## титульна сторінка
Погоджено: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: лист від 11.04.2016 №03/32-3844 |  |  | Затверджено: рішенням засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" від 22.03.2016 протокол №11 Член правління ____________Є.П.Кравцов Член Правління ___________С.Д.Михальчук
Інвестиційна програма
Найменування ліцензіата | ПАТ "Укрзалізниця"
Прогнозний період | з | 2016-01-01 | до | 2016-12-31
П'ятирічний період | з | 2016 | до | 2020
Схвалено: Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: 28.04.2016

## 5. Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Усього на роки 2016-2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
ПАТ "Укрзалізниця
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 689528.96 | 82.69% | 102286.09 | 78.79% | 139788.26 | 147582.22 | 148730.74 | 151141.65
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 73889.95 | 8.861% | 14604.33 | 11.25% | 15535.68 | 15806.43 | 13396.44 | 14547.07
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 26179.01 | 3.14% | 2582.29 | 1.989% | 4774.18 | 5774.18 | 6274.18 | 6774.18
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 6530.21 | 0.7832% | 1187.21 | 0.9145% | 1229 | 1384 | 1416 | 1314
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 26702.18 | 3.202% | 3471.78 | 2.674% | 5041.1 | 6059.1 | 6063.1 | 6067.1
7 | Інше | 11005.534 | 1.32% | 5684.334 | 4.379% | 1351.3 | 1319.3 | 1273.3 | 1377.3
Усього по ПАТ "Укрзалізниця" |  | 833835.844 | 100% | 129816.034 | 100% | 167719.52 | 177925.23 | 177153.76 | 181221.3
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 2015 року |  |  |  | М. П.
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 2015 року |  |  |  | М. П.

## 5.1 Електричні мережі
5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання по ПАТ "Укрзалізниця"
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2016-2020 |  | У т.ч. по роках:
[5 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках
[5 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 686586.72 | 99.57% | 99343.85 | 97.12% |  |  |  | 139788.26 | 147582.22 | 148730.74 | 151141.65
1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 38185.2 | 5.562% | 0 | 0% |  |  |  | 3500 | 9500 | 11300 | 13885.2
| 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 12000 | 31.43% | 0 | 0% |  |  |  | 1000 | 4000 | 2000 | 5000
| 1.1.2 | 35 кВ | 12185.2 | 31.91% | 0 | 0% |  |  |  | 1300 | 3000 | 4000 | 3885.2
| 1.1.3 | 6-20 кВ | 11200 | 29.33% | 0 | 0% |  |  |  | 700 | 2000 | 4000 | 4500
| 1.1.4 | 0,4 кВ | 2800 | 7.333% | 0 | 0% |  |  |  | 500 | 500 | 1300 | 500
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 800 | 2.095% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 0
1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 50677.71 | 7.381% | 7757.71 | 7.809% |  |  |  | 15020 | 11450 | 9200 | 7250
| 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | 35 кВ | 6600 | 13.02% | 0 | 0% |  |  |  | 1800 | 1500 | 1600 | 1700
| 1.2.3 | 6-20 кВ | 36920.43 | 72.85% | 7700.43 | 99.26% |  |  |  | 11520 | 8350 | 5600 | 3750
| 1.2.4 | 0,4 кВ | 7157.28 | 14.12% | 57.28 | 0.7384% |  |  |  | 1700 | 1600 | 2000 | 1800
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 3: 57.28; тис. грн. (без ПДВ) 5: 57.28; % 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0
1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 46034.51 | 6.705% | 234.51 | 0.2361% |  |  |  | 7000 | 8000 | 16000 | 14800
| 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 26000 | 56.48% | 0 | 0% |  |  |  | 5000 | 6000 | 7000 | 8000
| 1.3.2 | 35 кВ | 8234.51 | 17.89% | 234.51 | 100% |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| 1.3.3 | 6-20 кВ | 11800 | 25.63% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 7000 | 4800
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 97685.65 | 14.23% | 31395.01 | 31.6% |  |  |  | 14365.61 | 25289.81 | 12253.61 | 14381.61
| 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 65406.67 | 66.96% | 11444.03 | 36.45% |  |  |  | 12365.61 | 18749.81 | 11465.61 | 11381.61
| 1.4.2 | 35 кВ | 22520.24 | 23.05% | 10192.24 | 32.46% |  |  |  | 2000 | 6540 | 788 | 3000
| 1.4.3 | 6-20 кВ | 9758.74 | 9.99% | 9758.74 | 31.08% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 454003.65 | 66.12% | 59956.62 | 60.35% |  |  |  | 99902.65 | 93342.41 | 99977.13 | 100824.84
| 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 251800.77 | 55.46% | 46057.85 | 76.82% |  |  |  | 54309.32 | 50810.23 | 50311.35 | 50312.02
| 1.5.2 | 35 кВ | 153421.85 | 33.79% | 4180.4 | 6.972% |  |  |  | 36054.01 | 32892.39 | 39774.53 | 40520.52
| 1.5.3 | 6-20 кВ | 48781.03 | 10.74% | 9718.37 | 16.21% |  |  |  | 9539.32 | 9639.79 | 9891.25 | 9992.3
2 | Інше |  | 2942.24 | 0.4267% | 2942.24 | 2.876% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  |  | 689528.96 | 194.4% | 102286.09 | 200% |  |  |  | 139788.26 | 147582.22 | 148730.74 | 151141.65
перевірка

## 5.1.1 Обсяги робіт
5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на прогнозний період
№ з/п | Інвентарний номер об'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік будівництва або попередньої реконструкції | Примітка
|  |  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПЛ-110 (150) кВ, усього |  |  | 0
1.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
1.1.1
1.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
1.2.1
2 |  | ПЛ-35 кВ, усього |  |  | 0
2.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
2.1.1
2.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
2.2.1
3 |  | ПЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | 7700.43
3.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
3.1.1
3.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 7700.43
3.2.1 |  | реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП |  |  | 7700.43
3.2.1.1 |  | Реконструкція ЛЕП-10 кВ №1/823 (Львів - Сихів) (Львівська) | 323.34 | 13 | 4203.45 | 116 26.11.2015 | підрядний
3.2.1.2 |  | Реконструкція повітряної лінії ПЕ-10 кВ на перегоні Майдан Вила - Пост Жлобинський Шепетівського району Хмельницької області (Південно-Західна) | 239.03 | 14.63 | 3496.98 | 470-24 2015 | підрядний
4 |  | ПЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 57.28
4.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
4.1.1 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ голим проводом |  |  | 0
4.1.1.1
4.1.2 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом |  |  | 0
4.1.2.1
4.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 57.28
4.2.1 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ голим проводом |  |  | 0
4.2.1.1
4.2.2 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом |  |  | 57.28
4.2.2.1 | 033228, 033057, 033231 | Проектні роботи для реконструкції мереж 0,4 кВ (Донецька), в т.ч. | 19.09 | 3,00 | 57.28 | Е-3/25 2015 | підрядний | 1970
|  | ПЛ- 0,4кВ фідер «Проспект Гагаріна, 1-7» | 20.06 | 1 | 20.16
|  | ПЛ- 0,4кВ від ТП «Привокзал» фідер «Житл.буд. вул. Кірова 19» | 18.07 | 1 | 18.07
|  | ПЛ- 0,4кВ фідер «Житло» м. Шевченко | 19.05 | 1 | 19.05
5 |  | КЛ-110 кВ, усього |  |  | 0
5.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
5.1.1
5.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
5.2.1
6 |  | КЛ-35 кВ, усього |  |  | 0
6.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
6.1.1
6.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
6.2.1
7 |  | КЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | 0
7.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
7.1.1
7.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
7.2.1
8 |  | КЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 0
8.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
8.1.1
8.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
8.2.1
9 |  | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього |  |  | 62713.8222
9.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
9.1.1
9.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 9870.7844
9.2.1 |  | Реконструкція розподільчих пристроїв 35, 110 кВ тягової підстанції Сіверськ (Донецька) | 24082.55 | 0.17147 | 4129.3144 | 001.12/2015-ПЗ | підрядний
9.2.2 |  | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Миронівка" Миронівського району Київської області (Південно-Західна залізниця) | 5741.47 |  | 5741.47 | АТАО.468243.013 2014 | підрядний
9.3 |  | модернізація, усього |  |  | 52843.0378
9.3.1 |  | Технічне переоснащення тягової підстанції Клепарів, В.Любінь, Самбір, заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні (Львівська) | 78.9 | 6 | 473.4 | 116 26.11.2015 | господарський
9.3.2 |  | Технічне переоснащення тягової підстанції Старий Самбір, Великий Любінь, заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС (Львівська) | 238.84 | 4 | 955.36 | 116 26.11.2015 | господарський
9.3.3 |  | Технічне переоснащення тягової підстанції Судова Вишня заміна акумуляторної батареї на АБ А412/32F10 (Львівська) | 176.37 | 1 | 176.37 | 116 26.11.2015 | підрядний
9.3.4 |  | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 тягової підстанції Верхнє Синьовидне (Львівська) | 899.01 | 1 | 899.01 | 116 26.11.2015 | підрядний
9.3.5 |  | Технічне переоснащення тягової підстанції Вовчий, Камянобрід, Підбірці, заміна масляного вимикачатипу МКП-110 кВ на вакуумний ВРС-110 кВ з трансформаторами струму (Львівська) | 1058.19 | 3 | 3174.57 | 116 26.11.2015 | підрядний
9.3.6 |  | Технічне переоснащення тягової підстанції Ясениця заміна масляного вимикача типу ВМТ-110 кВ на вакуумний типу ВРС-110 кВ (Львівська) | 779.44 | 1 | 779.44 | 116 26.11.2015 | підрядний
9.3.7 |  | Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС Шевченко (Одеська) | 3703.87 | 1 | 3703.87 | від 23.11.2015 № Е-13/155 | підрядний
9.3.8 | 042255 | Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Можарове (Одеська) | 15515.78 | 0.62353 | 9674.4878 | від 23.12.2014 № Е-13/159 | підрядний | 1962 | завершення будівництва
9.3.9 | 30577 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Куліндорове (Одеська) | 1026.99 | 1 | 1026.99 | від 23.11.2015 № Е-13/162 | підрядний | 2001
9.3.10 | 30344 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Аккаржа (Одеська) | 964.65 | 1 | 964.65 | від 23.11.2015 № Е-13/161 | підрядний | 1986
9.3.11 | 034619_8Л | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ЦРП Фундукліївка (Одеська) | 771.36 | 1 | 771.36 | від 02.12.2015 № Е-13/166 | підрядний | 2003
9.3.12 | 030576 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Сербка (Одеська) | 1631.21 | 1 | 1631.21 | від 23.11.2015 № Е-13/158 | підрядний | 2000
9.3.13 |  | технічне переоснащення зовнішнього електропостачання будинків по вулицям Славянська, Червоноармійська, Карла Маркса (Південна) | 5831.22 | 0 | 5831.22 | №104-Е/аг 10.09.14 | підрядний
9.3.14 |  | технічне переоснащення підстанції Берестовеньки (Південна) | 2309.75 | 0 | 2309.75 | №30-Е/аг 15.05.15 | господарський
9.3.15 |  | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Козятин-2" (Південно-Західна) | 1693.2 |  | 1693.2 | 497 2015 | підрядний
9.3.16 |  | Реконструкція тягової підстанції "Підгірці" на ст. "Підгірці" Київської області Києво-Святошинського району (перехідний об'єкт з 2015 року-завершення) (Південно-Західна) | 7814.3 |  | 4242.2 | ЕЧ4/1-ПР 2014 | підрядний
9.3.17 |  | Реконструкція тягової підстанції «Чернігів», розподільчий пристрій 10 кВ (не до виконання заходу ІП 2014-завершення) (Південно-Західна) | 5301.2 |  | 1379.32 | 139/13-ЕП1.С1 2013 | підрядний
9.3.18 |  | Технічне переоснащення ВРП-154, 35 кВ та ЗРУ 6 кВ ПС Батуринська (Придніпровська) | 13156.63 | 0.1 | 13156.63 | Наказ № Е-21/15 від 02.11.2015 | Підрядний | 1978
10 |  | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього |  |  | 12860.25
10.1 |  | будівництво, усього |  |  | 234.51
10.1.1 |  | Зовнішнє електропостачання підстанції .маріуполь - ЕЧ-2 /(Донецька) | 234.51 | 1 | 234.51 | Е-3/26 2015 | господарський | 2010
10.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 10192.24
10.2.2 | 39059 | Реконструкція ПС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на дільницях Херсон-Миколаїв, Херсон-Снігурівка та Херсон-Вадим (підвищення надійності електропостачання споживачів) (Одеська) | 14116.21 | 1 | 10192.24 | від 23.11.2015 № Е-13/156 | підрядний | 1966 | початок будівництва (І черга)
10.3 |  | модернізація, усього |  |  | 2433.5
10.3.1 |  | Технічне переоснащення тягової підстанції Стрий заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні (Львівська) | 78.9 | 2 | 157.8 | 116 26.11.2015 | господарський
10.3.2 |  | Технічне переоснащення тягової підстанції Батьове заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумний типу ВР-35НС (Львівська) | 238.84 | 2 | 477.68 | 20/Е-2015 | господарський
10.3.3 |  | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9 OGI-470 тягових підстанцій Воловець, Ужгород (Львівська) | 899.01 | 2 | 1798.02 | 21/Е-2015 | підрядний
11 |  | ТП, РП-6 (10) кВ, усього |  |  | 18954.26
11.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
11.1.1
11.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 9758.69
11.2.1 |  | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-4654 (Південно-Західна) | 3178.73 |  | 3178.7 | 166/12032-146/14-1 2014 | підрядний
11.2.2 |  | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-509 (перехідний на 2016) (Південно-Західна) | 5905.66 |  | 2972.4 | 166/12032-146/14-2 2014 | підрядний
11.2.3 |  | Реконструкція обладнання ТПЖ-1 на станції "Трипілля - Дністровське" Обухівського району Київської області" (Південно-Західна) | 1646.86 |  | 1646.86 | 1008 2015 | підрядний
11.2.4 |  | Реконструкція обладнання ТПЖ-3 на станції "Каргарлик" Кагарлицького району Київської області" (Південно-Західна) | 1960.73 |  | 1960.73 | 1009 2015 | підрядний
11.3 |  | модернізація, усього |  |  | 9195.57
11.3.1 | 30423 | Технічне переоснащення ТП-30 ст. Роздільна (Одеська) | 1605.38 | 1 | 1605.38 | від 23.11.2015 № Е-13/159 | підрядний | 1979
11.3.2 | 11035 | Технічне переоснащення ТП-57 ст. Котовськ (Одеська) | 2614.64 | 1 | 2614.64 | від 23.11.2015 № Е-13/157 | підрядний | 1979
11.3.3 |  | переоснащення та модернізація ТП-40 Куп'янськ (Південна) | 482.86 | 0 | 482.86 | №104-Е/аг 10.09.14 | підрядний
11.3.4 |  | модернізація ТП-11 ст.Кременчук (Південна) | 1570.7 | 0 | 1570.7 | №104-Е/аг 10.09.14 | підрядний
11.3.5 |  | технічне переоснащення щитової тягової підстанції Новоселівка (Південна) | 2921.99 | 0 | 2921.99 | №104-Е/аг 10.09.14 | підрядний
Усього |  |  |  |  | 102286.0422
* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.
У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

## 5.2 Зниження понаднорматива
5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії (ПАТ "Укрзалізниця")
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2016 - 2020 |  | у т.ч. по роках:
[5 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
[5 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 72781.64 | 98.5% | 14376.15 | 98.44% |  |  | 15317.12 | 15586.56 | 13176.32 | 14325.49
1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 11747.17 | 16.14% | 1926.8 | 13.4% |  |  | 2384.73 | 2423.63 | 2475.83 | 2536.18
1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 4853.11 | 6.668% | 796.8 | 5.543% |  |  | 1013.83 | 1012.63 | 1014.86 | 1014.99
1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 438.32 | 0.6022% | 0 | 0% |  |  | 103.33 | 108.33 | 113.33 | 113.33
|  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 43596.43 | 59.9% | 10353.44 | 72.02% |  |  | 8906.95 | 9244.24 | 7006.93 | 8084.87
1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 5568.14 | 7.65% | 1299.11 | 9.037% |  |  | 973.37 | 1044.17 | 1115.37 | 1136.12
| сільським |  | 1636.14 | 29.38% | 594.46 | 45.76% |  |  | 241.67 | 256.67 | 271.67 | 271.67
| міським |  | 3932 | 70.62% | 704.65 | 54.24% |  |  | 731.7 | 787.5 | 843.7 | 864.45
1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 6578.47 | 9.039% | 0 | 0% |  |  | 1934.91 | 1753.56 | 1450 | 1440
2 | Інше |  | 1108.31 | 1.5% | 228.18 | 1.562% |  |  | 218.56 | 219.87 | 220.12 | 221.58
Усього |  |  | 73889.95 | 1 | 14604.33 | 1 |  |  | 15535.68 | 15806.43 | 13396.44 | 14547.07
| перевірка |  | 3: 73889.95

## 5.3 АСДТК
5.3. Впровадження та розвиток АСДТК (ПАТ "Укрзалізниця")
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016-2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 26179.01 | 100% | 2582.29 | 100% | 4774.18 | 5774.18 | 6274.18 | 6774.18
1.1 | Система керування й отримання даних | 20358.81 | 77.77% | 1762.09 | 68.24% | 3524.18 | 4524.18 | 5024.18 | 5524.18
1.2 | Телемеханіка підстанцій | 4153.52 | 15.87% | 820.2 | 31.76% | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33
1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Цифрові реєстратори подій | 1666.68 | 6.366% | 0 | 0% | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67
2 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  | 26179.01 | 100% | 2582.29 | 100% | 4774.18 | 5774.18 | 6274.18 | 6774.18
| перевірка | 26179.01

## 5.3.1
5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата ПАТ "Укрзалізниця"
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 2015 року |  |  |  | М. П.
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 2015 року |  |  |  | М. П.

## 5.4 Інформаційні технології
5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій (ПАТ "Укрзалізниця")
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016-2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 3372.21 | 51.64% | 1044.21 | 87.95% | 539 | 684 | 616 | 489
1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 2626.41 | 77.88% | 875.41 | 83.83% | 439 | 494 | 424 | 394
1.2 | закупівля та модернізація серверів | 172 | 5.101% | 0 | 0% | 60 | 45 | 32 | 35
1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 195 | 5.783% | 0 | 0% | 0 | 95 | 100 | 0
1.5 | інші засоби інформатизації | 378.8 | 11.23% | 168.8 | 16.17% | 40 | 50 | 60 | 60
2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | для робочих станцій | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | для серверів | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 2200 | 33.69% | 0 | 0% | 500 | 500 | 600 | 600
3.1 | офісного | 500 | 22.73% | 0 | 0% | 125 | 125 | 125 | 125
3.2 | захисту інформації | 333.32 | 15.15% | 0 | 0% | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33
3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | систем електронного документообігу | 166.68 | 7.576% | 0 | 0% | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67
3.5 | білінгових систем | 333.32 | 15.15% | 0 | 0% | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33
3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 200 | 9.091% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 100
3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | інше | 666.68 | 30.3% | 0 | 0% | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67
4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Інше | 958 | 14.67% | 143 | 12.05% | 190 | 200 | 200 | 225
Усього |  | 6530.21 | 1 | 1187.21 | 1 | 1229 | 1384 | 1416 | 1314
| перевірка | 6530.21

## 5.5 Зв'язок
5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку (ПАТ "Укрзалізниця)
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016-2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.5.1
5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі:
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі:
3 | Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі:
4 | Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі:
Усього
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 2015 року |  |  |  | М. П.
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 2015 року |  |  |  | М. П.

## 5.6 Транспорт
5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016-2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Донецька залізниця
1 | Бурокранова машина БАМ-2014 із змінним бурильно-крановим обладнанням | 5273.35 | 44.86% | 1041.67 | 44.8% | ─ | 1049.67 | 1058.67 | 1060.67 | 1062.67
2 | Електротехнічна комбінована кабельно-підстанційна лабораторія ЕТЛ-35К | 6482.15 | 55.14% | 1283.43 | 55.2% | ─ | 1291.43 | 1300.43 | 1302.43 | 1304.43
Усього по Донецькій |  | 11755.5 | 100% | 2325.1 | 100% | ─ | 2341.1 | 2359.1 | 2363.1 | 2367.1
Львівська залізниця
|  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Львівській |  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
Одеська залізниця
1 | Автомобіль ГАЗ 2217 бізнес | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Автокран на базі МАЗ-5340В2 (або аналог) | 6000 | 43.48% | 0 | 0% | ─ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
3 | Бурильно-кранова установка на базі автомобіля ГАЗ (або аналог) | 3000 | 21.74% | 0 | 0% | ─ | 0 | 1000 | 1000 | 1000
4 | Автотранспорт | 4800 | 34.78% | 0 | 0% | ─ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Усього по Одеській |  | 13800 | 100% | 0 | 0% | ─ | 2700 | 3700 | 3700 | 3700
Південна залізниця
|  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Південній |  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
Південно-Західна залізниця
1 | бригадний автомобіль Peugot Boxer L3H3 | 1146.68 | 100% | 1146.68 | 100% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Південно-Західній |  | 1146.68 | 100% | 1146.68 | 100% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
Придніпровська залізниця
|  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Придніпровській |  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
ПАТ "Укрзалізниця"
Всього по ПАТ "Укрзалізниця" |  | 26702.18 | 100% | 3471.78 | 100% | ─ | 5041.1 | 6059.1 | 6063.1 | 6067.1
Усього по Донецькій |  | 11755.5 | 44.02% | 2325.1 | 66.97% | ─ | 2341.1 | 2359.1 | 2363.1 | 2367.1
Усього по Львівській |  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Одеській |  | 13800 | 51.68% | 0 | 0% | ─ | 2700 | 3700 | 3700 | 3700
Усього по Південній |  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Південно-Західній |  | 1146.68 | 4.294% | 1146.68 | 33.03% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Придніпровській |  | 0 | 0% | 0 | 0% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
| перевірка | 26702.18

## 5.7 Інше
5.7. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2016-2020 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Донецька залізниця
1 | Кущоріз Husqvarna 545RX | 622.55 | 56.26% | 111.51 | 57.1% | ─ | 119.51 | 128.51 | 130.51 | 132.51
2 | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP | 483.95 | 43.74% | 83.79 | 42.9% | ─ | 91.79 | 100.79 | 102.79 | 104.79
Усього по Донецькій |  | 1106.5 | 100% | 195.3 | 100% | ─ | 211.3 | 229.3 | 233.3 | 237.3
Львівська залізниця
1 | Бензопила STIHL MS 193 T (або аналог) | 309.99 | 40.99% | 109.99 | 56.05% | 0.87 | 50 | 50 | 50 | 50
2 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | 201.25 | 26.61% | 41.25 | 21.02% | 1.1 | 40 | 40 | 40 | 40
3 | Прилад вимірювання ізоляції ИПИ-10 | 245 | 32.4% | 45 | 22.93% | 2.2 | 50 | 50 | 50 | 50
Усього по Львівській |  | 756.24 | 100% | 196.24 | 100% |  | 140 | 140 | 140 | 140
Одеська залізниця
1 | Вимірювач параметрів силових трансформаторів К 540-3 | 258.65 | 5.496% | 258.65 | 5.496% | Перевірка обладнання на відповідність нормам випробувань | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Міст СА 7100-3 | 762.024 | 16.19% | 762.024 | 16.19% | Перевірка обладнання на відповідність нормам випробувань | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Установка Тангенс-3М-3 | 281.68 | 5.986% | 281.68 | 5.986% | Перевірка обладнання на відповідність нормам випробувань | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35К | 2000 | 42.5% | 2000 | 42.5% | Перевірка обладнання на відповідність нормам випробувань | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Осцилограф Rigol DS1054Z | 144.1 | 3.062% | 144.1 | 3.062% | Забезпечення безпечних умов праці | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Пульт управління роз'єднувачами АУП-6Д | 625 | 13.28% | 625 | 13.28% | Надійність роботи пристрої | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Тепловізор Fluke Ti105 | 634.34 | 13.48% | 634.34 | 13.48% | Забезпечення безпечних умов праці | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Одеській |  | 4705.794 | 100% | 4705.794 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0
Південна залізниця
1 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Південній |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
Південно-Західна залізниця
1 | прибори вимірювання | 4437 | 100% | 587 | 100% |  | 1000 | 950 | 900 | 1000
Усього по Південно-Західній |  | 4437 | 100% | 587 | 100% |  | 1000 | 950 | 900 | 1000
Придніпровська залізниця
1 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Придніпровській |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по ПАТ "Укрзалізни ця"
Усього по ПАТ "Укрзалізниця" |  | 11005.534 | 100% | 5684.334 | 100% |  | 1351.3 | 1319.3 | 1273.3 | 1377.3
Усього по Донецькій |  | 1106.5 | 10.05% | 195.3 | 3.436% |  | 211.3 | 229.3 | 233.3 | 237.3
Усього по Львівській |  | 756.24 | 6.871% | 196.24 | 3.452% |  | 140 | 140 | 140 | 140
Усього по Одеській |  | 4705.794 | 42.76% | 4705.794 | 82.79% |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Південній |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по Південно-Західній |  | 4437 | 40.32% | 587 | 10.33% |  | 1000 | 950 | 900 | 1000
Усього по Придніпровській |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| перевірка | 11005.534

## 6.проведення закупівлі для НКРЕ
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на 2016 рік
залізниці | № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього |  | У тому числі по видах діяльності |  |  |  | У тому числі по кварталах | [7 empty] | Джерело фінан-сування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки поясню-вальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка | проаерка
[5 empty] | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | передача електричної енергії |  | постачання електричної енергії |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[7 empty] | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ
Львівська | 1.1.1. | Реконструкція ЛЕП-10 кВ №1/823 (Львів - Сихів) | км | 323.342 | 13 | 4203.4503 | 7: 13; 8: 4203.446; 13: 3.5; 14: 1131.697; 15: 8.35; 16: 2699.91; 17: 1.15; 18: 371.8433 | 0
Півд. - Західна | 1.1.2. | Реконструкція повітряної лінії ПЕ-10 кВ на перегоні Майдан Вила - Пост Жлобинський Шепетівського району Хмельницької області | км | 239.028 | 14.63 | 3496.98 | 7: 14.63; 8: 3496.98; 9: 0; 10: 0; 13: 14.63; 14: 3496.98 | 0
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [5 empty] | 7700.4303 | 8: 7700.426; 10: 0; 12: 0; 14: 4628.677; 16: 2699.91; 18: 371.8433 | 0
1.2. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | [23 empty] | 0
Донецька | 1.2.1 | Проектні роботи для реконструкції мереж 0,4кВ | шт | 19.093 | 3 | 57.28 | 7: 3; 8: 57.28; 9: 0; 10: 0; 13: 3; 14: 57.28 | 0
Всього реконструкція ПЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 57.28 | 8: 57.28; 10: 0; 12: 0; 14: 57.28; 16: 0; 18: 0 | 0
1.3. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [23 empty] | 0
Донецька | 1.3.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35, 110 кВ тягової підстанції Сіверськ | об | 24082.55 | 0.17147 | 4129.3144 | 7: 0.17147; 8: 4129.3144; 13: 0.17; 14: 4129.31 | 0.0044357
Півд. - Західна | 1.3.2 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Миронівка" Миронівського району Київської області | об | 5741.47 | 1 | 5741.47 | 7: 1; 8: 5741.47; 9: 0; 10: 0; 15: 1; 16: 5741.47 | 0
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [5 empty] | 9870.7844 | 8: 9870.7844; 10: 0; 12: 0; 14: 4129.31; 16: 5741.47; 18: 0 | 0.0044357
1.4. Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [23 empty] | 0
Львівська | 1.4.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Клепарів, Скнилів, Самбір заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні | шт | 78.9 | 6 | 473.4 | 7: 6; 8: 473.4; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 6; 18: 473.4 | 0
| 1.4.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Старий Самбір, Великий Любінь, заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС | шт | 238.84 | 4 | 955.36 | 7: 4; 8: 955.36; 15: 2; 16: 477.68; 17: 2; 18: 477.68 | 0
| 1.4.3 | Технічне переоснащення тягової підстанції Судова Вишня заміна акумуляторної батареї на АБ А412/32F10 | шт | 176.373 | 1 | 176.37 | 7: 1; 8: 176.37; 12: 0; 13: 1; 14: 176.37; 16: 0; 18: 0 | 0
| 1.4.4 | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 тягової підстанції Верхнє Синьовидне | шт | 899.012 | 1 | 899.012 | 7: 1; 8: 899.012; 12: 0; 14: 0; 17: 1; 18: 899.012 | 0
| 1.4.5 | Технічне переоснащення тягової підстанції Вовчий, Камянобрід, Підбірці, заміна масляного вимикачатипу МКП-110 кВ на вакуумний ВРС-110 кВ з трансформаторами струму | шт | 1058.19 | 3 | 3174.57 | 7: 3; 8: 3174.57; 12: 0; 13: 1; 14: 1058.19; 15: 1; 16: 1058.19; 17: 1; 18: 1058.19 | 0
| 1.4.6 | Технічне переоснащення тягової підстанції Ясениця заміна масляного вимикача типу ВМТ-110 кВ на вакуумний типу ВРС-110 кВ | шт | 779.438 | 1 | 779.438 | 7: 1; 8: 779.438; 12: 0; 14: 0; 15: 1; 16: 779.438; 18: 0 | 0
| Разом по Львівській |  |  |  |  | 6458.15 | 8: 6458.15; 10: 0; 12: 0; 14: 1234.56; 16: 2315.308; 18: 2908.282 | 0
Одеська | 1.4.7 | Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС Шевченко | шт | 3703.87 | 1 | 3703.87 | 7: 1; 8: 3703.87; 13: 1; 14: 3703.87; 20: Стратегічний план розвитку Одеської залізниці на 2014-2018 рр. | 0
| 1.4.8 | Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Можарове | шт | 15515.78 | 0.62353 | 9674.4878 | 7: 0.62353; 8: 9674.49; 15: 0.62353; 16: 9674.49; 20: Стратегічний план розвитку Одеської залізниці на 2014-2018 рр.; 23: завершення будівництва | -0.0022439
| 1.4.9 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Куліндорове | шт | 1026.99 | 1 | 1026.99 | 7: 1; 8: 1026.99; 13: 1; 14: 1026.99; 20: Стратегічний план розвитку Одеської залізниці на 2014-2018 рр. | 0
| 1.4.10 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Аккаржа | шт | 964.65 | 1 | 964.65 | 7: 1; 8: 964.65; 13: 1; 14: 964.65; 20: Стратегічний план розвитку Одеської залізниці на 2014-2018 рр. | 0
| 1.4.11 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Фундукліївка | шт | 771.36 | 1 | 771.36 | 7: 1; 8: 771.36; 13: 1; 14: 771.36; 20: Стратегічний план розвитку Одеської залізниці на 2014-2018 рр. | 0
| 1.4.12 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Сербка | шт | 1631.21 | 1 | 1631.21 | 7: 1; 8: 1631.21; 13: 1; 14: 1631.21; 20: Стратегічний план розвитку Одеської залізниці на 2014-2018 рр. | 0
| Разом по Одеській |  |  |  |  | 17772.5678 | 8: 17772.57; 10: 0; 12: 0; 14: 8098.08; 16: 9674.49; 18: 0 | -0.0022439
Південна | 1.4.13 | Технічне переоснащення зовнішнього електропостачання житлових будинків по вулицям Слов'янська, Червоноармійська, Карла Маркса у м. Харкові | шт | 5831.22 | 1 | 5831.22 | 7: 1; 8: 5831.22; 17: 1; 18: 5831.22 | 0
| 1.4.14 | Технічне переоснащення підстанції Берестовеньки с заміною ОД-КЗ на вакуумний вимикач та винесення обліку на межу балансової належності 110 кВ | шт | 2309.75 | 1 | 2309.75 | 7: 1; 8: 2309.75; 15: 1; 16: 2309.75 | 0
| Разом по Південній |  |  |  |  | 8140.97 | 8: 8140.97; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 2309.75; 18: 5831.22 | 0
Півд. - Західна | 1.4.15 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Козятин-2" |  | 1693.2 | 1 | 1693.2 | 7: 1; 8: 1693.2; 9: 0; 10: 0; 13: 1; 14: 1693.2 | 0
| 1.4.16 | Реконструкція тягової підстанції "Підгірці" на ст. "Підгірці" Київської області Києво-Святошинського району (перехідний об'єкт з 2015 року-завершення) |  | 7814.26 | 0.54288 | 4242.1977 | 7: 0.54288; 8: 4242.1977; 9: 0; 10: 0; 13: 0.54; 14: 4242.2 | -0.0023455
| 1.4.17 | Реконструкція тягової підстанції «Чернігів», розподільчий пристрій 10 кВ (не до виконання заходу ІП 2014-завершення) |  | 5301.2033 | 0.26019 | 1379.32 | 7: 0.26019; 8: 1379.32; 9: 0; 10: 0; 13: 0.26; 14: 1379.32 | 0
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 7314.7177 | 8: 7314.7177; 10: 0; 12: 0; 14: 7314.72; 16: 0; 18: 0 | -0.0023455
Придніпровська | 1.4.18 | Технічне переоснащення ВРУ 154, 35 кВ та ЗРУ 6 кВ ПС Батуринская | шт | 13156.63 | 1 | 13156.63 | 7: 1; 8: 13156.63; 17: 1; 18: 13156.63 | 0
| Разом по Придніпровській |  |  |  |  | 13156.63 | 8: 13156.63; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 13156.63 | 0
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [5 empty] | 52843.0354 | 8: 52843.0377; 10: 0; 12: 0; 14: 16647.36; 16: 14299.548; 18: 21896.132 | -0.0045894
1.5. Будівництво ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [23 empty] | 0
Донецька | 1.5.1 | Зовнішне електропостачання підстанції Маріуполь - ЕЧ-2 | шт | 234.507 | 1 | 234.51 | 7: 1; 8: 234.51; 9: 0; 10: 0; 13: 2; 14: 100; 15: 1; 16: 100; 17: 1; 18: 34.51 | 0
Всього будівництво ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 234.51 | 8: 234.51; 10: 0; 12: 0; 14: 100; 16: 100; 18: 34.51 | 0
1.6.Реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [23 empty] | 0
Одеська | 1.6.1 | Реконструкція ПС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на дільницях Херсон-Миколаїв, Херсон-Снігурівка та Херсон-Вадим (підвищення надійності електропостачання споживачів) | шт | 14116.21 | 0.72202 | 10192.24 | 7: 0.72; 8: 10192.24; 17: 0.72202; 18: 10192.24; 20: Стратегічний план розвитку Одеської залізниці на 2014-2018 рр.; 23: І черга - реконструкція ПС-35/6 кВ Залізнична | 0
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 10192.24 | 8: 10192.24; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 10192.24 | 0
1.7.Модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [23 empty] | 0
Львівська | 1.7.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Стрий заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні | шт | 78.9 | 2 | 157.8 | 7: 2; 8: 157.8; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 2; 18: 157.8 | 0
| 1.7.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Батьове заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумний типу ВР-35НС | шт | 238.84 | 2 | 477.68 | 7: 2; 8: 477.68; 12: 0; 13: 2; 14: 477.68 | 0
| 1.7.3 | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9 OGI-470 тягових підстанцій Воловець, Ужгород | шт | 899.012 | 2 | 1798.024 | 7: 2; 8: 1798.024; 12: 0; 14: 0; 17: 2; 18: 1798.024 | 0
| Разом по Львівській |  |  |  |  | 2433.504 | 8: 2433.504; 10: 0; 12: 0; 14: 477.68; 16: 0; 18: 1955.824 | 0
Всього модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 2433.504 | 8: 2433.504; 10: 0; 12: 0; 14: 477.68; 16: 0; 18: 1955.824 | 0
1.8. Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [23 empty] | 0
Півд. - Західна | 1.8.1 | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-4654 |  | 3178.73 | 1 | 3178.73 | 7: 1; 8: 3178.73; 9: 0; 10: 0; 15: 1; 16: 3178.73 | 0
| 1.8.2 | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-509 (перехідний на 2017) |  | 5905.66 | 0.50332 | 2972.42 | 7: 0.50332; 8: 2972.42; 9: 0; 10: 0; 17: 0.5; 18: 2972.42 | 0
| 1.8.3 | Реконструкція обладнання ТПЖ-1 на станції "Трипілля - Дністровське" Обухівського району Київської області" |  | 1646.86 | 1 | 1646.86 | 7: 1; 8: 1646.86; 9: 0; 10: 0; 13: 1; 14: 1646.86 | 0
| 1.8.4 | Реконструкція обладнання ТПЖ-3 на станції "Каргарлик" Кагарлицького району Київської області" |  | 1960.73 | 1 | 1960.73 | 7: 1; 8: 1960.73; 9: 0; 10: 0; 13: 1; 14: 1960.73 | 0
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 9758.74 | 8: 9758.74; 10: 0; 12: 0; 14: 3607.59; 16: 3178.73; 18: 2972.42 | 0
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [5 empty] | 9758.74 | 8: 9758.74; 10: 0; 12: 0; 14: 3607.59; 16: 3178.73; 18: 2972.42 | 0
1.9. Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ) | [23 empty] | 0
Одеська | 1.9.1 | Технічне переоснащення ТП-30 ст. Роздільна | шт | 1605.38 | 1 | 1605.38 | 7: 1; 8: 1605.38; 15: 1; 16: 1605.38; 20: Стратегічний план розвитку Одеської залізниці на 2014-2018 рр. | 0
| 1.9.2 | Технічне переоснащення ТП-57 ст. Котовськ | шт | 2614.64 | 1 | 2614.64 | 7: 1; 8: 2614.64; 15: 1; 16: 2614.64; 20: Стратегічний план розвитку Одеської залізниці на 2014-2018 рр. | 0
| Разом по Одеській |  |  |  |  | 4220.02 | 8: 4220.02; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 4220.02; 18: 0 | 0
Південна | 1.9.3 | Переоснащення та модернізація ТП-40 в м.Куп'янськ | шт | 482.86 | 1 | 482.86 | 7: 1; 8: 482.86; 13: 1; 14: 482.86 | 0
| 1.9.4 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Новоселівка | шт | 2921.99 | 1 | 2921.99 | 7: 1; 8: 2921.99; 15: 1; 16: 2921.99 | 0
| 1.9.5 | Модернізація ТП-11 станція Кременчук | шт | 1570.7 | 1 | 1570.7 | 7: 1; 8: 1570.7; 13: 1; 14: 1570.7 | 0
| Разом по Південній |  |  |  |  | 4975.55 | 8: 4975.55; 10: 0; 12: 0; 14: 2053.56; 16: 2921.99; 18: 0 | 0
Всього модернізація ТП, РП-6 (10 кВ) | [5 empty] | 9195.57 | 8: 9195.57; 10: 0; 12: 0; 14: 2053.56; 16: 7142.01; 18: 0 | 0
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця" | [5 empty] | 102286.0941 | 8: 102286.0921; 10: 0; 12: 0; 14: 31701.457; 16: 33161.668; 18: 37422.9693 | -0.00015365
в т.ч. | Донецька залізниця |  |  |  |  | 4421.1044 | 8: 4421.1044; 10: 0; 12: 0; 14: 4286.59; 16: 100; 18: 34.51 | 0.0044357
| Львівська залізниця |  |  |  |  | 13095.1043 | 8: 13095.1; 10: 0; 12: 0; 14: 2843.937; 16: 5015.218; 18: 5235.9493 | 0
| Одеська залізниця |  |  |  |  | 32184.8278 | 8: 32184.83; 10: 0; 12: 0; 14: 8098.08; 16: 13894.51; 18: 10192.24 | -0.0022439
| Південна залізниця |  |  |  |  | 13116.52 | 8: 13116.52; 10: 0; 12: 0; 14: 2053.56; 16: 5231.74; 18: 5831.22 | 0
| Південно-Західна залізниця |  |  |  |  | 26311.9077 | 8: 26311.9077; 10: 0; 12: 0; 14: 14419.29; 16: 8920.2; 18: 2972.42 | -0.0023455
| Придніпровська залізниця |  |  |  |  | 13156.63 | 8: 13156.63; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 13156.63 | 0
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Львівська | 2.1. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Розлуч з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт | 167.875 | 6 | 1007.25 | 7: 6; 8: 1007.25; 12: 0; 13: 4; 14: 671.5; 15: 2; 16: 335.75; 18: 0
| 2.2. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Соколики з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт | 167.875 | 6 | 1007.25 | 7: 6; 8: 1007.25; 12: 0; 13: 2; 14: 335.75; 15: 4; 16: 671.5; 18: 0
| 2.3. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Яблонька з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт | 167.875 | 6 | 1007.25 | 7: 6; 8: 1007.25; 12: 0; 13: 2; 14: 335.75; 15: 4; 16: 671.5; 18: 0
| 2.4. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-35 на ПС Дрогобич з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт | 69.75 | 6 | 418.5 | 7: 6; 8: 418.5; 12: 0; 13: 4; 14: 279; 15: 2; 16: 139.5; 18: 0
придбання лічильників електроенергії
| 2.5. | однофазних, 5(60)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, модуль PLC, датчик магн. поля. | шт | 1.0025 | 129 | 129.32 | 7: 129; 8: 129.32; 13: 129; 14: 129.32
| 2.6. | трьохфазних, 5(60)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, з"ємний модуль PLC, датчик магн. поля. | шт | 2.6425 | 1 | 2.64 | 7: 1; 8: 2.64; 13: 1; 14: 2.64
| 2.7. | придбання роутера для зчитування показів лічильників, обмін з лічильниками – 6 каналів PLC, обмін з сервером – Ethernet, GPRS, живлення від двох секцій шин з АВР, виносна антена 2.5м, блоки грозозахисту | шт | 10.5025 | 1 | 10.5 | 7: 1; 8: 10.5; 13: 1; 14: 10.5
| 2.8. | трьохфазних, 5(100)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, датчик магн. поля. | шт | 4.0375 | 9 | 36.34 | 7: 9; 8: 36.34; 13: 9; 14: 36.34
| 2.9. | однофазних, 5(100)А, реле вкл/викл/обмеж. потужності, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, 4 тарифи, 2 блочних тарифи,12 сезонів, датчик магн. поля | шт | 2.905 | 9 | 26.15 | 7: 9; 8: 26.15; 13: 9; 14: 26.15
| 2.10. | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x220/380В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, з"ємний радіомодуль, датчик магн. поля | шт | 5.3775 | 3 | 16.13 | 7: 3; 8: 16.13; 13: 3; 14: 16.13
| 2.11 | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x220/380В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний радіомодуль, датчик магн. поля | шт | 2.6425 | 3 | 7.93 | 7: 3; 8: 7.93; 13: 3; 14: 7.93
| 2.12 | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x57,7/100В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, датчик магн. поля | шт | 4.0375 | 1 | 4.04 | 7: 1; 8: 4.04; 13: 1; 14: 4.04
| 2.13 | придбання лічильників електроенергії трьохфазних з захистом від магніітного поля | шт | 1.005 | 128 | 128.64 | 7: 128; 8: 128.64; 12: 0; 13: 128; 14: 128.64; 16: 0; 18: 0
| 2.14 | придбання лічильників електроенергії однофазних з захистом від магнітного поля | шт | 0.3 | 373 | 111.9 | 7: 373; 8: 111.9; 12: 0; 13: 160; 14: 48; 15: 150; 16: 45; 17: 63; 18: 18.9
| Разом по Львівській залізниці |  |  |  |  | 3913.84 | 8: 3913.84; 10: 0; 12: 0; 14: 2031.69; 16: 1863.25; 18: 18.9 | 0
Південна | 2.15 | Впровадження трансформаторів струму 110кВ для переносу обліку на межу балансової належності Герсиванове 6од., Біляївка 6 од.) |  | 109.4 | 12 | 1312.8 | 7: 12; 8: 1312.8; 15: 12; 16: 1312.8
| 2.16 | Впровадження трансформаторів напруги 110кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Власівка 3од., Рогозянка 6 од., Біляївка 6 од., Герсиванове 6 од., Козача Лопань 6 од.)) |  | 79.17 | 27 | 2137.59 | 7: 27; 8: 2137.59; 15: 27; 16: 2137.59
| 2.17 | Заміна застарілих лічильників |  |  |  | 338.4 | 8: 209.4; 10: 129; 14: 338.4
|  | однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля) |  | 0.3 | 684 | 205.2 | 7: 254; 8: 76.2; 9: 430; 10: 129; 13: 684; 14: 205.2
|  | трифазні прилади обліку електричної енергії |  | 1.05 | 90 | 94.5 | 7: 90; 8: 94.5; 13: 90; 14: 94.5
|  | однофазні електронні прилади обліку електроенергії з передачею данних |  | 0.9675 | 40 | 38.7 | 7: 40; 8: 38.7; 13: 40; 14: 38.7
| 2.18 | Впровадження лічильників |  |  |  | 291.84 | 8: 291.84; 14: 291.84
|  | лічильники електронні багатотарифні интефейс |  | 12.16 | 24 | 291.84 | 7: 24; 8: 291.84; 13: 24; 14: 291.84
| 2.19 | Проекти на роботи по виносу обліку на МБН |  |  |  | 217.68 | 8: 217.68; 14: 217.68
| Разом по Південній залізниці |  |  |  |  | 4298.31 | 8: 4169.31; 10: 129; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 847.92; 15: 39; 16: 3450.39; 17: 0; 18: 0 | 0
Південно-Західна | 2.20 | трифазні лічильники | шт | 1.05 | 722 | 758.1 | 7: 722; 8: 758.1; 9: 0; 10: 0; 17: 722; 18: 758.1
| 2.21 | однофазніі лічильники | шт | 0.3 | 1552 | 465.82 | 7: 1552; 8: 465.82; 9: 0; 10: 0; 17: 1552; 18: 465.82
| 2.22 | ТН-110 Миронівка | шт | 115 | 6 | 690 | 7: 6; 8: 690; 9: 0; 10: 0; 17: 6; 18: 690
| 2.23 | ТС-110 | шт | 112.5 | 6 | 675 | 7: 6; 8: 675; 9: 0; 10: 0; 17: 6; 18: 675
| 2.24 | ТН-110 | шт | 115 | 6 | 690 | 7: 6; 8: 690; 9: 0; 10: 0; 17: 6; 18: 690
| 2.25 | ТС-10 | шт | 11.6667 | 82 | 957.7967 | 7: 82; 8: 957.7967; 9: 0; 10: 0; 17: 82; 18: 957.8
| 2.26 | ТН-10 | шт | 15 | 30 | 450 | 7: 30; 8: 450; 9: 0; 10: 0; 17: 30; 18: 450
| 2.27 | лічильники SL 7000 CL 0,5S 57 V 5/10F або аналог | шт | 10.85 | 16 | 173.6 | 7: 16; 8: 173.6; 13: 16; 14: 173.6
| 2.28 | лічильники ACE 6000 CL 0,5S AUTO 5/10 або аналог | шт | 6.55 | 28 | 183.2 | 7: 28; 8: 183.2; 17: 28; 18: 183.2
| 2.29 | лічильники СТК3-05Q2H2Mt або аналог | шт | 3.933 | 20 | 78.66 | 7: 20; 8: 78.66; 13: 20; 14: 78.66
| 2.30 | лічильники СТК3-05Q2T3Mt або аналог | шт | 3.975 | 70 | 278.25 | 7: 70; 8: 278.25; 13: 70; 14: 278.25
| 2.31 | лічильники СТК3-05Q2T4Mt або аналог | шт | 3.975 | 10 | 39.75 | 7: 10; 8: 39.75; 13: 10; 14: 39.75
| 2.32 | лічильники СТК3-05Q2H6Mt або аналог | шт | 4.0417 | 12 | 48.5 | 7: 55; 8: 48.5; 9: 0; 10: 0; 13: 12; 14: 48.5
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 5488.6767 | 8: 5488.6767; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 618.76; 16: 0; 18: 4869.92 | -0.0032933
Придніпровська | 2.33 | Придбання однофазних лічильників для обмінного фонду у побутових споживачів (кл. 1,0) із захистом від впливу магнітних полів | шт | 0.3 | 550 | 165 | 7: 550; 8: 165; 9: 0; 10: 0; 13: 550; 14: 165; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
| 2.34 | Придбання трифазних лічильників активної та реактивної енергії трансформаторного включення (кл. точності 0,5S) з GSM модемом | шт | 5.75 | 70 | 402.5 | 7: 70; 8: 402.5; 9: 0; 10: 0; 13: 70; 14: 402.5; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
| 2.35 | Заміна трансформаторів струму рівня напруги 6(10) кВ на межі балансової належності | шт | 6 | 42 | 252 | 7: 42; 8: 252; 9: 0; 10: 0; 13: 42; 14: 252; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
| 2.36 | Заміна трансформаторів струму рівня напруги 0,4 кВ на межі балансової належності | шт | 0.4 | 210 | 84 | 7: 210; 8: 84; 9: 0; 10: 0; 13: 210; 14: 84; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
| Разом по Придніпровській |  |  |  |  | 903.5 |  | 903.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 903.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу 2 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 14604.3267 | 8: 14475.3267; 10: 129; 12: 0; 14: 4401.87; 16: 5313.64; 18: 4888.82 | -0.0032933
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Донецька | 3.1 | Технічне переоснащення системи оперативного управління Краснолиманської дистанції електропостачання | шт | 1762.085 | 1 | 1762.09 | 7: 1; 8: 1762.09; 13: 1; 14: 1062.085; 15: 1; 16: 700
Півд.-Західна | 3.2 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського кола Коростень "Шепетівка" |  | 820.199 | 1 | 820.199 | 7: 1; 8: 820.199; 9: 0; 10: 0; 13: 1; 14: 820.2
Усього по розділу 3 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 2582.289 | 8: 2582.289; 10: 0; 12: 0; 14: 1882.285; 16: 700; 18: 0 | 0.004
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Львівська | 4.1. | закупівля нових моніторів | шт | 2.4 | 10 | 24 | 9: 10; 10: 24; 12: 0; 13: 10; 14: 24; 16: 0; 18: 0
| 4.2 | закупівля нових робочих станцій в комплекті | шт | 10.978 | 15 | 164.67 | 8: 0; 9: 15; 10: 164.67; 12: 0; 14: 0; 15: 15; 16: 164.67; 18: 0
| 4.3. | закупівля нових багатофункційних пристроїв | шт | 3.5 | 10 | 35 | 9: 10; 10: 35; 12: 0; 14: 0; 15: 10; 16: 35; 18: 0
| Разом по Львівській |  |  |  |  | 223.67 | 8: 0; 10: 223.67; 12: 0; 14: 24; 16: 199.67; 18: 0 | 0
Півд.-Західна | 4.4 | Комп'ютери (робочі станції) | шт | 16.1167 | 32 | 515.6433 | 7: 26; 8: 418.0133; 9: 6; 10: 97.63; 15: 32; 16: 515.64
| 4.5 | Принтер | шт | 5.4 | 31 | 168.8 | 7: 25; 8: 135.3; 9: 6; 10: 33.5; 15: 31; 16: 168.8
| 4.6 | Ноутбук | шт | 12 | 9 | 108 | 7: 7; 8: 84; 9: 2; 10: 24; 15: 9; 16: 108
| Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 792.4433 | 8: 637.3133; 10: 155.13; 12: 0; 14: 0; 16: 792.44; 18: 0 | 0.0033333
Придніпровська | 4.7 | Придбання ПЕОМ | шт | 11 | 15 | 165 | 7: 0; 8: 0; 9: 15; 10: 165; 13: 15; 14: 165; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
| 4.8 | Придбання ноутбук | шт | 6.1 | 1 | 6.1 | 7: 0; 8: 0; 9: 1; 10: 6.1; 13: 1; 14: 6.1; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
| Разом по Придніпровській |  |  |  |  | 171.1 |  | 0 | 16 | 171.1 | 0 | 0 | 16 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 1187.2133 | 8: 637.3133; 10: 549.9; 12: 0; 14: 195.1; 16: 992.11; 18: 0 | 0.0033333
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 0 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Донецька | 6.1 | Бурокранова машина БАМ-2014 із змінним бурильно-крановим обладнанням | шт | 1041.67 | 1 | 1041.67 | 7: 1; 8: 1041.67; 15: 1; 16: 1041.67
| 6.2 | Електротехнічна комбінована кабельно-підстанційна лабораторія ЕТЛ-35К | шт | 1283.43 | 1 | 1283.43 | 7: 1; 8: 1283.43; 15: 1; 16: 1283.43
| Разом по Донецькій |  |  |  |  | 2325.1 | 8: 2325.1; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 2325.1; 18: 0 | 0
Півд.-Західна | 6.3 | бригадний автомобіль Peugot Boxer L3H3 | шт. | 573.34 | 2 | 1146.68 | 8: 1146.68; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 17: 2; 18: 1146.68
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 3471.78 | 8: 3471.78; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 2325.1; 18: 1146.68 | 0
7. Інше
Донецька | 7.1 | Кущоріз Husqvarna 545RX | шт | 15.93 | 7 | 111.51 | 7: 7; 8: 111.51; 13: 7; 14: 111.51
| 7.2 | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP | шт | 11.97 | 7 | 83.79 | 7: 7; 8: 83.79; 13: 7; 14: 83.79
| Разом по Донецькій |  |  |  |  | 195.3 | 8: 195.3; 10: 0; 12: 0; 14: 195.3; 16: 0; 18: 0 | 0
Львівська | 7.3 | Бензопила STIHL MS 193 T (або аналог) | шт | 7.3325 | 15 | 109.9875 | 7: 15; 8: 109.9875; 12: 0; 14: 0; 15: 15; 16: 109.9875; 18: 0
| 7.4 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | шт | 13.749 | 3 | 41.247 | 7: 3; 8: 41.247; 12: 0; 14: 0; 15: 3; 16: 41.247; 18: 0
| 7.5 | Прилад вимірювання ізоляції ИПИ-10 | шт | 45 | 1 | 45 | 7: 1; 8: 45; 12: 0; 14: 0; 15: 1; 16: 45; 18: 0
| Разом по Львівській |  |  |  |  | 196.2345 | 8: 196.2345; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 196.2345; 18: 0 | 0
Одеська | 7.6 | Вимірювач параметрів силових трансформаторів К 540-3 | шт | 32.3315 | 8 | 258.6522 | 7: 8; 8: 258.65; 11: 8; 13: 8; 14: 258.65
| 7.7 | Міст СА 7100-3 | шт | 190.506 | 4 | 762.024 | 7: 1; 8: 190.506; 9: 3; 10: 571.518; 11: 4; 13: 4; 14: 762.02
| 7.8 | Установка Тангенс-3М-3 | шт | 35.21 | 8 | 281.68 | 7: 8; 8: 281.68; 11: 8; 13: 8; 14: 281.68
| 7.9 | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35К | шт | 1000 | 2 | 2000 | 7: 2; 8: 2000; 11: 2; 13: 2; 14: 2000
| 7.10 | Осцилограф Rigol DS1054Z | шт | 13.1 | 11 | 144.1 | 7: 11; 8: 144.1; 11: 11; 13: 11; 14: 144.1
| 7.11 | Пульт управління роз'єднувачами АУП-6Д | шт | 25 | 25 | 625 | 7: 25; 8: 625; 11: 25; 13: 25; 14: 625
| 7.12 | Тепловізор Fluke Ti105 | шт | 79.293 | 8 | 634.344 | 7: 8; 8: 634.344; 11: 8; 13: 8; 14: 634.34
| Разом по Одеській |  |  |  |  | 4705.8002 | 8: 4134.28; 10: 571.518; 12: 0; 14: 4705.79; 16: 0; 18: 0 | 0.01024
Південно-Західна | 7.13 | Вимірювач діелектричних втрат ИПИ-10 | шт. | 45 | 4 | 180 | 8: 180; 9: 0; 10: 0; 15: 4; 16: 180
| 7.14 | Апарат випробувальний АВ-50/70РП | шт. | 101.75 | 4 | 407 | 8: 407; 9: 0; 10: 0; 15: 4; 16: 407
|  | Разом по Південно-Західній |  |  |  | 587 | 8: 587; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 587; 18: 0 | 0
Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 5684.3347 | 8: 5112.8145; 10: 571.518; 12: 0; 14: 4901.09; 16: 783.2345; 18: 0 | 0.01024
Усього по програмі: | [5 empty] | 129816.0379 | 8: 128565.6156; 10: 1250.418; 12: 0; 14: 43081.802; 16: 43275.7525; 18: 43458.4693 | 0.014126
| в т.ч. Донецька |  |  |  |  | 8703.5944 | 8: 8703.5944; 10: 0; 12: 0; 14: 5543.975; 16: 3125.1; 18: 34.51 | 0.0094357
| Львівська |  |  |  |  | 17428.8488 | 8: 17205.1745; 10: 223.67; 12: 0; 14: 4899.627; 16: 7274.3725; 18: 5254.8493 | 0
| Одеська |  |  |  |  | 36890.628 | 8: 36319.11; 10: 571.518; 12: 0; 14: 12803.87; 16: 13894.51; 18: 10192.24 | 0.0079961
| Південна |  |  |  |  | 17414.83 | 8: 17285.83; 10: 129; 12: 0; 14: 2901.48; 16: 8682.13; 18: 5831.22 | 0
| Південно-Західна |  |  |  |  | 35146.9067 | 8: 34991.7767; 10: 155.13; 12: 0; 14: 15858.25; 16: 10299.64; 18: 8989.02 | -0.0033055
| Придніпровська |  |  |  |  | 14231.23 | 8: 14060.13; 10: 171.1; 12: 0; 14: 1074.6; 16: 0; 18: 13156.63 | 0
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | 13: ______________________________________________
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | 13: (прізвище, ім'я, по батькові)
| Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | 13: ______________________________________________
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | 13: (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.
|  | перевірка |  |  |  | 129816.0379 | 8: 128565.6156; 10: 1250.418; 12: 0; 14: 43081.802; 16: 43275.7525; 18: 43458.4693
[6 empty] | 0 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0
129816.0336