## титульна сторінка
Погоджено: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Висновок від 28.12.2016 |  |  | ПАТ "Укрзалізниця" затверджено рішенням правління ПАТ "Укрзалізниця" від 11.01.2017
Інвестиційна програма
Найменування ліцензіата | ПАТ "Укрзалізниця"
Прогнозний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-12-31
П'ятирічний період | з | 2017 | до | 2021
Схвалено: Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 12 січня 2017 року

## 5. Загальний опис робіт
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | % | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ) | тис. грн (без ПДВ)
ПАТ "Укрзалізниця
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 959907.396 | 73.87% | 131350.896 | 67.49% | 172941 | 197415 | 217156.5 | 241044
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 211461.684 | 16.27% | 45750.684 | 23.51% | 34588.2 | 39483 | 43431 | 48208.8
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 10639.9999 | 0.8189% | 1639.9999 | 0.8426% | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 11968.7498 | 0.9211% | 3675.7498 | 1.889% | 1827 | 1967 | 2252 | 2247
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 32485.05 | 2.5% | 6385.05 | 3.281% | 4900 | 9400 | 5900 | 5900
7 | Інше | 72911.13 | 5.611% | 5829.63 | 2.995% | 14081.8 | 12705 | 18552.5 | 21742.2
Усього по ПАТ "Укрзалізниця" |  | 1299374.0098 | 100% | 194632.0098 | 100% | 230588 | 263220 | 289542 | 321392
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 20__ року |  |  |  | М. П.
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 20__ року |  |  |  | М. П.

## 5.1 Електричні мережі
5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання по ПАТ "Укрзалізниця" | [13 empty] | 5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання (РФ "Донецька залізниця") | [13 empty] | 5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання (РФ "Львівська залізниця") | [13 empty] | 5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання (РФ "Одеська залізниця") | [13 empty] | 5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання (РФ "Південна залізниця") | [13 empty] | 5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання (РФ "Південно-Західна залізниця") | [13 empty] | 5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання (РФ "Придніпровська залізниця")
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [8 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [8 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [8 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [8 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [8 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [8 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках:
[5 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках | [11 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках | [11 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках | [11 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках | [11 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках | [11 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках | [11 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках
[5 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | млн кВт·год | % | [10 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | млн кВт·год | % | [10 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | млн кВт·год | % | [10 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | млн кВт·год | % | [10 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | млн кВт·год | % | [10 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | млн кВт·год | % | [10 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 955146.98 | 99.5% | 126590.48 | 96.38% |  |  |  | 172941 | 197415 | 217156.5 | 241044 | 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 27388 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | 10300 | 6300 | 5288 | 5500 | 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 69700 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | 15120 | 17730 | 19200 | 17650 | 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 357845.03 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | 60693.81 | 80434.1 | 97317.09 | 119400.03 | 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 131568.71 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | 32140.91 | 32642.03 | 33144.6 | 33641.17 | 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 140054.76 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | 32186.28 | 35808.87 | 35706.81 | 36352.8 | 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 102000 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | 22500 | 24500 | 26500 | 28500
1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 10357.2199 | 1.084% | 3057.2199 | 2.415% |  |  |  | 0 | 0 | 3800 | 3500 | 1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 7300 | 10.47% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 3800 | 3500 | 1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | 6-20 кВ | 9323.1199 | 90.02% | 2823.1199 | 92.34% |  |  |  | 0 | 0 | 3000 | 3500 |  | 1.1.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.3 | 6-20 кВ | 6500 | 89.04% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 3000 | 3500 |  | 1.1.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.1.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | 0,4 кВ | 1034.1 | 9.984% | 234.1 | 7.657% |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 1.1.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.4 | 0,4 кВ | 800 | 10.96% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 1.1.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.1.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 800 | 7.724% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 800 | 10.96% | [5 empty] | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | 0% | [10 empty] | 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 43380.42 | 4.542% | 3460.42 | 2.734% |  |  |  | 15020 | 8450 | 9200 | 7250 | 1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 5600 | 20.45% | 0 | 0% |  |  |  | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 19520 | 28.01% | 0 | 0% |  |  |  | 10120 | 3650 | 3900 | 1850 | 1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 14800 | 10.57% | 0 | 0% |  |  |  | 3600 | 3500 | 3800 | 3900 | 1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | 35 кВ | 6600 | 15.21% | 0 | 0% |  |  |  | 1800 | 1500 | 1600 | 1700 |  | 1.2.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.2.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.2 | 35 кВ | 6600 | 44.59% |  | 0% |  |  |  | 1800 | 1500 | 1600 | 1700 |  | 1.2.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | 6-20 кВ | 28983 | 66.81% | 2763 | 79.85% |  |  |  | 11520 | 5350 | 5600 | 3750 |  | 1.2.3 | 6-20 кВ | 2600 | 46.43% |  | 0% |  |  |  | 600 | 600 | 700 | 700 |  | 1.2.3 | 6-20 кВ | 19520 | 100% |  | 0% |  |  |  | 10120 | 3650 | 3900 | 1850 |  | 1.2.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.2.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3 | 6-20 кВ | 4100 | 27.7% |  | 0% |  |  |  | 800 | 1100 | 1000 | 1200 |  | 1.2.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | 0,4 кВ | 7797.42 | 17.97% | 697.42 | 20.15% |  |  |  | 1700 | 1600 | 2000 | 1800 |  | 1.2.4 | 0,4 кВ | 3000 | 53.57% |  | 0% |  |  |  | 700 | 700 | 800 | 800 |  | 1.2.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.2.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.4 | 0,4 кВ | 4100 | 27.7% |  | 0% |  |  |  | 1000 | 900 | 1200 | 1000 |  | 1.2.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 3: 0; тис. грн. (без ПДВ) 5: 0; % 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 2: 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | [11 empty] | 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 16340 | 1.711% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 4540 | 7000 | 4800 | 1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 16340 | 23.44% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 4540 | 7000 | 4800 | 1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | 35 кВ | 8800 | 53.86% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 7000 | 1800 |  | 1.3.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.2 | 35 кВ | 8800 | 53.86% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 7000 | 1800 |  | 1.3.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.3.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | 6-20 кВ | 7540 | 46.14% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 4540 | 0 | 3000 |  | 1.3.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3 | 6-20 кВ | 7540 | 46.14% |  | 0% |  |  |  | 0 | 4540 | 0 | 3000 |  | 1.3.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.3.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 249787.7402 | 26.15% | 68904.9702 | 54.43% |  |  |  | 42342.4 | 53566.59 | 40830.48 | 44143.3 | 1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 10288 | 37.56% | 0 | 0% |  |  |  | 3500 | 3000 | 1788 | 2000 | 1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 7540 | 10.82% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 4540 | 0 | 3000 | 1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 113708.13 | 86.42% | 0 | 0% |  |  |  | 27976.79 | 28276.78 | 28576.87 | 28877.69 | 1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 49346.64 | 35.23% | 0 | 0% |  |  |  | 10865.61 | 17749.81 | 10465.61 | 10265.61 | 1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 146733.4992 | 58.74% | 38745.9092 | 56.23% |  |  |  | 25750.84 | 32234.94 | 25050.79 | 24951.02 |  | 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 4500 | 43.74% |  | 0% |  |  |  | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 54140.95 | 47.61% |  | 0% |  |  |  | 13385.23 | 13485.13 | 13585.18 | 13685.41 |  | 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 49346.64 | 100% |  | 0% |  |  |  | 10865.61 | 17749.81 | 10465.61 | 10265.61 |  | 1.4.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2 | 35 кВ | 58965.43 | 23.61% | 20919.52 | 30.36% |  |  |  | 8029.28 | 12669.37 | 7017.41 | 10329.85 |  | 1.4.2 | 35 кВ | 5788 | 56.26% |  | 0% |  |  |  | 2000 | 2000 | 788 | 1000 |  | 1.4.2 | 35 кВ | 7540 | 100% |  | 0% |  |  |  | 0 | 4540 | 0 | 3000 |  | 1.4.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.4.2 | 35 кВ | 24717.91 | 21.74% |  | 0% |  |  |  | 6029.28 | 6129.37 | 6229.41 | 6329.85 |  | 1.4.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3 | 6-20 кВ | 44088.8109 | 17.65% | 9239.5409 | 13.41% |  |  |  | 8562.28 | 8662.28 | 8762.28 | 8862.43 |  | 1.4.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% | [8 empty] | 1.4.3 | 6-20 кВ | 34849.27 | 30.65% |  | 0% |  |  |  | 8562.28 | 8662.28 | 8762.28 | 8862.43 |  | 1.4.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 635281.6 | 66.51% | 51167.87 | 40.42% |  |  |  | 115578.6 | 130858.41 | 156326.02 | 181350.7 | 1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 11500 | 41.99% | 0 | 0% |  |  |  | 5500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 19000 | 27.26% | 0 | 0% |  |  |  | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 357845.03 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | 60693.81 | 80434.1 | 97317.09 | 119400.03 | 1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 17860.58 | 13.58% | 0 | 0% |  |  |  | 4164.12 | 4365.25 | 4567.73 | 4763.48 | 1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 75908.12 | 54.2% | 0 | 0% |  |  |  | 17720.67 | 14559.06 | 21441.2 | 22187.19 | 1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  | 102000 | 100% | 0 | 0% |  |  |  | 22500 | 24500 | 26500 | 28500
| 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 366232.165 | 57.65% | 49809.65 | 97.35% |  |  |  | 64446.905 | 72917.05 | 82958.545 | 96100.015 |  | 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 9500 | 82.61% |  | 0% |  |  |  | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 19000 | 100% |  | 0% |  |  |  | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 |  | 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 178922.515 | 50% |  | 0% |  |  |  | 30346.905 | 40217.05 | 48658.545 | 59700.015 |  | 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 7000 | 39.19% |  | 0% |  |  |  | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |  | 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.1 | 110 кВ (220, 150 кВ) | 102000 | 100% |  | 0% |  |  |  | 22500 | 24500 | 26500 | 28500
| 1.5.2 | 35 кВ | 220404.352 | 34.69% | 1358.22 | 2.654% |  |  |  | 41998.194 | 46732.7 | 60368.036 | 69947.202 |  | 1.5.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.2 | 35 кВ | 143138.012 | 40% |  | 0% |  |  |  | 24277.524 | 32173.64 | 38926.836 | 47760.012 |  | 1.5.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.2 | 35 кВ | 75908.12 | 100% |  | 0% |  |  |  | 17720.67 | 14559.06 | 21441.2 | 22187.19 |  | 1.5.2 | 35 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | 6-20 кВ | 48645.083 | 7.657% | 0 | 0% |  |  |  | 9133.501 | 11208.66 | 12999.439 | 15303.483 |  | 1.5.3 | 6-20 кВ | 2000 | 17.39% |  | 0% |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 1.5.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.3 | 6-20 кВ | 35784.503 | 10% |  | 0% |  |  |  | 6069.381 | 8043.41 | 9731.709 | 11940.003 |  | 1.5.3 | 6-20 кВ | 10860.58 | 60.81% |  | 0% |  |  |  | 2564.12 | 2665.25 | 2767.73 | 2863.48 |  | 1.5.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Інше |  | 4760.416 | 0.4959% | 4760.416 | 3.624% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% | [7 empty] | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  |  | 959907.396 | 198.9% | 131350.896 | 197.6% |  |  |  | 172941 | 197415 | 217156.5 | 241044 | Усього |  |  | 27388 | 200% | 0 | 0% |  |  |  | 10300 | 6300 | 5288 | 5500 | Усього |  |  | 69700 | 189.5% | 0 | 0% |  |  |  | 15120 | 17730 | 19200 | 17650 | Усього |  |  | 357845.03 | 200% | 0 | 0% |  |  |  | 60693.81 | 80434.1 | 97317.09 | 119400.03 | Усього |  |  | 131568.71 | 200% | 0 | 0% |  |  |  | 32140.91 | 32642.03 | 33144.6 | 33641.17 | Усього |  |  | 140054.76 | 200% | 0 | 0% |  |  |  | 32186.28 | 35808.87 | 35706.81 | 36352.8 | Усього |  |  | 102000 | 200% | 0 | 0% |  |  |  | 22500 | 24500 | 26500 | 28500
|  | перевірка | [28 empty] | 69700

## 5.1.1 обсяги робіт сокращ
5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на прогнозний період
№ з/п | Інвентарний номер об'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік будівництва або попередньої реконструкції | Примітка
|  |  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПЛ-110 (150) кВ, усього |  |  | 0
1.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
1.1.1
1.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
1.2.1
2 |  | ПЛ-35 кВ, усього |  |  | 0
2.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
2.1.1
2.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
2.2.1
3 |  | ПЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | 5586.1199
3.1 |  | будівництво, усього |  |  | 2823.1199
3.1.1 |  | Реконструкція ПС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на дільницях Херсон-Миколаїв, Херсон-Снігурівка та Херсон-Вадим (підвищення надійності електропостачання споживачів) | 14116.21 | 0.19999 | 2823.1199 | Е-13/156 від 23.11.2015 | підрядний |  |  | одеська
3.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 2763
3.2.1 |  | реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП |  |  | 2763
3.2.1.1 |  | Реконструкція ЛЕП-6 кВ залізничного вузла Клепарів | 452.9508 | 6.1 | 2763 | 54 від 11.11.2016 | господарський |  |  | Львівська
4 |  | ПЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 931.52
4.1 |  | будівництво, усього |  |  | 234.1
4.1.1 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ голим проводом |  |  | 0
4.1.1.1
4.1.2 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом |  |  | 234.1
4.1.2.1 |  | Реконструкція повітряної лінії 0,4/0,23кВ для живлення житлових будинків по вул. Привокзальній, Якіра на станції Устинівка, Васильківського району, Київської області | 326.96 | 0.71599 | 234.1 | 537-ЕП | підрядний |  |  | пзз
4.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 697.42
4.2.1 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ голим проводом |  |  | 0
4.2.1.1
4.2.2 |  | реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом |  |  | 697.42
4.2.2.1 | 033231 | Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ від ТП "Привокзал" фідер "Житл.буд. вул. Кірова 19" довжиною 0,937км в м. Красний Лиман | 607.9929 | 0.563 | 342.3 | 98/Е від 21.11.2016 | підрядний | 2017 |  | Донецька
4.2.2.2 | 033228 | Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ фідер "Проспект Гагаріна,1-7" | 747.6211 | 0.475 | 355.12 | 97/Е від 21.11.2016 | підрядний | 2017 |  | Донецька
5 |  | КЛ-110 кВ, усього |  |  | 0
5.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
5.1.1
5.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
5.2.1
6 |  | КЛ-35 кВ, усього |  |  | 0
6.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
6.1.1
6.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
6.2.1
7 |  | КЛ-6 (10) кВ, усього |  |  | 0
7.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
7.1.1
7.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
7.2.1
8 |  | КЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 0
8.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
8.1.1
8.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 0
8.2.1
9 |  | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього |  |  | 88555.5592
9.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
9.1.1
9.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 38745.9092
9.2.1 | 7540201000137 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35,110кВ тягової підстанції Сіверськ | 24083 | 0.5687 | 13695.9997 | 86/Е від 20.10.2016 | підрядний |  |  | Донецька
9.2.2 |  | Реконструкція підстанції Бірки | 4800 | 1 | 4800 | 126-Е/аг від 05.09.2016 | підряд |  |  | південна
9.2.3 |  | Технічне переоснащення підстанції Бірки | 5300 | 1 | 5300 | 126-Е/аг від 05.09.2016 | підрядний |  |  | південна
9.2.4 |  | Реконструкція тягової підстанції Мерефа | 2100 | 1 | 2100 | 126-Е/аг від 05.09.2016 | підрядний |  |  | південна
9.2.5 |  | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Козятин" | 4709.43 | 1 | 4709.43 | №145 від 02.09.2016 | підрядний |  |  | пзз
9.2.6 |  | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Головки" | 1893.2 | 1 | 1893.2 | №145 від 02.09.2018 | підрядний |  |  | пзз
9.2.7 |  | Реконструкція ВРП- 110 "Боярка" з перенесенням комерційного облік енергії енергії на МБН (110кВ) | 15536 | 0.35706 | 5547.2795 | №145 від 02.09.2016 | підрядний |  |  | пзз
9.2.8 |  | Програма перспективного розвитку електричних мереж ПАТ "Укрзалізниця" | 945.549 | 0.74031 | 700
9.3 |  | модернізація, усього |  |  | 49809.65
9.3.1 | 042401 | Технічне переоснащення ЗРП-10кВ та заміна акумуляторної батареї тягової підстанції Гаврилівка | 1319.97 | 1 | 1319.97 | 84/Е від 20.10.2016 | підрядний |  |  | Донецька
9.3.2 | 040077 | Технічне переоснащення ВРП-110кВ з переносом обліку на МБН та заміною акумуляторної батареї по тяговій підстанції Дружківка | 1887.81 | 1 | 1887.81 | 88/Е від 21.10.2016 | підрядний |  |  | Донецька
9.3.3 | 7550403440025 | Технічне переоснащення ВРП-110кВ з переносом обліку на МБН та силового трансформатора з заміною високовольтних вводів по тяговій підстанції Сартана | 2166.3 | 1 | 2166.3 | 89/Е від 21.10.2016 | підрядний |  |  | Донецька
9.3.4 |  | Технічне переоснащення тягових підстанцій Самбір, Свалява, Рудки заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС з цифровим захистом (по 2 шт.) | 679.11 | 3 | 2037.33 | 54 від 11.11.2016 | підрядний |  |  | Львівська
9.3.5 |  | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 на тягових підстанціях Підбірці Стрілки Щирець Любенці | 872.3 | 4 | 3489.2 | 54 від 11.11.2016 | підрядний |  |  | Львівська
9.3.6 |  | Технічне переоснащення тягових підстанцій Бескид, Скотарське, Сянки, Свалява заміна масляного вимикача типу МКП-110 кВ на вакуумний ВРС-110 кВ | 1260.86 | 4 | 5043.44 | 54 від 11.11.2016 | підрядний |  |  | Львівська
9.3.7 |  | Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Кавуни | 6746.2 | 1 | 6746.2 | Е-13/141 від 26.10.2016 | підрядний |  |  | Одеська
9.3.8 |  | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: організація обліку на МБН ВРУ-150 кВ | 10485.9 | 1 | 10485.9 | Е-136 01.12.2016 | Підрядний | рік введення в 1978 |  | придніпровська
9.3.9 |  | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: будівельні роботи по ВРУ-150 кВ | 9933.5 | 1 | 9933.5 | Е-136 01.12.2016 | Підрядний | рік введення в 1978 |  | придніпровська
9.3.10 |  | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: щитова, управління та автоматика | 6700 | 1 | 6700 | Е-136 01.12.2016 | Підрядний | рік введення в 1978
10 |  | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього |  |  | 22277.74
10.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
10.1.1
10.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 20919.52
10.2.1 | 7540403001304 | Реконструкція розподільчих пристроїв 10, 35кВ тягової підстанції Славкурорт | 17370 | 1 | 17370 | 85/Е від 20.10.2016 | підрядний |  |  | Донецька
10.2.2 |  | Реконструкція підстанції Безпалівка | 3549.52 | 1 | 3549.52 | 126-Е/аг від 05.09.2016 |  |  |  | південна
10.3 |  | модернізація, усього |  |  | 1358.22
10.3.1 |  | Технічне переоснащення тягових підстанцій Чоп, Ужгород заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС з цифровим захистом (по 2 шт.) | 679.11 | 2 | 1358.22 | 54 від 11.11.2016 | підрядний |  |  | Львівська
11 |  | ТП, РП-6 (10) кВ, усього |  |  | 9239.5409
11.1 |  | будівництво, усього |  |  | 0
11.1.1
11.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 9239.5409
11.2.1 |  | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Балаклея | 2580 | 1 | 2580 | 126-Е/аг від 05.09.2016 | підрядний |  |  | південна
11.2.2 |  | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-509 (перехідний з 2016) | 5905.66 | 0.49668 | 2933.2409 | 166/12032-146/14-2 2014 | підрядний |  |  | пзз
11.2.3 |  | Реконструкція обладнання ТП-181 на станції Клавдієво. | 3726.3 | 1 | 3726.3 | №145 від 02.09.2016 | підрядний |  |  | пзз
11.3 |  | модернізація, усього |  |  | 0
11.3.1
12 |  | Інше |  |  | 4760.416
12.1 |  | проектні роботи |  |  | 4760.416
12.1.1 |  | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110кВ тягової підстанції Кальчик з заміною відокремлювачів та короткозамикачів на елегазові вимикачі, реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції, виносом обліку електроенергії на МБН. | 65.75 | 1 | 65.75 | 116 27.12.2016 | підрядний |  |  | Донецька
12.1.2 |  | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110,10кВ тягової підстанції Костянтинівка з заміною відокремлювачів на елегазові вимикачі, опорних конструкцій, порталів, реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції | 90.31 | 1 | 90.31 | 116 27.12.2016 | підрядний |  |  | Донецька
12.1.3 |  | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110,35,10кВ тягової підстанції Язикове з заміною масляних вимикачів на елегазові, порталів 110кВ та реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції | 96.5 | 1 | 96.5 | 116 27.12.2016 | підрядний |  |  | Донецька
12.1.4 |  | Проектні роботи: Реконструкція РЗА та схем управління силового обладнання підстанції Славкурорт | 99.82 | 1 | 99.82 | 116 27.12.2016 | підрядний |  |  | Донецька
12.1.5 |  | Проектні роботи: Технічне переоснащення тягової підстанції Красноармійськ з заміною акумуляторної батареї | 27.1 | 1 | 27.1 | 116 27.12.2016 | підрядний |  |  | Донецька
12.1.6 |  | Проектні роботи: Технічне переоснащення трансформаторної підсанції №3 станції Красноармійськ | 30.81 | 1 | 30.81 | 116 27.12.2016 | підрядний |  |  | Донецька
12.1.7 |  | Робочий проект "Технічне переоснащення РЗА і управління силовим обладнанням ПС Можарове" | 131.577 | 1 | 131.577 | Е-13/156 від 23.11.2015 | підрядний |  |  | одеська
12.1.8 |  | Робочий проект "Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Помічна" | 371.25 | 1 | 371.25 | Е-13/156 від 23.11.2015 | підрядний |  |  | одеська
12.1.9 |  | Робочий проект "Технічне переснащення ВРП-35 кВ ПС Завадівка" | 213.15 | 1 | 213.15 | Е-13/156 від 23.11.2015 | підрядний |  |  | одеська
12.1.10 |  | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Гракове | 52.56 | 1 | 52.56 | 151-Е/аг від 27.10.2016 | підрядний |  |  | Південна
12.1.11 |  | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Рогозянка | 47.05 | 1 | 47.05 | 151-Е/аг від 27.10.2017 | підрядний |  |  | Південна
12.1.12 |  | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Слатине | 51.5 | 1 | 51.5 | 151-Е/аг від 27.10.2018 | підрядний |  |  | Південна
12.1.13 |  | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС ГПП-1 | 39.93 | 1 | 39.93 | 151-Е/аг від 27.10.2019 | підрядний |  |  | Південна
12.1.14 |  | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Біляївка | 36.56 | 1 | 36.56 | 151-Е/аг від 27.10.2020 | підрядний |  |  | Південна
12.1.15 |  | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Берестовеньки | 47.7 | 1 | 47.7 | 151-Е/аг від 27.10.2021 | підрядний |  |  | Південна
12.1.16 |  | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Лозова | 50.46 | 1 | 50.46 | 151-Е/аг від 27.10.2022 | підрядний |  |  | Південна
12.1.17 |  | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Ромодан | 50.81 | 1 | 50.81 | 151-Е/аг від 27.10.2023 | підрядний |  |  | Південна
12.1.18 |  | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Тополі | 52 | 1 | 52 | 151-Е/аг від 27.10.2024 | підрядний |  |  | Південна
12.1.19 |  | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Булацелівка | 51.44 | 1 | 51.44 | 151-Е/аг від 27.10.2025 | підрядний |  |  | Південна
12.1.20 |  | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ вул. Ленінська у м. Куп'янськ | 150 | 1 | 150 | 151-Е/аг від 27.10.2026 | підрядний |  |  | Південна
12.1.21 |  | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. Нагорне селище Основа у м. Харків | 180 | 1 | 180 | 151-Е/аг від 27.10.2027 | підрядний |  |  | Південна
12.1.22 |  | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ вул. Клубна, Свердлова у м. Білопілля | 170 | 1 | 170 | 151-Е/аг від 27.10.2028 | підрядний |  |  | Південна
12.1.23 |  | Технічне переоснащення ТП-5 у м. Куп'янськ | 34.48 | 1 | 34.48 | 151-Е/аг від 27.10.2029 | підрядний |  |  | Південна
12.1.24 |  | Технічне переоснащення ТП-45 у м. Куп'янськ | 49.6 | 1 | 49.6 | 151-Е/аг від 27.10.2030 | підрядний |  |  | Південна
12.1.25 |  | Технічне переоснащення ТП-4 у м. Харків (Основа) | 28.78 | 1 | 28.78 | 151-Е/аг від 27.10.2031 | підрядний |  |  | Південна
12.1.26 |  | Технічне переоснащення ТП-2 у м. Лозова | 34.1 | 1 | 34.1 | 151-Е/аг від 27.10.2032 | підрядний |  |  | Південна
12.1.27 |  | Технічне переоснащення ТП-6 у м. Кременчук | 34.1 | 1 | 34.1 | 151-Е/аг від 27.10.2033 | підрядний |  |  | Південна
12.1.28 |  | Проектні роботи: Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-510 | 102.81 | 1 | 102.81 | №195 від 22.12.2016 | підрядний |  |  | південно-Західна
12.1.29 |  | Проектні роботи:Реконструкція тягової підстанції Сухоліси | 68.4 | 1 | 68.4 | №195 від 22.12.2016 | підрядний |  |  | південно-Західна
12.1.30 |  | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Фастів | 204.118 | 1 | 204.118 | №195 від 22.12.2016 | підрядний |  |  | південно-Західна
12.1.31 |  | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Новосілки 110/27,5/10/6 кВ | 299.618 | 1 | 299.618 | №195 від 22.12.2016 | підрядний |  |  | південно-Західна
12.1.32 |  | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Козятин-2 | 248.759 | 1 | 248.759 | №195 від 22.12.2016 | підрядний |  |  | південно-Західна
12.1.33 |  | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Чуднів-Волинський | 250.207 | 1 | 250.207 | №195 від 22.12.2016 | підрядний |  |  | південно-Західна
12.1.34 |  | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Хутір-Михайлівський | 183.564 | 1 | 183.564 | №195 від 22.12.2016 | підрядний |  |  | південно-Західна
12.1.35 |  | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Терещенська | 148.217 | 1 | 148.217 | №195 від 22.12.2016 | підрядний |  |  | південно-Західна
12.1.36 |  | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Іскорость №28 | 95.026 | 1 | 95.026 | №195 від 22.12.2016 | підрядний |  |  | південно-Західна
12.1.37 |  | Проектування реконструкції ПС "Миронівка" | 872.36 | 1 | 872.36 | №145 від 02.09.2016 | підрядний
Усього |  |  |  |  | 131350.896
* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.
У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

## 5.2 Зниження понаднорматива
5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії (ПАТ "Укрзалізниця") | [12 empty] | 5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії (РФ "Донецька залізниця") | [12 empty] | 5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії (РФ "Львівська залізниця") | [12 empty] | 5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії філія енергозбут | [12 empty] | 5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії (РФ "Південна залізниця") | [12 empty] | 5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії (РФ "Південно-Західна залізниця") | [12 empty] | 5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії (РФ "Придніпровська залізниця") | [12 empty] | 5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії (РФ "Одеська залізниця")
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017 - 2021 |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017 - 2021 |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017 - 2021 |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017 - 2021 |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017 - 2021 |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017 - 2021 |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017 - 2021 |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | № з/п | Складові цільової програми |  | Усього на роки 2017 - 2021 |  | у т.ч. по роках:
[5 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 2017 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн |  |  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн |  |  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн |  |  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн |  |  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн |  |  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн |  |  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн |  |  |  | тис. грн | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис. грн | тис. грн | тис. грн | тис. грн
[5 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | % | [9 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | % | [9 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | % | [9 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | % | [9 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | % | [9 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | % | [9 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | % | [9 empty] | тис. грн | % | млн кВт·год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 211453.584 | 100% | 45742.584 | 99.98% |  |  | 34588.2 | 39483 | 43431 | 48208.8 | 1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 4533.5 | 100% | 2493.5 | 100% |  |  | 390 | 468 | 554 | 628 | 1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 20642 | 100% | 8242 | 100% |  |  | 4200 | 2700 | 2200 | 3300 | 1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 14451.6 | 100% | 5118.28 | 100% |  |  | 2333.33 | 2333.33 | 2333.33 | 2333.33 | 1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 82269.09 | 100% | 9207.62 | 100% |  |  | 18216.35 | 18251.3 | 18284.18 | 18309.64 | 1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 16755.33 | 100% | 4208.1 | 100% |  |  | 3463.31 | 3203.53 | 2984.39 | 2896 | 1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 22534 | 100% | 0 | 0% |  |  | 2906 | 4628 | 6500 | 8500 | 1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 33794.98 | 100% | 0 | 0% |  |  | 3079.21 | 7898.84 | 10575.1 | 12241.83
1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 21394.513 | 10.12% | 1217.95 | 2.663% |  |  | 3096.0535 | 4820.924 | 5808.615 | 6450.9705 | 1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 1927.5 | 42.52% | 907.5 | 36.39% |  |  | 190 | 228 | 274 | 328 | 1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 3673.32 | 25.42% | 340 | 6.643% |  |  | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 4185 | 5.087% | 1065 | 11.57% |  |  | 765 | 775 | 785 | 795 | 1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 875 | 5.222% |  | 0% |  |  | 230 | 220 | 215 | 210 | 1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 11828.243 | 35% |  | 0% |  |  | 1077.7235 | 2764.594 | 3701.285 | 4284.6405
1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 26179.7315 | 12.38% | 16189.12 | 35.39% |  |  | 1557.7217 | 2399.407 | 2870.7825 | 3162.7002 | 1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 3212.16 | 22.23% | 1545.48 | 30.2% |  |  | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 183.8 | 0.2234% |  | 0% |  |  | 44.53 | 45.18 | 46.38 | 47.71 | 1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 2984.11 | 17.81% | 758.1 | 18.02% |  |  | 557.66 | 555.26 | 557.09 | 556 | 1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 5914.1215 | 17.5% |  | 0% |  |  | 538.8618 | 1382.297 | 1850.6425 | 2142.3203
1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 1621.1443 | 0.7667% | 0 | 0% |  |  | 211.1024 | 384.7894 | 483.4585 | 541.794 | 1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 333.32 | 2.306% |  | 0% |  |  | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 105 | 0.6267% |  | 0% |  |  | 20 | 25 | 30 | 30 | 1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 1182.8243 | 3.5% |  | 0% |  |  | 107.7724 | 276.4594 | 370.1285 | 428.464
|  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 116019.613 | 54.87% | 19807.69 | 43.3% |  |  | 23323.9135 | 23421.954 | 23923.395 | 25542.6605 |  |  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 954 | 21.04% | 954 | 38.26% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 19442 | 94.19% | 8242 | 100% |  |  | 3900 | 2400 | 1900 | 3000 |  |  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 3333.32 | 23.07% |  | 0% |  |  | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 |  |  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 75608.73 | 91.9% | 7971.12 | 86.57% |  |  | 16892.12 | 16904.32 | 16916.48 | 16924.69 |  |  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 5662.75 | 33.8% | 3450 | 81.98% |  |  | 620.74 | 519.71 | 572.3 | 500 |  |  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 11828.243 | 35% |  | 0% |  |  | 1077.7235 | 2764.594 | 3701.285 | 4284.6405
1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 39660.1122 | 18.76% | 8527.824 | 18.64% |  |  | 4464.4989 | 6702.3656 | 8894.749 | 11070.6747 | 1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 1652 | 36.44% | 632 | 25.35% |  |  | 200 | 240 | 280 | 300 | 1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 1200 | 5.813% | 0 | 0% |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 3899.48 | 26.98% | 3232.8 | 63.16% |  |  | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 2291.56 | 2.785% | 171.5 | 1.863% |  |  | 514.7 | 526.8 | 536.32 | 542.24 | 1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 550 | 3.283% | 0 | 0% |  |  | 100 | 130 | 160 | 160 | 1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 22534 | 100% | 0 | 0% |  |  | 2906 | 4628 | 6500 | 8500 | 1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 3041.5482 | 9% | 0 | 0% |  |  | 277.1289 | 710.8956 | 951.759 | 1101.7647
| сільським |  | 26274.0734 | 66.25% | 1684.544 | 19.75% |  |  | 3240.0463 | 5121.6352 | 7088.923 | 9138.9249 |  | сільським |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | сільським |  | 600 | 50% |  | 0% |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  | сільським |  | 1783.08 | 45.73% | 1616.4 | 50% |  |  | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 |  | сільським |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | сільським |  | 275 | 50% |  | 0% |  |  | 50 | 65 | 80 | 80 |  | сільським |  | 22534 | 100% |  | 0% |  |  | 2906 | 4628 | 6500 | 8500 |  | сільським |  | 1013.8494 | 33.33% |  | 0% |  |  | 92.3763 | 236.9652 | 317.253 | 367.2549
| міським |  | 13386.0388 | 33.75% | 6843.28 | 80.25% |  |  | 1224.4526 | 1580.7304 | 1805.826 | 1931.7498 |  | міським |  | 1652 | 100% | 632 | 100% |  |  | 200 | 240 | 280 | 300 |  | міським |  | 600 | 50% |  | 0% |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  | міським |  | 2116.4 | 54.27% | 1616.4 | 50% |  |  | 125 | 125 | 125 | 125 |  | міським |  | 2291.56 | 100% | 171.5 | 100% |  |  | 514.7 | 526.8 | 536.32 | 542.24 |  | міським |  | 275 | 50% |  | 0% |  |  | 50 | 65 | 80 | 80 |  | міським |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | міським |  | 2027.6988 | 66.67% |  | 0% |  |  | 184.7526 | 473.9304 | 634.506 | 734.5098
1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 6578.47 | 3.111% | 0 | 0% |  |  | 1934.91 | 1753.56 | 1450 | 1440 | 1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 6578.47 | 39.26% |  | 0% |  |  | 1934.91 | 1753.56 | 1450 | 1440 | 1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Інше |  | 8.1 | 0.00383% | 8.1 | 0.0177% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  |  | 211461.684 | 1 | 45750.684 | 1 |  |  | 34588.2 | 39483 | 43431 | 48208.8 | Усього |  |  | 4533.5 | 1 | 2493.5 | 1 |  |  | 390 | 468 | 554 | 628 | Усього |  |  | 20642 | 1 | 8242 | 1 |  |  | 4200 | 2700 | 2200 | 3300 | Усього |  |  | 14451.6 | 1 | 5118.28 | 1 |  |  | 2333.33 | 2333.33 | 2333.33 | 2333.33 | Усього |  |  | 82269.09 | 1 | 9207.62 | 1 |  |  | 18216.35 | 18251.3 | 18284.18 | 18309.64 | Усього |  |  | 16755.33 | 1 | 4208.1 | 1 |  |  | 3463.31 | 3203.53 | 2984.39 | 2896 | Усього |  |  | 22534 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2906 | 4628 | 6500 | 8500 | Усього |  |  | 33794.98 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3079.21 | 7898.84 | 10575.1 | 12241.83
| перевірка |  | 3: 211461.684 |  | 4533.5 | [12 empty] | 20642 | [12 empty] | 14451.6 | [12 empty] | 82269.09 | [12 empty] | 16755.33 | [12 empty] | 22534

## 5.3 АСДТК
5.3. Впровадження та розвиток АСДТК (ПАТ "Укрзалізниця") | [9 empty] | 5.3. Впровадження та розвиток АСДТК (РФ "Донецька залізниця") | [9 empty] | 5.3. Впровадження та розвиток АСДТК (РФ "Львівська залізниця") | [9 empty] | 5.3. Впровадження та розвиток АСДТК (РФ "Одеська залізниця") | [9 empty] | 5.3. Впровадження та розвиток АСДТК (РФ "Південна залізниця") | [9 empty] | 5.3. Впровадження та розвиток АСДТК (РФ "Південно-Західна залізниця") | [9 empty] | 5.3. Впровадження та розвиток АСДТК (РФ "Придніпровська залізниця")
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 10639.9999 | 100% | 1639.9999 | 100% | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 5000 | 100% | 0 | 0% | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 4000 | 100% | 0 | 0% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
1.1 | Система керування й отримання даних | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Система керування й отримання даних | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Система керування й отримання даних | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Система керування й отримання даних | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Система керування й отримання даних | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Система керування й отримання даних | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Система керування й отримання даних | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Телемеханіка підстанцій | 8973.3199 | 84.34% | 1639.9999 | 100% | 1833.33 | 1833.33 | 1833.33 | 1833.33 | 1.2 | Телемеханіка підстанцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Телемеханіка підстанцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Телемеханіка підстанцій | 3333.32 | 66.67% |  | 0% | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 833.33 | 1.2 | Телемеханіка підстанцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Телемеханіка підстанцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Телемеханіка підстанцій | 4000 | 100% |  | 0% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Цифрові реєстратори подій | 1666.68 | 15.66% | 0 | 0% | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 1.4 | Цифрові реєстратори подій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | Цифрові реєстратори подій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | Цифрові реєстратори подій | 1666.68 | 33.33% |  | 0% | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 416.67 | 1.4 | Цифрові реєстратори подій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | Цифрові реєстратори подій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | Цифрові реєстратори подій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  | 10639.9999 | 100% | 1639.9999 | 100% | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | Усього |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього |  | 5000 | 100% | 0 | 0% | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | Усього |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього |  | 4000 | 100% | 0 | 0% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| перевірка | 10639.9999 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 5000 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 4000

## 5.3.1
5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата ПАТ "Укрзалізниця"
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського Тетерівського кола (напрямку Київ-Тетерів) | 2017-2018 | 4587.03 | 0 | 0 | 1640 | 2018 рік - 2947,00 тис.грн.
Усього |  |  | 4587.03 | 0 | 0 | 1640 | 2018 рік - 2947,00 тис.грн.
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 20__ року |  |  |  | М. П.
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 20__ року |  |  |  | М. П.

## 5.4 Інформаційні технології
5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій (ПАТ "Укрзалізниця") | [9 empty] | 5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій (РФ "Донецька залізниця") | [9 empty] | 5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій (РФ "Львівська залізниця") | [9 empty] | 5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій (РФ "Одеська залізниця") | [9 empty] | 5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій (РФ "Південна залізниця") | [9 empty] | 5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій (РФ "Південно-Західна залізниця") | [9 empty] | 5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій (РФ "Придніпровська залізниця")
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [5 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [8 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 9189.3098 | 76.78% | 3321.3098 | 90.36% | 1327 | 1467 | 1552 | 1522 | 1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 4628 | 100% | 0 | 0% | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 630 | 59.72% | 0 | 0% | 30 | 160 | 235 | 205 | 1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 610 | 100% | 0 | 0% | 140 | 150 | 160 | 160 | 1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 6810.4598 | 74.11% | 2497.4598 | 75.2% | 1007 | 1092 | 1122 | 1092 | 1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 3508 | 75.8% |  | 0% | 877 | 877 | 877 | 877 | 1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 405 | 64.29% |  | 0% | 30 | 115 | 145 | 115 | 1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 400 | 65.57% |  | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | закупівля та модернізація серверів | 785 | 8.543% | 560 | 16.86% | 0 | 45 | 90 | 90 | 1.2 | закупівля та модернізація серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | закупівля та модернізація серверів | 225 | 35.71% |  | 0% | 0 | 45 | 90 | 90 | 1.2 | закупівля та модернізація серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | закупівля та модернізація серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | закупівля та модернізація серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | закупівля та модернізація серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | інші засоби інформатизації | 1593.85 | 17.34% | 263.85 | 7.944% | 320 | 330 | 340 | 340 | 1.5 | інші засоби інформатизації | 1120 | 24.2% |  | 0% | 280 | 280 | 280 | 280 | 1.5 | інші засоби інформатизації | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | інші засоби інформатизації | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | інші засоби інформатизації | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | інші засоби інформатизації | 210 | 34.43% |  | 0% | 40 | 50 | 60 | 60 | 1.5 | інші засоби інформатизації | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | для робочих станцій | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | для робочих станцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | для робочих станцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | для робочих станцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | для робочих станцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | для робочих станцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | для робочих станцій | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | для серверів | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | для серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | для серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | для серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | для серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | для серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | для серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 2000 | 16.71% | 0 | 0% | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 2000 | 100% | 0 | 0% | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | офісного | 500 | 25% | 0 | 0% | 125 | 125 | 125 | 125 | 3.1 | офісного | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | офісного | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | офісного | 500 | 25% |  | 0% | 125 | 125 | 125 | 125 | 3.1 | офісного | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | офісного | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | офісного | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | захисту інформації | 333.32 | 16.67% | 0 | 0% | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 3.2 | захисту інформації | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | захисту інформації | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | захисту інформації | 333.32 | 16.67% |  | 0% | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 3.2 | захисту інформації | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | захисту інформації | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | захисту інформації | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | систем електронного документообігу | 166.68 | 8.334% | 0 | 0% | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 3.4 | систем електронного документообігу | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | систем електронного документообігу | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | систем електронного документообігу | 166.68 | 8.334% |  | 0% | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 3.4 | систем електронного документообігу | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | систем електронного документообігу | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | систем електронного документообігу | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | білінгових систем | 333.32 | 16.67% | 0 | 0% | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 3.5 | білінгових систем | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | білінгових систем | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | білінгових систем | 333.32 | 16.67% |  | 0% | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 3.5 | білінгових систем | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | білінгових систем | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | білінгових систем | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | інформаційних систем управління виробництвом | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | інше | 666.68 | 33.33% | 0 | 0% | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 3.8 | інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | інше | 666.68 | 33.33% |  | 0% | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 3.8 | інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Інше | 779.44 | 6.512% | 354.44 | 9.643% | 0 | 0 | 200 | 225 | 5 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Інше | 425 | 40.28% |  | 0% | 0 | 0 | 200 | 225 | 5 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  | 11968.7498 | 1 | 3675.7498 | 1 | 1827 | 1967 | 2252 | 2247 | Усього |  | 4628 | 1 | 0 | 0 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | Усього |  | 1055 | 1 | 0 | 0 | 30 | 160 | 435 | 430 | Усього |  | 2000 | 1 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього |  | 610 | 1 | 0 | 0 | 140 | 150 | 160 | 160 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| перевірка | 1 | [9 empty] | 4628 | [9 empty] | 1055

## 5.5 Зв'язок
5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку (ПАТ "Укрзалізниця) | [10 empty] | 5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку (РФ "Донецька залізниця") | [10 empty] | 5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку (РФ "Львівська залізниця") | [10 empty] | 5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку (РФ "Одеська залізниця") | [10 empty] | 5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку (РФ "Південна залізниця") | [10 empty] | 5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку (РФ "Південно-Західна залізниця") | [10 empty] | 5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку (РФ "Придніпровська залізниця")
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [6 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [6 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [6 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [6 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [6 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках: | [6 empty] | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
|  |  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | [9 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [9 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [9 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [9 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [9 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | % | [9 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.5.1
5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку
№ з/п | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 20__ року |  |  |  | М. П.
Керівник ліцензіата |  |  |  | _________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
" " 20__ року |  |  |  | М. П.

## 5.6 Транспорт
5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
філія | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках:
[5 empty] | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
[5 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
РФ "Донецька залізниця" | 1 | Автогідропід'ємник з висотою підйома 28м на базі автомобіля КрАЗ 5233 або аналог | 6583 | 39.34% | 3083 | 48.28% | - | 0 | 3500 | 0 | 0
| 2 | автомобіль спеціалізований ГАЗ-3309 або аналог | 6743.5 | 40.3% | 743.5 | 11.64% | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| 4 | Бригадний автомобіль Renault trafic або аналог | 3408.55 | 20.37% | 608.55 | 9.531% | - | 700 | 700 | 700 | 700
| Усього |  | 16735.05 | 51.52% | 4435.05 | 69.46% | ─ | 2200 | 5700 | 2200 | 2200
РФ "Одеська залізниця" |  | Автомобіль ГАЗ 2217 бізнес | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автокран на базі МАЗ-5340В2 (або аналог) | 5250 | 16.16% | 0 | 0% | - | 1500 | 1250 | 1250 | 1250
|  | Бурильно-кранова установка на базі автомобіля ГАЗ (або аналог) | 3000 | 9.235% | 0 | 0% | - | 0 | 1000 | 1000 | 1000
|  | Автотранспорт | 4200 | 12.93% | 0 | 0% | - | 1200 | 1000 | 1000 | 1000
| Усього |  | 12450 | 38.33% | 0 | 0% | ─ | 2700 | 3250 | 3250 | 3250
РФ "Придніпровська залізниця" |  | Буроям на автомобільному або тракторному ходу | 1500 | 4.618% | 1500 | 23.49% | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього |  | 1500 | 4.618% | 1500 | 23.49% | ─ | 0 | 0 | 0 | 0
філія "Енергозбут" |  | автомобіль | 1800 | 5.541% | 450 | 7.048% | - | 0 | 450 | 450 | 450
| Усього |  | 1800 | 5.541% | 450 | 7.048% | ─ | 0 | 450 | 450 | 450
Всього по ПАТ "Укрзалізниця" |  |  | 32485.05 | 100% | 6385.05 | 100% | ─ | 4900 | 9400 | 5900 | 5900
перевірка

## 5.7 Інше
5.7. Інше
філія | № з/п | Складові цільової програми | Усього на роки 2017-2021 |  | У т.ч. по роках:
[5 empty] | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  |  | тис. грн. (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ) | тис. грн. (без ПДВ)
[5 empty] | тис. грн. (без ПДВ) | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
РФ "Донецька залізниця" |  | Кущоріз Husqvarna 545RX або аналог | 1339.44 | 1.837% | 139.44 | 2.392% | - | 300 | 300 | 300 | 300
|  | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP або аналог | 1004.72 | 1.378% | 104.72 | 1.796% | - | 200 | 300 | 200 | 200
|  | Придбання приладу для діагностування та контролю елегазових вимикачів | 3814.32 | 5.231% | 814.32 | 13.97% | - | 1500 | 0 | 1500 | 0
|  | Мост змінного струму СА7100-3 або аналог | 1934.2 | 2.653% | 432 | 7.41% | - | 480 | 0 | 480 | 542.2
|  | Газовий хроматограф "Кристаллюкс-4000М" або аналог | 1730.19 | 2.373% | 570 | 9.778% | - | 580.19 | 0 | 0 | 580
|  | станція паяльна АОYUE 2702A+ або аналог | 230.38 | 0.316% | 30.38 | 0.5211% | - | 50 | 50 | 50 | 50
|  | цифровий осцилограф UTDM 11025C (UTD 1025C) або аналог | 480.64 | 0.6592% | 80.64 | 1.383% | - | 100 | 100 | 100 | 100
|  | мультиметр цифровий UNI-T UTJM 160H (UT60H) або аналог | 400 | 0.5486% | 0 | 0% | - | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Аналізатор елегазу з системою рециркуляції | 2000 | 2.743% | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 2000
|  | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35 | 4000 | 5.486% | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 2000 | 2000
| Усього |  | 16933.89 | 23.23% | 2171.5 | 37.25% | ─ | 3310.19 | 850 | 4730 | 5872.2
РФ "Львівська залізниця" |  | Бензопила STIHL MS 193 T (або аналог) | 674.95 | 0.9257% | 124.95 | 2.143% | - | 110 | 220 | 110 | 110
|  | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | 549.8 | 0.7541% | 49.8 | 0.8543% | 0 | 100 | 200 | 100 | 100
|  | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35 | 2000 | 2.743% | 0 | 0% | - | 0 | 2000 | 0 | 0
| Усього |  | 3224.75 | 4.423% | 174.75 | 2.998% | ─ | 210 | 2420 | 210 | 210
РФ "Одеська залізниця" |  | Кущоріз Husqvarna 545RX або аналог | 1200 | 1.646% | 0 | 0% | - | 300 | 300 | 300 | 300
|  | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP або аналог | 800 | 1.097% | 0 | 0% | - | 200 | 200 | 200 | 200
|  | Придбання приладу для діагностування та контролю елегазових вимикачів | 3000 | 4.115% | 0 | 0% | - | 1500 | 0 | 1500 | 0
|  | Мост змінного струму СА7100-3 або аналог | 1382.5 | 1.896% | 0 | 0% | - | 480 | 0 | 902.5 | 0
|  | Газовий хроматограф "Кристаллюкс-4000М" або аналог | 1160.19 | 1.591% | 0 | 0% | - | 580.19 | 0 | 0 | 580
|  | станція паяльна АОYUE 2702A+ або аналог | 200 | 0.2743% | 0 | 0% | - | 50 | 50 | 50 | 50
|  | цифровий осцилограф UTDM 11025C (UTD 1025C) або аналог | 400 | 0.5486% | 0 | 0% | - | 100 | 100 | 100 | 100
|  | мультиметр цифровий UNI-T UTJM 160H (UT60H) або аналог | 400 | 0% | 0 | 0% | - | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Аналізатор елегазу з системою рециркуляції | 2000 | 2.743% | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 2000
|  | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35 | 4000 | 5.486% | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 2000 | 2000
| Усього |  | 14542.69 |  | 0 |  |  | 3310.19 | 750 | 5152.5 | 5330
РФ "Південна залізниця" |  | Кущоріз Husqvarna 545RX або аналог | 1200 | 1.646% | 0 | 0% | - | 300 | 300 | 300 | 300
|  | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP або аналог | 800 | 1.097% | 0 | 0% | - | 200 | 200 | 200 | 200
|  | Придбання приладу для діагностування та контролю елегазових вимикачів | 3000 | 4.115% | 0 | 0% | - | 1500 | 0 | 1500 | 0
|  | Мост змінного струму СА7100-3 або аналог | 960 | 1.317% | 0 | 0% | - | 480 | 0 | 480 | 0
|  | Газовий хроматограф "Кристаллюкс-4000М" або аналог | 1740.19 | 2.387% | 0 | 0% | - | 580.19 | 0 | 580 | 580
|  | станція паяльна АОYUE 2702A+ або аналог | 200 | 0.2743% | 0 | 0% | - | 50 | 50 | 50 | 50
|  | цифровий осцилограф UTDM 11025C (UTD 1025C) або аналог | 400 | 0.5486% | 0 | 0% | - | 100 | 100 | 100 | 100
|  | мультиметр цифровий UNI-T UTJM 160H (UT60H) або аналог | 400 | 0.5486% | 0 | 0% | - | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Аналізатор елегазу з системою рециркуляції | 2000 | 2.743% | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 2000
|  | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35 | 4000 | 5.486% | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 2000 | 2000
| Усього |  | 14700.19 | 20.16% | 0 | 0% |  | 3310.19 | 750 | 5310 | 5330
РФ "Південно-Західна залізниця" |  | Бензопили | 584.64 | 0.8019% | 304.64 | 5.226% | - | 280 | 0 | 0 | 0
|  | Кущорізи | 845.43 | 1.16% | 434.2 | 7.448% | - | 411.23 | 0 | 0 | 0
|  | Ви мірювач втрат напруги СА-210 абр аналог | 761.46 | 1.044% | 461.46 | 7.916% | - | 150 | 150 | 0 | 0
|  | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35 | 4000 | 5.486% | 0 | 0% | - | 2000 | 0 | 0 | 2000
|  | Ретометр 2М для релейного захисту | 443.58 | 0.6084% | 218.58 | 3.749% | - | 75 | 75 | 75 | 0
|  | Тестер вакуумних вимикачів | 1526.25 | 2.093% | 526.25 | 9.027% | - | 0 | 500 | 500 | 0
|  | Аналізатор елегазу з системою рециркуляції | 5538.25 | 7.596% | 1538.25 | 26.39% | - | 0 | 2000 | 0 | 2000
| Усього |  | 13699.61 | 18.79% | 3483.38 | 59.75% | ─ | 2916.23 | 2725 | 575 | 4000
РФ "Придніпровська залізниця" |  | Бензопили | 300 | 0.4115% | 0 | 0% | - | 300 | 0 | 0 | 0
|  | Кущорізи | 500 | 0% | 0 | 0% | - | 500 | 0 | 0 | 0
|  | Ви мірювач втрат напруги СА-210 | 300 | 0.4115% | 0 | 0% | - | 150 | 150 | 0 | 0
|  | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35 | 4000 | 5.486% | 0 | 0% | - | 0 | 2000 | 2000 | 0
|  | Ретометр 2М для релейного захисту | 225 | 0.3086% | 0 | 0% | - | 75 | 75 | 75 | 0
|  | Тестер вакуумних вимикачів | 1482.5 | 2.033% | 0 | 0% | - | 0 | 982.5 | 500 | 0
|  | Аналізатор елегазу з системою рециркуляції | 3002.5 | 4.118% | 0 | 0% | - | 0 | 2002.5 | 0 | 1000
| Усього |  | 9810 | 13.45% | 0 | 0% | ─ | 1025 | 5210 | 2575 | 1000
Усього по ПАТ "Укрзалізниця" |  |  | 72911.13 | 100% | 5829.63 | 100% | ─ | 14081.8 | 12705 | 18552.5 | 21742.2

## 6.проведення закупівлі сокращ
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на 2017 рік
регіональна філія/філія | № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього |  | У тому числі по видах діяльності |  |  |  | У тому числі по кварталах | [7 empty] | Джерело фінан-сування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки поясню-вальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка | проаерка
[5 empty] | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | передача електричної енергії |  | постачання електричної енергії |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[7 empty] | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 Будівництво ПЛ-6 (10 кВ)
"Одеська залізниця" | 1.1.1 | Реконструкція ПС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на дільницях Херсон-Миколаїв, Херсон-Снігурівка та Херсон-Вадим (підвищення надійності електропостачання споживачів) | шт | 14116.21 | 0.19999 | 2823.1199 | 7: 0.19999; 8: 2823.1199; 13: 0.2; 14: 2823.12; 19: аморт. | -0.00010522
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 2823.1199 | 8: 2823.1199; 12: 0; 14: 2823.12; 16: 0; 18: 0 | -0.00010522
Всього будівництво ПЛ-6 (10) кВ | [5 empty] | 2823.1199 | 8: 2823.1199; 12: 0; 14: 2823.12; 16: 0; 18: 0 | -0.00010522
1.2. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [23 empty] | 0
"Львівська залізниця" | 1.2.1. | Реконструкція ЛЕП-6 кВ залізничного вузла Клепарів | км | 452.9508 | 6.1 | 2763 | 7: 6.1; 8: 2763; 11: 6.1; 12: 2763; 19: аморт. | -4.4e-07
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 2763 | 8: 2763; 12: 2763; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | -4.4e-07
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [5 empty] | 2763 | 8: 2763; 12: 2763; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | -4.4e-07
1.3. Будівництво ПЛ-0,4 кВ | [23 empty] | 0
"Південно-Західна залізниця" | 1.3.1 | Реконструкція повітряної лінії 0,4/0,23кВ для живлення житлових будинків по вул. Привокзальній, Якіра на станції Устинівка, Васильківського району, Київської області | км | 326.96 | 0.71599 | 234.1 | 7: 0.71599; 8: 234.1; 11: 1.069; 12: 234.1; 19: аморт. | -7.688e-06
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 234.1 | 8: 234.1; 12: 234.1; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | -7.688e-06
Всього будівництво ПЛ-0,4 кВ кВ | [5 empty] | 234.1 | 8: 234.1; 12: 234.1; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | -7.688e-06
1.4. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | [23 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.4.1 | Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ від ТП "Привокзал" фідер "Житл.буд. вул. Кірова 19" довжиною 0,937км в м. Красний Лиман | км | 607.9929 | 0.563 | 342.3 | 7: 0.563; 8: 342.3; 11: 0.563; 12: 342.3; 19: аморт. | 0
| 1.4.2 | Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ фідер "Проспект Гагаріна,1-7" | км | 747.6211 | 0.475 | 355.12 | 7: 0.475; 8: 355.12; 11: 0.475; 12: 355.12; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 697.42 | 8: 697.42; 12: 697.42; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
Всього реконструкція ПЛ-0,4 кВ кВ | [5 empty] | 697.42 | 8: 697.42; 12: 697.42; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
1.5. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [23 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.5.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35,110кВ тягової підстанції Сіверськ | об | 24083 | 0.5687 | 13695.9997 | 7: 0.5687; 8: 13695.9997; 17: 0.57; 18: 13696; 19: реактив | -0.0003083
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 13695.9997 | 8: 13695.9997; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 13696 | -0.0003083
"Південна залізниця" | 1.5.2 | Реконструкція підстанції Бірки | об | 4800 | 1 | 4800 | 7: 1; 8: 4800; 15: 1; 16: 4800; 19: реактив | 0
| 1.5.3 | Технічне переоснащення підстанції Бірки | об | 5300 | 1 | 5300 | 7: 1; 8: 5300; 13: 1; 14: 5300; 19: реактив | 0
| 1.5.4 | Реконструкція тягової підстанції Мерефа | об | 2100 | 1 | 2100 | 7: 1; 8: 2100; 17: 1; 18: 2100; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 12200 | 8: 12200; 12: 0; 14: 5300; 16: 4800; 18: 2100 | 0
"Південно-Західна залізниця" | 1.5.5 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Козятин" | об | 4709.43 | 1 | 4709.43 | 7: 1; 8: 4709.43; 11: 1; 12: 4709.43; 19: аморт. | 0
| 1.5.6 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Головки" | об | 1893.2 | 1 | 1893.2 | 7: 1; 8: 1893.2; 13: 1; 14: 1893.2; 19: аморт. | 0
| 1.5.7 | Реконструкція ВРП- 110 "Боярка" з перенесенням комерційного облік енергії енергії на МБН (110кВ) | об | 15536 | 0.35706 | 5547.2795 | 7: 0.35706; 8: 5547.2795; 15: 0.36; 16: 5547.28; 19: амортиз/реактив | -0.0005008
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 12149.9095 | 8: 12149.9095; 12: 4709.43; 14: 1893.2; 16: 5547.28; 18: 0 | -0.0005008
філія "Енергозбут" | 1.5.8 | Програма перспективного розвитку електричних мереж ПАТ "Укрзалізниця" | шт | 945.549 | 0.74031 | 700 | 7: 0.74031; 8: 700; 11: 1; 12: 700; 19: аморт. | 4.2074e-05
| Разом по філії "Енергозбут" |  |  |  |  | 700 | 8: 700; 12: 700; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 4.2074e-05
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [5 empty] | 38745.9092 | 8: 38745.9092; 12: 5409.43; 14: 7193.2; 16: 10347.28; 18: 15796 | -0.00076703
1.6. Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [23 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.6.1 | Технічне переоснащення ЗРП-10кВ та заміна акумуляторної батареї тягової підстанції Гаврилівка | об | 1319.97 | 1 | 1319.97 | 7: 1; 8: 1319.97; 15: 1; 16: 1319.97; 19: аморт. | 0
| 1.6.2 | Технічне переоснащення ВРП-110кВ з переносом обліку на МБН та заміною акумуляторної батареї по тяговій підстанції Дружківка | об | 1887.81 | 1 | 1887.81 | 7: 1; 8: 1887.81; 13: 1; 14: 1887.81; 19: реактив | 0
| 1.6.3 | Технічне переоснащення ВРП-110кВ з переносом обліку на МБН та силового трансформатора з заміною високовольтних вводів по тяговій підстанції Сартана | об | 2166.3 | 1 | 2166.3 | 7: 1; 8: 2166.3; 11: 1; 12: 2166.3; 19: реактив | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 5374.08 | 8: 5374.08; 12: 2166.3; 14: 1887.81; 16: 1319.97; 18: 0 | 0
"Львівська залізниця" | 1.6.4 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Самбір, Свалява, Рудки заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС з цифровим захистом (по 2 шт.) | об | 679.11 | 3 | 2037.33 | 7: 3; 8: 2037.33; 15: 3; 16: 2037.33; 19: аморт. | 0
| 1.6.5 | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 на тягових підстанціях Підбірці Стрілки Щирець Любенці | об | 872.3 | 4 | 3489.2 | 7: 4; 8: 3489.2; 17: 4; 18: 3489.2; 19: реактив | 0
| 1.6.6 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Бескид, Скотарське, Сянки, Свалява заміна масляного вимикача типу МКП-110 кВ на вакуумний ВРС-110 кВ | об | 1260.86 | 4 | 5043.44 | 7: 4; 8: 5043.44; 13: 4; 14: 5043.44; 19: реактив | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 10569.97 | 8: 10569.97; 12: 0; 14: 5043.44; 16: 2037.33; 18: 3489.2 | 0
"Одеська залізниця" | 1.6.7 | Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Кавуни | шт | 6746.2 | 1 | 6746.2 | 7: 1; 8: 6746.2; 15: 1; 16: 6746.2; 19: реактив | 0
| Разом по Одеській |  |  |  |  | 6746.2 | 8: 6746.2; 12: 0; 14: 0; 16: 6746.2; 18: 0 | 0
"Придніпровська залізниця" | 1.6.8 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: організація обліку на МБН ВРУ-150 кВ | об | 10485.9 | 1 | 10485.9 | 7: 1; 8: 10485.9; 15: 1; 16: 10485.9; 19: аморт. | 0
| 1.6.9 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: будівельні роботи по ВРУ-150 кВ | об | 9933.5 | 1 | 9933.5 | 7: 1; 8: 9933.5; 13: 1; 14: 9933.5; 19: аморт. | 0
| 1.6.10 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: щитова, управління та автоматика | об | 6700 | 1 | 6700 | 7: 1; 8: 6700; 17: 1; 18: 6700; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 27119.4 | 8: 27119.4; 12: 0; 14: 9933.5; 16: 10485.9; 18: 6700 | 0
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [5 empty] | 49809.65 | 8: 49809.65; 12: 2166.3; 14: 16864.75; 16: 20589.4; 18: 10189.2 | 0
1.7.Реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [23 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.7.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 10, 35кВ тягової підстанції Славкурорт | об | 17370 | 1 | 17370 | 7: 1; 8: 17370; 17: 1; 18: 17370; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 17370 | 8: 17370; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 17370 | 0
"Південна залізниця" | 1.7.2 | Реконструкція підстанції Безпалівка | об | 3549.52 | 1 | 3549.52 | 7: 1; 8: 3549.52; 11: 1; 12: 3549.52; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 3549.52 | 8: 3549.52; 12: 3549.52; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 20919.52 | 8: 20919.52; 12: 3549.52; 14: 0; 16: 0; 18: 17370 | 0
1.8.Модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [23 empty] | 0
"Львівська залізниця" | 1.8.1 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Чоп, Ужгород заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС з цифровим захистом (по 2 шт.) | шт | 679.11 | 2 | 1358.22 | 7: 2; 8: 1358.22; 11: 4; 12: 1358.22; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 1358.22 | 8: 1358.22; 12: 1358.22; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
Всього модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 1358.22 | 8: 1358.22; 12: 1358.22; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
1.9. Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [23 empty] | 0
"Південна залізниця" | 1.9.1 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Балаклея | об | 2580 | 1 | 2580 | 7: 1; 8: 2580; 11: 1; 12: 2580; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 2580 | 8: 2580; 12: 2580; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
"Південно-Західна залізниця" | 1.9.2 | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-509 (перехідний з 2016) | об | 5905.66 | 0.49668 | 2933.2409 | 7: 0.49668; 8: 2933.2409; 11: 1; 12: 2933.24; 19: аморт. | 0.00092578
| 1.9.3 | Реконструкція обладнання ТП-181 на станції Клавдієво. | об | 3726.3 | 1 | 3726.3 | 7: 1; 8: 3726.3; 17: 1; 18: 3726.3; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 6659.5409 | 8: 6659.5409; 12: 2933.24; 14: 0; 16: 0; 18: 3726.3 | 0.00092578
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [5 empty] | 9239.5409 | 8: 9239.5409; 12: 5513.24; 14: 0; 16: 0; 18: 3726.3 | 0.00092578
1.10 Інше | [23 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.10.1 | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110кВ тягової підстанції Кальчик з заміною відокремлювачів та короткозамикачів на елегазові вимикачі, реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції, виносом обліку електроенергії на МБН. | шт. | 65.75 | 1 | 65.75 | 7: 1; 8: 65.75; 11: 1; 12: 65.75; 19: аморт. | 0
| 1.10.2 | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110,10кВ тягової підстанції Костянтинівка з заміною відокремлювачів на елегазові вимикачі, опорних конструкцій, порталів, реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції | шт. | 90.31 | 1 | 90.31 | 7: 1; 8: 90.31; 11: 1; 12: 90.31; 19: аморт. | 0
| 1.10.3 | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110,35,10кВ тягової підстанції Язикове з заміною масляних вимикачів на елегазові, порталів 110кВ та реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції | шт. | 96.5 | 1 | 96.5 | 7: 1; 8: 96.5; 11: 1; 12: 96.5; 19: аморт. | 0
| 1.10.4 | Проектні роботи: Реконструкція РЗА та схем управління силового обладнання підстанції Славкурорт | шт. | 99.82 | 1 | 99.82 | 7: 1; 8: 99.82; 11: 1; 12: 99.82; 19: аморт. | 0
| 1.10.5 | Проектні роботи: Технічне переоснащення тягової підстанції Красноармійськ з заміною акумуляторної батареї | шт. | 27.1 | 1 | 27.1 | 7: 1; 8: 27.1; 11: 1; 12: 27.1; 19: аморт. | 0
| 1.10.6 | Проектні роботи: Технічне переоснащення трансформаторної підсанції №3 станції Красноармійськ | шт. | 30.81 | 1 | 30.81 | 7: 1; 8: 30.81; 11: 1; 12: 30.81; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 410.29 | 8: 410.29; 12: 410.29; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
"Одеська залізниця" | 1.10.7 | Робочий проект "Технічне переоснащення РЗА і управління силовим обладнанням ПС Можарове" | шт | 131.577 | 1 | 131.577 | 7: 1; 8: 131.577; 11: 1; 12: 131.577; 19: аморт. | 0
| 1.10.8 | Робочий проект "Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Помічна" | шт | 371.25 | 1 | 371.25 | 7: 1; 8: 371.25; 11: 1; 12: 371.25; 19: аморт. | 0
| 1.10.9 | Робочий проект "Технічне переснащення ВРП-35 кВ ПС Завадівка" | шт | 213.15 | 1 | 213.15 | 7: 1; 8: 213.15; 11: 1; 12: 213.15; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 715.977 | 8: 715.977; 12: 715.977; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
"Південна залізниця" | 1.10.10 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Гракове | шт | 52.56 | 1 | 52.56 | 7: 1; 8: 52.56; 11: 1; 12: 52.56; 19: аморт. | 0
| 1.10.11 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Рогозянка | шт | 47.05 | 1 | 47.05 | 7: 1; 8: 47.05; 11: 1; 12: 47.05; 19: аморт. | 0
| 1.10.12 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Слатине | шт | 51.5 | 1 | 51.5 | 7: 1; 8: 51.5; 11: 1; 12: 51.5; 19: аморт. | 0
| 1.10.13 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС ГПП-1 | шт | 39.93 | 1 | 39.93 | 7: 1; 8: 39.93; 11: 1; 12: 39.93; 19: аморт. | 0
| 1.10.14 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Біляївка | шт | 36.56 | 1 | 36.56 | 7: 1; 8: 36.56; 11: 1; 12: 36.56; 19: аморт. | 0
| 1.10.15 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Берестовеньки | шт | 47.7 | 1 | 47.7 | 7: 1; 8: 47.7; 11: 1; 12: 47.7; 19: аморт. | 0
| 1.10.16 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Лозова | шт | 50.46 | 1 | 50.46 | 7: 1; 8: 50.46; 11: 1; 12: 50.46; 19: аморт. | 0
| 1.10.17 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Ромодан | шт | 50.81 | 1 | 50.81 | 7: 1; 8: 50.81; 11: 1; 12: 50.81; 19: аморт. | 0
| 1.10.18 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Тополі | шт | 52 | 1 | 52 | 7: 1; 8: 52; 11: 1; 12: 52; 19: аморт. | 0
| 1.10.19 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Булацелівка | шт | 51.44 | 1 | 51.44 | 7: 1; 8: 51.44; 11: 1; 12: 51.44; 19: аморт. | 0
| 1.10.20 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ вул. Ленінська у м. Куп'янськ | шт | 150 | 1 | 150 | 7: 1; 8: 150; 11: 1; 12: 150; 19: аморт. | 0
| 1.10.21 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. Нагорне селище Основа у м. Харків | шт | 180 | 1 | 180 | 7: 1; 8: 180; 11: 1; 12: 180; 19: аморт. | 0
| 1.10.22 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ вул. Клубна, Свердлова у м. Білопілля | шт | 170 | 1 | 170 | 7: 1; 8: 170; 11: 1; 12: 170; 19: аморт. | 0
| 1.10.23 | Технічне переоснащення ТП-5 у м. Куп'янськ | шт | 34.48 | 1 | 34.48 | 7: 1; 8: 34.48; 11: 1; 12: 34.48; 19: аморт. | 0
| 1.10.24 | Технічне переоснащення ТП-45 у м. Куп'янськ | шт | 49.6 | 1 | 49.6 | 7: 1; 8: 49.6; 11: 1; 12: 49.6; 19: аморт. | 0
| 1.10.25 | Технічне переоснащення ТП-4 у м. Харків (Основа) | шт | 28.78 | 1 | 28.78 | 7: 1; 8: 28.78; 11: 1; 12: 28.78; 19: аморт. | 0
| 1.10.26 | Технічне переоснащення ТП-2 у м. Лозова | шт | 34.1 | 1 | 34.1 | 7: 1; 8: 34.1; 11: 1; 12: 34.1; 19: аморт. | 0
| 1.10.27 | Технічне переоснащення ТП-6 у м. Кременчук | шт | 34.1 | 1 | 34.1 | 7: 1; 8: 34.1; 11: 1; 12: 34.1; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 1161.07 | 8: 1161.07; 12: 1161.07; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
"Південно-Західна залізниця" | 1.10.28 | Проектні роботи: Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-510 | шт | 102.81 | 1 | 102.81 | 7: 1; 8: 102.81; 15: 1; 16: 102.81; 19: аморт. | 0
| 1.10.29 | Проектні роботи:Реконструкція тягової підстанції Сухоліси | шт | 68.4 | 1 | 68.4 | 7: 1; 8: 68.4; 15: 1; 16: 68.4; 19: аморт. | 0
| 1.10.30 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Фастів | шт | 204.118 | 1 | 204.118 | 7: 1; 8: 204.118; 15: 1; 16: 204.118; 19: аморт. | 0
| 1.10.31 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Новосілки 110/27,5/10/6 кВ | шт | 299.618 | 1 | 299.618 | 7: 1; 8: 299.618; 15: 1; 16: 299.618; 19: аморт. | 0
| 1.10.32 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Козятин-2 | шт | 248.759 | 1 | 248.759 | 7: 1; 8: 248.759; 15: 1; 16: 248.759; 19: аморт. | 0
| 1.10.33 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Чуднів-Волинський | шт | 250.207 | 1 | 250.207 | 7: 1; 8: 250.207; 15: 1; 16: 250.207; 19: аморт. | 0
| 1.10.34 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Хутір-Михайлівський | шт | 183.564 | 1 | 183.564 | 7: 1; 8: 183.564; 15: 1; 16: 183.564; 19: аморт. | 0
| 1.10.35 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Терещенська | шт | 148.217 | 1 | 148.217 | 7: 1; 8: 148.217; 15: 1; 16: 148.217; 19: аморт. | 0
| 1.10.36 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Іскорость №28 | шт | 95.026 | 1 | 95.026 | 7: 1; 8: 95.026; 15: 1; 16: 95.026; 19: аморт. | 0
| 1.10.37 | Проектування реконструкції ПС "Миронівка" | об | 872.36 | 1 | 872.36 | 7: 1; 8: 872.36; 11: 1; 12: 872.36; 19: аморт. | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 2473.079 | 8: 2473.079; 12: 872.36; 14: 0; 16: 1600.719; 18: 0 | 0
Всього Інше | [5 empty] | 4760.416 | 8: 4760.416; 12: 3159.697; 14: 0; 16: 1600.719; 18: 0 | 0
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця" | [5 empty] | 131350.896 | 8: 131350.896; 12: 24850.927; 14: 26881.07; 16: 32537.399; 18: 47081.5 | 1
в т.ч. | РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 37547.7897 | 8: 37547.7897; 12: 3274.01; 14: 1887.81; 16: 1319.97; 18: 31066 | -0.0003083
| РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 14691.19 | 8: 14691.19; 12: 4121.22; 14: 5043.44; 16: 2037.33; 18: 3489.2 | -4.4e-07
| РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 10285.2969 | 8: 10285.2969; 12: 715.977; 14: 2823.12; 16: 6746.2; 18: 0 | -0.00010522
| РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 19490.59 | 8: 19490.59; 12: 7290.59; 14: 5300; 16: 4800; 18: 2100 | 0
| РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 21516.6294 | 8: 21516.6294; 12: 8749.13; 14: 1893.2; 16: 7147.999; 18: 3726.3 | 0.00041729
| РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 27119.4 | 8: 27119.4; 12: 0; 14: 9933.5; 16: 10485.9; 18: 6700 | 0
| філія "Енергозбут" |  |  |  |  | 700 | 8: 700; 12: 700; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 4.2074e-05
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
"Донецька залізниця" | 2.1 | Придбання трьохфазних лічильників активної та реактивної енергії, оптичний порт, RS-485, індикація дії магнітного струму, 5 (10) А | шт | 2.6 | 60 | 156 | 7: 60; 8: 156; 11: 60; 12: 156; 19: ТВЕ | 0
| 2.2 | Придбання трьохфазних лічильників активної реактивної енергії (в двох напрямках), клас точності 1,0; трансформаторне трипровідне ввімкнення по напрузі і по струму 100В, 5А, багатофункційний, багатотарифний, RS-485, оптопорт. | шт | 3.083 | 168 | 517.944 | 7: 168; 8: 517.944; 11: 168; 12: 517.94; 19: ТВЕ
| 2.3 | Придбання трьохфазних лічильників активної та реактивної енергії (в двох напрямках), клас точності 1,0; чотирипровідне ввімкнення по напрузі і трансформаторне по струму 220 (380) В, 5А; пряме чотирипровідне ввімкнення по напрузі і по струму 380 В, 40(100А), оптичний порт, RS-485, | шт | 3 | 27 | 81 | 7: 27; 8: 81; 11: 27; 12: 81; 19: ТВЕ
| 2.4 | Придбання лічильниківАСЕ6000, клас 0,5s або аналогу | шт | 7.35 | 7 | 51.45 | 7: 7; 8: 51.45; 11: 7; 12: 51.45; 19: ТВЕ | 0
| 2.5 | Придбання лічильників SL7000 Smart, клас 0,5s або аналогу | шт | 10.15 | 10 | 101.5 | 7: 10; 8: 101.5; 11: 10; 12: 101.5; 19: ТВЕ | 0
| 2.6 | Програмний пакет АСЕ Pilot | шт | 4.05 | 2 | 8.1 | 7: 2; 8: 8.1; 11: 30; 12: 8.1; 19: ТВЕ | 0
| 2.7 | Заміна трансформаторів струму 110кВ по тяговій підстанції Желанна | компл | 397 | 2 | 794 | 7: 2; 8: 794; 13: 2; 14: 794; 19: ТВЕ | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 1709.994 | 8: 1709.994; 12: 915.99; 14: 794; 16: 0; 18: 0 | 0.004
"Львівська залізниця" | 2.8 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС Вовчий з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 7: 1; 8: 1796.67; 13: 1; 14: 1796.67; 19: реактив | 0
| 2.9 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС Свалява з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 7: 1; 8: 1796.67; 13: 1; 14: 1796.67; 19: реактив | 0
| 2.10 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС В.Березний з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 7: 1; 8: 1796.67; 13: 1; 14: 1796.67; 19: реактив | 0
| 2.11 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС Перечин з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 7: 1; 8: 1796.67; 13: 1; 14: 1796.67; 19: реактив | 0
| 2.12 | заміна трансформаторів струму та напруги 35 кВ кл. 0,5S на ПС Ужгород з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | 868.01 | 1 | 868.01 | 7: 1; 8: 868.01; 15: 1; 16: 868.01; 19: реактив | 0
| 2.13 | ТС-110 кВ | шт | 115 | 3 | 345 | 7: 3; 8: 345; 17: 3; 18: 345; 19: реактив | 0
| 2.14 | ТН-110 кВ | шт | 115 | 24 | 2760 | 7: 24; 8: 2760; 17: 39; 18: 2760; 19: реактив | 0
| 2.15 | ТС-35 кВ | шт | 62 | 2 | 124 | 7: 2; 8: 124; 15: 2; 16: 124; 19: ТВЕ | 0
| 2.16 | ТН-35 кВ | шт | 44 | 5 | 220 | 7: 5; 8: 220; 15: 5; 16: 220; 19: ТВЕ | 0
| 2.17 | Впровадження АСКОЕ побут | шт | 1725 | 1 | 1725 | 7: 1; 8: 1725; 17: 1; 18: 1725; 19: реактив
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 13228.69 | 8: 13228.69; 12: 0; 14: 7186.68; 16: 1212.01; 18: 4830 | 0
"Південна залізниця" |  | Винос обліку на межу балансової належності | [21 empty] | 0
| 2.18 | Реконструкція тягової підстанції Мерефа | об | 3985.56 | 1 | 3985.56 | 7: 1; 8: 3985.56; 13: 1; 14: 3985.56; 19: реактив | 0
| 2.19 | Реконструкція тягової підстанції Тополі | об | 3985.56 | 1 | 3985.56 | 7: 1; 8: 3985.56; 13: 1; 14: 3985.56; 19: реактив | 0
| 2.20 | Технічне переоснащення тягової підстанції Трійчате | об | 4841.38 | 1 | 4841.38 | 7: 1; 8: 4841.38; 13: 1; 14: 4841.38; 19: реактив | 0
| 2.21 | Технічне переоснащення тягової підстанції Герсиванівський | об | 3376.62 | 1 | 3376.62 | 7: 1; 8: 3376.62; 15: 1; 16: 3376.62; 19: реактив | 0
|  | Заміна застарілих лічильників | [21 empty] | 0
| 2.22 | трифазні прилади обліку електричної енергії | шт | 2.8583 | 60 | 171.5 | 7: 60; 8: 171.5; 11: 100; 12: 171.5; 19: ТВЕ/реактив | -2e-06
|  | Впровадження лічильників | [21 empty] | 0
| 2.23 | лічильники електронні багатотарифні интефейс SL-7000 | шт | 10.1429 | 105 | 1065 | 7: 105; 8: 1065; 11: 105; 12: 1065; 19: ТВЕ | -1.5e-05
| 2.24 | ТН-110 кВ | шт | 115 | 15 | 1725 | 7: 15; 8: 1725; 15: 15; 16: 1725; 19: реактив | 0
| 2.25 | ТС-35 кВ | шт | 62 | 6 | 372 | 7: 6; 8: 372; 15: 6; 16: 372; 19: реактив | 0
| 2.26 | ТН-35 кВ | шт | 44 | 42 | 1848 | 7: 42; 8: 1848; 15: 42; 16: 1848; 19: реактив | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 21370.62 | 8: 21370.62; 12: 1236.5; 14: 12812.5; 16: 7321.62; 18: 0 | -1.7e-05
"Південно-Західна" | 2.27 | трифазні лічильники прямого включення МТХ | шт | 4.891 | 155 | 758.1 | 7: 155; 8: 758.1; 11: 722; 12: 758.1; 19: реактив | -6.5e-06
| 2.28 | ТС-110 | шт | 115 | 24 | 2760 | 7: 24; 8: 2760; 15: 24; 16: 2760; 19: ТВЕ | 0
| 2.29 | ТН-110 | шт | 115 | 7 | 805 | 7: 7; 8: 805; 15: 7; 16: 805; 19: реактив | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 4323.1 | 8: 4323.1; 12: 758.1; 14: 0; 16: 3565; 18: 0 | -6.5e-06
філія "Енергозбут" | 2.30 | Впровадження АСКОЕ побут по технології RF(радіочастота) | шт | 1183.132 | 1 | 1183.132 | 7: 1; 8: 1183.132; 18: 1183.132; 19: аморт. | 0
| 2.31 | Впровадження АСКОЕ побут по технології PLC- канала | шт | 3935.148 | 1 | 3935.148 | 7: 1; 8: 3935.148; 18: 3935.148; 19: аморт. | 0
| Разом по обліку споживання електричної енергії населенню |  |  |  |  | 5118.28 | 8: 5118.28; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 5118.28 | 0
Усього по розділу 2 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 45750.684 | 8: 45750.684; 12: 2910.59; 14: 20793.18; 16: 12098.63; 18: 9948.28 | 0.0039765
3. Впровадження та розвиток АСДТК
"Південно-Західна" | 3.1 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського Тетерівського кола (напрямку Київ-Тетерів) |  | 4587.03 | 0.35753 | 1639.9999 | 7: 0.35753; 8: 1639.9999; 17: 0.36; 18: 1640; 19: аморт. | -8.1506e-05
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 1639.9999 | 8: 1639.9999; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 1640 | -8.1506e-05
Усього по розділу 3 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 1639.9999 | 8: 1639.9999; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 1640 | -8.1506e-05
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
"Донецька залізниця" | 4.1 | Придбання ноутбуку | шт | 17.6 | 8 | 140.8 | 7: 8; 8: 140.8; 11: 8; 12: 140.8; 19: реактив | 0
| 4.2 | Придбання компьютерів (робоча станція) | шт | 16.1 | 33 | 531.3 | 7: 33; 8: 531.3; 11: 33; 12: 531.3; 19: реактив | 0
| 4.3 | Придбання принтеру лазерного А4 | шт | 2.7 | 11 | 29.7 | 7: 11; 8: 29.7; 11: 11; 12: 29.7; 19: реактив | 0
| 4.4 | Придбання нових багатофункційних пристроїв А3 | шт | 18.61 | 6 | 111.66 | 7: 6; 8: 111.66; 11: 6; 12: 111.66; 19: реактив | 0
| 4.5 | Придбання нових багатофункційних пристроїв А4 | шт | 5.77 | 4 | 23.08 | 7: 4; 8: 23.08; 11: 10; 12: 23.08; 19: реактив | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 836.54 | 8: 836.54; 12: 836.54; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
Львівська | 4.6 | закупівля моніторів | шт | 2.35 | 10 | 23.5 | 7: 10; 8: 23.5; 11: 10; 12: 23.5; 19: реактив | 0
| 4.7 | закупівля робочих станцій в комплекті | шт | 13.1729 | 7 | 92.21 | 7: 7; 8: 92.21; 11: 7; 12: 92.21; 19: реактив | -1e-06
| 4.8 | закупівля нових друкуючих пристроїв (принтерів) | шт | 3.5 | 8 | 28 | 7: 8; 8: 28; 11: 8; 12: 28; 19: реактив | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 143.71 | 8: 143.71; 12: 143.71; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | -1e-06
"Південно-Західна" | 4.9 | Комп'ютери (робочі станції) | шт | 16.1167 | 30 | 483.5 | 7: 30; 8: 483.5; 11: 30; 12: 483.5; 19: реактив | 0
| 4.10 | Принтер | шт | 5.4 | 30 | 162 | 7: 30; 8: 162; 11: 30; 12: 162; 19: реактив | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 645.5 | 8: 645.5; 12: 645.5; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
філія "Енергозбут" | 4.11 | Комп'ютери (робочі станції) | шт. | 13.7668 | 101 | 1390.4498 | 8: 483; 10: 907.45; 11: 101; 12: 1390.45; 19: реактив | -0.00017
| 4.12 | Ноутбук | шт. | 9.05 | 11 | 99.55 | 10: 99.55; 11: 11; 12: 99.55; 19: реактив | 0
| 4.13 | Сервери | шт. | 140 | 4 | 560 | 8: 100; 10: 460; 11: 4; 12: 560; 19: реактив | 0
| Разом по філії "Енергозбут" |  |  |  |  | 2049.9998 | 7: 0; 8: 583; 10: 1467; 12: 2050; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | -0.00017
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 3675.7498 | 8: 2208.75; 10: 1467; 12: 3675.75; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | -0.000171
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 0 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
"Донецька залізниця" | 6.1 | Автогідропід'ємник з висотою підйома 28м на базі автомобіля КрАЗ 5233 або аналог | шт | 3083 | 1 | 3083 | 7: 1; 8: 3083; 11: 1; 12: 3083; 19: реактив | 0
| 6.2 | автомобіль спеціалізований ГАЗ-3309 або аналог | шт | 743.5 | 1 | 743.5 | 7: 1; 8: 743.5; 15: 1; 16: 743.5; 19: реактив | 0
| 6.3 | Бригадний автомобіль Renault trafic або аналог | шт | 608.55 | 1 | 608.55 | 7: 1; 8: 608.55; 15: 1; 16: 608.55; 19: реактив | 0
| Разом по Донецькій |  |  |  |  | 4435.05 | 8: 4435.05; 12: 3083; 14: 0; 16: 1352.05; 18: 0 | 0
"Придніпровська залізниця" | 6.4 | Буроям на автомобільному або трактоному ходу | шт | 1500 | 1 | 1500 | 7: 1; 8: 1500; 11: 1; 12: 1500; 19: реактив | 0
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 1500 | 8: 1500; 12: 1500; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
філія "Енергозбут" | 6.5 | Автомобіль | шт. | 450 | 1 | 450 | 9: 1; 10: 450; 11: 1; 12: 450; 19: реактив | 0
| Разом по філії "Енергозбут" |  |  |  |  | 450 | 8: 0; 10: 450; 12: 450; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | 0
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 6385.05 | 8: 5935.05; 10: 450; 12: 5033; 14: 0; 16: 1352.05; 18: 0 | 0
7. Інше
"Донецька залізниця" | 7.1 | Кущоріз Husqvarna 545RX або аналог | шт | 19.92 | 7 | 139.44 | 7: 7; 8: 139.44; 11: 7; 12: 139.44; 19: реактив | 0
| 7.2 | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP або аналог | шт | 14.96 | 7 | 104.72 | 7: 7; 8: 104.72; 11: 7; 12: 104.72; 19: реактив | 0
| 7.3 | Придбання приладу для діагностування та контролю елегазових вимикачів | шт | 814.32 | 1 | 814.32 | 7: 1; 8: 814.32; 11: 1; 12: 814.32; 19: реактив | 0
| 7.4 | Мост змінного струму СА7100-3 або аналог | шт | 216 | 2 | 432 | 7: 2; 8: 432; 11: 2; 12: 432; 19: реактив | 0
| 7.5 | Газовий хроматограф "Кристаллюкс-4000М" або аналог | шт | 570 | 1 | 570 | 7: 1; 8: 570; 11: 1; 12: 570; 19: реактив | 0
| 7.6 | станція паяльна АОYUE 2702A+ або аналог | шт | 6.075 | 5 | 30.375 | 7: 5; 8: 30.375; 11: 5; 12: 30.38; 19: реактив | -0.005
| 7.7 | цифровий осцилограф UTDM 11025C (UTD 1025C) або аналог | шт | 16.128 | 5 | 80.64 | 7: 5; 8: 80.64; 11: 5; 12: 80.64; 19: реактив | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 2171.495 | 8: 2171.495; 12: 2171.5; 14: 0; 16: 0; 18: 0 | -0.005
"Львівська залізниця" | 7.8 | Бензопила STIHL MS 193 T (або аналог) | шт | 8.33 | 15 | 124.95 | 7: 15; 8: 124.95; 15: 15; 16: 124.95; 19: реактив | 0
| 7.9 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | шт | 16.6 | 3 | 49.8 | 7: 3; 8: 49.8; 15: 3; 16: 49.8; 19: реактив | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 174.75 | 8: 174.75; 12: 0; 14: 0; 16: 174.75; 18: 0 | 0
Південно-Західна | 7.10 | Бензопили |  | 17.92 | 17 | 304.64 | 7: 17; 8: 304.64; 15: 17; 16: 304.64; 19: реактив | 0
| 7.11 | Кущорізи |  | 16.7 | 26 | 434.2 | 7: 26; 8: 434.2; 15: 26; 16: 434.2; 19: реактив | 0
| 7.12 | Ви мірювач втрат напруги СА-210 | шт. | 153.82 | 3 | 461.46 | 7: 3; 8: 461.46; 15: 3; 16: 461.46; 19: реактив | 0
| 7.13 | Ретометр 2М для релейного захисту | шт. | 72.86 | 3 | 218.58 | 7: 3; 8: 218.58; 15: 3; 16: 218.58; 19: реактив | 0
| 7.14 | Тестер вакуумних вимикачів | шт. | 526.25 | 1 | 526.25 | 7: 1; 8: 526.25; 13: 1; 14: 526.25; 19: реактив | 0
| 7.15 | Аналізатор елегазу з системою рециркуляції | шт. | 1538.25 | 1 | 1538.25 | 7: 1; 8: 1538.25; 15: 1; 16: 1538.25; 19: реактив | 0
| 7.16 | Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  | 3483.38 | 8: 3483.38; 12: 0; 14: 526.25; 16: 2957.13; 18: 0 | 0
Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 5829.625 | 8: 5829.625; 12: 2171.5; 14: 526.25; 16: 3131.88; 18: 0 | -0.005
Усього по програмі: | [5 empty] | 194632.0048 | 8: 192715.0049; 10: 1917; 12: 38641.767; 14: 48200.5; 16: 49119.959; 18: 58669.78 | 1
| в т.ч. РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 46700.8687 | 8: 46700.8687; 12: 10281.04; 14: 2681.81; 16: 2672.02; 18: 31066 | -0.0013083
| РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 28238.34 | 8: 28238.34; 12: 4264.93; 14: 12230.12; 16: 3424.09; 18: 8319.2 | -1.44e-06
| РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 10285.2969 | 8: 10285.2969; 12: 715.977; 14: 2823.12; 16: 6746.2; 18: 0 | -0.00010522
| РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 40861.21 | 8: 40861.21; 12: 8527.09; 14: 18112.5; 16: 12121.62; 18: 2100 | -1.7e-05
| РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 31608.6093 | 8: 31608.6093; 12: 10152.73; 14: 2419.45; 16: 13670.129; 18: 5366.3 | 0.00032929
| РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 28619.4 | 8: 28619.4; 12: 1500; 14: 9933.5; 16: 10485.9; 18: 6700 | 0
| філія "Енергозбут" |  |  |  |  | 8318.2799 | 8: 6401.28; 10: 1917; 12: 3200; 14: 0; 16: 0; 18: 5118.28 | -0.00012793
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній. | [6 empty] | 18: 0.0012306
| Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | 13: ______________________________________________
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | 13: (прізвище, ім'я, по батькові)
| Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | 13: ______________________________________________
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | 13: (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.

## 7. Інновації
7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на прогнозний період
№ з/п | Назва продукції | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис. грн без ПДВ) | Усього |  |  | Джерело фінансування | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовувальних матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис. грн без ПДВ | економічний ефект (окупність в роках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Усього по розділу 1:
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Усього по розділу 2:
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Усього по розділу 3:
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Усього по розділу 4:
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5:
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Усього по розділу 6:
7. Інше
Усього по розділу 7:
Усього по програмі