## Загальна інформація
Прогнозний звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "Укрзалізниця"
Звітний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-06-30
Прогнозний період | з | 2017-01-01 | до | 2018-01-01

## 1. Зведений звіт
1. звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Укрзалізниця" за І півріччя 2017 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 131350.896 | 51731.997 | 0 | 0 | 0% | 51731.997
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 45750.684 | 23703.77 | 0 | 0 | 0% | 23703.77
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 1639.9999 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 3675.7498 | 3675.75 | 0 | 0 | 0% | 3675.75
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 6385.05 | 5033 | 182.625 | 0 | 3.629% | 4850.375
7 | Інше | 5829.625 | 2697.75 | 0 | 0 | 0% | 2697.75
Усього |  | 194632.0048 | 86842.267 | 182.625 | 0 | 0.2103% | 86659.642
| Представник ПАТ «Укрзалізниця» |  |  |  | Ковтун Олег Станіславович
| на підставі довіреності |  | ____________________
від 16.05.2017 №1578,1579
| Представник ПАТ «Укрзалізниця» |  | ____________________ |  | Громов Сергій Олександрович
на підставі довіреності
від 16.05.2017 №1578,1579
____ липня 2017 року

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми за 1 півріччя 2017 року
залізниці | № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період |  |  |  | Заплановано на звітний період (з наростаючтм підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого бцдівнитвом об'єкта | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[14 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
|  |  |  | джерело фінансування | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість |  |  | вартість |  |  | Вартість одиниці продукції, тис.грн. (без ПДВ) | кількість |  |  | вартість |  |  | кількість |  |  | вартість |  |  |  | кількість | вартість, тис.грн.
[8 empty] | всього | пер | пост | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1. Будівництво ПЛ-6(10) кВ
Львівська | 1.1.1. | Реконструкція ПС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на дільницях Херсон-Миколаїв, Херсон-Снігурівка та Херсон-Вадим (підвищення надійності електропостачання споживачів) | шт | аморт. | 14116.21 | 0.19999 | 2823.1199 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2823.12 | 2823.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2823.12 | -100% | 16.06.2017 UA-2017-06-16-000169-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
Всього будівництво ПЛ-6(10) кВ | [6 empty] | 2823.1199 |  |  |  | 2823.12 | 2823.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2823.12
1.2. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ
| 1.2.1. | Реконструкція ЛЕП-6 кВ залізничного вузла Клепарів | км | аморт. | 452.9508 | 6.1 | 2763 | 6.1 | 6.1 | 0 | 2763 | 2763 | 0 | [14 empty] | 6.1 | 2763 | -100%
| Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [5 empty] | 2763 |  |  |  | 2763 | 2763 | [16 empty] | 2763
1.3. Будівництво ПЛ-0,4 кВ
Донецька | 1.3.1 | Реконструкція повітряної лінії 0,4/0,23кВ для живлення житлових будинків по вул. Привокзальній, Якіра на станції Устинівка, Васильківського району, Київської області | км | аморт. | 326.96 | 0.71599 | 234.1 | 0.71599 | 0.71599 | 0 | 234.1 | 234.1 | [15 empty] | 0.71599 | 234.1 | -100% | 16.06.2017 UA-2017-06-16-000203-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
Всього будівництво ПЛ-0,4 кВ | [6 empty] | 234.1 |  |  |  | 234.1 | 234.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 234.1
1.4. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ
| 1.4.1 | Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ від ТП "Привокзал" фідер "Житл.буд. вул. Кірова 19" довжиною 0,937км в м. Красний Лиман | км | аморт. | 607.9929 | 0.563 | 342.3 | 0.563 | 0.563 | 0 | 342.3 | 342.3 | [15 empty] | 0.563 | 342.3 | -100% | 31.05.2017 UA-2017-05-31-000347-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| 1.4.2 | Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ фідер "Проспект Гагаріна,1-7" | км | аморт. | 747.6211 | 0.475 | 355.12 | 0.475 | 0.475 | 0 | 355.12 | 355.12 | [15 empty] | 0.475 | 355.12 | -100% | 31.05.2017 UA-2017-05-31-000734-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 697.42 |  |  |  | 697.42 | 697.42 | [16 empty] | 697.42
1.5. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
Донецька | 1.5.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35,110кВ тягової підстанції Сіверськ | об | реактив | 24083 | 0.5687 | 13695.9997 | [21 empty] | 0 |  | 30.05.2017 UA-2017-05-30-001436-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 13695.9997
| 1.5.2 | Реконструкція підстанції Бірки | об | реактив | 4800 | 1 | 4800 | [21 empty] | 0 |  | 09.06.2017 UA-2017-06-09-000584-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| 1.5.3 | Технічне переоснащення підстанції Бірки | об | реактив | 5300 | 1 | 5300 | 1 | 1 |  | 5300 | 5300 | [16 empty] | 5300 |  | 08.06.2017 UA-2017-06-08-001710-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| 1.5.4 | Реконструкція тягової підстанції Мерефа | об | аморт. | 2100 | 1 | 2100 | [21 empty] | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 12200 |  |  |  | 5300 | 5300
Півд. - Західна | 1.5.5 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Козятин" | об | аморт. | 4709.43 | 1 | 4709.43 | 1 | 1 |  | 4709.43 | 4709.43 | [15 empty] | 1 | 4709.43 | -100%
| 1.5.6 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Головки" | об | аморт. | 1893.2 | 1 | 1893.2 | 1 | 1 |  | 1893.2 | 1893.2 | [16 empty] | 1893.2
| 1.5.7 | Реконструкція ВРП- 110 "Боярка" з перенесенням комерційного облік енергії енергії на МБН (110кВ) | об | амортиз/реактив | 15536 | 0.35706 | 5547.2795 | [21 empty] | 0 |  | 02.06.2017 UA-2017-06-02-000630-b | Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ТОВ "ЭДС-ИНЖИНИРИНГ"
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 12149.9095 |  |  |  | 6602.63 | 6602.63 | [16 empty] | 6602.63
| 1.5.8 | Програма перспективного розвитку електричних мереж ПАТ "Укрзалізниця" | шт | аморт. | 945.549 | 0.74031 | 700 | 1 | 1 |  | 700 | 700 | [15 empty] | 0.74031 | 700 | -100%
| Разом по філії "Енергозбут" | [5 empty] | 700 |  |  |  | 700 | 700 | [16 empty] | 700
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 38745.9092 |  |  |  | 12602.63 | 12602.63 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7302.63
1.6. Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
Львівська | 1.6.1 | Технічне переоснащення ЗРП-10кВ та заміна акумуляторної батареї тягової підстанції Гаврилівка | об | аморт. | 1319.97 | 1 | 1319.97 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% | 31.05.2017 UA-2017-05-31-000419-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| 1.6.2 | Технічне переоснащення ВРП-110кВ з переносом обліку на МБН та заміною акумуляторної батареї по тяговій підстанції Дружківка | об | реактив | 1887.81 | 1 | 1887.81 | 1 | 1 |  | 1887.81 | 1887.81 | 1887.81 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1887.81 | -100%
| 1.6.3 | Технічне переоснащення ВРП-110кВ з переносом обліку на МБН та силового трансформатора з заміною високовольтних вводів по тяговій підстанції Сартана | об | реактив | 2166.3 | 1 | 2166.3 | 1 | 1 |  | 2166.3 | 2166.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2166.3 | -100% | 31.05.2017 UA-2017-05-31-000698-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 5374.08 | 0 |  |  | 4054.11 | 4054.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4054.11
| 1.6.4 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Самбір, Свалява, Рудки заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС з цифровим захистом (по 2 шт.) | об | аморт. | 679.11 | 3 | 2037.33 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.6.5 | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 на тягових підстанціях Підбірці Стрілки Щирець Любенці | об | реактив | 872.3 | 4 | 3489.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.6.6 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Бескид, Скотарське, Сянки, Свалява заміна масляного вимикача типу МКП-110 кВ на вакуумний ВРС-110 кВ | об | реактив | 1260.86 | 4 | 5043.44 | 4 | 4 |  | 5043.44 | 5043.44 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 5043.44
Одеська | Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 10569.97 | 0 |  |  | 5043.44 | 5043.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5043.44
| 1.6.7 | Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Кавуни | шт | реактив | 6746.2 | 1 | 6746.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Разом по РФ "Одеська залізниця" | [5 empty] | 6746.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.6.8 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: організація обліку на МБН ВРУ-150 кВ | об | аморт. | 10485.9 | 1 | 10485.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.05.2017 UA-2017-05-30-001556-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| 1.6.9 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: будівельні роботи по ВРУ-150 кВ | об | аморт. | 9933.5 | 1 | 9933.5 | 1 | 1 |  | 9933.5 | 9933.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9933.5 |  | 30.05.2017 UA-2017-05-30-001518-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| 1.6.10 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: щитова, управління та автоматика | об | аморт. | 6700 | 1 | 6700 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 27119.4 |  |  |  | 9933.5 | 9933.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9933.5
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 49809.65 |  |  |  | 19031.05 | 19031.05 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 19031.05
1.7.Реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ
| 1.7.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 10, 35кВ тягової підстанції Славкурорт | об | аморт. | 17370 | 1 | 17370 | [21 empty] | 0 |  | 30.05.2017 UA-2017-05-30-001489-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 17370
| 1.7.2 | Реконструкція підстанції Безпалівка | об | аморт. | 3549.52 | 1 | 3549.52 | 1 | 1 |  | 3549.52 | 3549.52 | [15 empty] | 1 | 3549.52 | -100% | 09.06.2017 UA-2017-06-09-000529-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 3549.52 |  |  |  | 3549.52 | 3549.52
| Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 20919.52 |  |  |  | 3549.52 | 3549.52 | [16 empty] | 3549.52
Донецька | 1.8.Модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ
Львівська | 1.8.1 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Чоп, Ужгород заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС з цифровим захистом (по 2 шт.) | шт | аморт. | 2 | 679.11 | 1358.22 | 2 | 2 |  | 1358.22 | 1358.22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2 | 1358.22 | -100%
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 1358.22 |  |  |  | 1358.22 | 1358.22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 1358.22
Всього модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [6 empty] | 1358.22 |  |  |  | 1358.22 | 1358.22 | 0 | [15 empty] | 1358.22
1.9. Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ)
Півд. - Західна | 1.9.1 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Балаклея | об | аморт. | 2580 | 1 | 2580 | 1 | 1 |  | 2580 | 2580 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2580 | -100% | 09.06.2017 UA-2017-06-09-000723-b | Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ДП "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВПРИЛАД"
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 2580 |  |  |  | 2580 | 2580 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2580
| 1.9.2 | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-509 (перехідний з 2016) | об | аморт. | 5905.66 | 0.49668 | 2933.2409 | 1 | 1 |  | 2933.2409 | 2933.2409 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2933.2409 | -100% | 02.06.2017 UA-2017-06-02-000639-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| 1.9.3 | Реконструкція обладнання ТП-181 на станції Клавдієво. | об | аморт. | 3726.3 | 1 | 3726.3 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.06.2017 UA-2017-06-16-000277-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 6659.5409 |  |  |  | 2933.2409 | 2933.2409 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2933.2409
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [6 empty] | 9239.5409 |  |  |  | 5513.2409 | 5513.2409 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5513.2409
1.10. Інше
| 1.10.1 | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110кВ тягової підстанції Кальчик з заміною відокремлювачів та короткозамикачів на елегазові вимикачі, реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції, виносом обліку електроенергії на МБН. | шт. | аморт. | 65.75 | 1 | 65.75 | 1 | 1 |  | 65.75 | 65.75 | [15 empty] | 1 | 65.75 | -100%
Одеська | 1.10.2 | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110,10кВ тягової підстанції Костянтинівка з заміною відокремлювачів на елегазові вимикачі, опорних конструкцій, порталів, реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції | шт. | аморт. | 90.31 | 1 | 90.31 | 1 | 1 |  | 90.31 | 90.31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 90.31 | -100%
| 1.10.3 | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110,35,10кВ тягової підстанції Язикове з заміною масляних вимикачів на елегазові, порталів 110кВ та реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції | шт. | аморт. | 96.5 | 1 | 96.5 | 1 | 1 |  | 96.5 | 96.5 | [15 empty] | 1 | 96.5 | -100%
| 1.10.4 | Проектні роботи: Реконструкція РЗА та схем управління силового обладнання підстанції Славкурорт | шт. | аморт. | 99.82 | 1 | 99.82 | 1 | 1 |  | 99.82 | 99.82 | [15 empty] | 1 | 99.82 | -100%
| 1.10.5 | Проектні роботи: Технічне переоснащення тягової підстанції Красноармійськ з заміною акумуляторної батареї | шт. | аморт. | 27.1 | 1 | 27.1 | 1 | 1 |  | 27.1 | 27.1 | [15 empty] | 1 | 27.1 | -100%
| 1.10.6 | Проектні роботи: Технічне переоснащення трансформаторної підсанції №3 станції Красноармійськ | шт. | аморт. | 30.81 | 1 | 30.81 | 1 | 1 |  | 30.81 | 30.81 | [15 empty] | 1 | 30.81 | -100%
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 410.29 |  |  |  | 410.29 | 410.29 | [16 empty] | 410.29
| 1.10.7 | Робочий проект "Технічне переоснащення РЗА і управління силовим обладнанням ПС Можарове" | шт | аморт. | 131.577 | 1 | 131.577 | 1 | 1 |  | 131.577 | 131.577 | [15 empty] | 1 | 131.577 | -100%
| 1.10.8 | Робочий проект "Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Помічна" | шт | аморт. | 371.25 | 1 | 371.25 | 1 | 1 |  | 371.25 | 371.25 | [15 empty] | 1 | 371.25 | -100%
| 1.10.9 | Робочий проект "Технічне переснащення ВРП-35 кВ ПС Завадівка" | шт | аморт. | 213.15 | 1 | 213.15 | 1 | 1 |  | 213.15 | 213.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 213.15 | -100%
Південна | Разом по РФ "Одеська залізниця" |  | шт |  |  |  | 715.977 |  |  |  | 715.977 | 715.977 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 715.977
| 1.10.10 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Гракове | шт | аморт. | 52.56 | 1 | 52.56 | 1 | 1 |  | 52.56 | 52.56 | [15 empty] | 1 | 52.56 | -100%
| 1.10.11 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Рогозянка | шт | аморт. | 47.05 | 1 | 47.05 | 1 | 1 |  | 47.05 | 47.05 | [15 empty] | 1 | 47.05 | -100%
| 1.10.12 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Слатине | шт | аморт. | 51.5 | 1 | 51.5 | 1 | 1 |  | 51.5 | 51.5 | [15 empty] | 1 | 51.5 | -100%
| 1.10.13 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС ГПП-1 | шт | аморт. | 39.93 | 1 | 39.93 | 1 | 1 |  | 39.93 | 39.93 | [15 empty] | 1 | 39.93 | -100%
| 1.10.14 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Біляївка | шт | аморт. | 36.56 | 1 | 36.56 | 1 | 1 |  | 36.56 | 36.56 | [15 empty] | 1 | 36.56 | -100%
| 1.10.15 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Берестовеньки | шт | аморт. | 47.7 | 1 | 47.7 | 1 | 1 |  | 47.7 | 47.7 | [15 empty] | 1 | 47.7 | -100%
| 1.10.16 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Лозова | шт | аморт. | 50.46 | 1 | 50.46 | 1 | 1 |  | 50.46 | 50.46 | [15 empty] | 1 | 50.46 | -100%
| 1.10.17 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Ромодан | шт | аморт. | 50.81 | 1 | 50.81 | 1 | 1 |  | 50.81 | 50.81 | [15 empty] | 1 | 50.81 | -100%
| 1.10.18 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Тополі | шт | аморт. | 52 | 1 | 52 | 1 | 1 |  | 52 | 52 | [15 empty] | 1 | 52 | -100%
| 1.10.19 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Булацелівка | шт | аморт. | 51.44 | 1 | 51.44 | 1 | 1 |  | 51.44 | 51.44 | [15 empty] | 1 | 51.44 | -100%
| 1.10.20 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ вул. Ленінська у м. Куп'янськ | шт | аморт. | 150 | 1 | 150 | 1 | 1 |  | 150 | 150 | [15 empty] | 1 | 150 | -100%
| 1.10.21 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. Нагорне селище Основа у м. Харків | шт | аморт. | 180 | 1 | 180 | 1 | 1 |  | 180 | 180 | [15 empty] | 1 | 180 | -100%
| 1.10.22 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ вул. Клубна, Свердлова у м. Білопілля | шт | аморт. | 170 | 1 | 170 | 1 | 1 |  | 170 | 170 | [15 empty] | 1 | 170 | -100%
| 1.10.23 | Технічне переоснащення ТП-5 у м. Куп'янськ | шт | аморт. | 34.48 | 1 | 34.48 | 1 | 1 |  | 34.48 | 34.48 | [15 empty] | 1 | 34.48 | -100%
| 1.10.24 | Технічне переоснащення ТП-45 у м. Куп'янськ | шт | аморт. | 49.6 | 1 | 49.6 | 1 | 1 |  | 49.6 | 49.6 | [15 empty] | 1 | 49.6 | -100%
| 1.10.25 | Технічне переоснащення ТП-4 у м. Харків (Основа) | шт | аморт. | 28.78 | 1 | 28.78 | 1 | 1 |  | 28.78 | 28.78 | [15 empty] | 1 | 28.78 | -100%
| 1.10.26 | Технічне переоснащення ТП-2 у м. Лозова | шт | аморт. | 34.1 | 1 | 34.1 | 1 | 1 |  | 34.1 | 34.1 | [15 empty] | 1 | 34.1 | -100%
| 1.10.27 | Технічне переоснащення ТП-6 у м. Кременчук | шт | аморт. | 34.1 | 1 | 34.1 | 1 | 1 |  | 34.1 | 34.1 | [15 empty] | 1 | 34.1 | -100%
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 1161.07 |  |  |  | 1161.07 | 1161.07 | [16 empty] | 1161.07
| 1.10.28 | Проектні роботи: Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-510 | шт | аморт. | 102.81 | 1 | 102.81 | 0 |  |  | 0
| 1.10.29 | Проектні роботи:Реконструкція тягової підстанції Сухоліси | шт | аморт. | 68.4 | 1 | 68.4 | 0 |  |  | 0
| 1.10.30 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Фастів | шт | аморт. | 204.118 | 1 | 204.118 | 0 |  |  | 0
| 1.10.31 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Новосілки 110/27,5/10/6 кВ | шт | аморт. | 299.618 | 1 | 299.618 | 0 |  |  | 0
| 1.10.32 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Козятин-2 | шт | аморт. | 248.759 | 1 | 248.759 | 0 |  |  | 0
| 1.10.33 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Чуднів-Волинський | шт | аморт. | 250.207 | 1 | 250.207 | 0 |  |  | 0
| 1.10.34 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Хутір-Михайлівський | шт | аморт. | 183.564 | 1 | 183.564 | 0 |  |  | 0
| 1.10.35 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Терещенська | шт | аморт. | 148.217 | 1 | 148.217 | 0 |  |  | 0
| 1.10.36 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Іскорость №28 | шт | аморт. | 95.026 | 1 | 95.026 | 0 |  |  | 0
| 1.10.37 | Проектування реконструкції ПС "Миронівка" | об | аморт. | 872.36 | 1 | 872.36 | 1 | 1 |  | 872.36 | 872.36 | [15 empty] | 1 | 872.36 | -100%
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 2473.079 |  |  |  | 872.36 | 872.36 | [16 empty] | 872.36
Всього по інше | [6 empty] | 4760.416 |  |  |  | 3159.697 | 3159.697 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3159.697
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 131350.896 |  |  |  | 51731.9979 | 51731.9979 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 46431.9979
в т.ч. | Донецька залізниця | [5 empty] | 13930.0997 |  |  |  | 234.1 | 234.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234.1
| Львівська залізниця | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Одеська залізниця | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Південна залізниця | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Південно-Західна залізниця | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Придніпровська залізниця | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Львівська | 2.1 | Придбання трьохфазних лічильників активної та реактивної енергії, оптичний порт, RS-485, індикація дії магнітного струму, 5 (10) А | шт | ТВЕ | 2.6 | 60 | 156 | 60 | 60 |  | 156 | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 60 | 156 | -100%
| 2.2 | Придбання трьохфазних лічильників активної реактивної енергії (в двох напрямках), клас точності 1,0; трансформаторне трипровідне ввімкнення по напрузі і по струму 100В, 5А, багатофункційний, багатотарифний, RS-485, оптопорт. | шт | ТВЕ | 3.083 | 168 | 517.944 | 168 | 168 |  | 517.94 | 517.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 168 | 517.94 | -100%
| 2.3 | Придбання трьохфазних лічильників активної та реактивної енергії (в двох напрямках), клас точності 1,0; чотирипровідне ввімкнення по напрузі і трансформаторне по струму 220 (380) В, 5А; пряме чотирипровідне ввімкнення по напрузі і по струму 380 В, 40(100А), оптичний порт, RS-485, | шт | ТВЕ | 3 | 27 | 81 | 27 | 27 |  | 81 | 81 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 81 | -100%
| 2.4 | Придбання лічильниківАСЕ6000, клас 0,5s або аналогу | шт | ТВЕ | 7.35 | 7 | 51.45 | 7 | 7 |  | 51.45 | 51.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 51.45 | -100%
| 2.5 | Придбання лічильників SL7000 Smart, клас 0,5s або аналогу | шт | ТВЕ | 10.15 | 10 | 101.5 | 10 | 10 |  | 101.5 | 101.5 | [15 empty] | 10 | 101.5 | -100%
| 2.6 | Програмний пакет АСЕ Pilot | шт | ТВЕ | 4.05 | 2 | 8.1 | 30 | 30 |  | 8.1 | 8.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 30 | 8.1 | -100%
| 2.7 | Заміна трансформаторів струму 110кВ по тяговій підстанції Желанна | компл | ТВЕ | 397 | 2 | 794 | 2 | 2 |  | 794 | 794 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 794 | -100%
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 1709.994 |  |  |  | 1709.99 | 1709.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1709.99
| 2.8 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС Вовчий з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | реактив | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 1 | 1 |  | 1796.67 | 1796.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.9 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС Свалява з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | реактив | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 1 | 1 |  | 1796.67 | 1796.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.10 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС В.Березний з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | реактив | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 1 | 1 |  | 1796.67 | 1796.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.11 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС Перечин з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | реактив | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 1 | 1 |  | 1796.67 | 1796.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.12 | заміна трансформаторів струму та напруги 35 кВ кл. 0,5S на ПС Ужгород з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | реактив | 868.01 | 1 | 868.01 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.13 | ТС-110 кВ | шт | реактив | 115 | 3 | 345 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.14 | ТН-110 кВ | шт | реактив | 115 | 24 | 2760 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Південна | 2.15 | ТС-35 кВ | шт | ТВЕ | 62 | 2 | 124 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.16 | ТН-35 кВ | шт | ТВЕ | 44 | 5 | 220 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.17 | Впровадження АСКОЕ побут | шт | реактив | 1725 | 1 | 1725 |  |  |  | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 13228.69 | 0 |  |  | 7186.68 | 7186.68
Винос обліку на межу балансової належності
| 2.18 | Реконструкція тягової підстанції Мерефа | об | реактив | 3985.56 | 1 | 3985.56 | 1 | 1 |  | 3985.56 | 3985.56
| 2.19 | Реконструкція тягової підстанції Тополі | об | реактив | 3985.56 | 1 | 3985.56 | 1 | 1 |  | 3985.56 | 3985.56 | [18 empty] | 09.06.2017 UA-2017-06-09-000796-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повтроно опублікувати тендер.
| 2.20 | Технічне переоснащення тягової підстанції Трійчате | об | реактив | 4841.38 | 1 | 4841.38 | 1 | 1 |  | 4841.38 | 4841.38 | [18 empty] | 08.06.2017 UA-2017-06-08-001988-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повтроно опублікувати тендер.
| 2.21 | Технічне переоснащення тягової підстанції Герсиванівський | об | реактив | 3376.62 | 1 | 3376.62 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 08.06.2017 UA-2017-06-08-001811-b | Закупівля не відбулась. Прийнято рішення повторно опублікувати тендер.
Південно-Західна |  | Заміна застарілих лічильників | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.22 | трифазні прилади обліку електричної енергії | шт | ТВЕ/реактив | 2.8583 | 60 | 171.5 | 60 | 60 |  | 171.5 | 171.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 60 | 171.5 | -100% | ТОВ "НІК" | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-170619/0007 від 19.06.2017р. Поставка Товару в строк до 19.08.2017р.
Впровадження лічильників
| 2.23 | лічильники електронні багатотарифні интефейс SL-7000 | шт | ТВЕ | 10.1429 | 105 | 1065 | 105 | 105 |  | 1065 | 1065 | [15 empty] | 105 | 1065 | -100% | ТОВ "ГРАН-КОМ" | Підписано договір УЗ/ЕЕЦ-170619/0008 від 19.06.2017р.Поставка Товару в строк до 19.08.2017р.
| 2.24 | ТН-110 кВ | шт | реактив | 115 | 15 | 1725 | 0 |  |  | 0
| 2.25 | ТС-35 кВ | шт | реактив | 62 | 6 | 372 | 0 |  |  | 0
| 2.26 | ТН-35 кВ | шт | реактив | 44 | 42 | 1848 | 0 |  |  | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 21370.62 |  |  |  | 14049 | 14049 | [16 empty] | 14049
| 2.27 | трифазні лічильники прямого включення МТХ | шт | реактив | 4.891 | 155 | 758.1 | 155 | 155 |  | 758.1 | 758.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 155 | 758.1 | -100%
| 2.28 | ТС-110 | шт | ТВЕ | 115 | 24 | 2760 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.29 | ТН-110 | шт | реактив | 115 | 7 | 805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 4323.1 |  |  |  | 758.1 | 758.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 758.1
| 2.30 | Впровадження АСКОЕ побут по технології RF(радіочастота) | шт | аморт. | 1183.132 | 1 | 1183.132 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.31 | Впровадження АСКОЕ побут по технології PLC- канала | шт | аморт. | 3935.148 | 1 | 3935.148 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Разом по обліку споживання електричної енергії населенню | [5 empty] | 5118.28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Усього по розділу 2 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 45750.684 |  |  |  | 23703.77 | 23703.77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16517.09
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Донецька | 3.1 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського Тетерівського кола (напрямку Київ-Тетерів) | шт | аморт. | 4587.03 | 0.35753 | 1639.9999 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Півд.-Західна | Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 1639.9999 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Усього по розділу 3 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 1639.9999 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Львівська | 4.1 | Придбання ноутбуку | шт | реактив | 17.6 | 8 | 140.8 | 8 | 8 |  | 140.8 | 140.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 140.8 | -100%
| 4.2 | Придбання компьютерів (робоча станція) | шт | реактив | 16.1 | 33 | 531.3 | 33 | 33 |  | 531.3 | 531.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 33 | 531.3 | -100% | 27.04.2017 UA-2017-04-27-000437-b | Підписано договір з ТОВ "ДЕВІКОМ"№УЗ/ЕЕЦ-170530/0006 від 30.05.2017р.Поставка Товару в період до 31.07.2017р.
| 4.3 | Придбання принтеру лазерного А4 | шт | реактив | 2.7 | 11 | 29.7 | 11 | 11 |  | 29.7 | 29.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 29.7 | -100%
| 4.4 | Придбання нових багатофункційних пристроїв А3 | шт | реактив | 18.61 | 6 | 111.66 | 6 | 6 |  | 111.66 | 111.66 | [15 empty] | 6 | 111.66 | -100%
Півд.-Західна | 4.5 | Придбання нових багатофункційних пристроїв А4 | шт | реактив | 5.77 | 4 | 23.08 | 4 | 4 |  | 23.08 | 23.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 23.08 | -100%
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 836.54 |  |  |  | 836.54 | 836.54 | [16 empty] | 836.54
| 4.6 | закупівля моніторів | шт | реактив | 2.35 | 10 | 23.5 | 10 | 10 |  | 23.5 | 23.5 | [15 empty] | 10 | 23.5 | -100% | 27.04.2017 UA-2017-04-27-000437-b | Підписано договір з ТОВ "ДЕВІКОМ"№УЗ/ЕЕЦ-170530/0006 від 30.05.2017р.Поставка Товару в період до 31.07.2017р.
| 4.7 | закупівля робочих станцій в комплекті | шт | реактив | 13.1729 | 7 | 92.21 | 7 | 7 |  | 92.21 | 92.21 | [15 empty] | 7 | 92.21 | -100% | 27.04.2017 UA-2017-04-27-000437-b | Підписано договір з ТОВ "ДЕВІКОМ"№УЗ/ЕЕЦ-170530/0006 від 30.05.2017р.Поставка Товару в період до 31.07.2017р.
| 4.8 | закупівля нових друкуючих пристроїв (принтерів) | шт | реактив | 3.5 | 8 | 28 | 8 | 8 |  | 28 | 28 | [15 empty] | 8 | 28 | -100%
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 143.71 | 0 |  |  | 143.71 | 143.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 143.71
| 4.9 | Комп'ютери (робочі станції) | шт | реактив | 16.1167 | 30 | 483.5 | 30 | 30 |  | 483.5 | 483.5 | [15 empty] | 30 | 483.5 | -100% | 27.04.2017 UA-2017-04-27-000437-b | Підписано договір з ТОВ "ДЕВІКОМ"№УЗ/ЕЕЦ-170530/0006 від 30.05.2017р.Поставка Товару в період до 31.07.2017р.
| 4.10 | Принтер | шт | реактив | 5.4 | 30 | 162 | 30 | 30 |  | 162 | 162 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 30 | 162 | -100%
Придніпровська | Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 645.5 | 0 |  |  | 645.5 | 645.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 645.5
| 4.11 | Комп'ютери (робочі станції) | шт. | реактив | 13.7668 | 101 | 1390.4498 | 0 |  |  | 1390.45 | 483 | 907.45 | [14 empty] | 101 | 1390.45 | -100% | 27.04.2017 UA-2017-04-27-000437-b | Підписано договір з ТОВ "ДЕВІКОМ"№УЗ/ЕЕЦ-170530/0006 від 30.05.2017р.Поставка Товару в період до 31.07.2017р.
| 4.12 | Ноутбук | шт. | реактив | 9.05 | 11 | 99.55 | 0 |  |  | 99.55 |  | 99.55 | [14 empty] | 11 | 99.55 | -100%
| 4.13 | Сервери | шт. | реактив | 140 | 4 | 560 | 0 |  |  | 560 | 100 | 460 | [14 empty] | 4 | 560 | -100%
| Разом по філії "Енергозбут" | [5 empty] | 2049.9998 |  |  |  | 2050 | 583 | 1467 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2050
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 3675.7498 |  | 2497.4598 |  | 3675.75 | 2208.75 | 1467 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 3675.75
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Донецька | 6.1 | Автогідропід'ємник з висотою підйома 28м на базі автомобіля КрАЗ 5233 або аналог | шт. | реактив | 3083 | 1 | 3083 | 1 | 1 |  | 3083 | 3083 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3083 | -100%
| 6.2 | автомобіль спеціалізований ГАЗ-3309 або аналог | шт. | реактив | 743.5 | 1 | 743.5 | 0 |  |  | 0
| 6.3 | Бригадний автомобіль Renault trafic або аналог | шт. | реактив | 608.55 | 1 | 608.55 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 182.625 | [9 empty] | 425.925 |  | ТОВ "СОЛЛІ ПЛЮС" | Підписано договір, за умовами договору здійснено предоплату в розмірі 30%, поставка товару очікується в період до 28.07.2017р.
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 4435.05 |  |  |  | 3083 | 3083 | [6 empty] | 182.625 | [9 empty] | 3083
| 6.4 | Буроям на автомобільному або трактоному ходу | шт. | реактив | 1500 | 1 | 1500 | 1 | 1 |  | 1500 | 1500 | [15 empty] | 1 | 1500 | -100% | 16.06.2017 UA-2017-06-16-000935-b | Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ТОВ "ВК БУДАГРОМАШ"
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | [16 empty] | 1500
| 6.5 | Автомобіль | шт. | реактив | 450 | 1 | 450 | 1 |  | 1 | 450 |  | 450 | [14 empty] | 1 | 450 | -100% | 16.06.2017 UA-2017-06-16-000832-b | Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ТОВ "АВТОКРАЙ-УКРАЇНА".
| Разом по філії "Енергозбут" | [5 empty] | 450 |  |  |  | 450 |  | 450 | [15 empty] | 450
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 6385.05 |  |  |  | 5033 | 4583 | 450 |  |  |  |  | 0 | 182.625 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5033
7. Інше
Донецька | 7.1 | Кущоріз Husqvarna 545RX або аналог | шт | реактив | 19.92 | 7 | 139.44 | 7 | 7 |  | 139.44 | 139.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 139.44 | -100% | 16.06.2017 UA-2017-06-16-000268-b | Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕХНИКС"
| 7.2 | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP або аналог | шт | реактив | 14.96 | 7 | 104.72 | 7 | 7 |  | 104.72 | 104.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 104.72 | -100% | 16.06.2017 UA-2017-06-16-000268-b | Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕХНИКС"
Львівська | 7.3 | Придбання приладу для діагностування та контролю елегазових вимикачів | шт | реактив | 814.32 | 1 | 814.32 | 1 | 1 |  | 814.32 | 814.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 814.32 | -100%
| 7.4 | Мост змінного струму СА7100-3 або аналог | шт | реактив | 216 | 2 | 432 | 2 | 2 |  | 432 | 432 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 432 | -100% | 25.04.2017 UA-2017-04-25-001661-b та 30.05.2017 UA-2017-05-30-001298-b | Закупівля двічі не відбулась. Відповідно до ст. 35 Закону "Про публічні закупівлі" буде проводитись переговорна процедура закупівлі.
| 7.5 | Газовий хроматограф "Кристаллюкс-4000М" або аналог | шт | реактив | 570 | 1 | 570 | 1 | 1 |  | 570 | 570 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 570 | -100% | 30.05.2017 UA-2017-05-30-001002-b | Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ПП "НВПФ АНАЛІТИКА"
Одеська | 7.6 | станція паяльна АОYUE 2702A+ або аналог | шт | реактив | 6.075 | 5 | 30.375 | 5 | 5 |  | 30.375 | 30.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 30.375 | -100% | 26.04.2017 UA-2017-04-26-001752-b та 30.05.2017 UA-2017-05-30-000980-b | Закупівля двічі не відбулась. Відповідно до ст. 35 Закону "Про публічні закупівлі" буде проводитись переговорна процедура закупівлі.
| 7.7 | цифровий осцилограф UTDM 11025C (UTD 1025C) або аналог | шт | реактив | 16.128 | 5 | 80.64 | 5 | 5 |  | 80.64 | 80.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 80.64 | -100%
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 2171.495 |  |  |  | 2171.495 | 2171.495 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2171.495
| 7.8 | Бензопила STIHL MS 193 T (або аналог) | шт | реактив | 8.33 | 15 | 124.95 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16.06.2017 UA-2017-06-16-000268-b | Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕХНИКС"
| 7.9 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | шт | реактив | 16.6 | 3 | 49.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16.06.2017 UA-2017-06-16-000268-b | Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕХНИКС"
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 174.75 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.10 | Бензопили | шт. | реактив | 17.92 | 17 | 304.64 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16.06.2017 UA-2017-06-16-000268-b | Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕХНИКС"
Південно-Західна | 7.11 | Кущорізи | шт. | реактив | 16.7 | 26 | 434.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16.06.2017 UA-2017-06-16-000268-b | Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕХНИКС"
| 7.12 | Ви мірювач втрат напруги СА-210 | шт. | реактив | 153.82 | 3 | 461.46 | 0 |  |  | 0
| 7.13 | Ретометр 2М для релейного захисту | шт. | реактив | 72.86 | 3 | 218.58 | 0 |  |  | 0
| 7.14 | Тестер вакуумних вимикачів | шт. | реактив | 526.25 | 1 | 526.25 | 1 | 1 |  | 526.25 | 526.25
| 7.15 | Аналізатор елегазу з системою рециркуляції | шт. | реактив | 1538.25 | 1 | 1538.25 | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | ТОВ «ЕКНІС-УКРАЇНА» | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-170703/00009 від 03.07.2017р. Поставка Товару в період до 31.08.2017р.
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 3483.38 |  |  |  | 526.25
Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 5829.625 |  |  |  | 2697.745 | 2171.495 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2171.495
Усього по програмі: | [6 empty] | 194632.0048 |  |  |  | 86842.2629 | 84399.0129 | 1917 |  |  |  |  | 0 | 182.625 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 73829.3329
| в т.ч. Донецька | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Львівська | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Одеська | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Південна | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Південно-Західна | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| Придніпровська | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
Представник ПАТ «Укрзалізниця»
|  | на підставі довіреності | [5 empty] | __________________________ | [10 empty] | Ковтун Олег Станіславович
від 16.05.2017 №1578,1579
Представник ПАТ «Укрзалізниця»
|  | на підставі довіреності | [5 empty] | __________________________ | [10 empty] | Громов Сергій Олександрович
від 16.05.2017 №1578,1579
|  | "____" липня 2017 року |  |  |  | М. П.