## Загальна інформація
Прогнозний звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "Укрзалізниця"
Звітний період | з | 2016-01-01 | до | 2016-09-30
Прогнозний період | з | 2016-01-01 | до | 2017-01-01

## 1. Зведений звіт
1. звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Укрзалізниця" за 9 місяців 2016 року | [7 empty] | 1. Прогнозований звіт щодо виконання інвестиційної програми РФ "Донецька залізниця" | [7 empty] | 1. Прогнозований звіт щодо виконання інвестиційної програми РФ "Львівська залізниця" | [7 empty] | 1. Прогнозований звіт щодо виконання інвестиційної програми РФ "Одеська залізниця" | [7 empty] | 1. Прогнозований звіт щодо виконання інвестиційної програми "Південна залізниця" | [7 empty] | 1. Прогнозований звіт щодо виконання інвестиційної програми РФ "Південно-Західна залізниця" | [7 empty] | 1. Прогнозований звіт щодо виконання інвестиційної програми РФ "Придніпровська залізниця"
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ) | № з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ) | № з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ) | № з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ) | № з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ) | № з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ) | № з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно | [6 empty] | профінансовано | освоєно | [6 empty] | профінансовано | освоєно | [6 empty] | профінансовано | освоєно | [6 empty] | профінансовано | освоєно | [6 empty] | профінансовано | освоєно | [6 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 102286.0858 | 64863.13 | 8017.22 | 20036.25 | 12.36% | 56845.91 | 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання |  |  |  |  | 0% | 0 | 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання |  |  |  |  | 0% | 0 | 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання |  |  |  |  | 0% | 0 | 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання |  |  |  |  | 0% | 0 | 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання |  |  |  |  | 0% | 0 | 1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання |  |  |  |  | 0% | 0
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 14604.3242 | 9715.51 | 227.38 | 445.06 | 2.34% | 9488.13 | 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії |  |  |  |  | 0% | 0 | 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії |  |  |  |  | 0% | 0 | 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії |  |  |  |  | 0% | 0 | 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії |  |  |  |  | 0% | 0 | 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії |  |  |  |  | 0% | 0 | 2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії |  |  |  |  | 0% | 0
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 2582.284 | 2582.29 | 0 | 0 | 0% | 2582.29 | 3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) |  |  |  |  | 0% | 0 | 3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) |  |  |  |  | 0% | 0 | 3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) |  |  |  |  | 0% | 0 | 3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) |  |  |  |  | 0% | 0 | 3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) |  |  |  |  | 0% | 0 | 3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) |  |  |  |  | 0% | 0
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 1187.2133 | 1187.21 | 283.21 | 283.21 | 23.86% | 904 | 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій |  |  |  |  | 0% | 0 | 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій |  |  |  |  | 0% | 0 | 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій |  |  |  |  | 0% | 0 | 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій |  |  |  |  | 0% | 0 | 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій |  |  |  |  | 0% | 0 | 4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій |  |  |  |  | 0% | 0
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку |  |  |  |  | 0% | 0 | 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку |  |  |  |  | 0% | 0 | 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку |  |  |  |  | 0% | 0 | 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку |  |  |  |  | 0% | 0 | 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку |  |  |  |  | 0% | 0 | 5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку |  |  |  |  | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 3471.78 | 2325.1 | 1600 | 2316 | 68.81% | 725.1 | 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки |  |  |  |  | 0% | 0 | 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки |  |  |  |  | 0% | 0 | 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки |  |  |  |  | 0% | 0 | 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки |  |  |  |  | 0% | 0 | 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки |  |  |  |  | 0% | 0 | 6 | Модернізація та закупівля колісної техніки |  |  |  |  | 0% | 0
7 | Інше | 5684.3347 | 5684.34 | 0 | 0 | 0% | 5684.34 | 7 | Інше |  |  |  |  | 0% | 0 | 7 | Інше |  |  |  |  | 0% | 0 | 7 | Інше |  |  |  |  | 0% | 0 | 7 | Інше |  |  |  |  | 0% | 0 | 7 | Інше |  |  |  |  | 0% | 0 | 7 | Інше |  |  |  |  | 0% | 0
Усього |  | 129816.0221 | 86357.58 | 10127.81 | 23080.52 | 11.73% | 76229.77 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Керівник ліцензіата | [7 empty] | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________ |  | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________ |  | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________ |  | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________ |  | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________ |  | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________
на підставі довіреності від 18.03.2016 №484 |  |  | ____________________ |  |  | О.В.Сухомлинов
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник ліцензіата
на підставі довіреності від 11.03.2016 №163 |  |  | ____________________ |  |  | О.М.Крупинський |  | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________ |  | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________ |  | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________ |  | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________ |  | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________ |  | Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | ______________________________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові) |  | (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П. |  |  | "____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П. |  |  | "____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П. |  |  | "____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П. |  |  | "____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П. |  |  | "____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П. |  |  | "____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П.

## 1.1 Технічний розвиток мереж
1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання ПАТ "Укрзалізниця"
№ з/п | Складові цільової програми |  | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[6 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  |  | 102286.0858 | 64863.13 | 8017.22 | 20036.25 | 12.36% | 56845.91
1.1 | Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.1.1 | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.1.2 | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 139
| 1.1.3 | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.1.4 | 0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.2 | Реконструкція ЛЕП, усього, з них: |  |  | 7757.705 | 7385.87 | 6608.3 | 6608.3 | 89.47% | 777.57
| 1.2.1 | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.2.2 | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.2.3 | 6-20 кВ |  | 7700.426 | 7328.59 | 6608.3 | 6608.3 | 90.17% | 720.29
| 1.2.4 | 0,4 кВ |  | 57.279 | 57.28 | 0 | 0 | 0% | 57.28
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.3 | Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них: |  |  | 234.507 | 200 | 61 | 61 | 30.5% | 139
| 1.3.1 | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.3.2 | 35 кВ |  | 234.507 | 200 | 61 | 61 | 30.5% | 139
| 1.3.3 | 6-20 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них: |  |  | 29821.7644 | 16657.1 | 0 | 0 | 0% | 16657.1
| 1.4.1 | 110 кВ |  | 9870.7844 | 9870.78 | 0 | 0 | 0% | 9870.78
| 1.4.2 | 35 кВ |  | 10192.24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| 1.4.3 | 6-20 кВ |  | 9758.74 | 6786.32 | 0 | 0 | 0% | 6786.32
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них: |  |  | 64472.1094 | 40620.16 | 1347.92 | 13366.95 | 3.318% | 39272.24
| 1.5.1 | 110 (150) кВ |  | 52843.0354 | 30946.91 | 1347.92 | 8995.44 | 4.356% | 29598.99
| 1.5.2 | 35 кВ |  | 2433.504 | 477.68 | 0 | 0 | 0% | 477.68
| 1.5.3 | 6-20 кВ |  | 9195.57 | 9195.57 | 0 | 4371.51 | 0% | 9195.57
2 | Інше |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Усього |  |  |  | 102286.0858 | 64863.13 | 8017.22 | 20036.25 | 12.36% | 56845.91

## 1.2 Зниження понаднорматива
1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: |  | 14376.1417 | 9487.33 | 227.38 | 227.38 | 2.397% | 9259.95
1.1 | впровадження комерційного обліку електроенергії |  | 1926.8 | 1743.6 | 0 | 0 | 0% | 1743.6
1.2 | впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 796.8 | 38.7 | 0 | 0 | 0% | 38.7
1.3 | Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ |  | 10353.4367 | 6890.64 | 0 | 0 | 0% | 6890.64
1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.: |  | 1299.105 | 814.39 | 227.38 | 227.38 | 27.92% | 587.01
| сільським |  | 594.46 | 128.64 | 124.8 | 124.8 | 97.01% | 3.84
| міським |  | 704.645 | 685.75 | 102.58 | 102.58 | 14.96% | 583.17
1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | Інше |  | 228.1825 | 228.18 | 0 | 217.68 | 0% | 228.18
Усього |  |  | 14604.3242 | 9715.51 | 227.38 | 445.06 | 2.34% | 9488.13

## 1.3 АСДТК
1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: |  | 2582.284 | 2582.29 | 0 | 0 | 0% | 2582.29
1.1 | Система керування і отримання даних |  | 1762.085 | 1762.09 | 0 | 0 | 0% | 1762.09
1.2 | Телемеханіка підстанцій |  | 820.199 | 820.2 | 0 | 0 | 0% | 820.2
1.3 | Архіватори мови |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.4 | Цифрові реєстратори подій |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | Інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Усього |  |  | 2582.284 | 2582.29 | 0 | 0 | 0% | 2582.29

## 1.4 Інформаційні технології
1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: |  | 845.3133 | 845.31 | 194.22 | 194.22 | 22.98% | 651.09
1.1 | закупівля нових робочих станцій |  | 845.3133 | 845.31 | 194.22 | 194.22 | 22.98% | 651.09
1.2 | закупівля нового мережного обладнання |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.3 | модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.4 | інші засоби інформатизації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | Закупівля операційних систем, у т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.1 | для робочих станцій |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.2 | для серверів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.3 | інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | білінгових систем |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3.2 | інших систем контролю та управління |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3.3 | інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | Інформаційна система управління виробництвом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | Інше |  | 341.9 | 341.9 | 88.99 | 88.99 | 26.03% | 252.91
Усього |  |  | 1187.2133 | 1187.21 | 283.21 | 283.21 | 23.86% | 904

## 1.5 Зв'язок
1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Системи зв'язку, у т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | Інше |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Усього |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0

## 1.6 Транспорт
1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[5 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Бурокранова машина БАМ-2014 із змінним бурильно-крановим обладнанням |  | 1041.67 | 1041.67 | 0 | 0 | 0% | 1041.67
2 | Електротехнічна комбінована кабельно-підстанційна лабораторія ЕТЛ-35К |  | 1283.43 | 1283.43 | 0 | 716 | 0% | 1283.43
3 | бригадний автомобіль Peugot Boxer L3H3 |  | 1146.68 | 0 | 1600 | 1600 | 0% | -1600
Усього |  |  | 3471.78 | 2325.1 | 1600 | 2316 | 68.81% | 725.1

## 1.7 Інше
1.7. Інше
залізниця | № з/п | Складові цільової програми | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
[6 empty] | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Донецька | 1 | Кущоріз Husqvarna 545RX |  | 111.51 | 111.51 | 0 | 0 | 0% | 111.51
| 2 | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP |  | 83.79 | 83.79 | 0 | 0 | 0% | 83.79
Львівська | 1 | Бензопила STIHL MS 193 T (або аналог) |  | 109.9875 | 109.99 | 0 | 0 | 0% | 109.99
| 2 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) |  | 41.247 | 41.25 | 0 | 0 | 0% | 41.25
| 3 | Прилад вимірювання ізоляції ИПИ-10 |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45
Одеська | 1 | Вимірювач параметрів силових трансформаторів К 540-3 |  | 258.6522 | 258.65 | 0 | 0 | 0% | 258.65
| 2 | Міст СА 7100-3 |  | 762.024 | 762.03 | 0 | 0 | 0% | 762.03
| 3 | Установка Тангенс-3М-3 |  | 281.68 | 281.68 | 0 | 0 | 0% | 281.68
| 4 | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35К |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 2000
| 5 | Осцилограф Rigol DS1054Z |  | 144.1 | 144.1 | 0 | 0 | 0% | 144.1
| 6 | Пульт управління роз'єднувачами АУП-6Д |  | 625 | 625 | 0 | 0 | 0% | 625
| 7 | Тепловізор Fluke Ti105 |  | 634.344 | 634.34 | 0 | 0 | 0% | 634.34
Південно-Західна | 1 | Вимірювач діелектричних втрат ИПИ-10 |  | 180 | 180 | 0 | 0 | 0% | 180
| 2 | Апарат випробувальний АВ-50/70РП |  | 407 | 407 | 0 | 0 | 0% | 407
Усього |  |  |  | 5684.3347 | 5684.34 | 0 | 0 | 0% | 5684.34

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2016 року
залізниці | № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період |  |  |  | Заплановано на звітний період (з наростаючтм підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого бцдівнитвом об'єкта | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[14 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
|  |  |  | джерело фінансування | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кількість | тис. грн без ПДВ | кількімть |  |  | вартість |  |  | Вартість одиниці продукції, тис.грн. (без ПДВ) | кількість |  |  | вартість |  |  | кількість |  |  | вартість |  |  |  | кількість | вартість, тис.грн.
[8 empty] | всього | пер | пост | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ
Львівська | 1.1.1. | Реконструкція ЛЕП-10 кВ №1/823 (Львів - Сихів) | км |  | 323.342 | 13 | 4203.446 | 11.85 | 11.85 |  | 3831.61 | 3831.61 |  | 323.34 | 5.57 | 5.57 |  | 1800 | 1800 |  | 5.57 | 5.57 |  | 1800 | 1800 |  |  | 6.28 | 2031.61 | -0.0006185%
Півд. - Західна | 1.1.2. | Реконструкція повітряної лінії ПЕ-10 кВ на перегоні Майдан Вила - Пост Жлобинський Шепетівського району Хмельницької області | км |  | 239.028 | 14.63 | 3496.98 | 14.63 | 14.63 |  | 3496.98 | 3496.98 |  | 328.66 | 14.63 | 14.63 |  | 4808.3 | 4808.3 |  | 14.63 | 14.63 |  | 4808.3 | 4808.3 |  |  | 0 | -1311.32 | 37.5%
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [6 empty] | 7700.426 |  |  |  | 7328.59 | 7328.59 | 0 |  |  |  |  | 6608.3 | 6608.3 | 0 |  |  |  | 6608.3 | 6608.3 | 0 |  |  | 720.29
1.2. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ
Донецька | 1.2.1 | Проектні роботи для реконструкції мереж 0,4кВ | шт |  | 19.093 | 3 | 57.279 | 3 | 3 |  | 57.28 | 57.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 57.28 | -100%
Всього реконструкція ПЛ-0,4 кВ | [6 empty] | 57.279 |  |  |  | 57.28 | 57.28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 57.28
1.3. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
Донецька | 1.3.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35, 110 кВ тягової підстанції Сіверськ | об |  | 24082.55 | 0.17147 | 4129.3144 | 0.17 | 0.17 |  | 4129.31 | 4129.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17 | 4129.31 | -100%
Півд. - Західна | 1.3.2 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Миронівка" Миронівського району Київської області | об |  | 5741.47 | 1 | 5741.47 | 1 | 1 |  | 5741.47 | 5741.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 5741.47 | -100%
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 9870.7844 |  |  |  | 9870.78 | 9870.78 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9870.78
1.4. Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
Львівська | 1.4.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Клепарів, Скнилів, Самбір заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні | шт |  | 78.9 | 6 | 473.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 1.4.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Старий Самбір, Великий Любінь, заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС | шт |  | 238.84 | 4 | 955.36 | 2 | 2 |  | 477.68 | 477.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 477.68 | -100%
| 1.4.3 | Технічне переоснащення тягової підстанції Судова Вишня заміна акумуляторної батареї на АБ А412/32F10 | шт |  | 176.373 | 1 | 176.37 | 1 | 1 |  | 176.37 | 176.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 176.37 | -100%
| 1.4.4 | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 тягової підстанції Верхнє Синьовидне | шт |  | 899.012 | 1 | 899.012 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 1.4.5 | Технічне переоснащення тягової підстанції Вовчий, Камянобрід, Підбірці, заміна масляного вимикачатипу МКП-110 кВ на вакуумний ВРС-110 кВ з трансформаторами струму | шт |  | 1058.19 | 3 | 3174.57 | 2 | 2 |  | 2116.38 | 2116.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2116.38 | -100%
| 1.4.6 | Технічне переоснащення тягової підстанції Ясениця заміна масляного вимикача типу ВМТ-110 кВ на вакуумний типу ВРС-110 кВ | шт |  | 779.438 | 1 | 779.438 | 1 | 1 |  | 779.44 | 779.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 779.44 | -100%
| Разом по Львівській | [5 empty] | 6458.15 |  |  |  | 3549.87 | 3549.87 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3549.87
Одеська | 1.4.7 | Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС Шевченко | шт |  | 3703.87 | 1 | 3703.87 | 1 | 1 |  | 3703.87 | 3703.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.48598 | 0.48598 |  | 1800 | 1800 |  |  | 1 | 3703.87 | -100%
| 1.4.8 | Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Можарове | шт |  | 15515.78 | 0.62353 | 9674.4878 | 0.62 | 0.62 |  | 9674.49 | 9674.49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.62 | 9674.49 | -100%
| 1.4.9 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Куліндорове | шт |  | 1026.99 | 1 | 1026.99 | 1 | 1 |  | 1026.99 | 1026.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1026.99 | -100%
| 1.4.10 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Аккаржа | шт |  | 964.65 | 1 | 964.65 | 1 | 1 |  | 964.65 | 964.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 964.65 | -100%
| 1.4.11 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Фундукліївка | шт |  | 771.36 | 1 | 771.36 | 1 | 1 |  | 771.36 | 771.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 771.36 | -100%
| 1.4.12 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Сербка | шт |  | 1631.21 | 1 | 1631.21 | 1 | 1 |  | 1631.21 | 1631.21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1631.21 | -100%
| Разом по Одеській | [5 empty] | 17772.5678 |  |  |  | 17772.57 | 17772.57 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 |  |  | 17772.57
Південна | 1.4.13 | Технічне переоснащення зовнішнього електропостачання житлових будинків по вулицям Слов'янська, Червоноармійська, Карла Маркса у м. Харкові | шт |  | 5831.22 | 1 | 5831.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 5847.52 | 5847.52 |  |  | 0 | 0 | -100%
| 1.4.14 | Технічне переоснащення підстанції Берестовеньки с заміною ОД-КЗ на вакуумний вимикач та винесення обліку на межу балансової належності 110 кВ | шт |  | 2309.75 | 1 | 2309.75 | 1 | 1 |  | 2309.75 | 2309.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2309.75 | -100%
| Разом по Південній | [5 empty] | 8140.97 |  |  |  | 2309.75 | 2309.75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5847.52 | 5847.52 | 0 |  |  | 2309.75
Півд. - Західна | 1.4.15 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Козятин-2" |  |  | 1693.2 | 1 | 1693.2 | 1 | 1 |  | 1693.2 | 1693.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1693.2 | -100%
| 1.4.16 | Реконструкція тягової підстанції "Підгірці" на ст. "Підгірці" Київської області Києво-Святошинського району (перехідний об'єкт з 2015 року-завершення) |  |  | 7814.26 | 0.54288 | 4242.1977 | 0.54 | 0.54 |  | 4242.2 | 4242.2 |  | 7814.26 | 0.11 | 0.11 |  | 828.75 | 828.75 |  | 0.11 | 0.11 |  | 828.75 | 828.75 |  |  | 0.43 | 3413.45 | 0%
| 1.4.17 | Реконструкція тягової підстанції «Чернігів», розподільчий пристрій 10 кВ (не до виконання заходу ІП 2014-завершення) |  |  | 5301.2033 | 0.26019 | 1379.32 | 0.26 | 0.26 |  | 1379.32 | 1379.32 |  | 5301.2 | 0.0979 | 0.0979 |  | 519.17 | 519.17 |  | 0.098 | 0.098 |  | 519.17 | 519.17 |  |  | 0.1621 | 860.15 | -6.288e-05%
| Разом по Південно-Західній | [5 empty] | 7314.7177 |  |  |  | 7314.72 | 7314.72 | 0 |  |  |  |  | 1347.92 | 1347.92 | 0 |  |  |  | 1347.92 | 1347.92 | 0 |  |  | 5966.8
Придніпровська | 1.4.18 | Технічне переоснащення ВРУ 154, 35 кВ та ЗРУ 6 кВ ПС Батуринская | шт |  | 13156.63 | 1 | 13156.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| Разом по Придніпровській | [5 empty] | 13156.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 52843.0354 |  |  |  | 30946.91 | 30946.91 | 0 |  |  |  |  | 1347.92 | 1347.92 | 0 |  |  |  | 8995.44 | 8995.44 | 0 |  |  | 29598.99
1.5. Будівництво ПС з вищим класом напруги 35 кВ
Донецька | 1.5.1 | Зовнішне електропостачання підстанції Маріуполь - ЕЧ-2 | шт |  | 234.507 | 1 | 234.507 | 0.85 | 0.85 |  | 200 | 200 |  | 234.51 | 0.26 | 0.26 |  | 61 | 61 |  | 0.26 | 0.26 |  | 61 | 61 |  |  | 0.59 | 139 | 0.001279%
Всього будівництво ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [6 empty] | 234.507 |  |  |  | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 61 | 61 | 0 |  |  |  | 61 | 61 | 0 |  |  | 139
1.6.Реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ
Одеська | 1.6.1 | Реконструкція ПС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на дільницях Херсон-Миколаїв, Херсон-Снігурівка та Херсон-Вадим (підвищення надійності електропостачання споживачів) | шт |  | 14116.21 | 0.72202 | 10192.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [6 empty] | 10192.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.7.Модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ
Львівська | 1.7.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Стрий заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні | шт |  | 78.9 | 2 | 157.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 1.7.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Батьове заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумний типу ВР-35НС | шт |  | 238.84 | 2 | 477.68 | 2 | 2 |  | 477.68 | 477.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 477.68 | -100%
| 1.7.3 | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9 OGI-470 тягових підстанцій Воловець, Ужгород | шт |  | 899.012 | 2 | 1798.024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| Разом по Львівській | [5 empty] | 2433.504 |  |  |  | 477.68 | 477.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 477.68
Всього модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [6 empty] | 2433.504 |  |  |  | 477.68 | 477.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 477.68
1.8. Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ)
Півд. - Західна | 1.8.1 | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-4654 |  |  | 3178.73 | 1 | 3178.73 | 1 | 1 |  | 3178.73 | 3178.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3178.73 | -100%
| 1.8.2 | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-509 (перехідний на 2017) |  |  | 5905.66 | 0.50332 | 2972.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 1.8.3 | Реконструкція обладнання ТПЖ-1 на станції "Трипілля - Дністровське" Обухівського району Київської області" |  |  | 1646.86 | 1 | 1646.86 | 1 | 1 |  | 1646.86 | 1646.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1646.86 | -100%
| 1.8.4 | Реконструкція обладнання ТПЖ-3 на станції "Каргарлик" Кагарлицького району Київської області" |  |  | 1960.73 | 1 | 1960.73 | 1 | 1 |  | 1960.73 | 1960.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1960.73 | -100%
| Разом по Південно-Західній | [5 empty] | 9758.74 |  |  |  | 6786.32 | 6786.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6786.32
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [6 empty] | 9758.74 |  |  |  | 6786.32 | 6786.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6786.32
1.9. Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ)
Одеська | 1.9.1 | Технічне переоснащення ТП-30 ст. Роздільна | шт |  | 1605.38 | 1 | 1605.38 | 1 | 1 |  | 1605.38 | 1605.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1605.38 | -100%
| 1.9.2 | Технічне переоснащення ТП-57 ст. Котовськ | шт |  | 2614.64 | 1 | 2614.64 | 1 | 1 |  | 2614.64 | 2614.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2614.64 | -100%
| Разом по Одеській | [5 empty] | 4220.02 |  |  |  | 4220.02 | 4220.02 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4220.02
Південна | 1.9.3 | Переоснащення та модернізація ТП-40 в м.Куп'янськ | шт |  | 482.86 | 1 | 482.86 | 1 | 1 |  | 482.86 | 482.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 449.52 | 449.52 |  |  | 1 | 482.86 | -100%
| 1.9.4 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Новоселівка | шт |  | 2921.99 | 1 | 2921.99 | 1 | 1 |  | 2921.99 | 2921.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 2921.99 | 2921.99 |  |  | 1 | 2921.99 | -100%
| 1.9.5 | Модернізація ТП-11 станція Кременчук | шт |  | 1570.7 | 1 | 1570.7 | 1 | 1 |  | 1570.7 | 1570.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1 | 1570.7 | -100%
| Разом по Південній | [5 empty] | 4975.55 |  |  |  | 4975.55 | 4975.55 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4371.51 | 4371.51 | 0 |  |  | 4975.55
Всього модернізація ТП, РП-6 (10 кВ) | [6 empty] | 9195.57 |  |  |  | 9195.57 | 9195.57 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4371.51 | 4371.51 | 0 |  |  | 9195.57
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 102286.0858 |  |  |  | 64863.13 | 64863.13 | 0 |  |  |  |  | 8017.22 | 8017.22 | 0 |  |  |  | 20036.25 | 20036.25 | 0 |  |  | 56845.91
в т.ч. | Донецька залізниця | [5 empty] | 4421.1004 |  |  |  | 4386.59 | 4386.59 | 0 |  |  |  |  | 61 | 61 | 0 |  |  |  | 61 | 61 | 0 | 0 |  | 4325.59
| Львівська залізниця | [5 empty] | 13095.1 |  |  |  | 7859.16 | 7859.16 | 0 |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 |  |  | 6059.16
| Одеська залізниця | [5 empty] | 32184.8278 |  |  |  | 21992.59 | 21992.59 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 |  |  | 21992.59
| Південна залізниця | [5 empty] | 13116.52 |  |  |  | 7285.3 | 7285.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10219.03 | 10219.03 | 0 |  |  | 7285.3
| Південно-Західна залізниця | [5 empty] | 26311.9077 |  |  |  | 23339.49 | 23339.49 | 0 |  |  |  |  | 6156.22 | 6156.22 | 0 |  |  |  | 6156.22 | 6156.22 | 0 |  |  | 17183.27
| Придніпровська залізниця | [5 empty] | 13156.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Львівська | 2.1. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Розлуч з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт |  | 167.875 | 6 | 1007.25 | 6 | 6 |  | 1007.25 | 1007.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 1007.25 | -100%
| 2.2. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Соколики з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт |  | 167.875 | 6 | 1007.25 | 6 | 6 |  | 1007.25 | 1007.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 1007.25 | -100%
| 2.3. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Яблонька з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт |  | 167.875 | 6 | 1007.25 | 6 | 6 |  | 1007.25 | 1007.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 1007.25 | -100%
| 2.4. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-35 на ПС Дрогобич з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт |  | 69.75 | 6 | 418.5 | 6 | 6 |  | 418.5 | 418.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 418.5 | -100%
|  | придбання лічильників електроенергії | [25 empty] | 0 | 0
| 2.5. | однофазних, 5(60)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, модуль PLC, датчик магн. поля. | шт |  | 1.0025 | 129 | 129.3225 | 129 | 129 |  | 129.32 | 129.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 129 | 129.32 | -100%
| 2.6. | трьохфазних, 5(60)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, з"ємний модуль PLC, датчик магн. поля. | шт |  | 2.6425 | 1 | 2.6425 | 1 | 1 |  | 2.64 | 2.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2.64 | -100%
| 2.7. | придбання роутера для зчитування показів лічильників, обмін з лічильниками – 6 каналів PLC, обмін з сервером – Ethernet, GPRS, живлення від двох секцій шин з АВР, виносна антена 2.5м, блоки грозозахисту | шт |  | 10.5025 | 1 | 10.5025 | 1 | 1 |  | 10.5 | 10.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 10.5 | -100%
| 2.8. | трьохфазних, 5(100)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, датчик магн. поля. | шт |  | 4.0375 | 9 | 36.3375 | 9 | 9 |  | 36.34 | 36.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 36.34 | -100%
| 2.9. | однофазних, 5(100)А, реле вкл/викл/обмеж. потужності, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, 4 тарифи, 2 блочних тарифи,12 сезонів, датчик магн. поля | шт |  | 2.905 | 9 | 26.145 | 9 | 9 |  | 26.15 | 26.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 26.15 | -100%
| 2.10. | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x220/380В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, з"ємний радіомодуль, датчик магн. поля | шт |  | 5.3775 | 3 | 16.1325 | 3 | 3 |  | 16.13 | 16.13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 16.13 | -100%
| 2.11 | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x220/380В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний радіомодуль, датчик магн. поля | шт |  | 2.6425 | 3 | 7.9275 | 3 | 3 |  | 7.93 | 7.93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 7.93 | -100%
| 2.12 | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x57,7/100В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, датчик магн. поля | шт |  | 4.0375 | 1 | 4.0375 | 1 | 1 |  | 4.04 | 4.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 4.04 | -100%
| 2.13 | придбання лічильників електроенергії трьохфазних з захистом від магніітного поля | шт |  | 1.005 | 128 | 128.64 | 128 | 128 |  | 128.64 | 128.64 |  | 0.98 | 128 | 128 |  | 124.8 | 124.8 |  | 128 | 128 |  | 124.8 | 124.8 |  |  | 0 | 3.84 | -2.488%
| 2.14 | придбання лічильників електроенергії однофазних з захистом від магнітного поля | шт |  | 0.3 | 373 | 111.9 | 310 | 310 |  | 93 | 93 |  | 0.28 | 373 | 373 |  | 102.58 | 102.58 |  | 373 | 373 |  | 102.58 | 102.58 |  |  | -63 | -9.58 | -6.667%
| Разом по Львівській залізниці | [5 empty] | 3913.8375 |  |  |  | 3894.94 | 3894.94 | 0 |  |  |  |  | 227.38 | 227.38 | 0 |  |  |  | 227.38 | 227.38 | 0 |  |  | 3667.56
Південна | 2.15 | Впровадження трансформаторів струму 110кВ для переносу обліку на межу балансової належності Герсиванове 6од., Біляївка 6 од.) |  |  | 109.4 | 12 | 1312.8 | 12 | 12 |  | 1312.8 | 1312.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 1312.8 | -100%
| 2.16 | Впровадження трансформаторів напруги 110кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Власівка 3од., Рогозянка 6 од., Біляївка 6 од., Герсиванове 6 од., Козача Лопань 6 од.)) |  |  | 79.17 | 27 | 2137.59 | 27 | 27 |  | 2137.59 | 2137.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 27 | 2137.59 | -100%
| 2.17 | Заміна застарілих лічильників |  |  |  |  | 338.4 |  |  |  | 338.4 | 209.4 | 129 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 814 | 338.4
|  | однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля) |  |  | 0.3 | 684 | 205.2 | 684 | 254 | 430 | 205.2 | 76.2 | 129 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 684 | 205.2 | -100%
|  | трифазні прилади обліку електричної енергії |  |  | 1.05 | 90 | 94.5 | 90 | 90 |  | 94.5 | 94.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 94.5 | -100%
|  | однофазні електронні прилади обліку електроенергії з передачею данних |  |  | 0.9675 | 40 | 38.7 | 40 | 40 |  | 38.7 | 38.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 38.7 | -100%
| 2.18 | Впровадження лічильників |  |  |  |  | 291.84 |  |  |  | 291.84 | 291.84 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 291.84
|  | лічильники електронні багатотарифні интефейс |  |  | 12.16 | 24 | 291.84 | 24 | 24 |  | 291.84 | 291.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 24 | 291.84 | -100%
| 2.19 | Проекти на роботи по виносу обліку на МБН |  |  |  |  | 217.68 | 0 |  |  | 217.68 | 217.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 217.68 | 217.68 |  |  | 0 | 217.68 | #DIV/0!
| Разом по Південній залізниці | [5 empty] | 4298.31 |  |  |  | 4298.31 | 4169.31 | 129 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 217.68 | 217.68 | 0 |  |  | 4298.31
Південно-Західна | 2.20 | трифазні лічильники | шт |  | 1.05 | 722 | 758.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 2.21 | однофазніі лічильники | шт |  | 0.3 | 1552 | 465.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 2.22 | ТН-110 Миронівка | шт |  | 115 | 6 | 690 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 2.23 | ТС-110 | шт |  | 112.5 | 6 | 675 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 2.24 | ТН-110 | шт |  | 115 | 6 | 690 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 2.25 | ТС-10 | шт |  | 11.6667 | 82 | 957.7967 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 2.26 | ТН-10 | шт |  | 15 | 30 | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 2.27 | лічильники SL 7000 CL 0,5S 57 V 5/10F або аналог | шт |  | 10.85 | 16 | 173.6 | 16 | 16 |  | 173.6 | 173.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 173.6 | -100%
| 2.28 | лічильники ACE 6000 CL 0,5S AUTO 5/10 або аналог | шт |  | 6.55 | 28 | 183.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100%
| 2.29 | лічильники СТК3-05Q2H2Mt або аналог | шт |  | 3.933 | 20 | 78.66 | 20 | 20 |  | 78.66 | 78.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 78.66 | -100%
| 2.30 | лічильники СТК3-05Q2T3Mt або аналог | шт |  | 3.975 | 70 | 278.25 | 70 | 70 |  | 278.25 | 278.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 278.25 | -100%
| 2.31 | лічильники СТК3-05Q2T4Mt або аналог | шт |  | 3.975 | 10 | 39.75 | 10 | 10 |  | 39.75 | 39.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 39.75 | -100%
| 2.32 | лічильники СТК3-05Q2H6Mt або аналог | шт |  | 4.0417 | 12 | 48.5 | 12 | 12 |  | 48.5 | 48.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 48.5 | -100%
| Разом по Південно-Західній | [5 empty] | 5488.6767 |  |  |  | 618.76 | 618.76 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 618.76
Придніпровська | 2.33 | Придбання однофазних лічильників для обмінного фонду у побутових споживачів (кл. 1,0) із захистом від впливу магнітних полів | шт |  | 0.3 | 550 | 165 | 550 | 550 |  | 165 | 165 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 550 | 165 | -100%
| 2.34 | Придбання трифазних лічильників активної та реактивної енергії трансформаторного включення (кл. точності 0,5S) з GSM модемом | шт |  | 5.75 | 70 | 402.5 | 70 | 70 |  | 402.5 | 402.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 402.5 | -100%
| 2.35 | Заміна трансформаторів струму рівня напруги 6(10) кВ на межі балансової належності | шт |  | 6 | 42 | 252 | 42 | 42 |  | 252 | 252 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 42 | 252 | -100%
| 2.36 | Заміна трансформаторів струму рівня напруги 0,4 кВ на межі балансової належності | шт |  | 0.4 | 210 | 84 | 210 | 210 |  | 84 | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 210 | 84 | -100%
| Разом по Придніпровській | [5 empty] | 903.5 |  |  |  | 903.5 | 903.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 903.5
Усього по розділу 2 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 14604.3242 |  |  |  | 9715.51 | 9586.51 | 129 |  |  |  |  | 227.38 | 227.38 | 0 |  |  |  | 445.06 | 445.06 | 0 |  |  | 9488.13
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Донецька | 3.1 | Технічне переоснащення системи оперативного управління Краснолиманської дистанції електропостачання | шт |  | 1762.085 | 1 | 1762.085 | 1 | 1 |  | 1762.09 | 1762.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1762.09 | -100%
Півд.-Західна | 3.2 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського кола Коростень "Шепетівка" |  |  | 820.199 | 1 | 820.199 | 1 | 1 |  | 820.2 | 820.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 820.2 | -100%
Усього по розділу 3 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 2582.284 |  |  |  | 2582.29 | 2582.29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2582.29
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Львівська | 4.1. | закупівля нових моніторів | шт |  | 2.4 | 10 | 24 | 10 |  | 10 | 24 |  | 24 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 24 | -100%
| 4.2 | закупівля нових робочих станцій в комплекті | шт |  | 10.978 | 15 | 164.67 | 15 |  | 15 | 164.67 |  | 164.67 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 164.67 | -100%
| 4.3. | закупівля нових багатофункційних пристроїв | шт |  | 3.5 | 10 | 35 | 10 |  | 10 | 35 |  | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 35 | -100%
| Разом по Львівській | [5 empty] | 223.67 |  |  |  | 223.67 | 0 | 223.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 223.67
Півд.-Західна | 4.4 | Комп'ютери (робочі станції) | шт |  | 16.1167 | 32 | 515.6433 | 32 | 26 | 6 | 515.64 | 418.01 | 97.63 | 9.7 | 20 | 20 |  | 194.22 | 194.22 |  | 20 | 20 |  | 194.22 | 194.22 |  |  | 12 | 321.42 | -39.81%
| 4.5 | Принтер | шт |  | 5.4 | 31 | 168.8 | 31 | 25 | 6 | 168.8 | 135.3 | 33.5 | 4.1 | 20 | 20 |  | 82.5 | 82.5 |  | 20 | 20 |  | 82.5 | 82.5 |  |  | 11 | 86.3 | -24.07%
| 4.6 | Ноутбук | шт |  | 12 | 9 | 108 | 9 | 7 | 2 | 108 | 84 | 24 | 6.49 | 1 | 1 |  | 6.49 | 6.49 |  | 1 | 1 |  | 6.49 | 6.49 |  |  | 8 | 101.51 | -45.92%
| Разом по Південно-Західній | [5 empty] | 792.4433 |  |  |  | 792.44 | 637.31 | 155.13 |  |  |  |  | 283.21 | 283.21 | 0 |  |  |  | 283.21 | 283.21 | 0 |  |  | 509.23
Придніпровська | 4.7 | Придбання ПЕОМ | шт |  | 11 | 15 | 165 | 15 |  | 15 | 165 |  | 165 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 165 | -100%
| 4.8 | Придбання ноутбук | шт |  | 6.1 | 1 | 6.1 | 1 |  | 1 | 6.1 |  | 6.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 6.1 | -100%
| Разом по Придніпровській | [5 empty] | 171.1 |  |  |  | 171.1 | 0 | 171.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 171.1
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 1187.2133 |  |  |  | 1187.21 | 637.31 | 549.9 |  |  |  |  | 283.21 | 283.21 | 0 |  |  |  | 283.21 | 283.21 | 0 |  |  | 904
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Донецька | 6.1 | Бурокранова машина БАМ-2014 із змінним бурильно-крановим обладнанням | шт |  | 1041.67 | 1 | 1041.67 | 1 | 1 |  | 1041.67 | 1041.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1041.67 | -100%
| 6.2 | Електротехнічна комбінована кабельно-підстанційна лабораторія ЕТЛ-35К | шт |  | 1283.43 | 1 | 1283.43 | 1 | 1 |  | 1283.43 | 1283.43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 716 | 716 |  |  | 1 | 1283.43 | -100%
| Разом по Донецькій | [5 empty] | 2325.1 |  |  |  | 2325.1 | 2325.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 716 | 716 | 0 |  |  | 2325.1
Півд.-Західна | 6.3 | бригадний автомобіль Peugot Boxer L3H3 | шт. |  | 573.34 | 2 | 1146.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800 | 2 | 2 |  | 1600 | 1600 |  | 2 | 2 |  | 1600 | 1600 |  |  | -2 | -1600 | 39.53%
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 3471.78 |  |  |  | 2325.1 | 2325.1 | 0 |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 0 |  |  |  | 2316 | 2316 | 0 |  |  | 725.1
7. Інше
Донецька | 7.1 | Кущоріз Husqvarna 545RX | шт |  | 15.93 | 7 | 111.51 | 7 | 7 |  | 111.51 | 111.51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 111.51 | -100%
| 7.2 | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP | шт |  | 11.97 | 7 | 83.79 | 7 | 7 |  | 83.79 | 83.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 83.79 | -100%
| Разом по Донецькій | [5 empty] | 195.3 |  |  |  | 195.3 | 195.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 195.3
Львівська | 7.3 | Бензопила STIHL MS 193 T (або аналог) | шт |  | 7.3325 | 15 | 109.9875 | 15 | 15 |  | 109.99 | 109.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 109.99 | -100%
| 7.4 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | шт |  | 13.749 | 3 | 41.247 | 3 | 3 |  | 41.25 | 41.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 41.25 | -100%
| 7.5 | Прилад вимірювання ізоляції ИПИ-10 | шт |  | 45 | 1 | 45 | 1 | 1 |  | 45 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 45 | -100%
| Разом по Львівській | [5 empty] | 196.2345 |  |  |  | 196.24 | 196.24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 196.24
Одеська | 7.6 | Вимірювач параметрів силових трансформаторів К 540-3 | шт |  | 32.3315 | 8 | 258.6522 | 8 | 8 |  | 258.65 | 258.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 258.65 | -100%
| 7.7 | Міст СА 7100-3 | шт |  | 190.506 | 4 | 762.024 | 4 | 1 | 3 | 762.03 | 190.51 | 571.52 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 762.03 | -100%
| 7.8 | Установка Тангенс-3М-3 | шт |  | 35.21 | 8 | 281.68 | 8 | 8 |  | 281.68 | 281.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 281.68 | -100%
| 7.9 | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35К | шт |  | 1000 | 2 | 2000 | 2 | 2 |  | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2000 | -100%
| 7.10 | Осцилограф Rigol DS1054Z | шт |  | 13.1 | 11 | 144.1 | 11 | 11 |  | 144.1 | 144.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 144.1 | -100%
| 7.11 | Пульт управління роз'єднувачами АУП-6Д | шт |  | 25 | 25 | 625 | 25 | 25 |  | 625 | 625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 25 | 625 | -100%
| 7.12 | Тепловізор Fluke Ti105 | шт |  | 79.293 | 8 | 634.344 | 8 | 8 |  | 634.34 | 634.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 634.34 | -100%
| Разом по Одеській | [5 empty] | 4705.8002 |  |  |  | 4705.8 | 4134.28 | 571.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4705.8
Південно-Західна | 7.13 | Вимірювач діелектричних втрат ИПИ-10 | шт. |  | 45 | 4 | 180 | 4 | 4 |  | 180 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 180 | -100%
| 7.14 | Апарат випробувальний АВ-50/70РП | шт. |  | 101.75 | 4 | 407 | 4 | 4 |  | 407 | 407 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 407 | -100%
|  | Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 587 |  |  |  | 587 | 587 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 587
Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 5684.3347 |  |  |  | 5684.34 | 5112.82 | 571.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5684.34
Усього по програмі: | [6 empty] | 129816.0221 |  |  |  | 86357.58 | 85107.16 | 1250.42 |  |  |  |  | 10127.81 | 10127.81 | 0 |  |  |  | 23080.52 | 23080.52 | 0 |  |  | 76229.77
| в т.ч. Донецька | [5 empty] | 8703.5854 |  |  |  | 8669.08 | 8669.08 | 0 |  |  |  |  | 61 | 61 | 0 |  |  |  | 777 | 777 | 0 |  |  | 8608.08
| Львівська | [5 empty] | 17428.842 |  |  |  | 12174.01 | 11950.34 | 223.67 |  |  |  |  | 2027.38 | 2027.38 | 0 |  |  |  | 2027.38 | 2027.38 | 0 |  |  | 10146.63
| Одеська | [5 empty] | 36890.628 |  |  |  | 26698.39 | 26126.87 | 571.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 |  |  | 26698.39
| Південна | [5 empty] | 17414.83 |  |  |  | 11583.61 | 11454.61 | 129 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10436.71 | 10436.71 | 0 |  |  | 11583.61
| Південно-Західна | [5 empty] | 35146.9067 |  |  |  | 26157.89 | 26002.76 | 155.13 |  |  |  |  | 8039.43 | 8039.43 | 0 |  |  |  | 8039.43 | 8039.43 | 0 |  |  | 18118.46
| Придніпровська | [5 empty] | 14231.23 |  |  |  | 1074.6 | 903.5 | 171.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1074.6
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
Керівник ліцензіата
| на підставі довіреності від 18.03.2016 №484 | [6 empty] | __________________________ | [11 empty] | О.В.Сухомлинов
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [18 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник ліцензіата
| на підставі довіреності від 11.03.2016 №163 | [6 empty] | __________________________ | [11 empty] | О.М.Крупинський
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [18 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П.