## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | АТ "Укрзалізниця"
Звітний період | з | 2018-01-01 | до | 2019-01-01
Прогнозний період | з | 2018-01-01 | до | 2019-01-01

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" за 2018 рік
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 172072.5957 | 172072.5957 | 112455.3785 | 112715.6388 | 65.35% | 59617.2172
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 40239.1259 | 40239.1259 | 26877.042 | 26901.0404 | 66.79% | 13362.0839
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 12295.64 | 12295.64 | 11555.4808 | 11891.3915 | 93.98% | 740.1592
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2808.473 | 2808.473 | 2430.5321 | 2430.5321 | 86.54% | 377.9409
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 3524.84 | 3524.84 | 3458.917 | 3458.917 | 98.13% | 65.923
7 | Інше | 628.33 | 628.33 | 523.552 | 571.547 | 83.32% | 104.778
Усього |  | 231569.0046 | 231569.0046 | 157300.9023 | 157969.0667 | 67.93% | 74268.1023
| Член правління АТ "Укрзалізниця" |  |  |  |  | Р. Пашкевич
| (або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  | (підпис)
| Член правління АТ "Укрзалізниця" |  |  |  |  | І. Василевський
| (або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  | (підпис)
| "____" ____________ 20___ року |  | М. П.

## 6.проведення закупівлі сокращ
6. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "Укрзалізниця" за 2018 рік
регіональна філія/філія | № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Джерело фінан-сування | Усього |  |  | Заплонавано на звітний період (з наростаючим підсумком) | [6 empty] | профінансовано | [5 empty] | освоєно | [5 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини не виконання плану | область
[5 empty] | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кількість |  |  | вартість |  |  | Вартість одиниці продукції, тис. грн. (без ПДВ) | кількість |  |  | вартість |  |  | кількість |  |  | вартість |  |  |  | кількість | вартість, тис.грн
[8 empty] | всього | пер | пост | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5=7+9 | 6=8+10
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ
"Львівська залізниця" | 1.1.1. | Реконструкція ЛЕП-10кВ Ворохта-Лазещина | км | амортизація | 467.824 | 5.2 | 2432.6848 | 5.2 | 5.2 |  | 2432.6848 | 2432.6848 |  | 467.824 | 4.2629 | 4.2629 |  | 1994.2847 | 1994.2847 |  | 4.2629 | 4.2629 |  | 1994.2847 | 1994.2847 |  | акт КБ-3 від 29.12.18 | 0.9371 | 438.4001 | 0% | господарський спосіб | невиконання | Івано-Франківська
| 1.1.2. | Реконструкція ЛЕП-10кВ Ковель - Маневичі | км | амортизація | 898.85 | 6.41 | 5761.6285 | 6.41 | 6.41 |  | 5761.6285 | 5761.6285 |  | 850.3258 | 6.41 | 6.41 |  | 5450.5886 | 5450.5886 |  | 6.41 | 6.41 |  | 5450.5886 | 5450.5886 |  | акт КБ-3 від 29.12.18 | 0 | 311.0399 | -5.398% | господарський спосіб | економія | Волинська
| 1.1.3. | Реконструкція ЛЕП-10 кВ Сарни-Рафалівка | км | амортизація | 396.62 | 17.4 | 6901.188 | 17.4 | 17.4 |  | 6901.188 | 6901.188 |  | 396.62 | 10.3944 | 10.3944 |  | 4122.6269 | 4122.6269 |  | 10.3944 | 10.3944 |  | 4122.6269 | 4122.6269 |  | акт КБ-3 від 29.12.18 | 7.0056 | 2778.5611 | 0% | господарський спосіб | невиконання | Рівненська
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 15095.5013 |  |  |  | 15095.5013 | 15095.5013 | 0 |  |  |  |  | 11567.5002 | 11567.5002 | 0 |  |  |  | 11567.5002 | 11567.5002 | 0 |  |  | 3528.0011
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [6 empty] | 15095.5013 |  |  |  | 15095.5013 | 15095.5013 | 0 |  |  |  |  | 11567.5002 | 11567.5002 | 0 |  |  |  | 11567.5002 | 11567.5002 | 0 |  |  | 3528.0011
1.2. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ
"Донецька залізниця" | 1.2.1 | Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ фідера "Житло" ст. Шевченко | км | невикористані кошти | 135.88 | 1 | 135.88 | 1 | 1 |  | 135.88 | 135.88 |  | 122.1218 | 1 | 1 |  | 122.1218 | 122.1218 |  | 1 | 1 |  | 122.1218 | 122.1218 |  | Акт КБ-3 від 28.12.2018 | 0 | 13.7582 | -10.13% | господарський спосіб | економія | Донецька
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 135.88 |  |  |  | 135.88 | 135.88 | 0 |  |  |  |  | 122.1218 | 122.1218 | 0 |  |  |  | 122.1218 | 122.1218 | 0 |  |  | 13.7582
Всього реконструкція ПЛ-0,4 кВ кВ | [6 empty] | 135.88 |  |  |  | 135.88 | 135.88 | 0 |  |  |  |  | 122.1218 | 122.1218 | 0 |  |  |  | 122.1218 | 122.1218 | 0 |  |  | 13.7582
1.3. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
"Донецька залізниця" | 1.3.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35,110кВ тягової підстанції Сіверськ | об | амортизація | 30157 | 0.28275 | 8527.0124 | 0.28275 | 0.28275 |  | 8527.0124 | 8527.0124 |  | 28795.3486 | 0.040266 | 0.040266 |  | 1159.4821 | 1159.4821 |  | 0.040266 | 0.040266 |  | 1159.4821 | 1159.4821 |  | Акт КБ-3 від 29.12.2018 | 0.24249 | 7367.5302 | -4.515% | тендер, ТОВ "інженерно будівельна компанія Регул", UA-2018-08-31-001638-a | невиконання | Донецька
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 8527.0124 |  |  |  | 8527.0124 | 8527.0124 | 0 |  |  |  |  | 1159.4821 | 1159.4821 | 0 |  |  |  | 1159.4821 | 1159.4821 | 0 |  |  | 7367.5302
"Південна залізниця" | 1.3.2 | Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-4 "Трійчате" | об | амортизація | 3869.88 | 1 | 3869.88 | 1 | 1 |  | 3869.88 | 3869.88 |  | 3872.3167 | 0.45692 | 0.45692 |  | 1769.3235 | 1769.3235 |  | 0.45692 | 0.45692 |  | 1769.3235 | 1769.3235 |  | накл. 745 від 24.10.18, 1030 від 12.12.18, акт б/н КБ-2 КБ-3 від 29.12.18 | 0.54308 | 2100.5565 | 0.06297% | ТОВ "Спецтермомонтаж-енерго" (тендерні торги, UA-2018-05-10-001519-c) | невиконання | Харківська
| 1.3.3 | Технічне переоснащення підстанції ЕЧЕ-4 "Трійчате" | об | амортизація | 5601.25 | 1 | 5601.25 | 1 | 1 |  | 5601.25 | 5601.25 |  | 5637.75 | 0.42753 | 0.42753 |  | 2410.3016 | 2410.3016 |  | 0.42753 | 0.42753 |  | 2410.3016 | 2410.3016 |  | накл. 365 від 04.09.18, 743 від 24.10.18, 909 від 14.11.18, акт б/н КБ-2 КБ-3 від 29.12.18 | 0.57247 | 3190.9484 | 0.6516% | ТОВ "Спецтермомонтаж-енерго" UA-2018-05-10-001437-c | невиконання | Харківська
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 9471.13 |  |  |  | 9471.13 | 9471.13 | 0 |  |  |  |  | 4179.6251 | 4179.6251 | 0 |  |  |  | 4179.6251 | 4179.6251 | 0 |  |  | 5291.5049
"Південно-Західна" | 1.3.4 | Реконструкція ПС "Тетерів" 110/27,5/10 кВ Південно-Західної залізниці для забезпечення електропостачання ст. Тетерів та Коростенського напрямку Південно-Західної залізниці | об | амортизація | 11083.492 | 1 | 11083.492 | 1 | 1 |  | 11083.492 | 11083.492 |  | 11075 | 1 | 1 |  | 11075 | 11075 |  | 1 | 1 |  | 11075 | 11075 |  | акт КБ-3 від 03.12.18 | 0 | 8.492 | -0.07662% | ТОВ "ВНП "Променергобуд", UA-2018-04-06-001124-a | економія | Київська
в тому числі
|  | обладнання і матеріали | об |  |  |  | 9411.944
|  | вимикач вакуумний типу ВР-35НСМ-20/1600 У1 | об |  | 300 | 1 | 300
|  | роз'єднувач РГ1а-35/1000 | об |  | 60.45 | 1 | 60.45
|  | трансформатор струму 35 кВ | об |  | 35 | 1 | 35
|  | мікропроцесорний пристрій МРЗС-05-01(61) резервного захисту вводів 27,5 кВ, 10 кВ | об |  | 20 | 6 | 120
|  | Мікропроцесорний пристрій резервного захисту 110 кВ ПМ РЗА "Діамант" типу Т030 | шт |  | 147.14 | 2 | 294.28
|  | Мікропроцесорний пристрій основного захисту трансформатора ПМ РЗА "Діамант" типу (Т010) | шт |  | 203.524 | 2 | 407.048
|  | Мікропроцесорний пристрій основного захисту ПЛ-110кВ ПМ РЗА "Діамант" типу L010 | шт |  | 252.253 | 5 | 1261.265
|  | Мікропроцесорний пристрій резервного захисту ПЛ-110кВ ПМ РЗА "Діамант" типу L014 | шт |  | 198.199 | 5 | 990.995
|  | Мікропроцесорний пристрій резервного захисту ШЗВ-110кВ ПМ РЗА "Діамант" типу L014 | шт |  | 198.199 | 1 | 198.199
|  | Мікропроцесорний пристрій резервного захисту ОВ-110кВ ПМ РЗА "Діамант" типу L013 | шт |  | 257.91 | 1 | 257.91
|  | Мікропроцесорний пристрій диференційного захисту шин 110кВ ПМ РЗА "Діамант" типу SH01 | шт |  | 239.022 | 2 | 478.044
|  | Панель 6 управління лінії 110 кВ | шт |  | 126.9 | 1 | 126.9
|  | Панель 5 управління трансформатора 110 кВ | шт |  | 117.8 | 1 | 117.8
|  | Панель 4 управління шинних апаратів | шт |  | 117.8 | 1 | 117.8
|  | Панель 3 управління фідерів 27,5 кВ | шт |  | 98.9 | 1 | 98.9
|  | Панель 7 управління ліній 10 кВ І с.ш. ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 114.503 | 1 | 114.503
|  | Панель 8 управління ліній 10 кВ ІІ с.ш. ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 131.303 | 1 | 131.303
|  | Панель 9 захисту фідерів к/м 27,5 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 108.548 | 1 | 108.548
|  | Панель 10 захисту фідерів к/м 27,5 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 108.548 | 1 | 108.548
|  | Панель 11 ДЗШ-110 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 109.148 | 1 | 109.148
|  | Панель 13,14,15,19,20 захисту ПЛ-110 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 111.938 | 5 | 559.69
|  | Панель 16,18 захисту Т1,Т2 ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 145.238 | 2 | 290.476
|  | Панель 17 регулювання Т1 та Т2, живлення оперативного блокування ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 139.928 | 1 | 139.928
|  | Панель 21 захисту ОВ та ШЗВ-110 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 98.858 | 1 | 98.858
|  | Панель 22 РПР-110 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 129.128 | 1 | 129.128
|  | Панель 23 ТН-110 кВ та 27,5 кВ, обліку ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 112.748 | 1 | 112.748
|  | Панель 33, 34 обліку ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 73.973 | 2 | 147.946
|  | Панель 35 АЧР 110 та 10кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 137.558 | 1 | 137.558
|  | Панель 36,37,38 АСУ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 73.973 | 3 | 221.919
|  | Лічильник електроенергії багатофункціональний трифазний триелементний, 5А,100В, кл. 0,2 S типу SL761А071 | шт |  | 12.32 | 16 | 197.12
|  | Щит оперативного струму в к-т (3 шт + 2шт. - ШПКЭ 9801-3972 УХЛ4) | шт |  | 750.11 | 1 | 750.11
|  | Кабелі різних перерізів | об |  | 922.982 | 1 | 922.982
|  | Інше обладнання та матеріали |  |  | 258.22 | 1 | 266.84
|  | будівельно-монтажні роботи |  |  | 2102.809 | 1 | 1306.55
|  | інші витрати | об |  | 364.998 | 1 | 364.998
| 1.3.5 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Миронівка" Миронівського району Київської області | об | реактив | 5703.5 | 1 | 5703.5 | 1 | 1 |  | 5703.5 | 5703.5 |  | 5696 | 1 | 1 |  | 5696 | 5696 |  | 1 | 1 |  | 5696 | 5696 |  | Акт КБ-3 від 29.12.18 | 0 | 7.5 | -0.1315% | ТзОВ "Техенергоналадка", UA-2018-07-27-000280-b | економія | Київська
| 1.3.6 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Фастів | об | реактив | 1378.5 | 1 | 1378.5 | 1 | 1 |  | 1378.5 | 1378.5 |  | 1385 | 1 | 1 |  | 1385 | 1385 |  | 1 | 1 |  | 1385 | 1385 |  | Акт КБ-3 від 31.10.18 | 0 | -6.5 | 0.4715% | ТзОВ "Пауер-Експерт", UA-2018-06-06-002723-a | перевищення ціни | Київська
| 1.3.7 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Терещенська | об | реактив | 1293.65 | 1 | 1293.65 | 1 | 1 |  | 1293.65 | 1293.65 |  | 1203.9888 | 1 | 1 |  | 1203.9888 | 1203.9888 |  | 1 | 1 |  | 1203.9888 | 1203.9888 |  | Акт КБ-3 від 01.10.18 | 0 | 89.6612 | -6.931% | ТОВ "Акку-Енерго", UA-2018-04-16-002506-a | економія | Сумська
| 1.3.8 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Мельня | об | реактив | 1358.31 | 1 | 1358.31 | 1 | 1 |  | 1358.31 | 1358.31 |  | 1209.8943 | 1 | 1 |  | 1209.8943 | 1209.8943 |  | 1 | 1 |  | 1209.8943 | 1209.8943 |  | Акт КБ-3 від 01.10.18 | 0 | 148.4157 | -10.93% | ТОВ "Акку-Енерго", UA-2018-04-16-002437-a | економія | Сумська
| 1.3.9 | Реконструкція ВРП- 110 "Боярка" з перенесенням комерційного облік енергії енергії на МБН (110кВ) | об | реактив | 15435 | 0.64294 | 9923.7789 | 0.64294 | 0.64294 |  | 9923.7789 | 9923.7789 |  | 15404.4943 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.64294 | 9923.7789 | -0.1976% | ТОВ "Південний енерготехнічний завод", UA-2018-08-08-000702-a | невиконання | Київська
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 30741.2309 |  |  |  | 30741.2309 | 30741.2309 | 0 |  |  |  |  | 20569.8831 | 20569.8831 | 0 |  |  |  | 20569.8831 | 20569.8831 | 0 |  |  | 10171.3478
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 48739.3733 |  |  |  | 48739.3733 | 48739.3733 | 0 |  |  |  |  | 25908.9903 | 25908.9903 | 0 |  |  |  | 25908.9903 | 25908.9903 | 0 |  |  | 22830.383
1.4 Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
"Донецька залізниця" | 1.4.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Курдюмовка з заміною акумуляторної батареї | об | реактив | 1065.83 | 1 | 1065.83 | 1 | 1 |  | 1065.83 | 1065.83 |  | 1022.6739 | 1 | 1 |  | 1022.6739 | 1022.6739 |  | 1 | 1 |  | 1022.6739 | 1022.6739 |  | Акт КБ-3 від 21.09.2018 | 0 | 43.1561 | -4.049% | ТОВ "Каскад-енерго" UA-2018-04-04-001504-c | економія | Донецька
| 1.4.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Кальчик з заміною високовольтних вводів 110кВ силових трансформаторів | об | реактив | 743.65 | 1 | 743.65 | 1 | 1 |  | 743.65 | 743.65 |  | 704.019 | 1 | 1 |  | 704.019 | 704.019 |  | 1 | 1 |  | 704.019 | 704.019 |  | Акт КБ-3 від 26.12.2018 | 0 | 39.631 | -5.329% | ТОВ "ЕНРОН СЕРВІС", UA-2018-09-07-000074-b | економія | Донецька
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 1809.48 |  |  |  | 1809.48 | 1809.48 | 0 |  |  |  |  | 1726.6929 | 1726.6929 | 0 |  |  |  | 1726.6929 | 1726.6929 | 0 |  |  | 82.7871
"Львівська залізниця" | 1.4.3 | Технічне переоснащення тягової підстанції Клепарів (заміна 4 розєднувачі 110 кВ, 2 масляних вимикачів 110 кВ на вакуумні, 6 ТС-110) | об | амортизація | 2617.55 | 1 | 2617.55 | 1 | 1 |  | 2617.55 | 2617.55 |  | 2472.5 | 0.93411 | 0.93411 |  | 2309.5845 | 2309.5845 |  | 0.93411 | 0.93411 |  | 2309.5845 | 2309.5845 |  | накл. № 1024 від 05.12.18, №1028 від 13.12.18 | 0.065891 | 307.9655 | -5.541% | ТОВ "Спецтермомонтаж", UA-2018-09-03-000682-c | очікувана економія, невиконання | Львівська, м.Львів
| 1.4.4 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Любінь Великий (заміна 6 розєднувачів 110 кВ, 3 масляний вимикач 110 кВ на вакуумні, 9 ТС-110) | об | амортизація | 3936.77 | 1 | 3936.77 | 1 | 1 |  | 3936.77 | 3936.77 |  | 3667.6333 | 0.94458 | 0.94458 |  | 3464.3767 | 3464.3767 |  | 0.94458 | 0.94458 |  | 3464.3767 | 3464.3767 |  | накл. № 1023 від 05.12.18, №1027 від 10.12.18 | 0.055419 | 472.3933 | -6.836% | ТОВ "Спецтермомонтаж", UA-2018-09-03-001199-a | очікувана економія, невиконання | Львівська, м.Львів
| 1.4.5 | Технічне переоснащення тягової підстанції Ясениця, (заміна 3 масляних вимикачів 110 кВ на вакуумні, 6 розєднувачів 110 кВ, 6 ТН-110) | об | амортизація | 3549.28 | 1 | 3549.28 | 1 | 1 |  | 3549.28 | 3549.28 |  | 3375 | 0.93391 | 0.93391 |  | 3151.9459 | 3151.9459 |  | 0.93391 | 0.93391 |  | 3151.9459 | 3151.9459 |  | накл. № 1022 від 05.12.18, №1026 від 10.12.18 | 0.06609 | 397.3341 | -4.91% | ТОВ "Спецтермомонтаж", UA-2018-09-03-000309-b | очікувана економія, невиконання | Львівська, м.Львів
| 1.4.6 | Технічне переоснащення тягової підстанції Перечин (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | амортизація | 879.19 | 1 | 879.19 | 1 | 1 |  | 879.19 | 879.19 |  | 836.4915 | 1 | 1 |  | 836.4915 | 836.4915 |  | 1 | 1 |  | 836.4915 | 836.4915 |  | накл. РН-260 від 18.09.18, акт б/н КБ-2 КБ-3 від 16.09.18 | 0 | 42.6985 | -4.857% | ТзОВ "Енерсет" UA-2018-03-20-002271-c | економія | Закарпатська
| 1.4.7 | Технічне переоснащення щита управління тягової підстанції Дубно | об | амортизація | 4418.04 | 1 | 4418.04 | 1 | 1 |  | 4418.04 | 4418.04 |  | 4305.8095 | 0.93956 | 0.93956 |  | 4045.5492 | 4045.5492 |  | 1 | 1 |  | 4305.8095 | 4305.8095 |  | накл №8 від 23.11.18, № 10 від 10.12.18, №13 від 18.12.18, №15 від 22.12.18,акт КБ-3 від 30.11.18, акт КБ-3 від 17.12.18, акт КБ-3 від 26.12.18, Акт КБ-3 від 29.12.18 | 0.060444 | 372.4908 | -2.54% | ТОВ "Техенергоналадка", UA-2018-09-20-000771-c | економія | Рівненська
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 15400.83 |  |  |  | 15400.83 | 15400.83 | 0 |  |  |  |  | 13807.9478 | 13807.9478 | 0 |  |  |  | 14068.2081 | 14068.2081 | 0 |  |  | 1592.8822
"Південна залізниця" | 1.4.8 | Модернізація тягової підстанції Рогозянка | об. | амортизація | 4025.36 | 1 | 4025.36 | 1 | 1 |  | 4025.36 | 4025.36 |  | 3666.6297 | 1 | 1 |  | 3666.6297 | 3666.6297 |  | 1 | 1 |  | 3666.6297 | 3666.6297 |  | накл. №РН-13 від 15.06.18, РН-18 від 21.06.18, РН-22 від 03.07.18, РН-26 від 22.08.18, РН-27 від 04.09.18, РН-30 від 20.11.18, РН-32 від 22.11.18, акт вик.робіт №1 30.11.18 | 0 | 358.7303 | -8.912% | ТОВ "Енрон-Сервіс" UA-2018-04-04-000614-b | економія | Харківська
| 1.4.9 | Модернізація тягової підстанції Скрипаї | об. | амортизація | 3022.88 | 1 | 3022.88 | 1 | 1 |  | 3022.88 | 3022.88 |  | 2791.5826 | 1 | 1 |  | 2791.5826 | 2791.5826 |  | 1 | 1 |  | 2791.5826 | 2791.5826 |  | накл. № РН-14 від 15.06.18, №РН-23 від 05.07.18, № РН-33 від 22.11.18, РН-23 від 23.11.18, РН-39 від 14.12.18, РН-41 від 29.12.18, акт КБ-3 від 29.12.18 | 0 | 231.2974 | -7.652% | ТОВ "Енрон-Сервіс" UA-2018-04-05-000492-b | економія | Харківська
| 1.4.10 | Модернізація тягової підстанції Миргороди | об. | амортизація | 3755.35 | 1 | 3755.35 | 1 | 1 |  | 3755.35 | 3755.35 |  | 3146.2663 | 1 | 1 |  | 3146.2663 | 3146.2663 |  | 1 | 1 |  | 3146.2663 | 3146.2663 |  | накл. № РН-12 від 15.06.18, № РН-17 від 21.06.18, №РН-21 від 063.07.18, № РН-34 від 22.11.18, РН-38 від 21.12.18, РН-40 від 14.12.18, акт КБ-3 від 29.12.18 | 0 | 609.0837 | -16.22% | ТОВ "Енрон-Сервіс" UA-2018-04-03-001834-a | економія | Харківська
| 1.4.11 | Модернізація тягової підстанції Власівка | об. | амортизація | 3061.83 | 1 | 3061.83 | 1 | 1 |  | 3061.83 | 3061.83 |  | 3073.4827 | 1 | 1 |  | 3073.4827 | 3073.4827 |  | 1 | 1 |  | 3073.4827 | 3073.4827 |  | накл. № 362 від 04.09.18, №741 від 24.10.18, №1031 від 12.12.18, № 1035 від 28.12.18, акт КБ-3 від 29.12.18 | 0 | -11.6527 | 0.3806% | ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго" UA-2018-04-19-002277-a | перевищення ціни | Харківська
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 13865.42 |  |  |  | 13865.42 | 13865.42 | 0 |  |  |  |  | 12677.9612 | 12677.9612 | 0 |  |  |  | 12677.9612 | 12677.9612 | 0 |  |  | 1187.4588
"Придніпровська залізниця" | 1.4.12 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: ВРУ-35 кВ | об | реактив | 2098.87 | 1 | 2098.87 | 1 | 1 |  | 2098.87 | 2098.87 |  | 2097.3338 | 1 | 1 |  | 2097.3338 | 2097.3338 |  | 1 | 1 |  | 2097.3338 | 2097.3338 |  | акт КБ-3 від 17.12.18 | 0 | 1.5362 | -0.07319% | ТзОВ "Будівельна компанія Енергопростір", UA-2018-06-25-000013-a | економія | Запорізька
| 1.4.13 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс:ЗРУ-10 кВ | об | реактив | 355.28 | 1 | 355.28 | 1 | 1 |  | 355.28 | 355.28 |  | 356.0239 | 1 | 1 |  | 356.0239 | 356.0239 |  | 1 | 1 |  | 356.0239 | 356.0239 |  | акт КБ-3 від 30.11.18 | 0 | -0.74388 | 0.2094% | ТзОВ "Будівельна компанія Енергопростір", UA-2018-06-23-000743-a | перевищення ціни | Запорізька
| 1.4.14 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: телемеханіка | об | реактив | 939.85 | 1 | 939.85 | 1 | 1 |  | 939.85 | 939.85 |  | 933.5952 | 1 | 1 |  | 933.5952 | 933.5952 |  | 1 | 1 |  | 933.5952 | 933.5952 |  | акт КБ-3 від 17.12.18 | 0 | 6.2548 | -0.6655% | ТОВ "ЕДС Інжиніринг", UA-2018-08-22-000691-b | економія | Запорізька
| 1.4.15 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: будівельні роботи по ВРУ-150 кВ | об | амортизація | 10129.38 | 1 | 10129.38 | 1 | 1 |  | 10129.38 | 10129.38 |  | 10119.1208 | 0.015697 | 0.015697 |  | 158.8398 | 158.8398 |  | 0.015697 | 0.015697 |  | 158.8398 | 158.8398 |  | акт КБ-3 від 29.12.18 | 0.9843 | 9970.5402 | -0.1013% | ТОВ "ЕДС Інжиніринг", UA-2018-07-27-000718-a | невиконання
| 1.4.16 | Технічне переоснащення ВРУ 110 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Слов'янка Дніпропетровська область с.Слов'янка, вул. Залізнична,8 | об | амортизація | 19914.7 | 1 | 19914.7 | 1 | 1 |  | 19914.7 | 19914.7 |  | 13825.83 | 1 | 1 |  | 13825.83 | 13825.83 |  | 1 | 1 |  | 13825.83 | 13825.83 |  | акт КБ-3 від 29.12.18 | 0 | 6088.87 | -30.57% | ТОВ "Сетинжис", UA-2018-07-13-000212-a | економія | Дніпропетровська
в тому числі
|  | обладнання та матеріали |  |  |  |  | 15991.5564
|  | Комутаційний модуль КЕ для комірки ЛП- 270 на напругу 10 кВ, на номінальний струм 1000А, номінальний струм відключення 12,5 кА, з вакуумним вимикачем ВВ/ТЕL-10-12, 5/1000 У2 | шт. |  | 102.6995 | 3 | 308.0984
|  | Вимикач елегазовий триполюсний типу LTB 145 D1/B фірми АВВ, ном напруга 110 кВ, ном. роб. струм 3150А , ном. струм відкл. 40 кА, в компл. з пружинним приводом ВLК 222, шафою управління, та несучими металевими стояками та з балонами елегазу азоту та іншими складовими | шт. |  | 850 | 1 | 850
|  | ШУАЗ-01 №1. Шафа управління, автоматики й захисту 4х фідерів 10кВ | шт. |  | 242.827 | 1 | 242.827
|  | ШУАЗ-03. Шафа керування, автоматики й захисту власних потреб постійного струму | шт. |  | 141.51 | 1 | 141.51
|  | ШУАЗ-04. Шафа керування, автоматики й захисту власних потреб змінного струму. | шт. |  | 155.925 | 1 | 155.925
|  | ШУАЗ-04.1. Шафа керування, автоматики й захисту власних потреб змінного струму. | шт. |  | 135.69 | 1 | 135.69
|  | ШУАЗ-04.2. Шафа керування, автоматики й захисту вентиляції | шт. |  | 178.904 | 1 | 178.904
|  | ШУАЗ-09. Шафа керування, автоматики й захисту ОПС, ТСН | шт. |  | 211.226 | 1 | 211.226
|  | ШУАЗ-12 №1. Шафа керування, автоматики й захисту трансформатора | шт. |  | 317.532 | 1 | 317.532
|  | ШУАЗ-12 №2. Шафа керування, автоматики й захисту трансформатора | шт. |  | 317.532 | 1 | 317.532
|  | ШУАЗ-13. Шафа керування, автоматики й захисту фідерів СЦБ | шт. |  | 227.177 | 1 | 227.177
|  | ШУАЗ-15. Шафа керування й автоматики ТН-110, 6 роз'єднувачів | шт. |  | 88 | 1 | 88
|  | ШУАЗ-11 №1. Шафа керування, автоматики й захисту ТН-10, СВ-10кВ, 2х фідерів 10кВ | шт. |  | 211.226 | 1 | 211.226
|  | Шафа керування й автоматики ТН-110, розміри 2200х800х600 мм2 | шт. |  | 88 | 1 | 88
|  | Шафа обліку, розміри 2200х800х600 мм2 | шт. |  | 88 | 1 | 88
|  | ШУАЗ-14№1. Шафа керування автоматики та захисту СВ-110, ВЛ-110 | шт. |  | 600 | 1 | 600
|  | ШУАЗ-14№2. Шафа керування, автоматики й захисту ВЛ-110 | шт. |  | 600 | 1 | 600
|  | Блок трансформаторiв струму 110 кВ типу Б110Б-71/К-У1 в комплекті з трансформатором струму ТФЗМ 123 II-IV УХЛ1 з класом вимірювання обмоток 0, 5/10Р/10Р/10Р та з оцинкованою металевою конструкцією, шафою типу ЯЗЗ-2 | шт. |  | 479.1 | 2 | 958.2
|  | Блок трансформаторiв струму 110 кВ типу Б110Б-71/К-У1 в комплекті з трансформатором струму ТФЗМ 123 II-IV УХЛ1 з класом вимірювання обмоток 0, 2s/10Р/10Р з розділом навантаження по обмоткам та з оцинкованою металевою конструкцією, шафою типу ЯЗЗ-2 | шт. |  | 479.1 | 2 | 958.2
|  | Блок трансформаторiв струму 110 кВ типу Б110Б-71/К-У1 в комплекті з трансформатором струму ТФЗМ 123 II-IV УХЛ1 з класом вимірювання обмоток 0, 2s/10Р/10Р з розділом навантаження по обмоткам та з оцинкованою металевою конструкцією, шафою типу ЯЗЗ-2 | шт. |  | 479.1 | 2 | 958.2
|  | Блок трансформаторiв напруги 110 кВ типу Б110Б-74/К-У1 в комплекті з чотириобмотковими антирезонансними трансформаторами напруги НКФА 123 ІІ УХЛ3 в к-ті з оцинкованою металоконструкцією під трансформатори напруги,навісною шафою типу ЯЗЗ-2 | шт. |  | 518.2 | 2 | 1036.4
|  | Блок роз'єднувачів 110 кВ типу Б110Б-20-У1 з роз'єднувачем РДЗ 2-110/1000 УХЛ1 в комплекті з моторним приводои і виносним блоком управління та оцинкованою металоконструкцією | шт. |  | 200 | 4 | 800
|  | Блок роз'єднувачів 110 кВ типу Б110Б-20-У1 з роз'єднувачем РДЗ 2-110/1000 УХЛ1 в комплекті з моторним приводои і виносним блоком управління та оцинкованою металоконструкцією | шт. |  | 200 | 2 | 400
|  | Блок роз'єднувачів 110 кВ типу Б110Б-20-У1 з роз'єднувачем РДЗ 1а-110/1000 УХЛ1 в комплекті з моторним приводои і виносним блоком управління та оцинкованою металоконструкцією | шт. |  | 206.22 | 6 | 1237.32
|  | Блок обмежувача перенапруги 110 кВ типу Б110Б-63-У1 з обмежувачами перенапруги типу ОПНп-110/83/10/500 УХЛ1 в комплекті з ізолюючими основами та лічильниками спрацювань ОПН, вимірюванням струмів витоку, металевою оцинкованою металоконструкцією | шт. |  | 467.65 | 2 | 935.3
|  | Блок обмежувача перенапруги 110 кВ типу Б110Б-63-У1 з обмежувачами перенапруги типу ОПНп-110/83/10/500 УХЛ1 в комплекті з ізолюючими основами та лічильниками спрацювань ОПН, вимірюванням струмів витоку, металевою оцинкованою металоконструкцією | шт. |  | 467.65 | 2 | 935.3
|  | Кабелі різних перерізів | об |  | 831.613 | 1 | 831.613
|  | Інше обладнання та матеріали | об |  | 2179.376 | 1 | 2179.376
|  | будівельно-монтажні роботи | об |  | 3588.33 | 1 | 3588.33
|  | інші витрати | об |  | 465.1136 | 1 | 465.1136
| 1.4.17 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм ТП Мусіївка-154 (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об |  | 2264.19 | 1 | 2264.19 | 1 | 1 |  | 2264.19 | 2264.19 |  | 2101.7699 | 1 | 1 |  | 2101.7699 | 2101.7699 |  | 1 | 1 |  | 2101.7699 | 2101.7699 |  | акт КБ-3 від 15.11.18 | 0 | 162.4201 | -7.173% | ТзОВ "Аквілон-енергія", UA-2018-07-06-001129-a | економія | Дніпропетровська
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 35702.27 |  |  |  | 35702.27 | 35702.27 | 0 |  |  |  |  | 19473.3926 | 19473.3926 | 0 |  |  |  | 19473.3926 | 19473.3926 | 0 |  |  | 16228.8774
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 66778 |  |  |  | 66778 | 66778 | 0 |  |  |  |  | 47685.9945 | 47685.9945 | 0 |  |  |  | 47946.2549 | 47946.2549 | 0 |  |  | 19092.0055
1.5.Модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ
"Львівська залізниця" | 1.5.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Скнилів. Заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС з цифровим захистом (2 шт) та трансформаторами струму (4 шт.)) | об | реактив | 1109.38 | 1 | 1109.38 | 1 | 1 |  | 1109.38 | 1109.38 |  | 1087.5 | 0.94665 | 0.94665 |  | 1029.4841 | 1029.4841 |  | 0.94665 | 0.94665 |  | 1029.4841 | 1029.4841 |  | накл. 918 від 26.11.18, №1034 від 17.12.18 | 0.053348 | 79.896 | -1.972% | ТОВ "Спецтермомонтаж", UA-2018-09-18-001696-c | очікувана економія, невиконання | Львівська, м.Львів
| 1.5.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Стрий (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | реактив | 885.05 | 1 | 885.05 | 1 | 1 |  | 885.05 | 885.05 |  | 830.1687 | 1 | 1 |  | 830.1687 | 830.1687 |  | 1 | 1 |  | 830.1687 | 830.1687 |  | накл. РН-261 від 18.09.180, акт б/н КБ-2в від 31.10.18 | 0 | 54.8813 | -6.201% | ТзОВ "Енерсет" UA-2018-03-20-000709-b | економія | Львівська
| 1.5.3 | Технічне переоснащення тягової підстанції Дрогобич (заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | реактив | 880.12 | 1 | 880.12 | 1 | 1 |  | 880.12 | 880.12 |  | 841.9098 | 1 | 1 |  | 841.9098 | 841.9098 |  | 1 | 1 |  | 841.9098 | 841.9098 |  | накл. РН-0914001 від 14.09.18, акт КБ-2 КБ-3 від 02.10.18 | 0 | 38.2102 | -4.341% | ТзОВ "Акку-енерго" UA-2018-03-20-001589-c | економія | Львівська
| 1.5.4 | Технічне переоснащення тягової підстанцої Камянобрід (заміна акумуляторної батареї на АБ А412/32F10) | об | реактив | 177.56 | 1 | 177.56 | 1 | 1 |  | 177.56 | 177.56 |  | 164.5848 | 1 | 1 |  | 164.5848 | 164.5848 |  | 1 | 1 |  | 164.5848 | 164.5848 |  | накл № РН-312 від 16.11.18, акт б/н 03.12.18 | 0 | 12.9752 | -7.307% | ТзОВ "Енерсет", UA-2018-03-20-002260-c | економія | Львівська
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 3052.11 |  |  |  | 3052.11 | 3052.11 | 0 |  |  |  |  | 2866.1474 | 2866.1474 | 0 |  |  |  | 2866.1474 | 2866.1474 | 0 |  |  | 185.9626
"Одеська залізниця" | 1.5.5 | Технічне переоснащення ВРП-35 кВ 1 та 2 с.ш. ЦРП Знамянка ПС-35/10/6 кВ. Кіровоградська обл, м. Знамянка, вул. Радянська, 74 | об | реактив | 5044.79 | 1 | 5044.79 | 1 | 1 |  | 5044.79 | 5044.79 |  | 4841.65 | 0.89386 | 0.89386 |  | 4327.7553 | 4327.7553 |  | 0.89386 | 0.89386 |  | 4327.7553 | 4327.7553 |  | накл. № ЛЕ-0000351 від 28.12.18, КБ-3 від 26.12.2018 та від 28.12.2018 | 0.10614 | 717.0347 | -4.027% | ТОВ завод низьковольтної апаратури "Лідер-Електрик" №2670884 (UA-2018-07-07-000001-b) | очікувана економія, невиконання | Кіровоградська
| Разом по РФ "Одеська залізниця" | [5 empty] | 5044.79 |  |  |  | 5044.79 | 5044.79 | 0 |  |  |  |  | 4327.7553 | 4327.7553 | 0 |  |  |  | 4327.7553 | 4327.7553 | 0 |  |  | 717.0347
"Південна залізниця" | 1.5.6 | Модернізація тягової підстанції Новоселівка | об | реактив | 7213.29 | 1 | 7213.29 | 1 | 1 |  | 7213.29 | 7213.29 |  | 5604.4977 | 1 | 1 |  | 5604.4977 | 5604.4977 |  | 1 | 1 |  | 5604.4977 | 5604.4977 |  | накл. №76 від 19.10.18, №77, №78 від 23.10.18, 103 від 29.11.18, 104, 105 від 30.11.18, 138 від 29.12.18, акт від 29.12.18 | 0 | 1608.7923 | -22.3% | ТОВ "Луч" (тендерні торги, UA-2018-04-05-000115-b) | економія | Харківська
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 7213.29 | 1 |  |  | 7213.29 | 7213.29 | 0 |  |  |  |  | 5604.4977 | 5604.4977 | 0 |  |  |  | 5604.4977 | 5604.4977 | 0 |  |  | 1608.7923
Всього модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ |  |  |  | реактив |  |  | 15310.19 |  |  |  | 15310.19 | 15310.19 | 0 |  |  |  |  | 12798.4005 | 12798.4005 | 0 |  |  |  | 12798.4005 | 12798.4005 | 0 |  |  | 2511.7895
1.6. Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ)
"Південно-Західна" | 1.6.1 | Реконструкція ТП-756 ст. Київ-Петрівка | об | реактив | 5083.44 | 1 | 5083.44 | 1 | 1 |  | 5083.44 | 5083.44 |  | 5017 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 5083.44 | -1.307% | ТОВ "Дорбуд-монтаж ", UA-2018-10-30-001759-c | очікувана економія, невиконання | м.Київ
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 5083.44 | 1 |  |  | 5083.44 | 5083.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5083.44
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) |  |  |  | реактив |  |  | 5083.44 |  |  |  | 5083.44 | 5083.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5083.44
1.7. Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ)
"Південна залізниця" | 1.7.1 | Модернізація ТП-11 ст. Кременчук (10 кВ) | об | реактив | 1560.49 | 0.9548 | 1489.9621 | 0.9548 | 0.9548 |  | 1489.9621 | 1489.9621 |  | 1406.67 | 0.40642 | 0.40642 |  | 571.6985 | 571.6985 |  | 0.40642 | 0.40642 |  | 571.6985 | 571.6985 |  | накл. № 10 від 08.08.18, акт КБ-3 від 15.08.18, акт КБ-3 від 27.09.18 | 0.54838 | 918.2636 | -9.857% | ТОВ "Дорбуд-монтаж" UA-2018-03-27-001057-b | невиконання | Полтавська
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 1489.9621 |  |  |  | 1489.9621 | 1489.9621 | 0 |  |  |  |  | 571.6985 | 571.6985 | 0 |  |  |  | 571.6985 | 571.6985 | 0 |  |  | 918.2636
"Придніпровська залізниця" | 1.7.2 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм ТП -10 кВ Червоний Шахтар (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | реактив | 1368.94 | 1 | 1368.94 | 1 | 1 |  | 1368.94 | 1368.94 |  | 1309.5534 | 1 | 1 |  | 1309.5534 | 1309.5534 |  | 1 | 1 |  | 1309.5534 | 1309.5534 |  | акт КБ-3 від 11.12.18 | 0 | 59.3866 | -4.338% | ТзОВ "Аквілон-енергія", UA-2018-07-06-000294-b | економія | Дніпропетровська
| 1.7.3 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм ТП -6 кВ ЮГОК (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | реактив | 1251.51 | 1 | 1251.51 | 1 | 1 |  | 1251.51 | 1251.51 |  | 937.1008 | 1 | 1 |  | 937.1008 | 937.1008 |  | 1 | 1 |  | 937.1008 | 937.1008 |  | актКБ-3 від 26.10.18 | 0 | 314.4092 | -25.12% | ТзОВ "Аквілон-енергія", UA-2018-07-06-001116-a | економія | Дніпропетровська
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 2620.45 |  |  |  | 2620.45 | 2620.45 | 0 |  |  |  |  | 2246.6542 | 2246.6542 | 0 |  |  |  | 2246.6542 | 2246.6542 | 0 |  |  | 373.7958
Всього модернізація ТП, РП-6 (10 кВ) | [6 empty] | 4110.4121 |  |  |  | 4110.4121 | 4110.4121 | 0 |  |  |  |  | 2818.3528 | 2818.3528 | 0 |  |  |  | 2818.3528 | 2818.3528 | 0 |  |  | 1292.0593
1.8 Інше
"Донецька залізниця" | 1.8.1 | Проектування: Технічне переоснащення РЗА 110,35,10кВ та схем управління силового обладнання тягової підстанції Cіверськ | шт. | реактив | 29.6 | 1 | 29.6 | 1 | 1 |  | 29.6 | 29.6 |  | 3.1667 | 1 | 1 |  | 3.1667 | 3.1667 |  | 1 | 1 |  | 3.1667 | 3.1667 |  | акт № 213 від 25.10.18 | 0 | 26.4333 | -89.3% | тендер, ПрАТ "СНВО Імпульс", UA-2018-04-27-000438-b (лот 6) | економія | Донецька
| 1.8.2 | Проектування: Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Cіверськ | шт. | реактив | 71.57 | 1 | 71.57 | 1 | 1 |  | 71.57 | 71.57 |  | 0.001008 | 1 | 1 |  | 0.001008 | 0.001008 |  | 1 | 1 |  | 0.001008 | 0.001008 |  | акт № 214 від 25.10.18 | 0 | 71.569 | -100% | тендер, ПрАТ "СНВО Імпульс", UA-2018-04-27-000438-b (лот 7) | економія | Донецька
| 1.8.3 | Проектування: Технічне переоснащення щита керування тягової підстанції Костянтинівка | шт. | реактив | 73.6 | 1 | 73.6 | 1 | 1 |  | 73.6 | 73.6 |  | 72.644 | 1 | 1 |  | 72.644 | 72.644 |  | 1 | 1 |  | 72.644 | 72.644 |  | акт №4 від 02.10.18 | 0 | 0.956 | -1.299% | тендер, ТОВ "Сідема", UA-2018-04-27-000438-b (лот 5) | економія | Донецька
| 1.8.4 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-110кВ, ЗРП-10кВ тягової підстанції Курдюмівка | шт. | реактив | 170 | 1 | 170 | 1 | 1 |  | 170 | 170 |  | 141.6667 | 1 | 1 |  | 141.6667 | 141.6667 |  | 1 | 1 |  | 141.6667 | 141.6667 |  | акт б/н від 23.10.18 | 0 | 28.3333 | -16.67% | тендер, ТДВ "Інститут Дніпродіпротранс", UA-2018-04-27-000438-b (лот 1) | економія | Донецька
| 1.8.5 | Проектування: Технічне переоснащення ЦРП-35кВ м. Лиман | шт. | реактив | 53.2 | 1 | 53.2 | 1 | 1 |  | 53.2 | 53.2 |  | 51.9994 | 1 | 1 |  | 51.9994 | 51.9994 |  | 1 | 1 |  | 51.9994 | 51.9994 |  | Акт №09 від 16.10.18 | 0 | 1.2006 | -2.257% | тендер, ПП "НВП Спецпроект", UA-2018-04-27-000438-b (лот 2) | економія | Донецька
| 1.8.6 | Проектування: Заміна трансформаторної підстанцій "Промивка стара" по станції Лиман на модульну | шт. | реактив | 108.8 | 1 | 108.8 | 1 | 1 |  | 108.8 | 108.8 |  | 44.72 | 1 | 1 |  | 44.72 | 44.72 |  | 1 | 1 |  | 44.72 | 44.72 |  | Акт №07 від 13.08.18 | 0 | 64.08 | -58.9% | ПП "НВП Спецпроект" UA-2018-04-27-000438-b (лот 3) | економія | Донецька
| 1.8.7 | Проектування: Винос обліку на межу балансової належності 110кВ по тяговій підстанції Кальчик | шт. | реактив | 43.61 | 1 | 43.61 | 1 | 1 |  | 43.61 | 43.61 |  | 39.5 | 1 | 1 |  | 39.5 | 39.5 |  | 1 | 1 |  | 39.5 | 39.5 |  | Акт №10 від 03.08.18 | 0 | 4.11 | -9.424% | ПП "НВП Спецпроект" UA-2018-04-27-000438-b (лот 9) | економія | Донецька
| 1.8.8 | Проектування: Технічне переоснащення тягової підстанції Карань з заміною акумуляторної батареї | шт. | реактив | 43.61 | 1 | 43.61 | 1 | 1 |  | 43.61 | 43.61 |  | 37.45 | 1 | 1 |  | 37.45 | 37.45 |  | 1 | 1 |  | 37.45 | 37.45 |  | Акт №08 від 03.08.18 | 0 | 6.16 | -14.13% | ПП "НВП Спецпроект" UA-2018-04-27-000438-b (лот 10) | економія | Донецька
| 1.8.9 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-110кВ тягової підстанції Очеретино | шт. | реактив | 170 | 1 | 170 | 1 | 1 |  | 170 | 170 |  | 140 | 1 | 1 |  | 140 | 140 |  | 1 | 1 |  | 140 | 140 |  | Акт б/н від 01.10.18 | 0 | 30 | -17.65% | тендер, ТДВ "Інститут Дніпродіпротранс", UA-2018-04-27-000438-b (лот 11) | економія | Донецька
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 763.99 |  |  |  | 763.99 | 763.99 | 0 |  |  |  |  | 531.1478 | 531.1478 | 0 |  |  |  | 531.1478 | 531.1478 | 0 |  |  | 232.8422
"Південна залізниця" |  | проектні роботи, в т.ч.
| 1.8.10 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Курилівка | шт | реактив | 46.01 | 1 | 46.01 | 1 | 1 |  | 46.01 | 46.01 |  | 45.0158 | 1 | 1 |  | 45.0158 | 45.0158 |  | 1 | 1 |  | 45.0158 | 45.0158 |  | акт №1 від 01.08.18 | 0 | 0.99416 | -2.161% | ТОВ "Укртехприлад" UA-2018-06-13-000689-a | економія | Харківська
| 1.8.11 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Переддонбасівська | шт | реактив | 44.64 | 1 | 44.64 | 1 | 1 |  | 44.64 | 44.64 |  | 44.5138 | 1 | 1 |  | 44.5138 | 44.5138 |  | 1 | 1 |  | 44.5138 | 44.5138 |  | акт №1 від 01.08.18 | 0 | 0.12618 | -0.2827% | ТОВ "Укртехприлад" UA-2018-06-13-000274-c | економія | Харківська
| 1.8.12 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Зелений Колодязь | шт | реактив | 45.139 | 1 | 45.139 | 1 | 1 |  | 45.139 | 45.139 |  | 44.5138 | 1 | 1 |  | 44.5138 | 44.5138 |  | 1 | 1 |  | 44.5138 | 44.5138 |  | акт №1 від 01.08.18 | 0 | 0.62518 | -1.385% | ТОВ "Укртехприлад" UA-2018-06-13-000828-a | економія | Харківська
| 1.8.13 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Бірки | шт | реактив | 42.66 | 1 | 42.66 | 1 | 1 |  | 42.66 | 42.66 |  | 42.49 | 1 | 1 |  | 42.49 | 42.49 |  | 1 | 1 |  | 42.49 | 42.49 |  | акт №1 від 01.08.18 | 0 | 0.17 | -0.3985% | ТОВ "Укртехприлад" UA-2018-06-13-000241-c | економія | Харківська
| 1.8.14 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Трійчате | шт | реактив | 42.66 | 1 | 42.66 | 1 | 1 |  | 42.66 | 42.66 |  | 41.2258 | 1 | 1 |  | 41.2258 | 41.2258 |  | 1 | 1 |  | 41.2258 | 41.2258 |  | акт №1 від 01.08.18 | 0 | 1.4342 | -3.362% | ТОВ "Укртехприлад" (допорогові закупівлі) | економія | Харківська
| 1.8.15 | технічне переоснащення ТП-7 м. Харків | шт | реактив | 48.498 | 1 | 48.498 | 1 | 1 |  | 48.498 | 48.498 |  | 47.84 | 1 | 1 |  | 47.84 | 47.84 |  | 1 | 1 |  | 47.84 | 47.84 |  | акт №1 від 04.06.18 | 0 | 0.658 | -1.357% | ТОВ "Харківпроменерго" (допорогові закупівлі) | економія | Харківська, м.Харків
| 1.8.16 | технічне переоснащення ТП-11 ст. Полтава Півд. | шт | реактив | 49.159 | 1 | 49.159 | 1 | 1 |  | 49.159 | 49.159 |  | 47.57 | 1 | 1 |  | 47.57 | 47.57 |  | 1 | 1 |  | 47.57 | 47.57 |  | акт №1 від 01.08.18 | 0 | 1.589 | -3.232% | ФОП Кобзєв В.І. (допорогові закупівлі) | економія | полтавська, м.Полтава
| 1.8.17 | технічне переоснащення ТП ст. Вовчанськ | шт | реактив | 49.16 | 1 | 49.16 | 1 | 1 |  | 49.16 | 49.16 |  | 47.51 | 1 | 1 |  | 47.51 | 47.51 |  | 1 | 1 |  | 47.51 | 47.51 |  | акт №1 від 04.06.18 | 0 | 1.65 | -3.356% | ФОП Кобзєв В.І. (допорогові закупівлі) | економія | Харківська
| 1.8.18 | технічне переоснащення ТП-3 ст. Лозова | шт | реактив | 49.16 | 1 | 49.16 | 1 | 1 |  | 49.16 | 49.16 |  | 48.9763 | 1 | 1 |  | 48.9763 | 48.9763 |  | 1 | 1 |  | 48.9763 | 48.9763 |  | акт №1 від 04.06.18 | 0 | 0.18367 | -0.3736% | ТОВ "Харківпроменерго" (допорогові закупівлі) | економія | Харківська
| 1.8.19 | технічне переоснащення ТП-439 ст. Харків Левада | шт | реактив | 55.06 | 1 | 55.06 | 1 | 1 |  | 55.06 | 55.06 |  | 54.83 | 1 | 1 |  | 54.83 | 54.83 |  | 1 | 1 |  | 54.83 | 54.83 |  | акт №1 від 01.08.18 | 0 | 0.23 | -0.4177% | ТОВ "Харківпроменерго" (допорогові закупівлі) | економія | Харківська, м.Харків
| 1.8.20 | технічне переоснащення ТП-9 ст. Кременчук | шт | реактив | 60.61 | 1 | 60.61 | 1 | 1 |  | 60.61 | 60.61 |  | 58.4954 | 1 | 1 |  | 58.4954 | 58.4954 |  | 1 | 1 |  | 58.4954 | 58.4954 |  | акт №1 від 04.06.18 | 0 | 2.1146 | -3.489% | ФОП Кобзєв В.І. (допорогові закупівлі) | економія | Полтавська
| 1.8.21 | технічне переоснащення вторинних кіл управління підстанції Булацелівка | шт | реактив | 202.06 | 1 | 202.06 | 1 | 1 |  | 202.06 | 202.06 |  | 72.31 | 1 | 1 |  | 72.31 | 72.31 |  | 1 | 1 |  | 72.31 | 72.31 |  | акт №1 від 01.08.18 | 0 | 129.75 | -64.21% | ТОВ "Сідема" UA-2018-04-11-000200-c | економія | Харківська
| 1.8.22 | технічне переоснащення підстанції Бабариковська з встановленням пристрою АЧР | шт | реактив | 43.86 | 1 | 43.86 | 1 | 1 |  | 43.86 | 43.86 |  | 43.737 | 1 | 1 |  | 43.737 | 43.737 |  | 1 | 1 |  | 43.737 | 43.737 |  | акт №1 від 04.06.18 | 0 | 0.12299 | -0.2804% | ТОВ "Харківпроменерго" (допорогові закупівлі) | економія | Харківська
| 1.8.23 | технічне переоснащення підстанції Букіне з встановленням пристрою АЧР | шт | реактив | 43.86 | 1 | 43.86 | 1 | 1 |  | 43.86 | 43.86 |  | 43.7368 | 1 | 1 |  | 43.7368 | 43.7368 |  | 1 | 1 |  | 43.7368 | 43.7368 |  | акт №1 від 04.06.18 | 0 | 0.12317 | -0.2808% | ТОВ "Харківпроменерго" (допорогові закупівлі) | економія | Харківська
| 1.8.24 | технічне переоснащення ОРУ-110 кВ підстанції Лозова з встановленням УРОВ-110 | шт | реактив | 37.14 | 1 | 37.14 | 1 | 1 |  | 37.14 | 37.14 |  | 35.558 | 1 | 1 |  | 35.558 | 35.558 |  | 1 | 1 |  | 35.558 | 35.558 |  | акт №1 від 04.06.18 | 0 | 1.582 | -4.26% | ФОП Кобзєв В.І. (допорогові закупівлі) | економія | Харківська
| 1.8.25 | Технічне переоснащення телемеханічного Власівського енергодиспетчерського кола | шт | реактив | 982.67 | 1 | 982.67 | 1 | 1 |  | 982.67 | 982.67 |  | 458.333 | 1 | 1 |  | 458.333 | 458.333 |  | 1 | 1 |  | 458.333 | 458.333 |  | акт №1 від 01.10.18 | 0 | 524.337 | -53.36% | ТОВ "Харківпроменерго", UA-2018-04-23-000222-a | економія | Харківська
| 1.8.26 | Технічне переоснащення телемеханічного Лозівського енергодиспетчерського кола | шт | реактив | 2191.308 | 1 | 2191.308 | 1 | 1 |  | 2191.308 | 2191.308 |  | 760.003 | 1 | 1 |  | 760.003 | 760.003 |  | 1 | 1 |  | 760.003 | 760.003 |  | акт №1 від 01.10.18 | 0 | 1431.305 | -65.32% | ТОВ "НВП "Залізничавтоматика", UA-2018-04-11-000493-a | економія | Харківська
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 4033.654 |  |  |  | 4033.654 | 4033.654 | 0 |  |  |  |  | 1936.6589 | 1936.6589 | 0 |  |  |  | 1936.6589 | 1936.6589 | 0 |  |  | 2096.9951
"Південно-Західна" | 1.8.27 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Фастів | шт | реактив | 998.942 | 1 | 998.942 | 1 | 1 |  | 998.942 | 998.942 |  | 868 | 1 | 1 |  | 868 | 868 |  | 1 | 1 |  | 868 | 868 |  | Акт №1 від 30.11.18 | 0 | 130.942 | -13.11% | ТОВ "Проектно-дослідницький інститут "Енергоінжпроект", UA-2018-05-25-000098-a | економія | Київська
| 1.8.28 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Терещенська | шт | реактив | 1779.953 | 1 | 1779.953 | 1 | 1 |  | 1779.953 | 1779.953 |  | 1490 | 1 | 1 |  | 1490 | 1490 |  | 1 | 1 |  | 1490 | 1490 |  | Акт №12/09-18 від 05.10.18 | 0 | 289.953 | -16.29% | ТОВ "Інж-проект", UA-2018-05-10-001410-a | економія | Київська
| 1.8.29 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Чуднів-Волинський | шт | реактив | 1737.92 | 1 | 1737.92 | 1 | 1 |  | 1737.92 | 1737.92 |  | 1309.9999 | 1 | 1 |  | 1309.9999 | 1309.9999 |  | 1 | 1 |  | 1309.9999 | 1309.9999 |  | Акт №17/11-18 від 30.11.18 | 0 | 427.9201 | -24.62% | ТОВ "Інж-проект", UA-2018-05-24-003261-a | економія | житомирська
| 1.8.30 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Хутір-Михайлівський | шт | реактив | 1714.68 | 1 | 1714.68 | 1 | 1 |  | 1714.68 | 1714.68 |  | 1548 | 1 | 1 |  | 1548 | 1548 |  | 1 | 1 |  | 1548 | 1548 |  | Акт №23/11-18 від 29.11.18 | 0 | 166.68 | -9.721% | ТОВ "Проектно-дослідницький інститут "Енергоінжпроект", UA-2018-08-17-000158-c | економія | сумська
| 1.8.31 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Мельня | шт | реактив | 1311.37 | 1 | 1311.37 | 1 | 1 |  | 1311.37 | 1311.37 |  | 799 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1311.37 | -39.07% | ДП ДПВ НДІ "Укренергомережпроект", UA-2018-05-10-001427-a | невиконання | сумська
| 1.8.32 | Проектні роботи: Реконструкція ПС Буча для збільшення потужності згідно плану перспективного розитку електричних мереж 2018-2022 | шт | реактив | 565.2 | 1 | 565.2 | 1 | 1 |  | 565.2 | 565.2 |  | 517.5 | 1 | 1 |  | 517.5 | 517.5 |  | 1 | 1 |  | 517.5 | 517.5 |  | Акт №1 від 30.11.18 | 0 | 47.7 | -8.439% | ТОВ "Проектно-дослідницький інститут "Енергоінжпроект", UA-2018-07-20-000148-b | економія | Київська
| 1.8.33 | Проектні роботи: Реконструкція ПС Боярка для збільшення потужності згідно плану перспективного розитку електричних мереж 2018-2023 | шт | реактив | 565.2 | 1 | 565.2 | 1 | 1 |  | 565.2 | 565.2 |  | 548.244 | 1 | 1 |  | 548.244 | 548.244 |  | 1 | 1 |  | 548.244 | 548.244 |  | Акт №1 від 30.11.18 | 0 | 16.956 | -3% | ТОВ "Проектно-дослідний інститут "Енергоінжпроект", UA-2018-07-20-000471-b | економія | Київська
| 1.8.34 | Проектні роботи: Реконструкція ТП-15-10/0,4 кВ, ст. Фастів 2, вул. Галафєєва,47 м. Фастів, Київська обл. | шт | реактив | 159.7 | 1 | 159.7 | 1 | 1 |  | 159.7 | 159.7 |  | 127.181 | 1 | 1 |  | 127.181 | 127.181 |  | 1 | 1 |  | 127.181 | 127.181 |  | Акт №1 від 30.11.18 | 0 | 32.519 | -20.36% | ТОВ "Плутон", UA-2018-06-06-003096-a | економія | Київська
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 8832.965 |  |  |  | 8832.965 | 8832.965 | 0 |  |  |  |  | 6408.9249 | 6408.9249 | 0 |  |  |  | 6408.9249 | 6408.9249 | 0 |  |  | 2424.0401
"Придніпровська залізниця" | 1.8.35 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Батуринська, організація комерційного обліку електроенергії на МБН. | шт | реактив | 211 | 1 | 211 | 1 | 1 |  | 211 | 211 |  | 207.4583 | 1 | 1 |  | 207.4583 | 207.4583 |  | 1 | 1 |  | 207.4583 | 207.4583 |  | акт №1 від 08.10.18 | 0 | 3.5417 | -1.679% | ТзОВ "Сетинжис", UA-2018-07-03-000032-c | економія | Дніпропетровська
| 1.8.36 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Синельнікове | шт | реактив | 439.7 | 1 | 439.7 | 1 | 1 |  | 439.7 | 439.7 |  | 316.2974 | 1 | 1 |  | 316.2974 | 316.2974 |  | 1 | 1 |  | 316.2974 | 316.2974 |  | Акт №226 від 26.10.18 | 0 | 123.4026 | -28.07% | ТзОВ "ЕДС-Інжиніринг", UA-2018-04-25-000070-b | економія | Дніпропетровська
| 1.8.37 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Якімівка | шт | реактив | 361.8 | 1 | 361.8 | 1 | 1 |  | 361.8 | 361.8 |  | 358.1067 | 1 | 1 |  | 358.1067 | 358.1067 |  | 1 | 1 |  | 358.1067 | 358.1067 |  | Акт №1 від 27.12.18 | 0 | 3.6933 | -1.021% | ТзОВ "Сетинжис", UA-2018-07-19-001525-b | економія | Запорізька
| 1.8.38 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Мінеральна | шт | реактив | 339.2 | 1 | 339.2 | 1 | 1 |  | 339.2 | 339.2 |  | 166.6658 | 1 | 1 |  | 166.6658 | 166.6658 |  | 1 | 1 |  | 166.6658 | 166.6658 |  | Акт №139 від 20.11.18 | 0 | 172.5342 | -50.87% | ТзОВ "ЕДС-Інжиніринг", UA-2018-06-22-000787-c | економія | Дніпропетровська
| 1.8.39 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 35 кВ та ЗРП 10 кВ тягової підстанції Варварівка | шт | реактив | 278.45 | 1 | 278.45 | 1 | 1 |  | 278.45 | 278.45 |  | 231.3364 | 1 | 1 |  | 231.3364 | 231.3364 |  | 1 | 1 |  | 231.3364 | 231.3364 |  | акт №1 від 02.10.18 | 0 | 47.1136 | -16.92% | ТзОВ "Сетинжис", UA-2018-06-15-000368-a | економія | Дніпропетровська
| 1.8.40 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Утішна | шт | реактив | 388.95 | 1 | 388.95 | 1 | 1 |  | 388.95 | 388.95 |  | 386.8868 | 1 | 1 |  | 386.8868 | 386.8868 |  | 1 | 1 |  | 386.8868 | 386.8868 |  | Акт №1 27.09.18 | 0 | 2.0632 | -0.5305% | ТОВ "Сетинжис", UA-2018-06-20-000448-c | економія | Дніпропетровська
| 1.8.41 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ ПС-150/35/10 кВ «Сокологірна» | шт | реактив | 374 | 1 | 374 | 1 | 1 |  | 374 | 374 |  | 371.75 | 1 | 1 |  | 371.75 | 371.75 |  | 1 | 1 |  | 371.75 | 371.75 |  | Акт №1 від 27.12.18 | 0 | 2.25 | -0.6016% | ТОВ "Сетинжис", UA-2018-07-19-001498-b | економія | Херсонська
| 1.8.42 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ ПС-150/35/10 кВ «Партизани» | шт | реактив | 351.09 | 1 | 351.09 | 1 | 1 |  | 351.09 | 351.09 |  | 350.0387 | 1 | 1 |  | 350.0387 | 350.0387 |  | 1 | 1 |  | 350.0387 | 350.0387 |  | Акт №1 від 27.12.18 | 0 | 1.0513 | -0.2995% | ТОВ "Сетинжис", UA-2018-07-19-000455-a | економія | Херсонська
| 1.8.43 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ та ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «Підстепне» | шт | реактив | 235 | 1 | 235 | 1 | 1 |  | 235 | 235 |  | 185.4167 | 1 | 1 |  | 185.4167 | 185.4167 |  | 1 | 1 |  | 185.4167 | 185.4167 |  | Акт №1 від 01.11.18 | 0 | 49.5833 | -21.1% | ТОВ "Сетинжис", UA-2018-07-03-000100-a | економія | Дніпропетровська
| 1.8.44 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ та ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «Нижньодніпровськ-Вузол» | шт | реактив | 210 | 1 | 210 | 1 | 1 |  | 210 | 210 |  | 103.33 | 1 | 1 |  | 103.33 | 103.33 |  | 1 | 1 |  | 103.33 | 103.33 |  | Акт №1 від 25.09.18 | 0 | 106.67 | -50.8% | ТДВ Інститут "Дніпродіпротранс" UA-2018-04-23-001263-a | економія | Дніпропетровська
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 3189.19 |  |  |  | 3189.19 | 3189.19 | 0 |  |  |  |  | 2677.2868 | 2677.2868 | 0 |  |  |  | 2677.2868 | 2677.2868 | 0 |  |  | 511.9032
Всього Інше | [6 empty] | 16819.799 |  |  |  | 16819.799 | 16819.799 | 0 |  |  |  |  | 11554.0184 | 11554.0184 | 0 |  |  |  | 11554.0184 | 11554.0184 | 0 |  |  | 5265.7806
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 172072.5957 |  |  |  | 172072.5957 | 172072.5957 | 0 |  |  |  |  | 112455.3785 | 112455.3785 | 0 |  |  |  | 112715.6388 | 112715.6388 | 0 |  |  | 59617.2172
в т.ч. | РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 11236.3624 |  |  |  | 11236.3624 | 11236.3624 | 0 |  |  |  |  | 3539.4446 | 3539.4446 | 0 |  |  |  | 3539.4446 | 3539.4446 | 0 |  |  | 7696.9177
| РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 33548.4413 |  |  |  | 33548.4413 | 33548.4413 | 0 |  |  |  |  | 28241.5954 | 28241.5954 | 0 |  |  |  | 28501.8557 | 28501.8557 | 0 |  |  | 5306.8459
| РФ "Одеська залізниця" | [5 empty] | 5044.79 |  |  |  | 5044.79 | 5044.79 | 0 |  |  |  |  | 4327.7553 | 4327.7553 | 0 |  |  |  | 4327.7553 | 4327.7553 | 0 |  |  | 717.0347
| РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 36073.4561 |  |  |  | 36073.4561 | 36073.4561 | 0 |  |  |  |  | 24970.4415 | 24970.4415 | 0 |  |  |  | 24970.4415 | 24970.4415 | 0 |  |  | 11103.0146
| РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 44657.6359 |  |  |  | 44657.6359 | 44657.6359 | 0 |  |  |  |  | 26978.808 | 26978.808 | 0 |  |  |  | 26978.808 | 26978.808 | 0 |  |  | 17678.8279
| РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 41511.91 |  |  |  | 41511.91 | 41511.91 | 0 |  |  |  |  | 24397.3336 | 24397.3336 | 0 |  |  |  | 24397.3336 | 24397.3336 | 0 |  |  | 17114.5764
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
"Донецька залізниця" | 2.1 | ТН-35 кВ | шт | реактив | 158.625 | 9 | 1427.625 | 9 | 9 |  | 1427.625 | 1427.625 |  | 134.213 | 9 | 9 |  | 1207.917 | 1207.917 |  | 9 | 9 |  | 1207.917 | 1207.917 |  | накладна 82801 від 28.08.18 | 0 | 219.708 | -15.39% | ТДВ "Верстатонормаль" UA-2018-04-04-001441-c (лот 2) | економія
| 2.2 | ТН-10 | шт | реактив | 13.725 | 8 | 109.8 | 8 | 8 |  | 109.8 | 109.8 |  | 13.549 | 8 | 8 |  | 108.392 | 108.392 |  | 8 | 8 |  | 108.392 | 108.392 |  | накладна 5 від 19.06.18 | 0 | 1.408 | -1.282% | ТОВ "ЕЛІЗ" UA-2018-04-04-001441-c (лот 1) | економія
| 2.3 | ТН-6 | шт | реактив | 12.4 | 1 | 12.4 | 1 | 1 |  | 12.4 | 12.4 |  | 11.855 | 1 | 1 |  | 11.855 | 11.855 |  | 1 | 1 |  | 11.855 | 11.855 |  | накладна 5 від 19.06.18 | 0 | 0.545 | -4.395% | ТОВ "ЕЛІЗ" UA-2018-04-04-001441-c (лот 1) | економія
| 2.4 | Придбання трьохфазних лічильників (з інтерфейсом RS-485) | шт | реактив | 2.93 | 10 | 29.3 | 10 | 10 |  | 29.3 | 29.3 |  | 3.2 | 10 | 10 |  | 32 | 32 |  | 10 | 10 |  | 32 | 32 |  | накл. № 765 від 30.05.18, накл. № 171 від 29.12.18 | 0 | -2.7 | 9.215% | ТОВ "ГРАН-КОМ", UA-2018-04-05-000416-c, ТзОВ "Смарт Ексім", UA-2018-09-14-000388-a | перевищення ціни
| 2.5 | Зразковий лічильник PWS 2.3 клас 0,1 (стандартний комплект) або аналог | компл. | реактив | 378 | 5 | 1890 | 5 | 5 |  | 1890 | 1890 |  | 343.75 | 5 | 5 |  | 1718.75 | 1718.75 |  | 5 | 5 |  | 1718.75 | 1718.75 |  | накл. 1333 від 10.09.18 | 0 | 171.25 | -9.061% | ТОВ "Гранком" UA-2018-04-25-000138-a | економія
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 3469.125 |  |  |  | 3469.125 | 3469.125 | 0 |  |  |  |  | 3078.914 | 3078.914 | 0 |  |  |  | 3078.914 | 3078.914 | 0 |  |  | 390.211
"Львівська залізниця" | 2.6 | Придбання трансформаторів струму 110 кВ | шт | реактив | 126 | 42 | 5292 | 42 | 42 |  | 5292 | 5292 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 42 | 5292 | -100% |  | невиконання
| 2.7 | Придбання трансформаторів напруги 110 кВ | шт | реактив | 135 | 18 | 2430 | 18 | 18 |  | 2430 | 2430 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18 | 2430 | -100% |  | невиконання
| 2.8 | Т-0,66 з 16-річним межповірочним інтервалом | шт | реактив | 0.71 | 153 | 108.63 | 153 | 153 |  | 108.63 | 108.63 |  | 0.69 | 153 | 153 |  | 106.2891 | 106.2891 |  | 153 | 153 |  | 106.2891 | 106.2891 |  | накл. №128 від 14.11.18, №127 від 15.11.18 | 0 | 2.3409 | -2.817% | ТзОВ "Смарт-Ексім", UA-2018-09-17-000675-b | економія
|  | 150/5 | шт | реактив | 0.705 | 3 | 2.115 | 3 | 3 |  | 2.115 | 2.115 |  | 0.6947 | 3 | 3 |  | 2.0841 | 2.0841 |  | 3 | 3 |  | 2.0841 | 2.0841
|  | 200/5 | шт | реактив | 0.79 | 9 | 7.11 | 9 | 9 |  | 7.11 | 7.11 |  | 0.6947 | 18 | 18 |  | 12.5046 | 12.5046 |  | 18 | 18 |  | 12.5046 | 12.5046
|  | 250/5 | шт | реактив | 0.705 | 18 | 12.69 | 18 | 18 |  | 12.69 | 12.69 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 300/5 | шт | реактив | 0.705 | 36 | 25.38 | 36 | 36 |  | 25.38 | 25.38 |  | 0.6947 | 45 | 45 |  | 31.2615 | 31.2615 |  | 45 | 45 |  | 31.2615 | 31.2615
|  | 400/5 | шт | реактив | 0.705 | 75 | 52.875 | 75 | 75 |  | 52.875 | 52.875 |  | 0.6947 | 75 | 75 |  | 52.1025 | 52.1025 |  | 75 | 75 |  | 52.1025 | 52.1025
|  | 600/5 | шт | реактив | 0.705 | 12 | 8.46 | 12 | 12 |  | 8.46 | 8.46 |  | 0.6947 | 12 | 12 |  | 8.3364 | 8.3364 |  | 12 | 12 |  | 8.3364 | 8.3364
| 2.9 | трифазні прилади обліку електричної енергії (з інтерфейсом RS-485) | шт | реактив | 2.925 | 75 | 219.375 | 75 | 75 |  | 219.375 | 219.375 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 75 | 219.375 | -100% |  | невиконання
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 8050.005 |  |  |  | 8050.005 | 8050.005 | 0 |  |  |  |  | 106.2891 | 106.2891 | 0 |  |  |  | 106.2891 | 106.2891 | 0 |  |  | 7943.7159
"Південна залізниця" | 2.10 | Технічне переоснащення тягової підстанції Чугуїв | об | реактив | 3394.62 | 1 | 3394.62 | 1 | 1 |  | 3394.62 | 3394.62 |  | 3005.5778 | 0.98961 | 0.98961 |  | 2974.3363 | 2974.3363 |  | 0.98961 | 0.98961 |  | 2974.3363 | 2974.3363 |  | накл. 28 від 26.06.18, №34 від 18.07.18, №42 від 07.08.18, №46 від 21.08.18, №51 від 29.08.18, №117 від 18.12.18, акт КБ-3 від 10.09.18, КБ-3 від 29.12.18 | 0.010394 | 420.2837 | -11.46% | ТОВ "Луч" UA-2018-04-03-000574-b | економія
| 2.11 | Технічне переоснащення тягової підстанції Біляївка | об | реактив | 3097.25 | 1 | 3097.25 | 1 | 1 |  | 3097.25 | 3097.25 |  | 2582.5 | 0.99993 | 0.99993 |  | 2582.3244 | 2582.3244 |  | 0.99993 | 0.99993 |  | 2582.3244 | 2582.3244 |  | накл. №10 від 14.06.18, №11 від 15.06.18, №16 від 19.06.18, №20 від 19.06.18, №28 від 08.10.18, акт КБ-2 КБ-3 від 12.10.18 | 6.8e-05 | 514.9256 | -16.62% | ТОВ "Енрон-Сервіс" UA-2018-04-05-001226-c | економія
| 2.12 | бокси для лічильників (винос обліку на фасад) | шт | реактив | 0.066 | 1000 | 66 | 1000 | 1000 |  | 66 | 66 |  | 1.3725 | 1000 | 1000 |  | 1372.48 | 1372.48 |  | 1000 | 1000 |  | 1372.48 | 1372.48 |  | накл. № ЭН-2789 від 26.10.18, ЭН-2919 від 09.11.18, №2991 від 16.11.18 | 0 | -56.48 | 4.292% | ТОВ "Харківський електротехнічний завод "ЕНЕРГОМІРА" (тендерні торги UA-2018-10-02-001650-c) | перевищення ціни
| 2.14 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | реактив | 1.25 | 1000 | 1250 | 1000 | 1000 |  | 1250 | 1250
| 2.13 | трифазні прилади обліку електричної енергії (з інтерфейсом RS-485) | шт | реактив | 2.925 | 100 | 292.5 | 100 | 100 |  | 292.5 | 292.5 |  | 2.3585 | 100 | 100 |  | 235.849 | 235.849 |  | 100 | 100 |  | 235.849 | 235.849 |  | накл. №2991 від 16.11.18 | 0 | 56.651 | -19.37% | ТОВ "Харківський електротехнічний завод "ЕНЕРГОМІРА" (тендерні торги UA-2018-10-02-001650-c) | економія
|  | Впровадження лічильників |  | реактив | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 2.15 | лічильники електронні багатотарифні интефейс | шт | реактив | 10 | 50 | 500 | 50 | 50 |  | 500 | 500 |  | 7.5 | 50 | 50 |  | 375 | 375 |  | 50 | 50 |  | 375 | 375 |  | накл. № ЭН-3234 від 12.12.18 | 0 | 125 | -25% | ТОВ "Харківський електротехнічний завод "ЕНЕРГОМІРА" (тендерні торги UA-2018-10-02-001650-c) | економія
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 8600.37 |  |  |  | 8600.37 | 8600.37 | 0 |  |  |  |  | 7539.9897 | 7539.9897 | 0 |  |  |  | 7539.9897 | 7539.9897 | 0 |  |  | 1060.3803
"Південно-Західна" | 2.16 | трифазні лічильники прямого та трансформаторного включення МТХ | шт | реактив | 4.845 | 488 | 2364.36 | 488 | 488 |  | 2364.36 | 2364.36 |  | 4.1563 | 315 | 315 |  | 1309.2499 | 1309.2499 |  | 315 | 315 |  | 1309.2499 | 1309.2499 |  | накл. № 0000005817 від 20.12.18 | 173 | 1055.1101 | -14.21% | ТОВ "Телекомунікаційні Технології", UA-2018-10-12-000559-b | економія, невиконання
| 2.17 | ТС-110 | шт | реактив | 126 | 36 | 4536 | 36 | 36 |  | 4536 | 4536 |  | 105.3 | 36 | 36 |  | 3790.8 | 3790.8 |  | 36 | 36 |  | 3790.8 | 3790.8 |  | накл.№47 від 19.12.18, №49 від 28.12.18 | 0 | 745.2 | -16.43% | ТОВ "Південенергогрупп", UA-2018-04-17-000161-a | економія
| 2.18 | ТН-110 | шт | реактив | 135 | 12 | 1620 | 12 | 12 |  | 1620 | 1620 |  | 109.5 | 12 | 12 |  | 1314 | 1314 |  | 12 | 12 |  | 1314 | 1314 |  | №50 від 28.12.18 | 0 | 306 | -18.89% | ТОВ "Південенергогрупп", UA-2018-04-17-000161-a | економія
| 2.19 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | реактив | 1.25 | 375 | 468.75 | 375 | 375 |  | 468.75 | 468.75 |  | 0.95 | 375 | 375 |  | 356.25 | 356.25 |  | 375 | 375 |  | 356.25 | 356.25 |  | накл. № 0000005817 від 20.12.18 | 0 | 112.5 | -24% | ТОВ "Телекомунікаційні Технології", UA-2018-10-12-000559-b | економія
| 2.20 | Т-0,66 з 16-річним межповірочним інтервалом | шт | реактив | 0.73502 | 255 | 187.425 | 255 | 255 |  | 187.425 | 187.425 |  | 0.72712 | 226 | 226 |  | 164.33 | 164.33 |  | 226 | 226 |  | 164.33 | 164.33 |  | накл. 1983 від 11.12.18 | 29 | 23.095 | -1.074% | ТОВ "Гран-ком", UA-2018-10-24-000809-c | економія, невиконання
|  | 150/5 | шт | реактив | 0.705 | 20 | 14.1 | 20 | 20 |  | 14.1 | 14.1 |  | 0.725 | 20 | 20 |  | 14.5 | 14.5 |  | 20 | 20 |  | 14.5 | 14.5
|  | 200/5 | шт | реактив | 0.79 | 90 | 71.1 | 90 | 90 |  | 71.1 | 71.1 |  | 0.725 | 90 | 90 |  | 65.25 | 65.25 |  | 90 | 90 |  | 65.25 | 65.25
|  | 250/5 | шт | реактив | 0.705 | 30 | 21.15 | 30 | 30 |  | 21.15 | 21.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 300/5 | шт | реактив | 0.705 | 90 | 63.45 | 90 | 90 |  | 63.45 | 63.45 |  | 0.725 | 90 | 90 |  | 65.25 | 65.25 |  | 90 | 90 |  | 65.25 | 65.25
|  | 400/5 | шт | реактив | 0.705 | 20 | 14.1 | 20 | 20 |  | 14.1 | 14.1 |  | 0.725 | 20 | 20 |  | 14.5 | 14.5 |  | 20 | 20 |  | 14.5 | 14.5
|  | 600/5 | шт | реактив | 0.705 | 5 | 3.525 | 5 | 5 |  | 3.525 | 3.525 |  | 0.805 | 6 | 6 |  | 4.83 | 4.83 |  | 6 | 6 |  | 4.83 | 4.83
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 9176.535 |  |  |  | 9176.535 | 9176.535 | 0 |  |  |  |  | 6934.6299 | 6934.6299 | 0 |  |  |  | 6934.6299 | 6934.6299 | 0 |  |  | 2241.9051
"Придніпровська залізниця" | 2.21 | Придбання вимірювальних трансформаторів струму | шт | реактив | 11.67 | 80 | 933.6 | 80 | 80 |  | 933.6 | 933.6 |  | 4.415 | 80 | 80 |  | 353.2 | 353.2 |  | 80 | 80 |  | 353.2 | 353.2 |  | накл. № 692 від 26.09.18, № 769 від 12.10.18, №797 від 22.10.18 | 0 | 580.4 | -62.17% | ПП "Біонтоп" UA-2018-06-20-000475-a | економія
| 2.22 | Придбання вимфірювальни х трансформаторів струму типу Т-0,66 з 16-річним повірочним інтревалом (або аналог) | шт | реактив | 1.155 | 900 | 1039.5 | 900 | 900 |  | 1039.5 | 1039.5 |  | 0.70476 | 900 | 900 |  | 634.2885 | 634.2885 |  | 900 | 900 |  | 634.2885 | 634.2885 |  | накл. 1951 від 10.12.18 | 0 | 405.2115 | -38.98% | UA-2018-10-11-001691-b | економія
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 1973.1 |  |  |  | 1973.1 | 1973.1 | 0 |  |  |  |  | 987.4885 | 987.4885 | 0 |  |  |  | 987.4885 | 987.4885 | 0 |  |  | 985.6115
АСКОЕ побут для регіональних філій | 2.23 | АСКОЕ побут по PLC каналу | об. | реактив | 5944.57 |  | 5944.5717 | 0 | 0 |  | 5944.5717 | 5944.5717 | [5 empty] | 5175.902 | 5175.902 |  |  |  |  | 5199.9004 | 5199.9004 |  |  | 0 | 768.6696 | -100%
в тому числі
|  | "Донецька залізниця" |  |  | 315.22 | 1 | 315.22 | 1 | 1 |  | 315.22 | 315.22 |  | 296.92 | 1 | 1 |  | 296.92 | 296.92 |  | 1 | 1 |  | 296.92 | 296.92 |  | №145 від 14.12.2018 р №146 від 14.12.2018 р №156 від 17.12.2018 р; №148 від 13.12.2018 р; №147 від 14.12.2018 р | 0 | 18.3 | -5.805% | ТзОВ "Смарт Ексім", UA-2018-09-14-001590-c, UA-2018-09-14-000388-a | економія
|  | "Львівська залізниця" |  |  | 1450.3317 | 1 | 1450.3317 | 1 | 1 |  | 1450.3317 | 1450.3317 |  | 1394.291 | 0.95478 | 0.95478 |  | 1331.2426 | 1331.2426 |  | 0.97199 | 0.97199 |  | 1355.241 | 1355.241 |  | накл №141 від 05.12.18, № 142 від 07.12.18, №174 від 29.12.18, №128 від 14.11.18, № 127 від 15.11.18 | 0.045219 | 119.0891 | -3.864% | ТзОВ "Смарт ексім", UA-2018-09-10-000592-b, UA-2018-09-17-000675-b | очікувана економія, невиконання
|  | "Одеська залізниця" |  |  | 621.45 | 1 | 621.45 | 1 | 1 |  | 621.45 | 621.45 |  | 658.9 | 1 | 1 |  | 658.9 | 658.9 |  | 1 | 1 |  | 658.9 | 658.9 |  | накл. №РН-0000879 від 31.07.2018; №РН-0000879 від 31.07.2018 | 0 | -37.45 | 6.026% | ТОВ «ДІФОК», UA-2018-05-16-001232-b, UA-2018-05-24-000643-c | перевищення ціни
|  | "Південна залізниця" |  |  | 1845.77 | 1 | 1845.77 | 1 | 1 |  | 1845.77 | 1845.77 |  | 1970 | 1 | 1 |  | 1970 | 1970 |  | 1 | 1 |  | 1970 | 1970 |  | накл. №ЭН-3111 від 28.11.18, ЭН-3234 від 12.12.18 | 0 | -124.23 | 6.731% | ТОВ "Харківський електротехнічний завод "ЕНЕРГОМІРА" (тендерні торги UA-2018-10-02-001650-c) | перевищення ціни
|  | "Південно-Західна залізниця" |  |  | 1711.8 | 1 | 1711.8 | 1 | 1 |  | 1711.8 | 1711.8 |  | 1711.8 | 0.53677 | 0.53677 |  | 918.8395 | 918.8395 |  | 0.53677 | 0.53677 |  | 918.8395 | 918.8395 |  | накл. № 0000005817 від 20.12.18, рах. TTSM-005147 від 18.12.18 | 0.46323 | 792.9605 | 0% | ТОВ "Телекомунікаційні Технології", UA-2018-10-12-000559-b, UA-2018-11-05-001168-a | невиконання
| 2.24 | АСКОЕ побут по RF каналу |  |  | 3025.4192 |  | 3025.4192 | 0 | 0 |  | 3025.4192 | 3025.4192 | [5 empty] | 3053.8287 | 3053.8287 |  |  |  |  | 3053.8287 | 3053.8287 |  |  | 0 | -28.4095 | -100%
в тому числі
|  | "Придніпровська залізниця" |  |  | 3025.4192 | 1 | 3025.4192 | 1 | 1 |  | 3025.4192 | 3025.4192 |  | 3053.8287 | 1 | 1 |  | 3053.8287 | 3053.8287 |  | 1 | 1 |  | 3053.8287 | 3053.8287 |  | накл. 1951 від 10.12.18, ЦБАБ0000476 від 12.10.18 | 0 | -28.4095 | 0.939% | ТзОВ "Албат", UA-2018-07-19-000876-c | перевищення ціни
| Разом по АСКОЕ побут | [5 empty] | 8969.9909 |  |  |  | 8969.9909 | 8969.9909 | 0 |  |  |  |  | 8229.7307 | 8229.7307 | 0 |  |  |  | 8253.7291 | 8253.7291 | 0 |  |  | 740.2602
Усього по розділу 2 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 40239.1259 |  |  |  | 40239.1259 | 40239.1259 | 0 |  |  |  |  | 26877.042 | 26877.042 | 0 |  |  |  | 26901.0404 | 26901.0404 | 0 |  |  | 13362.0839
3. Впровадження та розвиток АСДТК
"Львівська залізниця" | 3.1 | технічне переоснащення телемеханізації Лавочнянського диспетчерського кола (ЕЧ-8 Стрий) | об. | невикористані кошти | 4005 | 1 | 4005 | 1 | 1 |  | 4005 | 4005 |  | 3909.875 | 0.91165 | 0.91165 |  | 3564.436 | 3564.436 |  | 0.99756 | 0.99756 |  | 3900.3466 | 3900.3466 |  | Акт КБ-3 від 29.12.18 | 0.08835 | 440.564 | -2.375% | ТзОВ "БК Будстандарст", UA-2018-07-26-000610-a | економія
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 4005 |  |  |  | 4005 | 4005 | 0 |  |  |  |  | 3564.436 | 3564.436 | 0 |  |  |  | 3900.3466 | 3900.3466 | 0 |  |  | 440.564
"Одеська залізниця" | 3.2 | Технічне переоснащення "Автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ), дорожній рівень ЕДП". 65012, м. Одеса, вул. Середньофонтанська 14 | об. | невикористані кошти | 3703.61 | 1 | 3703.61 | 1 | 1 |  | 3703.61 | 3703.61 |  | 3588.08 | 0.98149 | 0.98149 |  | 3521.6628 | 3521.6628 |  | 0.98149 | 0.98149 |  | 3521.6628 | 3521.6628 |  | Акт КБ-3 від 15.08.18, №1, №2, №3, №4, №5, №6 від 25.10.18 | 0.01851 | 181.9472 | -3.119% | ТзОВ ВКФ "Автоматика-сервіс" UA-2018-05-18-000504-c | очікувана економія, невиконання
| Разом по РФ "Одеська залізниця" | [5 empty] | 3703.61 |  |  |  | 3703.61 | 3703.61 | 0 |  |  |  |  | 3521.6628 | 3521.6628 | 0 |  |  |  | 3521.6628 | 3521.6628 | 0 |  |  | 181.9472
"Південно-Західна залізниця" | 3.3 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського Тетерівського кола (напрямку Київ-Тетерів) | об. | невикористані кошти, амортизація | 4587.03 | 1 | 4587.03 | 1 | 1 |  | 4587.03 | 4587.03 |  | 4469.382 | 1 | 1 |  | 4469.382 | 4469.382 |  | 1 | 1 |  | 4469.382 | 4469.382 |  | Акти КБ-3 від25.09.18, 30.11.18 | 0 | 117.648 | -2.565% | ТзОВ ВКФ "Автоматика-сервіс" , UA-2018-05-24-000888-a | економія
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 4587.03 |  |  |  | 4587.03 | 4587.03 | 0 |  |  |  |  | 4469.382 | 4469.382 | 0 |  |  |  | 4469.382 | 4469.382 | 0 |  |  | 117.648
Усього по розділу 3 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 12295.64 |  |  |  | 12295.64 | 12295.64 | 0 |  |  |  |  | 11555.4808 | 11555.4808 | 0 |  |  |  | 11891.3915 | 11891.3915 | 0 |  |  | 740.1592
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
"Донецька залізниця" | 4.1 | Придбання комп'ютерів (робоча станція) | шт | прибуток | 17.5 | 42 | 735 | 42 | 42 |  | 735 | 735 |  | 16.52 | 42 | 42 |  | 693.84 | 693.84 |  | 42 | 42 |  | 693.84 | 693.84 |  | накл. № 60 выд 27.06.18 | 0 | 41.16 | -5.6% | ТОВ "М ЕНД Б СМАРТ АСІСТЕНТ" UA-2018-04-18-002625-a | економія
| 4.2 | Придбання багатофункційних пристроїв А4 | шт | прибуток | 5.6 | 31 | 173.6 | 31 | 31 |  | 173.6 | 173.6 |  | 4.955 | 31 | 31 |  | 153.605 | 153.605 |  | 31 | 31 |  | 153.605 | 153.605 |  | накл. № 265 выд 14.08.18 | 0 | 19.995 | -11.52% | ТОВ "ІТЕС-СЕРВІС" UA-2018-06-15-000258-c | економія
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 908.6 |  |  |  | 908.6 | 908.6 | 0 |  |  |  |  | 847.445 | 847.445 | 0 |  |  |  | 847.445 | 847.445 | 0 |  |  | 61.155
"Львівська залізниця" | 4.3 | закупівля моніторів | шт | амортизація | 2.49 | 20 | 49.8 | 20 | 20 |  | 49.8 | 49.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 | 49.8 | -100% |  | невиконання
| 4.4 | закупівля ноутбуків | шт | амортизація | 11 | 5 | 55 | 5 | 5 |  | 55 | 55 |  | 11.676 | 5 | 5 |  | 58.38 | 58.38 |  | 5 | 5 |  | 58.38 | 58.38 |  | № 487 від 03.09.18 | 0 | -3.38 | 6.145% | ТОВ "Протех-Україна"UA-2018-06-15-000584-b | перевищення ціни
| 4.5 | закупівля робочих станцій в комплекті | шт | реактив | 12.7 | 25 | 317.5 | 25 | 25 |  | 317.5 | 317.5 |  | 12.202 | 25 | 25 |  | 305.05 | 305.05 |  | 25 | 25 |  | 305.05 | 305.05 |  | № 487 від 03.09.18 | 0 | 12.45 | -3.921% | ТОВ "Протех-Україна"UA-2018-06-15-000584-b | економія
| 4.6 | закупівля друкуючих пристроїв (принтерів) | шт | амортизація | 2.1 | 31 | 65.1 | 31 | 31 |  | 65.1 | 65.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 31 | 65.1 | -100% |  | невиконання
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 487.4 |  |  |  | 487.4 | 487.4 | 0 |  |  |  |  | 363.43 | 363.43 | 0 |  |  |  | 363.43 | 363.43 | 0 |  |  | 123.97
"Південно-Західна" | 4.7 | Придбання плотера А1 | шт | невикористані кошти, амортизація | 35.2 | 2 | 70.4 | 2 | 2 |  | 70.4 | 70.4 |  | 11.5734 | 2 | 2 |  | 23.1468 | 23.1468 |  | 2 | 2 |  | 23.1468 | 23.1468 |  | накл. №L-00003273 від 13.12.18 | 0 | 47.2532 | -67.12% | ТзОВ "Інженерно-будівельна фірма "ЛДС", UA-2018-11-28-002363-c | економія
| 4.8 | Придбання ноутбуку | шт | невикористані кошти | 17.6 | 4 | 70.4 | 4 | 4 |  | 70.4 | 70.4 |  | 20.4961 | 4 | 4 |  | 81.9844 | 81.9844 |  | 4 | 4 |  | 81.9844 | 81.9844 |  | накл. № 44 від 29.12.18 | 0 | -11.5844 | 16.46% | ТзОВ "НПО Укрізолятор", UA-2018-12-18-005414-c | перевищення ціни
| 4.9 | Комп'ютери (робочі станції) | шт | невикористані кошти | 16.12 | 20 | 322.4 | 20 | 20 |  | 322.4 | 322.4 |  | 12.34 | 20 | 20 |  | 246.8 | 246.8 |  | 20 | 20 |  | 246.8 | 246.8 |  | накл. № 44 від 29.12.18 | 0 | 75.6 | -23.45% | ТзОВ "НПО Укрізолятор", UA-2018-12-18-005414-c | економія
| 4.10 | Принтер | шт | невикористані кошти | 5.4 | 20 | 108 | 20 | 20 |  | 108 | 108 |  | 3.2134 | 20 | 20 |  | 64.268 | 64.268 |  | 20 | 20 |  | 64.268 | 64.268 |  | накл. №L-00003273 від 13.12.18 | 0 | 43.732 | -40.49% | ТзОВ "Інженерно-будівельна фірма "ЛДС", UA-2018-11-28-002363-c | економія
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 571.2 |  |  |  | 571.2 | 571.2 | 0 |  |  |  |  | 416.1992 | 416.1992 | 0 |  |  |  | 416.1992 | 416.1992 | 0 |  |  | 155.0008
"Енергозбут" | 4.11 | Персональний комп'ютер | шт. | прибуток | 14.483 | 31 | 448.973 | 31 |  | 31 | 448.973 |  | 448.973 | 14.2204 | 31 |  | 31 | 440.8333 |  | 440.8333 | 31 |  | 31 | 440.8333 |  | 440.8333 | накл. № 1349 від 28.11.18 | 0 | 8.1397 | -1.813% | ТОВ "Девіком", UA-2018-09-26-001712-c | економія
| 4.12 | Ноутбук | шт. | прибуток | 15.1 | 5 | 75.5 | 5 |  | 5 | 75.5 |  | 75.5 | 10.3417 | 5 |  | 5 | 51.7085 |  | 51.7085 | 5 |  | 5 | 51.7085 |  | 51.7085 | накл. № ННУ00030345 від 05.12.18 | 0 | 23.7915 | -31.51% | ТОВ "В.М.", UA-2018-10-19-001859-b | економія
| 4.13 | Сервер | шт. | прибуток | 158.4 | 2 | 316.8 | 2 |  | 2 | 316.8 |  | 316.8 | 155.458 | 2 |  | 2 | 310.916 |  | 310.916 | 2 |  | 2 | 310.916 |  | 310.916 | накл. №1086 від 18.10.18 | 0 | 5.884 | -1.857% | ТзОВ "Девіком" UA-2018-07-17-001162-b | економія
| Разом по філії "Енергозбут" | [5 empty] | 841.273 |  |  |  | 841.273 | 0 | 841.273 |  |  |  |  | 803.4578 | 0 | 803.4578 |  |  |  | 803.4578 | 0 | 803.4578 |  |  | 37.8152
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 2808.473 |  |  |  | 2808.473 | 1967.2 | 841.273 |  |  |  |  | 2430.5321 | 1627.0742 | 803.4578 |  |  |  | 2430.5321 | 1627.0742 | 803.4578 |  |  | 377.9409
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
"Донецька залізниця" | 6.1 | Автогідропідіймач ВС-22-03 на базі автомобіля МАЗ (або аналог) | шт | амортизація, ТВЕ | 2542.55 | 1 | 2542.55 | 1 | 1 |  | 2542.55 | 2542.55 |  | 2483.5 | 1 | 1 |  | 2483.5 | 2483.5 |  | 1 | 1 |  | 2483.5 | 2483.5 |  | накл. № 23 від 27.12.18 | 0 | 59.05 | -2.322% | ТзОВ "Укрспецавтоінвест", UA-2018-07-27-000587-c | економія
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 2542.55 |  |  |  | 2542.55 | 2542.55 | 0 |  |  |  |  | 2483.5 | 2483.5 | 0 |  |  |  | 2483.5 | 2483.5 | 0 |  |  | 59.05
"Південна залізниця" | 6.2 | Пичеп для перевезення опор ПРЛ 0512 (R-17,5) (або аналог) | шт. | реактив | 205.83 | 3 | 617.49 | 3 | 3 |  | 617.49 | 617.49 |  | 306.25 | 2 | 2 |  | 612.5 | 612.5 |  | 2 | 2 |  | 612.5 | 612.5 |  | акт від 11.10.18 | 1 | 4.99 | 48.79% | ТОВ "Спецтехніка+", UA-2018-07-26-000911-b | перевищення ціни, невиконання
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 617.49 |  |  |  | 617.49 | 617.49 | 0 |  |  |  |  | 612.5 | 612.5 | 0 |  |  |  | 612.5 | 612.5 | 0 |  |  | 4.99
"Енергозбут" | 6.3 | автомобіль марки Renault DOKKER (або аналог) з дизельним двигуном | шт. | реактив | 364.8 | 1 | 364.8 | 1 |  | 1 | 364.8 |  | 364.8 | 362.917 | 1 |  | 1 | 362.917 |  | 362.917 | 1 |  | 1 | 362.917 |  | 362.917 | накл. УЗ/ЕЕЦ-180928/00019 від 09.10.18 | 0 | 1.883 | -0.5162% | ТзОВ "Автомобільний центр Голосіївський", UA-2018-08-21-002753-c | економія
| Разом по філії "Енергозбут" | [5 empty] | 364.8 |  |  |  | 364.8 | 0 | 364.8 |  |  |  |  | 362.917 | 0 | 362.917 |  |  |  | 362.917 | 0 | 362.917 |  |  | 1.883
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 3524.84 |  |  |  | 3524.84 | 3160.04 | 364.8 |  |  |  |  | 3458.917 | 3096 | 362.917 |  |  |  | 3458.917 | 3096 | 362.917 |  |  | 65.923
7. Інше
"Донецька залізниця" | 7.1 | Кущоріз Husqvarna 545RX (або аналог) | шт | реактив | 16.23 | 5 | 81.15 | 5 | 5 |  | 81.15 | 81.15 |  | 14.896 | 5 | 5 |  | 74.48 | 74.48 |  | 5 | 5 |  | 74.48 | 74.48 |  | накл. 26213 від 24.09.18 | 0 | 6.67 | -8.219% | Прат "Альцест", UA-2018-07-27-000784-a | економія
| 7.2 | Бензопила Husqvarna 550 XP (або аналог) | шт | реактив | 14.3 | 6 | 85.8 | 6 | 6 |  | 85.8 | 85.8 |  | 7.43 | 6 | 6 |  | 44.58 | 44.58 |  | 6 | 6 |  | 44.58 | 44.58 |  | накл. № 69 від 26.12.18 | 0 | 41.22 | -48.04% | ТзОВ "Науково-промислова компанія "Енергія", UA-2018-07-20-000391-c (лот 1) | економія
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 166.95 |  |  |  | 166.95 | 166.95 | 0 |  |  |  |  | 119.06 | 119.06 | 0 |  |  |  | 119.06 | 119.06 | 0 |  |  | 47.89
"Львівська залізниця" | 7.3 | Комплекс ИСКРА-3М або аналог для визначення місця пошкодження кабелів | шт | реактив | 26.49 | 2 | 52.98 | 2 | 2 |  | 52.98 | 52.98 |  | 23.9975 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  | 47.995 | 47.995 |  | № РН-0000903 від 29.10.18 | 2 | 52.98 | -9.409% | ТОВ "Еталон-прилад) | економія
| 7.4 | Бензопила типу STIHL MS 193 T (або аналог) | шт | реактив | 8 | 8 | 64 | 8 | 8 |  | 64 | 64 |  | 7.774 | 8 | 8 |  | 62.192 | 62.192 |  | 8 | 8 |  | 62.192 | 62.192 |  | №47 від 17.07.18, №77, №78 від 27.09.18 | 0 | 1.808 | -2.825% | ТОВ "Лісмаш" UA-2018-05-10-000651-a | економія
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 116.98 |  |  |  | 116.98 | 116.98 | 0 |  |  |  |  | 62.192 | 62.192 | 0 |  |  |  | 110.187 | 110.187 | 0 |  |  | 54.788
"Південно-Західна" | 7.5 | Бензопили STIHL MS-440 (або аналог) | шт | реактив | 16.7 | 9 | 150.3 | 9 | 9 |  | 150.3 | 150.3 |  | 16.6 | 9 | 9 |  | 149.4 | 149.4 |  | 9 | 9 |  | 149.4 | 149.4 |  | №АТ-12.06.18 від 12.06.18 | 0 | 0.9 | -0.5988% | ТОВ "Агротехсоюз" UA-2018-04-25-001190-a | економія
| 7.6 | Кущорізи STIHL FS- 450 (або аналог) | шт | невикористані кошти | 16.3 | 9 | 146.7 | 9 | 9 |  | 146.7 | 146.7 |  | 16.2 | 9 | 9 |  | 145.8 | 145.8 |  | 9 | 9 |  | 145.8 | 145.8 |  | №АТ-12.06.18 від 12.06.18 | 0 | 0.9 | -0.6135% | ТОВ "Агротехсоюз" UA-2018-04-25-001190-a | економія
| 7.7 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | шт | прибуток | 15.8 | 3 | 47.4 | 3 | 3 |  | 47.4 | 47.4 |  | 15.7 | 3 | 3 |  | 47.1 | 47.1 |  | 3 | 3 |  | 47.1 | 47.1 |  | №АТ-12.06.18 від 12.06.18 | 0 | 0.3 | -0.6329% | ТОВ "Агротехсоюз" UA-2018-04-25-001190-a | економія
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 344.4 |  |  |  | 344.4 | 344.4 | 0 |  |  |  |  | 342.3 | 342.3 | 0 |  |  |  | 342.3 | 342.3 | 0 |  |  | 2.1
Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 628.33 |  |  |  | 628.33 | 628.33 | 0 |  |  |  |  | 523.552 | 523.552 | 0 |  |  |  | 571.547 | 571.547 | 0 |  |  | 104.778
Усього по програмі: | [6 empty] | 231569.0046 |  |  |  | 231569.0046 | 230362.9316 | 1206.073 |  |  |  |  | 157300.9023 | 156134.5275 | 1166.3748 |  |  |  | 157969.0667 | 156802.6919 | 1166.3748 |  |  | 74268.1023 |  |  |  |  | 1 | заплановано | профінансовано | освоєно
| в т.ч. РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 18638.8074 |  |  |  | 18638.8074 | 18638.8074 | 0 |  |  |  |  | 10365.2836 | 10365.2836 | 0 |  |  |  | 10365.2836 | 10365.2836 | 0 |  |  | 8273.5237 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 47658.158 |  |  |  | 47658.158 | 47658.158 | 0 |  |  |  |  | 33669.185 | 33669.185 | 0 |  |  |  | 34337.3494 | 34337.3494 | 0 |  |  | 13988.9729 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| РФ "Одеська залізниця" | [5 empty] | 9369.85 |  |  |  | 9369.85 | 9369.85 | 0 |  |  |  |  | 8508.3182 | 8508.3182 | 0 |  |  |  | 8508.3182 | 8508.3182 | 0 |  |  | 861.5318 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 47137.0861 |  |  |  | 47137.0861 | 47137.0861 | 0 |  |  |  |  | 35092.9312 | 35092.9312 | 0 |  |  |  | 35092.9312 | 35092.9312 | 0 |  |  | 12044.1549 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 61048.6009 |  |  |  | 61048.6009 | 61048.6009 | 0 |  |  |  |  | 40060.1586 | 40060.1586 | 0 |  |  |  | 40060.1586 | 40060.1586 | 0 |  |  | 20988.4423 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 46510.4293 |  |  |  | 46510.4293 | 46510.4293 | 0 |  |  |  |  | 28438.6508 | 28438.6508 | 0 |  |  |  | 28438.6508 | 28438.6508 | 0 |  |  | 18071.7784 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| філія "Енергозбут" | [5 empty] | 1206.073 |  |  |  | 1206.073 | 0 | 1206.073 |  |  |  |  | 1166.3748 | 0 | 1166.3748 |  |  |  | 1166.3748 | 0 | 1166.3748 |  |  | 39.6982 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Член правління АТ "Укрзалізниця" | [12 empty] | Р. Пашкевич
| (або особа, яка виконує його обов'язки) | [7 empty] | (підпис)
| Член правління АТ "Укрзалізниця" | [12 empty] | І. Василевський
| (або особа, яка виконує його обов'язки) | [7 empty] | (підпис)
| "____" ____________ 20___ року | [7 empty] | М. П.