## Загальна інформація
Прогнозний звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "Укрзалізниця"
Звітний період | з | 2018-01-01 | до | 2018-09-30
Прогнозний період | з | 2018-01-01 | до | 2019-01-01

## 1. Зведений звіт
1. звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Укрзалізниця" за 9 місяців 2018 року
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 172072.5957 | 126059.4983 | 8876.6487 | 14861.5565 | 7.042% | 117182.8496
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 40239.1259 | 22748.775 | 4081.187 | 7490.1136 | 17.94% | 18667.588
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 12295.64 | 8290.64 | 1186.69 | 1186.69 | 14.31% | 7103.95
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2808.473 | 2808.473 | 940.775 | 847.445 | 33.5% | 1867.698
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 3524.84 | 3524.84 | 0 | 0 | 0% | 3524.84
7 | Інше | 628.33 | 628.33 | 404.492 | 404.492 | 64.38% | 223.838
Усього |  | 231569.0046 | 164060.5563 | 15489.7927 | 24790.2971 | 9.442% | 148570.7636
| Член правління ПАТ "Укрзалізниця" |  |  |  | Р. Пашкевич
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис)
| Член правління ПАТ "Укрзалізниця" |  |  |  | Ж. Марчек
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис)
| "____" ____________ 20___ року |  | М. П.

## 6.проведення закупівлі сокращ
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми ПАТ "Укрзалізниця" за 9 місяців 2018 року
регіональна філія/філія | № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Джерело фінан-сування | Усього |  |  | Заплонавано на звітний період (з наростаючим підсумком) | [6 empty] | профінансовано | [5 empty] | освоєно | [5 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини не виконання плану | У тому числі по видах діяльності |  |  |  | У тому числі по кварталах | [7 empty] | Джерело фінан-сування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки поясню-вальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка | область | проаерка
[5 empty] | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кількість |  |  | вартість |  |  | Вартість одиниці продукції, тис. грн. (без ПДВ) | кількість |  |  | вартість |  |  | кількість |  |  | вартість |  |  |  | кількість | вартість, тис.грн |  |  |  | передача електричної енергії |  | постачання електричної енергії |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[8 empty] | всього | пер | пост | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | [6 empty] | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | [25 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [50 empty] | 0
"Львівська залізниця" | 1.1.1. | Реконструкція ЛЕП-10кВ Ворохта-Лазещина | км | амортизація | 467.824 | 5.2 | 2432.6848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 5.2; 8: 2432.6848; 17: 5.2; 18: 2432.6848; 19: амортизація; 21: 214-217; 22: 1-5 | Івано-Франківська
| 1.1.2. | Реконструкція ЛЕП-10кВ Ковель - Маневичі | км | амортизація | 898.85 | 6.41 | 5761.6285 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 904.727 | 2.6925 | 2.6925 |  | 2436 | 2436 |  | 2.6925 | 2.6925 |  | 2436 | 2436 |  |  | -2.6925 | -2436 | 0.6538% | філія "Енергоремтранс" ПАТ УЗ, господарський спосіб |  | 7: 6.41; 8: 5761.6285; 17: 6.41; 18: 5761.6285; 19: амортизація; 21: 214-217; 22: 4-5, 6-10 | Волинська | 0
| 1.1.3. | Реконструкція ЛЕП-10 кВ Сарни-Рафалівка | км | амортизація | 396.62 | 17.4 | 6901.188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 17.4; 8: 6901.188; 17: 17.4; 18: 6901.188; 19: амортизація; 21: 214-217; 22: 4-5, 11 - 14 | Рівненська
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 15095.5013 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2436 | 2436 | 0 |  |  |  | 2436 | 2436 | 0 |  |  | -2436 |  |  |  | 8: 15095.5013; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 15095.5013 |  | 0
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [6 empty] | 15095.5013 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2436 | 2436 | 0 |  |  |  | 2436 | 2436 | 0 |  |  | -2436 |  |  |  | 8: 15095.5013; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 15095.5013 |  | 0
1.2. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | [50 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.2.1 | Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ фідера "Житло" ст. Шевченко | км | невикористані кошти | 135.88 | 1 | 135.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 135.88; 17: 1; 18: 135.88; 19: невикористані кошти; 21: 217-218; 22: 15-19 | Донецька | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 135.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8: 135.88; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 135.88 |  | 0
Всього реконструкція ПЛ-0,4 кВ кВ | [6 empty] | 135.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8: 135.88; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 135.88 |  | 0
1.3. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [50 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.3.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35,110кВ тягової підстанції Сіверськ | об | амортизація | 30157 | 0.28275 | 8527.0124 | 0.28275 | 0.28275 |  | 8527.0124 | 8527.0124 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.28275 | 8527.0124 | -100% |  |  | 7: 0.28275; 8: 8527.0124; 15: 0.28275; 16: 8527.0124; 19: амортизація; 21: 219-221; 22: 20-34 | Донецька | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 8527.0124 |  |  |  | 8527.0124 | 8527.0124 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8527.0124 |  |  |  | 8: 8527.0124; 12: 0; 14: 0; 16: 8527.0124; 18: 0 |  | 0
"Південна залізниця" | 1.3.2 | Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-4 "Трійчате" | об | амортизація | 3869.88 | 1 | 3869.88 | 1 | 1 |  | 3869.88 | 3869.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3869.88 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 3869.88; 11: 1; 12: 3869.88; 19: амортизація; 21: 221-222; 22: 35-36, 37-47 | Харківська | 0
| 1.3.3 | Технічне переоснащення підстанції ЕЧЕ-4 "Трійчате" | об | амортизація | 5601.25 | 1 | 5601.25 | 1 | 1 |  | 5601.25 | 5601.25 |  | 5637.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.090462 | 0.090462 |  | 510 | 510 |  |  | 1 | 5601.25 | 0.6516% | ТОВ "Спецтермомонтаж-енерго" UA-2018-05-10-001437-c |  | 7: 1; 8: 5601.25; 15: 1; 16: 5601.25; 19: амортизація; 21: 222; 22: 35-36, 48-51 | Харківська | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 9471.13 |  |  |  | 9471.13 | 9471.13 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 510 | 510 | 0 |  |  | 9471.13 |  |  |  | 8: 9471.13; 12: 3869.88; 14: 0; 16: 5601.25; 18: 0 |  | 0
"Південно-Західна" | 1.3.4 | Реконструкція ПС "Тетерів" 110/27,5/10 кВ Південно-Західної залізниці для забезпечення електропостачання ст. Тетерів та Коростенського напрямку Південно-Західної залізниці | об | амортизація | 11083.492 | 1 | 11083.492 | 1 | 1 |  | 11083.492 | 11083.492 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 11083.492 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 11083.492; 13: 1; 14: 11083.492; 19: амортизація; 21: 223-227; 22: 52-53, 54-60 | Київська | 0 | 1
в тому числі
|  | обладнання і матеріали | об |  |  |  | 9411.944 | [25 empty] | 14: 9411.944 |  | 0
|  | вимикач вакуумний типу ВР-35НСМ-20/1600 У1 | об |  | 300 | 1 | 300 | [25 empty] | 7: 1; 8: 300; 13: 1; 14: 300 |  | 0
|  | роз'єднувач РГ1а-35/1000 | об |  | 60.45 | 1 | 60.45 | [25 empty] | 7: 1; 8: 60.45; 13: 1; 14: 60.45 |  | 0
|  | трансформатор струму 35 кВ | об |  | 35 | 1 | 35 | [25 empty] | 7: 1; 8: 35; 13: 1; 14: 35 |  | 0
|  | мікропроцесорний пристрій МРЗС-05-01(61) резервного захисту вводів 27,5 кВ, 10 кВ | об |  | 20 | 6 | 120 | [25 empty] | 7: 6; 8: 120; 13: 6; 14: 120 |  | 0
|  | Мікропроцесорний пристрій резервного захисту 110 кВ ПМ РЗА "Діамант" типу Т030 | шт |  | 147.14 | 2 | 294.28 | [25 empty] | 7: 2; 8: 294.28; 13: 2; 14: 294.28 |  | 0
|  | Мікропроцесорний пристрій основного захисту трансформатора ПМ РЗА "Діамант" типу (Т010) | шт |  | 203.524 | 2 | 407.048 | [25 empty] | 7: 2; 8: 407.048; 13: 2; 14: 407.048 |  | 0
|  | Мікропроцесорний пристрій основного захисту ПЛ-110кВ ПМ РЗА "Діамант" типу L010 | шт |  | 252.253 | 5 | 1261.265 | [25 empty] | 7: 5; 8: 1261.265; 13: 5; 14: 1261.265 |  | 0
|  | Мікропроцесорний пристрій резервного захисту ПЛ-110кВ ПМ РЗА "Діамант" типу L014 | шт |  | 198.199 | 5 | 990.995 | [25 empty] | 7: 5; 8: 990.995; 13: 5; 14: 990.995 |  | 0
|  | Мікропроцесорний пристрій резервного захисту ШЗВ-110кВ ПМ РЗА "Діамант" типу L014 | шт |  | 198.199 | 1 | 198.199 | [25 empty] | 7: 1; 8: 198.199; 13: 1; 14: 198.199 |  | 0
|  | Мікропроцесорний пристрій резервного захисту ОВ-110кВ ПМ РЗА "Діамант" типу L013 | шт |  | 257.91 | 1 | 257.91 | [25 empty] | 7: 1; 8: 257.91; 13: 1; 14: 257.91 |  | 0
|  | Мікропроцесорний пристрій диференційного захисту шин 110кВ ПМ РЗА "Діамант" типу SH01 | шт |  | 239.022 | 2 | 478.044 | [25 empty] | 7: 2; 8: 478.044; 13: 2; 14: 478.044 |  | 0
|  | Панель 6 управління лінії 110 кВ | шт |  | 126.9 | 1 | 126.9 | [25 empty] | 7: 1; 8: 126.9; 13: 1; 14: 126.9 |  | 0
|  | Панель 5 управління трансформатора 110 кВ | шт |  | 117.8 | 1 | 117.8 | [25 empty] | 7: 1; 8: 117.8; 13: 1; 14: 117.8 |  | 0
|  | Панель 4 управління шинних апаратів | шт |  | 117.8 | 1 | 117.8 | [25 empty] | 7: 1; 8: 117.8; 13: 1; 14: 117.8 |  | 0
|  | Панель 3 управління фідерів 27,5 кВ | шт |  | 98.9 | 1 | 98.9 | [25 empty] | 7: 1; 8: 98.9; 13: 1; 14: 98.9 |  | 0
|  | Панель 7 управління ліній 10 кВ І с.ш. ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 114.503 | 1 | 114.503 | [25 empty] | 7: 1; 8: 114.503; 13: 1; 14: 114.503 |  | 0
|  | Панель 8 управління ліній 10 кВ ІІ с.ш. ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 131.303 | 1 | 131.303 | [25 empty] | 7: 1; 8: 131.303; 13: 1; 14: 131.303 |  | 0
|  | Панель 9 захисту фідерів к/м 27,5 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 108.548 | 1 | 108.548 | [25 empty] | 7: 1; 8: 108.548; 13: 1; 14: 108.548 |  | 0
|  | Панель 10 захисту фідерів к/м 27,5 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 108.548 | 1 | 108.548 | [25 empty] | 7: 1; 8: 108.548; 13: 1; 14: 108.548 |  | 0
|  | Панель 11 ДЗШ-110 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 109.148 | 1 | 109.148 | [25 empty] | 7: 1; 8: 109.148; 13: 1; 14: 109.148 |  | 0
|  | Панель 13,14,15,19,20 захисту ПЛ-110 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 111.938 | 5 | 559.69 | [25 empty] | 7: 5; 8: 559.69; 13: 5; 14: 559.69 |  | 0
|  | Панель 16,18 захисту Т1,Т2 ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 145.238 | 2 | 290.476 | [25 empty] | 7: 2; 8: 290.476; 13: 2; 14: 290.476 |  | 0
|  | Панель 17 регулювання Т1 та Т2, живлення оперативного блокування ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 139.928 | 1 | 139.928 | [25 empty] | 7: 1; 8: 139.928; 13: 1; 14: 139.928 |  | 0
|  | Панель 21 захисту ОВ та ШЗВ-110 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 98.858 | 1 | 98.858 | [25 empty] | 7: 1; 8: 98.858; 13: 1; 14: 98.858 |  | 0
|  | Панель 22 РПР-110 кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 129.128 | 1 | 129.128 | [25 empty] | 7: 1; 8: 129.128; 13: 1; 14: 129.128 |  | 0
|  | Панель 23 ТН-110 кВ та 27,5 кВ, обліку ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 112.748 | 1 | 112.748 | [25 empty] | 7: 1; 8: 112.748; 13: 1; 14: 112.748 |  | 0
|  | Панель 33, 34 обліку ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 73.973 | 2 | 147.946 | [25 empty] | 7: 2; 8: 147.946; 13: 2; 14: 147.946 |  | 0
|  | Панель 35 АЧР 110 та 10кВ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 137.558 | 1 | 137.558 | [25 empty] | 7: 1; 8: 137.558; 13: 1; 14: 137.558 |  | 0
|  | Панель 36,37,38 АСУ ( без вартості мікропроцесорних пристроїв) | шт |  | 73.973 | 3 | 221.919 | [25 empty] | 7: 3; 8: 221.919; 13: 3; 14: 221.919 |  | 0
|  | Лічильник електроенергії багатофункціональний трифазний триелементний, 5А,100В, кл. 0,2 S типу SL761А071 | шт |  | 12.32 | 16 | 197.12 | [25 empty] | 7: 16; 8: 197.12; 13: 16; 14: 197.12 |  | 0
|  | Щит оперативного струму в к-т (3 шт + 2шт. - ШПКЭ 9801-3972 УХЛ4) | шт |  | 750.11 | 1 | 750.11 | [25 empty] | 7: 1; 8: 750.11; 13: 1; 14: 750.11 |  | 0
|  | Кабелі різних перерізів | об |  | 922.982 | 1 | 922.982 | [25 empty] | 7: 1; 8: 922.982; 13: 1; 14: 922.982 |  | 0
|  | Інше обладнання та матеріали |  |  | 258.22 | 1 | 266.84 | [25 empty] | 7: 1; 8: 266.84; 13: 1; 14: 266.84 |  | 0
|  | будівельно-монтажні роботи |  |  | 2102.809 | 1 | 1306.55 | [25 empty] | 7: 1; 8: 1306.55; 13: 1; 14: 1306.55 |  | 0
|  | інші витрати | об |  | 364.998 | 1 | 364.998 | [25 empty] | 7: 1; 8: 364.998; 13: 1; 14: 364.998 |  | 0
| 1.3.5 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Миронівка" Миронівського району Київської області | об | реактив | 5703.5 | 1 | 5703.5 | 1 | 1 |  | 5703.5 | 5703.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 5703.5 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 5703.5; 11: 1; 12: 5703.5; 19: реактив; 21: 227-228; 22: 52-53, 61-66 | Київська | 0
| 1.3.6 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Фастів | об | реактив | 1378.5 | 1 | 1378.5 | 1 | 1 |  | 1378.5 | 1378.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1378.5 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1378.5; 11: 1; 12: 1378.5; 19: реактив; 21: 228-232; 22: 52-53, 67-71 | Київська | 0
| 1.3.7 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Терещенська | об | реактив | 1293.65 | 1 | 1293.65 | 1 | 1 |  | 1293.65 | 1293.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1293.65 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1293.65; 13: 1; 14: 1293.65; 19: реактив; 21: 232-234; 22: 52-53, 72-77 | Сумська | 0
| 1.3.8 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Мельня | об | реактив | 1358.31 | 1 | 1358.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1358.31; 17: 1; 18: 1358.31; 19: реактив; 21: 234-236; 22: 52-53, 78-83 | Сумська | 0
| 1.3.9 | Реконструкція ВРП- 110 "Боярка" з перенесенням комерційного облік енергії енергії на МБН (110кВ) | об | реактив | 15435 | 0.64294 | 9923.7789 | 0.64294 | 0.64294 |  | 9923.7789 | 9923.7789 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.64294 | 9923.7789 | -100% |  |  | 7: 0.64294; 8: 9923.7789; 11: 0.64294; 12: 9923.7789; 19: реактив; 21: 236-238; 22: 52-53, 84--90 | Київська | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 30741.2309 |  |  |  | 29382.9209 | 29382.9209 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 29382.9209 |  |  |  | 8: 30741.2309; 12: 17005.7789; 14: 12377.142; 16: 0; 18: 1358.31 |  | 0
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 48739.3733 |  |  |  | 47381.0633 | 47381.0633 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 510 | 510 | 0 |  |  | 47381.0633 |  |  |  | 8: 48739.3733; 12: 20875.6589; 14: 12377.142; 16: 14128.2624; 18: 1358.31 |  | 0
1.4 Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [50 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.4.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Курдюмовка з заміною акумуляторної батареї | об | реактив | 1065.83 | 1 | 1065.83 | 1 | 1 |  | 1065.83 | 1065.83 |  | 1023 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1023 | 1023 |  |  | 1 | 1065.83 | -4.018% | ТОВ "Каскад-енерго" UA-2018-04-04-001504-c |  | 7: 1; 8: 1065.83; 15: 1; 16: 1065.83; 19: реактив; 21: 238-240; 22: 91-96 | Донецька | 0
| 1.4.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Кальчик з заміною високовольтних вводів 110кВ силових трансформаторів | об | реактив | 743.65 | 1 | 743.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 743.65; 17: 1; 18: 743.65; 19: реактив; 21: 240-241; 22: 97-102 | Донецька | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 1809.48 |  |  |  | 1065.83 | 1065.83 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1023 | 1023 | 0 |  |  | 1065.83 |  |  |  | 8: 1809.48; 12: 0; 14: 0; 16: 1065.83; 18: 743.65 |  | 0
"Львівська залізниця" | 1.4.3 | Технічне переоснащення тягової підстанції Клепарів (заміна 4 розєднувачі 110 кВ, 2 масляних вимикачів 110 кВ на вакуумні, 6 ТС-110) | об | амортизація | 2617.55 | 1 | 2617.55 | 1 | 1 |  | 2617.55 | 2617.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2617.55 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 2617.55; 15: 1; 16: 2617.55; 19: амортизація; 21: 241-242; 22: 48-51, 103-107 | Львівська, м.Львів | 0
| 1.4.4 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Любінь Великий (заміна 6 розєднувачів 110 кВ, 3 масляний вимикач 110 кВ на вакуумні, 9 ТС-110) | об | амортизація | 3936.77 | 1 | 3936.77 | 1 | 1 |  | 3936.77 | 3936.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3936.77 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 3936.77; 15: 1; 16: 3936.77; 19: амортизація; 21: 241-242; 22: 48-51, 108-111 | Львівська, м.Львів | 0
| 1.4.5 | Технічне переоснащення тягової підстанції Ясениця, (заміна 3 масляних вимикачів 110 кВ на вакуумні, 6 розєднувачів 110 кВ, 6 ТН-110) | об | амортизація | 3549.28 | 1 | 3549.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 3549.28; 17: 1; 18: 3549.28; 19: амортизація; 21: 241-242; 22: 48-51, 112-115 | Львівська, м.Львів | 0
| 1.4.6 | Технічне переоснащення тягової підстанції Перечин (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | амортизація | 879.19 | 1 | 879.19 | 1 | 1 |  | 879.19 | 879.19 |  | 859.9987 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.95 | 0.95 |  | 817.09 | 817.09 |  |  | 1 | 879.19 | -2.183% | ТзОВ "Енерсет" UA-2018-03-20-002271-c |  | 7: 1; 8: 879.19; 15: 1; 16: 879.19; 19: амортизація; 21: 242; 22: 48-51, 116-121 | Закарпатська | 0
| 1.4.7 | Технічне переоснащення щита управління тягової підстанції Дубно | об | амортизація | 4418.04 | 1 | 4418.04 | 1 | 1 |  | 4418.04 | 4418.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 4418.04 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 4418.04; 15: 1; 16: 4418.04; 19: амортизація; 21: 242-243; 22: 48-51,,122-127 | Рівненська | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 15400.83 |  |  |  | 11851.55 | 11851.55 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 817.09 | 817.09 | 0 |  |  | 11851.55 |  |  |  | 8: 15400.83; 12: 0; 14: 0; 16: 11851.55; 18: 3549.28 |  | 0
"Південна залізниця" | 1.4.8 | Модернізація тягової підстанції Рогозянка | об. | амортизація | 4025.36 | 1 | 4025.36 | 1 | 1 |  | 4025.36 | 4025.36 |  | 3666.67 | 0.49952 | 0.49952 |  | 1831.5787 | 1831.5787 |  | 0.71601 | 0.71601 |  | 2625.3797 | 2625.3797 |  |  | 0.50048 | 2193.7813 | -8.911% | ТОВ "Енрон-Сервіс" UA-2018-04-04-000614-b |  | 7: 1; 8: 4025.36; 11: 1; 12: 4025.36; 19: амортизація; 21: 243-245; 22: 48-51, 128-133 | Харківська | 0
| 1.4.9 | Модернізація тягової підстанції Скрипаї | об. | амортизація | 3022.88 | 1 | 3022.88 | 1 | 1 |  | 3022.88 | 3022.88 |  | 2791.67 | 0.56286 | 0.56286 |  | 1571.31 | 1571.31 |  | 0.56286 | 0.56286 |  | 1571.31 | 1571.31 |  |  | 0.43714 | 1451.57 | -7.649% | ТОВ "Енрон-Сервіс" UA-2018-04-05-000492-b |  | 7: 1; 8: 3022.88; 13: 1; 14: 3022.88; 19: амортизація; 21: 245-246; 22: 48-51, 134-137 | Харківська | 0
| 1.4.10 | Модернізація тягової підстанції Миргороди | об. | амортизація | 3755.35 | 1 | 3755.35 | 1 | 1 |  | 3755.35 | 3755.35 |  | 3258.33 | 0.56212 | 0.56212 |  | 1831.58 | 1831.58 |  | 0.56212 | 0.56212 |  | 1831.58 | 1831.58 |  |  | 0.43788 | 1923.77 | -13.23% | ТОВ "Енрон-Сервіс" UA-2018-04-03-001834-a |  | 7: 1; 8: 3755.35; 13: 1; 14: 3755.35; 19: амортизація; 21: 246-247; 22: 48-51, 138-141 | Харківська | 0
| 1.4.11 | Модернізація тягової підстанції Власівка | об. | амортизація | 3061.83 | 1 | 3061.83 | 1 | 1 |  | 3061.83 | 3061.83 |  | 3073.53 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.17393 | 0.17393 |  | 534.57 | 534.57 |  |  | 1 | 3061.83 | 0.3821% | ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго" UA-2018-04-19-002277-a |  | 7: 1; 8: 3061.83; 13: 1; 14: 3061.83; 19: амортизація; 21: 247; 22: 48-51, 142-145 | Харківська | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 13865.42 |  |  |  | 13865.42 | 13865.42 | 0 |  |  |  |  | 5234.4687 | 5234.4687 | 0 |  |  |  | 6562.8397 | 6562.8397 | 0 |  |  | 8630.9513 |  |  |  | 8: 13865.42; 12: 4025.36; 14: 9840.06; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Придніпровська залізниця" | 1.4.12 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: ВРУ-35 кВ | об | реактив | 2098.87 | 1 | 2098.87 | 1 | 1 |  | 2098.87 | 2098.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2098.87 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 2098.87; 15: 1; 16: 2098.87; 19: реактив; 21: 247-253; 22: 146-171 | Запорізька | 0
| 1.4.13 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс:ЗРУ-10 кВ | об | реактив | 355.28 | 1 | 355.28 | 1 | 1 |  | 355.28 | 355.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 355.28 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 355.28; 15: 1; 16: 355.28; 19: реактив; 21: 247-253; 22: 146-171 | Запорізька | 0
| 1.4.14 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: телемеханіка | об | реактив | 939.85 | 1 | 939.85 | 1 | 1 |  | 939.85 | 939.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 939.85 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 939.85; 15: 1; 16: 939.85; 19: реактив; 21: 247-253; 22: 146-171 | Запорізька | 0
| 1.4.15 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: будівельні роботи по ВРУ-150 кВ | об | амортизація | 10129.38 | 1 | 10129.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 10129.38; 17: 1; 18: 10129.38; 19: амортизація; 21: 247-253; 22: 146-171
| 1.4.16 | Технічне переоснащення ВРУ 110 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Слов'янка Дніпропетровська область с.Слов'янка, вул. Залізнична,8 | об | амортизація | 19914.7 | 1 | 19914.7 | 1 | 1 |  | 19914.7 | 19914.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 19914.7 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 19914.7; 15: 1; 16: 19914.7; 19: амортизація; 21: 253-259; 22: 172-195 | Дніпропетровська | 0
|  | в тому числі | [48 empty] | 0
|  | обладнання та матеріали |  |  |  |  | 15991.5564 | [43 empty] | 15991.5564
|  | Комутаційний модуль КЕ для комірки ЛП- 270 на напругу 10 кВ, на номінальний струм 1000А, номінальний струм відключення 12,5 кА, з вакуумним вимикачем ВВ/ТЕL-10-12, 5/1000 У2 | шт. |  | 102.6995 | 3 | 308.0984 | [25 empty] | 7: 3; 8: 308.0984; 15: 3; 16: 308.0984 |  | 0
|  | Вимикач елегазовий триполюсний типу LTB 145 D1/B фірми АВВ, ном напруга 110 кВ, ном. роб. струм 3150А , ном. струм відкл. 40 кА, в компл. з пружинним приводом ВLК 222, шафою управління, та несучими металевими стояками та з балонами елегазу азоту та іншими складовими | шт. |  | 850 | 1 | 850 | [25 empty] | 7: 1; 8: 850; 15: 1; 16: 850 |  | 0
|  | ШУАЗ-01 №1. Шафа управління, автоматики й захисту 4х фідерів 10кВ | шт. |  | 242.827 | 1 | 242.827 | [25 empty] | 7: 1; 8: 242.827; 15: 1; 16: 242.827 |  | 0
|  | ШУАЗ-03. Шафа керування, автоматики й захисту власних потреб постійного струму | шт. |  | 141.51 | 1 | 141.51 | [25 empty] | 7: 1; 8: 141.51; 15: 1; 16: 141.51 |  | 0
|  | ШУАЗ-04. Шафа керування, автоматики й захисту власних потреб змінного струму. | шт. |  | 155.925 | 1 | 155.925 | [25 empty] | 7: 1; 8: 155.925; 15: 1; 16: 155.925 |  | 0
|  | ШУАЗ-04.1. Шафа керування, автоматики й захисту власних потреб змінного струму. | шт. |  | 135.69 | 1 | 135.69 | [25 empty] | 7: 1; 8: 135.69; 15: 1; 16: 135.69 |  | 0
|  | ШУАЗ-04.2. Шафа керування, автоматики й захисту вентиляції | шт. |  | 178.904 | 1 | 178.904 | [25 empty] | 7: 1; 8: 178.904; 15: 1; 16: 178.904 |  | 0
|  | ШУАЗ-09. Шафа керування, автоматики й захисту ОПС, ТСН | шт. |  | 211.226 | 1 | 211.226 | [25 empty] | 7: 1; 8: 211.226; 15: 1; 16: 211.226 |  | 0
|  | ШУАЗ-12 №1. Шафа керування, автоматики й захисту трансформатора | шт. |  | 317.532 | 1 | 317.532 | [25 empty] | 7: 1; 8: 317.532; 15: 1; 16: 317.532 |  | 0
|  | ШУАЗ-12 №2. Шафа керування, автоматики й захисту трансформатора | шт. |  | 317.532 | 1 | 317.532 | [25 empty] | 7: 1; 8: 317.532; 15: 1; 16: 317.532 |  | 0
|  | ШУАЗ-13. Шафа керування, автоматики й захисту фідерів СЦБ | шт. |  | 227.177 | 1 | 227.177 | [25 empty] | 7: 1; 8: 227.177; 15: 1; 16: 227.177 |  | 0
|  | ШУАЗ-15. Шафа керування й автоматики ТН-110, 6 роз'єднувачів | шт. |  | 88 | 1 | 88 | [25 empty] | 7: 1; 8: 88; 15: 1; 16: 88 |  | 0
|  | ШУАЗ-11 №1. Шафа керування, автоматики й захисту ТН-10, СВ-10кВ, 2х фідерів 10кВ | шт. |  | 211.226 | 1 | 211.226 | [25 empty] | 7: 1; 8: 211.226; 15: 1; 16: 211.226 |  | 0
|  | Шафа керування й автоматики ТН-110, розміри 2200х800х600 мм2 | шт. |  | 88 | 1 | 88 | [25 empty] | 7: 1; 8: 88; 15: 1; 16: 88 |  | 0
|  | Шафа обліку, розміри 2200х800х600 мм2 | шт. |  | 88 | 1 | 88 | [25 empty] | 7: 1; 8: 88; 15: 1; 16: 88 |  | 0
|  | ШУАЗ-14№1. Шафа керування автоматики та захисту СВ-110, ВЛ-110 | шт. |  | 600 | 1 | 600 | [25 empty] | 7: 1; 8: 600; 15: 1; 16: 600 |  | 0
|  | ШУАЗ-14№2. Шафа керування, автоматики й захисту ВЛ-110 | шт. |  | 600 | 1 | 600 | [25 empty] | 7: 1; 8: 600; 15: 1; 16: 600 |  | 0
|  | Блок трансформаторiв струму 110 кВ типу Б110Б-71/К-У1 в комплекті з трансформатором струму ТФЗМ 123 II-IV УХЛ1 з класом вимірювання обмоток 0, 5/10Р/10Р/10Р та з оцинкованою металевою конструкцією, шафою типу ЯЗЗ-2 | шт. |  | 479.1 | 2 | 958.2 | [25 empty] | 7: 2; 8: 958.2; 15: 2; 16: 958.2 |  | 0
|  | Блок трансформаторiв струму 110 кВ типу Б110Б-71/К-У1 в комплекті з трансформатором струму ТФЗМ 123 II-IV УХЛ1 з класом вимірювання обмоток 0, 2s/10Р/10Р з розділом навантаження по обмоткам та з оцинкованою металевою конструкцією, шафою типу ЯЗЗ-2 | шт. |  | 479.1 | 2 | 958.2 | [25 empty] | 7: 2; 8: 958.2; 15: 2; 16: 958.2 |  | 0
|  | Блок трансформаторiв струму 110 кВ типу Б110Б-71/К-У1 в комплекті з трансформатором струму ТФЗМ 123 II-IV УХЛ1 з класом вимірювання обмоток 0, 2s/10Р/10Р з розділом навантаження по обмоткам та з оцинкованою металевою конструкцією, шафою типу ЯЗЗ-2 | шт. |  | 479.1 | 2 | 958.2 | [25 empty] | 7: 2; 8: 958.2; 15: 2; 16: 958.2 |  | 0
|  | Блок трансформаторiв напруги 110 кВ типу Б110Б-74/К-У1 в комплекті з чотириобмотковими антирезонансними трансформаторами напруги НКФА 123 ІІ УХЛ3 в к-ті з оцинкованою металоконструкцією під трансформатори напруги,навісною шафою типу ЯЗЗ-2 | шт. |  | 518.2 | 2 | 1036.4 | [25 empty] | 7: 2; 8: 1036.4; 15: 2; 16: 1036.4 |  | 0
|  | Блок роз'єднувачів 110 кВ типу Б110Б-20-У1 з роз'єднувачем РДЗ 2-110/1000 УХЛ1 в комплекті з моторним приводои і виносним блоком управління та оцинкованою металоконструкцією | шт. |  | 200 | 4 | 800 | [25 empty] | 7: 4; 8: 800; 15: 4; 16: 800 |  | 0
|  | Блок роз'єднувачів 110 кВ типу Б110Б-20-У1 з роз'єднувачем РДЗ 2-110/1000 УХЛ1 в комплекті з моторним приводои і виносним блоком управління та оцинкованою металоконструкцією | шт. |  | 200 | 2 | 400 | [25 empty] | 7: 2; 8: 400; 15: 2; 16: 400 |  | 0
|  | Блок роз'єднувачів 110 кВ типу Б110Б-20-У1 з роз'єднувачем РДЗ 1а-110/1000 УХЛ1 в комплекті з моторним приводои і виносним блоком управління та оцинкованою металоконструкцією | шт. |  | 206.22 | 6 | 1237.32 | [25 empty] | 7: 6; 8: 1237.32; 15: 6; 16: 1237.32 |  | 0
|  | Блок обмежувача перенапруги 110 кВ типу Б110Б-63-У1 з обмежувачами перенапруги типу ОПНп-110/83/10/500 УХЛ1 в комплекті з ізолюючими основами та лічильниками спрацювань ОПН, вимірюванням струмів витоку, металевою оцинкованою металоконструкцією | шт. |  | 467.65 | 2 | 935.3 | [25 empty] | 7: 2; 8: 935.3; 15: 2; 16: 935.3 |  | 0
|  | Блок обмежувача перенапруги 110 кВ типу Б110Б-63-У1 з обмежувачами перенапруги типу ОПНп-110/83/10/500 УХЛ1 в комплекті з ізолюючими основами та лічильниками спрацювань ОПН, вимірюванням струмів витоку, металевою оцинкованою металоконструкцією | шт. |  | 467.65 | 2 | 935.3 | [25 empty] | 7: 2; 8: 935.3; 15: 2; 16: 935.3 |  | 0
|  | Кабелі різних перерізів | об |  | 831.613 | 1 | 831.613 | [25 empty] | 7: 1; 8: 831.613; 15: 1; 16: 831.613 |  | 0
|  | Інше обладнання та матеріали | об |  | 2179.376 | 1 | 2179.376 | [25 empty] | 7: 1; 8: 2179.376; 15: 1; 16: 2179.376 |  | 0
|  | будівельно-монтажні роботи | об |  | 3588.33 | 1 | 3588.33 | [25 empty] | 7: 1; 8: 3588.33; 15: 1; 16: 3588.33 |  | 0
|  | інші витрати | об |  | 465.1136 | 1 | 465.1136 | [25 empty] | 7: 1; 8: 465.1136; 15: 1; 16: 465.1136 |  | 0
| 1.4.17 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм ТП Мусіївка-154 (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об |  | 2264.19 | 1 | 2264.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 2264.19; 17: 1; 18: 2264.19; 21: 259-260; 22: 201-208 | Дніпропетровська | 0
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 35702.27 |  |  |  | 23308.7 | 23308.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 23308.7 |  |  |  | 8: 35702.27; 12: 0; 14: 0; 16: 23308.7; 18: 12393.57 |  | 0
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 66778 |  |  |  | 50091.5 | 50091.5 | 0 |  |  |  |  | 5234.4687 | 5234.4687 | 0 |  |  |  | 8402.9297 | 8402.9297 | 0 |  |  | 44857.0313 |  |  |  | 8: 66778; 12: 4025.36; 14: 9840.06; 16: 36226.08; 18: 16686.5 |  | 0
1.5.Модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [50 empty] | 0
"Львівська залізниця" | 1.5.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Скнилів. Заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС з цифровим захистом (2 шт) та трансформаторами струму (4 шт.)) | об | реактив | 1109.38 | 1 | 1109.38 | 1 | 1 |  | 1109.38 | 1109.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1109.38 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1109.38; 13: 1; 14: 1109.38; 19: реактив; 21: 260; 22: 48-51, 209-214 | Львівська, м.Львів | 0
| 1.5.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Стрий (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | реактив | 885.05 | 1 | 885.05 | 1 | 1 |  | 885.05 | 885.05 |  | 841.6667 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.949 | 0.949 |  | 798.74 | 798.74 |  |  | 1 | 885.05 | -4.902% | ТзОВ "Енерсет" UA-2018-03-20-000709-b |  | 7: 1; 8: 885.05; 11: 1; 12: 885.05; 19: реактив; 21: 260-261; 22: 48-51, 215-219 | Львівська | 0
| 1.5.3 | Технічне переоснащення тягової підстанції Дрогобич (заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | реактив | 880.12 | 1 | 880.12 | 1 | 1 |  | 880.12 | 880.12 |  | 845 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.96095 | 0.96095 |  | 812 | 812 |  |  | 1 | 880.12 | -3.99% | ТзОВ "Акку-енерго" UA-2018-03-20-001589-c |  | 7: 1; 8: 880.12; 11: 1; 12: 880.12; 19: реактив; 21: 260-261; 22: 48-51, 220-224 | Львівська | 0
| 1.5.4 | Технічне переоснащення тягової підстанцої Камянобрід (заміна акумуляторної батареї на АБ А412/32F10) | об | реактив | 177.56 | 1 | 177.56 | 1 | 1 |  | 177.56 | 177.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 177.56 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 177.56; 11: 1; 12: 177.56; 19: реактив; 21: 260-261; 22: 225-229 | Львівська | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 3052.11 |  |  |  | 3052.11 | 3052.11 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1610.74 | 1610.74 | 0 |  |  | 3052.11 |  |  |  | 8: 3052.11; 12: 1942.73; 14: 1109.38; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Одеська залізниця" | 1.5.5 | Технічне переоснащення ВРП-35 кВ 1 та 2 с.ш. ЦРП Знамянка ПС-35/10/6 кВ. Кіровоградська обл, м. Знамянка, вул. Радянська, 74 | об | реактив | 5044.79 | 1 | 5044.79 | 1 | 1 |  | 5044.79 | 5044.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 5044.79 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 5044.79; 13: 1; 14: 5044.79; 19: реактив; 21: 261-263; 22: 230-238 | Кіровоградська | 0
| Разом по РФ "Одеська залізниця" | [5 empty] | 5044.79 |  |  |  | 5044.79 | 5044.79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5044.79 |  |  |  | 8: 5044.79; 12: 0; 14: 5044.79; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Південна залізниця" | 1.5.6 | Модернізація тягової підстанції Новоселівка | об | реактив | 7213.29 | 1 | 7213.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 7213.29; 17: 1; 18: 7213.29; 19: реактив; 21: 263-265; 22: 35-36, 239-242 | Харківська | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 7213.29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8: 7213.29; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 7213.29 |  | 0
Всього модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ |  |  |  | реактив |  |  | 15310.19 |  |  |  | 8096.9 | 8096.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1610.74 | 1610.74 | 0 |  |  | 8096.9 |  |  |  | 8: 15310.19; 12: 1942.73; 14: 6154.17; 16: 0; 18: 7213.29 |  | 0
1.6. Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [50 empty] | 0
"Південно-Західна" | 1.6.1 | Реконструкція ТП-756 ст. Київ-Петрівка | об | реактив | 5083.44 | 1 | 5083.44 | 1 | 1 |  | 5083.44 | 5083.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 5083.44 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 5083.44; 13: 1; 14: 5083.44; 19: реактив; 21: 265-266; 22: 243-248 | м.Київ | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 5083.44 | 1 |  |  | 5083.44 | 5083.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5083.44 |  |  |  | 8: 5083.44; 12: 0; 14: 5083.44; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) |  |  |  | реактив |  |  | 5083.44 |  |  |  | 5083.44 | 5083.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5083.44 |  |  |  | 8: 5083.44; 12: 0; 14: 5083.44; 16: 0; 18: 0 |  | 0
1.7. Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ) | [50 empty] | 0
"Південна залізниця" | 1.7.1 | Модернізація ТП-11 ст. Кременчук (10 кВ) | об | реактив | 1560.49 | 0.9548 | 1489.9621 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1406.67 | 0.30227 |  | 0.30227 | 425.2 | 425.2 |  | 0.40642 | 0.40642 |  | 571.7 | 571.7 |  |  | -0.30227 | -425.2 | -9.857% | ТОВ "Дорбуд-монтаж" UA-2018-03-27-001057-b |  | 7: 0.9548; 8: 1489.9621; 17: 0.9548; 18: 1489.9621; 19: реактив; 21: 266; 22: 249-254 | Полтавська | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 1489.9621 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 425.2 | 425.2 | 0 |  |  |  | 571.7 | 571.7 | 0 |  |  | -425.2 |  |  |  | 8: 1489.9621; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 1489.9621 |  | 0
"Придніпровська залізниця" | 1.7.2 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм ТП -10 кВ Червоний Шахтар (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | реактив | 1368.94 | 1 | 1368.94 | 1 | 1 |  | 1368.94 | 1368.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1368.94 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1368.94; 11: 1; 12: 1368.94; 19: реактив; 21: 266-267; 22: 207-208, 255-262 | Дніпропетровська | 0
| 1.7.3 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм ТП -6 кВ ЮГОК (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | реактив | 1251.51 | 1 | 1251.51 | 1 | 1 |  | 1251.51 | 1251.51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1251.51 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1251.51; 11: 1; 12: 1251.51; 19: реактив; 21: 267-268; 22: 207-208, 263-268 | Дніпропетровська | 0
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 2620.45 |  |  |  | 2620.45 | 2620.45 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2620.45 |  |  |  | 8: 2620.45; 12: 2620.45; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Всього модернізація ТП, РП-6 (10 кВ) | [6 empty] | 4110.4121 |  |  |  | 2620.45 | 2620.45 | 0 |  |  |  |  | 425.2 | 425.2 | 0 |  |  |  | 571.7 | 571.7 | 0 |  |  | 2195.25 |  |  |  | 8: 4110.4121; 12: 2620.45; 14: 0; 16: 0; 18: 1489.9621 |  | 0
1.8 Інше | [50 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.8.1 | Проектування: Технічне переоснащення РЗА 110,35,10кВ та схем управління силового обладнання тягової підстанції Cіверськ | шт. | реактив | 29.6 | 1 | 29.6 | 1 | 1 |  | 29.6 | 29.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 29.6 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 29.6; 11: 1; 12: 29.6; 19: реактив; 21: 268-269; 22: 269-275 | Донецька | 0
| 1.8.2 | Проектування: Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Cіверськ | шт. | реактив | 71.57 | 1 | 71.57 | 1 | 1 |  | 71.57 | 71.57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 71.57 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 71.57; 11: 1; 12: 71.57; 19: реактив; 21: 268-269; 22: 276-281 | Донецька | 0
| 1.8.3 | Проектування: Технічне переоснащення щита керування тягової підстанції Костянтинівка | шт. | реактив | 73.6 | 1 | 73.6 | 1 | 1 |  | 73.6 | 73.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 73.6 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 73.6; 11: 1; 12: 73.6; 19: реактив; 21: 269-270; 22: 282-285 | Донецька | 0
| 1.8.4 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-110кВ, ЗРП-10кВ тягової підстанції Курдюмівка | шт. | реактив | 170 | 1 | 170 | 1 | 1 |  | 170 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 170 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 170; 11: 1; 12: 170; 19: реактив; 21: 270; 22: 286-293 | Донецька | 0
| 1.8.5 | Проектування: Технічне переоснащення ЦРП-35кВ м. Лиман | шт. | реактив | 53.2 | 1 | 53.2 | 1 | 1 |  | 53.2 | 53.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 53.2 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 53.2; 11: 1; 12: 53.2; 19: реактив; 21: 270; 22: 294-302 | Донецька | 0
| 1.8.6 | Проектування: Заміна трансформаторної підстанцій "Промивка стара" по станції Лиман на модульну | шт. | реактив | 108.8 | 1 | 108.8 | 1 | 1 |  | 108.8 | 108.8 |  | 44.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 44.72 | 44.72 |  |  | 1 | 108.8 | -58.9% | ПП "НВП Спецпроект" UA-2018-04-27-000438-b |  | 7: 1; 8: 108.8; 11: 1; 12: 108.8; 19: реактив; 21: 270-271; 22: 303-310 | Донецька | 0
| 1.8.7 | Проектування: Винос обліку на межу балансової належності 110кВ по тяговій підстанції Кальчик | шт. | реактив | 43.61 | 1 | 43.61 | 1 | 1 |  | 43.61 | 43.61 |  | 39.5 | 1 | 1 |  | 39.5 | 39.5 |  | 1 | 1 |  | 39.5 | 39.5 |  |  | 0 | 4.11 | -9.424% | ПП "НВП Спецпроект" UA-2018-04-27-000438-b |  | 7: 1; 8: 43.61; 11: 1; 12: 43.61; 19: реактив; 21: 271; 22: 311-314 | Донецька | 0
| 1.8.8 | Проектування: Технічне переоснащення тягової підстанції Карань з заміною акумуляторної батареї | шт. | реактив | 43.61 | 1 | 43.61 | 1 | 1 |  | 43.61 | 43.61 |  | 37.45 | 1 | 1 |  | 37.45 | 37.45 |  | 1 | 1 |  | 37.45 | 37.45 |  |  | 0 | 6.16 | -14.13% | ПП "НВП Спецпроект" UA-2018-04-27-000438-b |  | 7: 1; 8: 43.61; 11: 1; 12: 43.61; 19: реактив; 21: 271; 22: 315-319 | Донецька | 0
| 1.8.9 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-110кВ тягової підстанції Очеретино | шт. | реактив | 170 | 1 | 170 | 1 | 1 |  | 170 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 170 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 170; 11: 1; 12: 170; 19: реактив; 21: 272-273; 22: 320-325 | Донецька | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 763.99 |  |  |  | 763.99 | 763.99 | 0 |  |  |  |  | 76.95 | 76.95 | 0 |  |  |  | 121.67 | 121.67 | 0 |  |  | 687.04 |  |  |  | 8: 763.99; 12: 763.99; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Південна залізниця" |  | проектні роботи, в т.ч. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [38 empty] | 0
| 1.8.10 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Курилівка | шт | реактив | 46.01 | 1 | 46.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45.232 | 0.99536 | 0.99536 |  | 45.02 | 45.02 |  | 0.99536 | 0.99536 |  | 45.02 | 45.02 |  |  | -0.99536 | -45.02 | -1.691% | ТОВ "Укртехприлад" UA-2018-06-13-000689-a |  | 7: 1; 8: 46.01; 17: 1; 18: 46.01; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.11 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Переддонбасівська | шт | реактив | 44.64 | 1 | 44.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 44.73 | 0.99508 | 0.99508 |  | 44.51 | 44.51 |  | 0.99508 | 0.99508 |  | 44.51 | 44.51 |  |  | -0.99508 | -44.51 | 0.2016% | ТОВ "Укртехприлад" UA-2018-06-13-000274-c |  | 7: 1; 8: 44.64; 17: 1; 18: 44.64; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.12 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Зелений Колодязь | шт | реактив | 45.139 | 1 | 45.139 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 44.73 | 0.99508 | 0.99508 |  | 44.51 | 44.51 |  | 0.99508 | 0.99508 |  | 44.51 | 44.51 |  |  | -0.99508 | -44.51 | -0.9061% | ТОВ "Укртехприлад" UA-2018-06-13-000828-a |  | 7: 1; 8: 45.139; 17: 1; 18: 45.139; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.13 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Бірки | шт | реактив | 42.66 | 1 | 42.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 42.7 | 0.99508 | 0.99508 |  | 42.49 | 42.49 |  | 0.99508 | 0.99508 |  | 42.49 | 42.49 |  |  | -0.99508 | -42.49 | 0.09376% | ТОВ "Укртехприлад" UA-2018-06-13-000241-c |  | 7: 1; 8: 42.66; 17: 1; 18: 42.66; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.14 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Трійчате | шт | реактив | 42.66 | 1 | 42.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 41.44 | 0.99493 | 0.99493 |  | 41.23 | 41.23 |  | 0.99493 | 0.99493 |  | 41.23 | 41.23 |  |  | -0.99493 | -41.23 | -2.86% | ТОВ "Укртехприлад" |  | 7: 1; 8: 42.66; 17: 1; 18: 42.66; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.15 | технічне переоснащення ТП-7 м. Харків | шт | реактив | 48.498 | 1 | 48.498 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 47.84 | 1 | 1 |  | 47.84 | 47.84 |  | 1 | 1 |  | 47.84 | 47.84 |  |  | -1 | -47.84 | -1.357% | ТОВ "Харківпроменерго" (допорогові закупівлі) |  | 7: 1; 8: 48.498; 17: 1; 18: 48.498; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська, м.Харків | 0
| 1.8.16 | технічне переоснащення ТП-11 ст. Полтава Півд. | шт | реактив | 49.159 | 1 | 49.159 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 47.57 | 0.70002 | 0.70002 |  | 33.3 | 33.3 |  | 1 | 1 |  | 47.57 | 47.57 |  |  | -0.70002 | -33.3 | -3.232% | ФОП Кобзєв В.І. (допорогові закупівлі) |  | 7: 1; 8: 49.159; 17: 1; 18: 49.159; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | полтавська, м.Полтава | 0
| 1.8.17 | технічне переоснащення ТП ст. Вовчанськ | шт | реактив | 49.16 | 1 | 49.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 47.51 | 1 | 1 |  | 47.51 | 47.51 |  | 1 | 1 |  | 47.51 | 47.51 |  |  | -1 | -47.51 | -3.356% | ФОП Кобзєв В.І. (допорогові закупівлі) |  | 7: 1; 8: 49.16; 17: 1; 18: 49.16; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.18 | технічне переоснащення ТП-3 ст. Лозова | шт | реактив | 49.16 | 1 | 49.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 48.98 | 1 | 1 |  | 48.98 | 48.98 |  | 1 | 1 |  | 48.98 | 48.98 |  |  | -1 | -48.98 | -0.3662% | ТОВ "Харківпроменерго" (допорогові закупівлі) |  | 7: 1; 8: 49.16; 17: 1; 18: 49.16; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.19 | технічне переоснащення ТП-439 ст. Харків Левада | шт | реактив | 55.06 | 1 | 55.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 54.83 | 1 | 1 |  | 54.83 | 54.83 |  | 1 | 1 |  | 54.83 | 54.83 |  |  | -1 | -54.83 | -0.4177% | ТОВ "Харківпроменерго" (допорогові закупівлі) |  | 7: 1; 8: 55.06; 17: 1; 18: 55.06; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська, м.Харків | 0
| 1.8.20 | технічне переоснащення ТП-9 ст. Кременчук | шт | реактив | 60.61 | 1 | 60.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 58.5 | 1 | 1 |  | 58.46 | 58.46 |  | 1 | 1 |  | 58.46 | 58.46 |  |  | -1 | -58.46 | -3.481% | ФОП Кобзєв В.І. (допорогові закупівлі) |  | 7: 1; 8: 60.61; 17: 1; 18: 60.61; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Полтавська | 0
| 1.8.21 | технічне переоснащення вторинних кіл управління підстанції Булацелівка | шт | реактив | 202.06 | 1 | 202.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 72.31 | 1 | 1 |  | 72.31 | 72.31 |  | 1 | 1 |  | 72.31 | 72.31 |  |  | -1 | -72.31 | -64.21% | ТОВ "Сідема" (допорогові закупівлі) |  | 7: 1; 8: 202.06; 17: 1; 18: 202.06; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.22 | технічне переоснащення підстанції Бабариковська з встановленням пристрою АЧР | шт | реактив | 43.86 | 1 | 43.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 43.86 | 1 | 1 |  | 43.74 | 43.74 |  | 1 | 1 |  | 43.74 | 43.74 |  |  | -1 | -43.74 | 0% | ТОВ "Харківпроменерго" (допорогові закупівлі) |  | 7: 1; 8: 43.86; 17: 1; 18: 43.86; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.23 | технічне переоснащення підстанції Букіне з встановленням пристрою АЧР | шт | реактив | 43.86 | 1 | 43.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 43.86 | 1 | 1 |  | 43.74 | 43.74 |  | 1 | 1 |  | 43.74 | 43.74 |  |  | -1 | -43.74 | 0% | ТОВ "Харківпроменерго" (допорогові закупівлі) |  | 7: 1; 8: 43.86; 17: 1; 18: 43.86; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.24 | технічне переоснащення ОРУ-110 кВ підстанції Лозова з встановленням УРОВ-110 | шт | реактив | 37.14 | 1 | 37.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 35.56 | 1 | 1 |  | 35.56 | 35.56 |  | 1 | 1 |  | 35.56 | 35.56 |  |  | -1 | -35.56 | -4.254% | ФОП Кобзєв В.І. (допорогові закупівлі) |  | 7: 1; 8: 37.14; 17: 1; 18: 37.14; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.25 | Технічне переоснащення телемеханічного Власівського енергодиспетчерського кола | шт | реактив | 982.67 | 1 | 982.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 982.67; 17: 1; 18: 982.67; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| 1.8.26 | Технічне переоснащення телемеханічного Лозівського енергодиспетчерського кола | шт | реактив | 2191.308 | 1 | 2191.308 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 2191.308; 17: 1; 18: 2191.308; 19: реактив; 21: 273; 22: 326-383 | Харківська | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 4033.654 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 704.03 | 704.03 | 0 |  |  |  | 718.3 | 718.3 | 0 |  |  | -704.03 |  |  |  | 8: 4033.654; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 4033.654 |  | 0
"Південно-Західна" | 1.8.27 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Фастів | шт | реактив | 998.942 | 1 | 998.942 | 1 | 1 |  | 998.942 | 998.942 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 998.942 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 998.942; 13: 1; 14: 998.942; 19: реактив; 21: 273-274; 22: 384-431 | Київська | 0
| 1.8.28 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Терещенська | шт | реактив | 1779.953 | 1 | 1779.953 | 1 | 1 |  | 1779.953 | 1779.953 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1779.953 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1779.953; 13: 1; 14: 1779.953; 19: реактив; 21: 275-278; 22: 431-485 | Київська | 0
| 1.8.29 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Чуднів-Волинський | шт | реактив | 1737.92 | 1 | 1737.92 | 1 | 1 |  | 1737.92 | 1737.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1737.92 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1737.92; 13: 1; 14: 1737.92; 19: реактив; 21: 278-279; 22: 486-555 | житомирська | 0
| 1.8.30 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Хутір-Михайлівський | шт | реактив | 1714.68 | 1 | 1714.68 | 1 | 1 |  | 1714.68 | 1714.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1714.68 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1714.68; 13: 1; 14: 1714.68; 19: реактив; 21: 279-282; 22: 556-609 | сумська | 0
| 1.8.31 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Мельня | шт | реактив | 1311.37 | 1 | 1311.37 | 1 | 1 |  | 1311.37 | 1311.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1311.37 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1311.37; 13: 1; 14: 1311.37; 19: реактив; 21: 282-284; 22: 610-655 | сумська | 0
| 1.8.32 | Проектні роботи: Реконструкція ПС Буча для збільшення потужності згідно плану перспективного розитку електричних мереж 2018-2022 | шт | реактив | 565.2 | 1 | 565.2 | 1 | 1 |  | 565.2 | 565.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 565.2 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 565.2; 13: 1; 14: 565.2; 19: реактив; 21: 284-286; 22: 656-688 | Київська | 0
| 1.8.33 | Проектні роботи: Реконструкція ПС Боярка для збільшення потужності згідно плану перспективного розитку електричних мереж 2018-2023 | шт | реактив | 565.2 | 1 | 565.2 | 1 | 1 |  | 565.2 | 565.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 565.2 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 565.2; 13: 1; 14: 565.2; 19: реактив; 21: 286-287; 22: 684-688, 689-716 | Київська | 0
| 1.8.34 | Проектні роботи: Реконструкція ТП-15-10/0,4 кВ, ст. Фастів 2, вул. Галафєєва,47 м. Фастів, Київська обл. | шт | реактив | 159.7 | 1 | 159.7 | 1 | 1 |  | 159.7 | 159.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 159.7 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 159.7; 13: 1; 14: 159.7; 19: реактив; 21: 287-288; 22: 717-730 | Київська | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 8832.965 |  |  |  | 8832.965 | 8832.965 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8832.965 |  |  |  | 8: 8832.965; 12: 0; 14: 8832.965; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Придніпровська залізниця" | 1.8.35 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Батуринська, організація комерційного обліку електроенергії на МБН. | шт | реактив | 211 | 1 | 211 | 1 | 1 |  | 211 | 211 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 211 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 211; 11: 1; 12: 211; 19: реактив; 21: 288-289; 22: 731-751 | Дніпропетровська | 0
| 1.8.36 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Синельнікове | шт | реактив | 439.7 | 1 | 439.7 | 1 | 1 |  | 439.7 | 439.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 439.7 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 439.7; 11: 1; 12: 439.7; 19: реактив; 21: 289-291; 22: 752-773 | Дніпропетровська | 0
| 1.8.37 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Якімівка | шт | реактив | 361.8 | 1 | 361.8 | 1 | 1 |  | 361.8 | 361.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 361.8 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 361.8; 11: 1; 12: 361.8; 19: реактив; 21: 291-292; 22: 774-797 | Запорізька | 0
| 1.8.38 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Мінеральна | шт | реактив | 339.2 | 1 | 339.2 | 1 | 1 |  | 339.2 | 339.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 339.2 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 339.2; 11: 1; 12: 339.2; 19: реактив; 21: 292-294; 22: 798-820 | Дніпропетровська | 0
| 1.8.39 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 35 кВ та ЗРП 10 кВ тягової підстанції Варварівка | шт | реактив | 278.45 | 1 | 278.45 | 1 | 1 |  | 278.45 | 278.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 278.45 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 278.45; 11: 1; 12: 278.45; 19: реактив; 21: 294-295; 22: 821-842 | Дніпропетровська | 0
| 1.8.40 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Утішна | шт | реактив | 388.95 | 1 | 388.95 | 1 | 1 |  | 388.95 | 388.95 |  | 386.8868 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 386.8868 | 386.8868 |  |  | 1 | 388.95 | -0.5305% | ТОВ "Сетинжис" UA-2018-06-20-000448-c |  | 7: 1; 8: 388.95; 11: 1; 12: 388.95; 19: реактив; 21: 296-297; 22: 843-867 | Дніпропетровська | 0
| 1.8.41 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ ПС-150/35/10 кВ «Сокологірна» | шт | реактив | 374 | 1 | 374 | 1 | 1 |  | 374 | 374 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 374 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 374; 11: 1; 12: 374; 19: реактив; 21: 297-299; 22: 868-893 | Херсонська | 0
| 1.8.42 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ ПС-150/35/10 кВ «Партизани» | шт | реактив | 351.09 | 1 | 351.09 | 1 | 1 |  | 351.09 | 351.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 351.09 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 351.09; 11: 1; 12: 351.09; 19: реактив; 21: 299-300; 22: 894-916 | Херсонська | 0
| 1.8.43 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ та ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «Підстепне» | шт | реактив | 235 | 1 | 235 | 1 | 1 |  | 235 | 235 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 235 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 235; 11: 1; 12: 235; 19: реактив; 21: 300-301; 22: 734-739, 917-935 | Дніпропетровська | 0
| 1.8.44 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ та ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «Нижньодніпровськ-Вузол» | шт | реактив | 210 | 1 | 210 | 1 | 1 |  | 210 | 210 |  | 103.33 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 103.33 | 103.33 |  |  | 1 | 210 | -50.8% | ТДВ Інститут "Дніпродіпротранс" UA-2018-04-23-001263-a |  | 7: 1; 8: 210; 11: 1; 12: 210; 19: реактив; 21: 301-302; 22: 936-970 | Дніпропетровська | 0
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 3189.19 | 10 |  |  | 3189.19 | 3189.19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 490.2168 | 490.2168 | 0 |  |  | 3189.19 |  |  |  | 8: 3189.19; 12: 3189.19; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Всього Інше | [6 empty] | 16819.799 | 10 |  |  | 12786.145 | 12786.145 | 0 |  |  |  |  | 780.98 | 780.98 | 0 |  |  |  | 1330.1868 | 1330.1868 | 0 |  |  | 12005.165 |  |  |  | 8: 16819.799; 12: 3953.18; 14: 8832.965; 16: 0; 18: 4033.654 |  | 0
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 172072.5957 |  |  |  | 126059.4983 | 126059.4983 | 0 |  |  |  |  | 8876.6487 | 8876.6487 | 0 |  |  |  | 14861.5565 | 14861.5565 | 0 |  |  | 117182.8496 |  |  |  | 8: 172072.5957; 12: 33417.3789; 14: 42287.777; 16: 50354.3424; 18: 46013.0974 |  | 1 | 1
в т.ч. | РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 11236.3624 |  |  |  | 10356.8324 | 10356.8324 | 0 |  |  |  |  | 76.95 | 76.95 | 0 |  |  |  | 1144.67 | 1144.67 | 0 |  |  | 10279.8824 |  |  |  | 8: 11236.3624; 12: 763.99; 14: 0; 16: 9592.8424; 18: 879.53 |  | 0 | 10279.8824
| РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 33548.4413 |  |  |  | 14903.66 | 14903.66 | 0 |  |  |  |  | 2436 | 2436 | 0 |  |  |  | 4863.83 | 4863.83 | 0 |  |  | 12467.66 |  |  |  | 8: 33548.4413; 12: 1942.73; 14: 1109.38; 16: 11851.55; 18: 18644.7813 |  | 0 | 12467.66
| РФ "Одеська залізниця" | [5 empty] | 5044.79 |  |  |  | 5044.79 | 5044.79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5044.79 |  |  |  | 8: 5044.79; 12: 0; 14: 5044.79; 16: 0; 18: 0 |  | 0 | 5044.79
| РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 36073.4561 |  |  |  | 23336.55 | 23336.55 | 0 |  |  |  |  | 6363.6987 | 6363.6987 | 0 |  |  |  | 8362.8397 | 8362.8397 | 0 |  |  | 16972.8513 |  |  |  | 8: 36073.4561; 12: 7895.24; 14: 9840.06; 16: 5601.25; 18: 12736.9061 |  | 0 | 16972.8513
| РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 44657.6359 |  |  |  | 43299.3259 | 43299.3259 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 43299.3259 |  |  |  | 8: 44657.6359; 12: 17005.7789; 14: 26293.547; 16: 0; 18: 1358.31 |  | 0 | 43299.3259
| РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 41511.91 |  |  |  | 29118.34 | 29118.34 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 490.2168 | 490.2168 | 0 |  |  | 29118.34 |  |  |  | 8: 41511.91; 12: 5809.64; 14: 0; 16: 23308.7; 18: 12393.57 |  | 0 | 29118.34
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | [50 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 2.1 | ТН-35 кВ | шт | реактив | 158.625 | 9 | 1427.625 | 9 | 9 |  | 1427.625 | 1427.625 |  | 134.213 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 | 9 |  | 1207.9165 | 1207.9165 |  |  | 9 | 1427.625 | -15.39% | ТДВ "Верстатонормаль" UA-2018-04-04-001441-c |  | 7: 9; 8: 1427.625; 13: 9; 14: 1427.625; 19: реактив; 21: 303; 22: 971-973 |  | 0
| 2.2 | ТН-10 | шт | реактив | 13.725 | 8 | 109.8 | 8 | 8 |  | 109.8 | 109.8 |  | 13.549 | 8 | 8 |  | 108.392 | 108.392 |  | 8 | 8 |  | 108.392 | 108.392 |  |  | 0 | 1.408 | -1.282% | ТОВ "ЕЛІЗ" UA-2018-04-04-001441-c |  | 7: 8; 8: 109.8; 13: 8; 14: 109.8; 19: реактив; 21: 303; 22: 971-973 |  | 0
| 2.3 | ТН-6 | шт | реактив | 12.4 | 1 | 12.4 | 1 | 1 |  | 12.4 | 12.4 |  | 11.855 | 1 | 1 |  | 11.855 | 11.855 |  | 1 | 1 |  | 11.855 | 11.855 |  |  | 0 | 0.545 | -4.395% | ТОВ "ЕЛІЗ" UA-2018-04-04-001441-c |  | 7: 1; 8: 12.4; 13: 1; 14: 12.4; 19: реактив; 21: 303-304; 22: 971-973 |  | 0
| 2.4 | Придбання трьохфазних лічильників (з інтерфейсом RS-485) | шт | реактив | 2.93 | 10 | 29.3 | 10 | 10 |  | 29.3 | 29.3 |  | 3.2 | 9 | 9 |  | 28.8 | 28.8 |  | 9 | 9 |  | 28.8 | 28.8 |  |  | 1 | 0.5 | 9.215% | ТОВ "ГРАН-КОМ" UA-2018-04-05-000416-c |  | 7: 10; 8: 29.3; 13: 10; 14: 29.3; 19: реактив; 21: 304; 22: 974-979 |  | 0
| 2.5 | Зразковий лічильник PWS 2.3 клас 0,1 (стандартний комплект) або аналог | компл. | реактив | 378 | 5 | 1890 | 5 | 5 |  | 1890 | 1890 |  | 343.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 |  | 1718.75 | 1718.75 |  |  | 5 | 1890 | -9.061% | ТОВ "Гранком" UA-2018-04-25-000138-a |  | 7: 5; 8: 1890; 13: 5; 14: 1890; 19: реактив; 21: 304-306; 22: 980 |  | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 3469.125 |  |  |  | 3469.125 | 3469.125 | 0 |  |  |  |  | 149.047 | 149.047 | 0 |  |  |  | 3075.7135 | 3075.7135 | 0 |  |  | 3320.078 |  |  |  | 8: 3469.125; 12: 0; 14: 3469.125; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Львівська залізниця" | 2.6 | Придбання трансформаторів струму 110 кВ | шт | реактив | 126 | 42 | 5292 | 42 | 42 |  | 5292 | 5292 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 42 | 5292 | -100% |  |  | 7: 42; 8: 5292; 13: 42; 14: 5292; 19: реактив; 21: 306-307; 22: 981-993 |  | 0
| 2.7 | Придбання трансформаторів напруги 110 кВ | шт | реактив | 135 | 18 | 2430 | 18 | 18 |  | 2430 | 2430 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 18 | 2430 | -100% |  |  | 7: 18; 8: 2430; 13: 18; 14: 2430; 19: реактив; 21: 306-307; 22: 981-993 |  | 0
| 2.8 | Т-0,66 з 16-річним межповірочним інтервалом | шт | реактив |  | 153 | 108.63 | 153 | 153 |  | 108.63 | 108.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 153 | 108.63 |  |  |  | 7: 153; 8: 108.63; 15: 153; 16: 108.63; 19: реактив; 21: 307; 22: 994-995
|  | 150/5 | шт | реактив | 0.705 | 3 | 2.115 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 19: реактив
|  | 200/5 | шт | реактив | 0.79 | 9 | 7.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 19: реактив
|  | 250/5 | шт | реактив | 0.705 | 18 | 12.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 19: реактив
|  | 300/5 | шт | реактив | 0.705 | 36 | 25.38 | 36 | 36 |  | 25.38 | 25.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 25.38 | -100% |  |  | 7: 36; 8: 25.38; 15: 36; 16: 25.38; 19: реактив
|  | 400/5 | шт | реактив | 0.705 | 75 | 52.875 | 75 | 75 |  | 52.875 | 52.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | 52.875 | -100% |  |  | 7: 75; 8: 52.875; 15: 75; 16: 52.875; 19: реактив
|  | 600/5 | шт | реактив | 0.705 | 12 | 8.46 | 12 | 12 |  | 8.46 | 8.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 8.46 | -100% |  |  | 7: 12; 8: 8.46; 15: 12; 16: 8.46; 19: реактив
| 2.9 | трифазні прилади обліку електричної енергії (з інтерфейсом RS-485) | шт | реактив | 2.925 | 75 | 219.375 | 75 | 75 |  | 219.375 | 219.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 75 | 219.375 | -100% |  |  | 7: 75; 8: 219.375; 15: 75; 16: 219.375; 19: реактив; 21: 307; 22: 979
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 8050.005 |  |  |  | 8050.005 | 8050.005 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8050.005 |  |  |  | 8: 8050.005; 12: 0; 14: 7722; 16: 328.005; 18: 0 |  | 0
| 2.10 | Технічне переоснащення тягової підстанції Чугуїв | об | реактив | 3394.62 | 1 | 3394.62 | 1 | 1 |  | 3394.62 | 3394.62 |  | 3005.58 | 0.69511 | 0.69511 |  | 2089.2 | 2089.2 |  | 0.77918 | 0.77918 |  | 2341.88 | 2341.88 |  |  | 0.30489 | 1305.42 | -11.46% | ТОВ "Луч" UA-2018-04-03-000574-b |  | 7: 1; 8: 3394.62; 15: 1; 16: 3394.62; 19: реактив; 21: 307-308; 22: 996-1005
| 2.11 | Технічне переоснащення тягової підстанції Біляївка | об | реактив | 3097.25 | 1 | 3097.25 | 1 | 1 |  | 3097.25 | 3097.25 |  | 2582.5 | 0.71363 | 0.71363 |  | 1842.94 | 1842.94 |  | 0.71363 | 0.71363 |  | 1842.94 | 1842.94 |  |  | 0.28637 | 1254.31 | -16.62% | ТОВ "Енрон-Сервіс" UA-2018-04-05-001226-c |  | 7: 1; 8: 3097.25; 13: 1; 14: 3097.25; 19: реактив; 21: 308; 22: 996-1005 |  | 0
| 2.12 | бокси для лічильників (винос обліку на фасад) | шт | реактив | 0.066 | 1000 | 66 | 1000 | 1000 |  | 66 | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | 66 | -100% |  |  | 7: 1000; 8: 66; 11: 1000; 12: 66; 19: реактив; 21: 308-309; 22: 1006-1014 |  | 0
| 2.13 | трифазні прилади обліку електричної енергії (з інтерфейсом RS-485) | шт | реактив | 2.925 | 100 | 292.5 | 100 | 100 |  | 292.5 | 292.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 292.5 | -100% |  |  | 7: 100; 8: 292.5; 11: 100; 12: 292.5; 19: реактив; 21: 308-309; 22: 1006-1014 |  | 0
| 2.14 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | реактив | 1.25 | 1000 | 1250 | 1000 | 1000 |  | 1250 | 1250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | 1250 | -100% |  |  | 7: 1000; 8: 1250; 11: 1000; 12: 1250; 19: реактив; 21: 308-309; 22: 1006-1014 |  | 0
|  | Впровадження лічильників |  | реактив |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 11: 0; 12: 0; 19: реактив |  | 0
| 2.15 | лічильники електронні багатотарифні интефейс | шт | реактив | 10 | 50 | 500 | 50 | 50 |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 500 | -100% |  |  | 7: 50; 8: 500; 11: 50; 12: 500; 19: реактив; 21: 309; 22: 1015-1017 |  | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 8600.37 |  |  |  | 8600.37 | 8600.37 | 0 |  |  |  |  | 3932.14 | 3932.14 | 0 |  |  |  | 4184.82 | 4184.82 | 0 |  |  | 4668.23 |  |  |  | 8: 8600.37; 12: 2108.5; 14: 3097.25; 16: 3394.62; 18: 0 |  | 0
"Південно-Західна" | 2.16 | трифазні лічильники прямого та трансформаторного включення МТХ | шт | реактив | 4.845 | 488 | 2364.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 488; 8: 2364.36; 17: 488; 18: 2364.36; 19: реактив; 21: 309-310; 22: 1018 |  | 0
| 2.17 | ТС-110 | шт | реактив | 126 | 36 | 4536 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 36; 8: 4536; 17: 36; 18: 4536; 19: реактив; 21: 310-311; 22: 981-993 |  | 0
| 2.18 | ТН-110 | шт | реактив | 135 | 12 | 1620 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 12; 8: 1620; 17: 12; 18: 1620; 19: реактив; 21: 310-311; 22: 981-993 |  | 0
| 2.19 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ) | шт | реактив | 1.25 | 375 | 468.75 | 375 | 375 |  | 468.75 | 468.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 375 | 468.75 | -100% |  |  | 7: 375; 8: 468.75; 13: 375; 14: 468.75; 19: реактив; 21: 311; 22: 1006-1014
| 2.20 | Т-0,66 з 16-річним межповірочним інтервалом | шт | реактив |  | 255 | 187.425 | 255 | 255 |  | 187.425 | 187.425 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 255 | 187.425 |  |  |  | 7: 255; 8: 187.425; 13: 255; 14: 187.425; 19: реактив; 21: 311-313; 22: 994-995 |  | 0
|  | 150/5 | шт | реактив | 0.705 | 20 | 14.1 | 20 | 20 |  | 14.1 | 14.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 14.1 | -100% |  |  | 7: 20; 8: 14.1; 13: 20; 14: 14.1; 19: реактив
|  | 200/5 | шт | реактив | 0.79 | 90 | 71.1 | 90 | 90 |  | 71.1 | 71.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 71.1 | -100% |  |  | 7: 90; 8: 71.1; 13: 90; 14: 71.1; 19: реактив
|  | 250/5 | шт | реактив | 0.705 | 30 | 21.15 | 30 | 30 |  | 21.15 | 21.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 30 | 21.15 | -100% |  |  | 7: 30; 8: 21.15; 13: 30; 14: 21.15; 19: реактив
|  | 300/5 | шт | реактив | 0.705 | 90 | 63.45 | 90 | 90 |  | 63.45 | 63.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 63.45 | -100% |  |  | 7: 90; 8: 63.45; 13: 90; 14: 63.45; 19: реактив
|  | 400/5 | шт | реактив | 0.705 | 20 | 14.1 | 20 | 20 |  | 14.1 | 14.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 14.1 | -100% |  |  | 7: 20; 8: 14.1; 13: 20; 14: 14.1; 19: реактив
|  | 600/5 | шт | реактив | 0.705 | 5 | 3.525 | 5 | 5 |  | 3.525 | 3.525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 3.525 | -100% |  |  | 7: 5; 8: 3.525; 13: 5; 14: 3.525; 19: реактив
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 9176.535 |  |  |  | 656.175 | 656.175 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 656.175 |  |  |  | 8: 9176.535; 12: 0; 14: 656.175; 16: 0; 18: 8520.36 |  | 0 | 656.175
"Придніпровська залізниця" | 2.21 | Придбання вимірювальних трансформаторів струму | шт | реактив | 11.67 | 80 | 933.6 | 80 | 80 |  | 933.6 | 933.6 |  | 4.415 | 0 |  |  | 0 |  |  | 52 | 52 |  | 229.58 | 229.58 |  |  | 80 | 933.6 | -62.17% | ПП "Біонтоп" UA-2018-06-20-000475-a |  | 7: 80; 8: 933.6; 11: 80; 12: 933.6; 19: реактив; 21: 313-314; 22: 1019-1022
| 2.22 | Придбання вимфірювальни х трансформаторів струму типу Т-0,66 з 16-річним повірочним інтревалом (або аналог) | шт | реактив | 1.155 | 900 | 1039.5 | 900 | 900 |  | 1039.5 | 1039.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 900 | 1039.5 | -100% |  |  | 7: 900; 8: 1039.5; 11: 900; 12: 1039.5; 19: реактив; 21: 313-314; 22: 1023-1026
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 1973.1 |  |  |  | 1973.1 | 1973.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 229.58 | 229.58 | 0 |  |  | 1973.1 |  |  |  | 8: 1973.1; 12: 1973.1; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  |  | 1973.1
АСКОЕ побут для регіональних філій | 2.23 | АСКОЕ побут по PLC каналу | об. | реактив | 5944.57 | 1 | 5944.5717 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 5944.5717; 17: 1; 18: 5944.5717; 19: реактив; 21: 314-326; 22: 1027-1045 |  | 0
|  | в тому числі | [30 empty] | 19: реактив
|  | "Донецька залізниця" |  |  | 315.22 | 1 | 315.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 315.22; 17: 1; 18: 315.22; 19: реактив
|  | "Львівська залізниця" |  |  | 1450.3317 | 1 | 1450.3317 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1450.3317; 17: 1; 18: 1450.3317; 19: реактив
|  | "Одеська залізниця" |  |  | 621.45 | 1 | 621.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 621.45; 17: 1; 18: 621.45; 19: реактив
|  | "Південна залізниця" |  |  | 1845.77 | 1 | 1845.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1845.77; 17: 1; 18: 1845.77; 19: реактив
|  | "Південно-Західна залізниця" |  |  | 1711.8 | 1 | 1711.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 1711.8; 17: 1; 18: 1711.8; 19: реактив
| 2.24 | АСКОЕ побут по RF каналу |  |  | 3025.4192 | 1 | 3025.4192 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 3025.4192; 17: 1; 18: 3025.4192; 19: реактив; 21: 314-326; 22: 1027-1045
в тому числі
|  | "Придніпровська залізниця" |  |  | 3025.4192 | 1 | 3025.4192 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 3025.4192; 17: 1; 18: 3025.4192; 19: реактив
| Разом по АСКОЕ побут | [5 empty] | 8969.9909 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8: 8969.9909; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 8969.9909 |  | 0
Усього по розділу 2 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 40239.1259 |  |  |  | 22748.775 | 22748.775 | 0 |  |  |  |  | 4081.187 | 4081.187 | 0 |  |  |  | 7490.1136 | 7490.1136 | 0 |  |  | 18667.588 |  |  |  | 8: 40239.1259; 12: 4081.6; 14: 14944.55; 16: 3722.625; 18: 17490.3509 |  | 0 | 18667.588
3. Впровадження та розвиток АСДТК | [50 empty] | 0
"Львівська залізниця" | 3.1 | технічне переоснащення телемеханізації Лавочнянського диспетчерського кола (ЕЧ-8 Стрий) | об. | невикористані кошти | 4005 | 1 | 4005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 4005; 17: 1; 18: 4005; 19: невикористані кошти; 21: 326-336; 22: 1046-1053 |  | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 4005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8: 4005; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 4005 |  | 0
"Одеська залізниця" | 3.2 | Технічне переоснащення "Автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ), дорожній рівень ЕДП". 65012, м. Одеса, вул. Середньофонтанська 14 | об. | невикористані кошти | 3703.61 | 1 | 3703.61 | 1 | 1 |  | 3703.61 | 3703.61 |  | 3588.08 | 0.33073 | 0.33073 |  | 1186.69 | 1186.69 |  | 0.33 | 0.33 |  | 1186.69 | 1186.69 |  |  | 0.66927 | 2516.92 | -3.119% | ТзОВ ВКФ "Автоматика-сервіс" UA-2018-05-18-000504-c |  | 7: 1; 8: 3703.61; 15: 1; 16: 3703.61; 19: невикористані кошти; 21: 326-338; 22: 1054-1060 |  | 0
| Разом по РФ "Одеська залізниця" | [5 empty] | 3703.61 |  |  |  | 3703.61 | 3703.61 | 0 |  |  |  |  | 1186.69 | 1186.69 | 0 |  |  |  | 1186.69 | 1186.69 | 0 |  |  | 2516.92 |  |  |  | 8: 3703.61; 12: 0; 14: 0; 16: 3703.61; 18: 0 |  | 0
"Південно-Західна залізниця" | 3.3 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського Тетерівського кола (напрямку Київ-Тетерів) | об. | невикористані кошти, амортизація | 4587.03 | 1 | 4587.03 | 1 | 1 |  | 4587.03 | 4587.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 4587.03 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 4587.03; 11: 1; 12: 4587.03; 19: невикористані кошти, амортизація; 21: 326-339; 22: 1061-1066 |  | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 4587.03 |  |  |  | 4587.03 | 4587.03 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4587.03 |  |  |  | 8: 4587.03; 12: 4587.03; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Усього по розділу 3 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 12295.64 |  |  |  | 8290.64 | 8290.64 | 0 |  |  |  |  | 1186.69 | 1186.69 | 0 |  |  |  | 1186.69 | 1186.69 | 0 |  |  | 7103.95 |  |  |  | 8: 12295.64; 12: 4587.03; 14: 0; 16: 3703.61; 18: 4005 |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій | [50 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 4.1 | Придбання комп'ютерів (робоча станція) | шт | прибуток | 17.5 | 42 | 735 | 42 | 42 |  | 735 | 735 |  | 16.52 | 42 | 42 |  | 693.84 | 693.84 |  | 42 | 42 |  | 693.84 | 693.84 |  |  | 0 | 41.16 | -5.6% | ТОВ "М ЕНД Б СМАРТ АСІСТЕНТ" UA-2018-04-18-002625-a |  | 7: 42; 8: 735; 11: 42; 12: 735; 19: прибуток; 21: 339-340; 22: 1067-1071 |  | 0
| 4.2 | Придбання багатофункційних пристроїв А4 | шт | прибуток | 5.6 | 31 | 173.6 | 31 | 31 |  | 173.6 | 173.6 |  | 4.955 | 31 | 31 |  | 153.605 | 153.605 |  | 31 | 31 |  | 153.605 | 153.605 |  |  | 0 | 19.995 | -11.52% | ТОВ "ІТЕС-СЕРВІС" UA-2018-06-15-000258-c |  | 7: 31; 8: 173.6; 11: 31; 12: 173.6; 19: прибуток; 21: 339-340; 22: 1067-1071 |  | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 908.6 |  |  |  | 908.6 | 908.6 | 0 |  |  |  |  | 847.445 | 847.445 | 0 |  |  |  | 847.445 | 847.445 | 0 |  |  | 61.155 |  |  |  | 8: 908.6; 12: 908.6; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Львівська залізниця" | 4.3 | закупівля моніторів | шт | амортизація | 2.49 | 20 | 49.8 | 20 | 20 |  | 49.8 | 49.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 49.8 | -100% |  |  | 7: 20; 8: 49.8; 11: 20; 12: 49.8; 19: амортизація; 21: 340-341; 22: 1072 |  | 0
| 4.4 | закупівля ноутбуків | шт | амортизація | 11 | 5 | 55 | 5 | 5 |  | 55 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 55 | -100% |  |  | 7: 5; 8: 55; 11: 5; 12: 55; 19: амортизація; 21: 340-341; 22: 1072 |  | 0
| 4.5 | закупівля робочих станцій в комплекті | шт | реактив | 12.7 | 25 | 317.5 | 25 | 25 |  | 317.5 | 317.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 25 | 317.5 | -100% |  |  | 7: 25; 8: 317.5; 11: 25; 12: 317.5; 19: реактив; 21: 340-341; 22: 1072 |  | 0
| 4.6 | закупівля друкуючих пристроїв (принтерів) | шт | амортизація | 2.1 | 31 | 65.1 | 31 | 31 |  | 65.1 | 65.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 31 | 65.1 | -100% |  |  | 7: 31; 8: 65.1; 11: 31; 12: 65.1; 19: амортизація; 21: 340-341; 22: 1072 |  | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 487.4 |  |  |  | 487.4 | 487.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 487.4 |  |  |  | 8: 487.4; 12: 487.4; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Південно-Західна" | 4.7 | Придбання плотера А1 | шт | невикористані кошти, амортизація | 35.2 | 2 | 70.4 | 2 | 2 |  | 70.4 | 70.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 70.4 | -100% |  |  | 7: 2; 8: 70.4; 11: 2; 12: 70.4; 19: невикористані кошти, амортизація; 21: 341-342; 22: 1073-1077 |  | 0
| 4.8 | Придбання ноутбуку | шт | невикористані кошти | 17.6 | 4 | 70.4 | 4 | 4 |  | 70.4 | 70.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 70.4 | -100% |  |  | 7: 4; 8: 70.4; 11: 4; 12: 70.4; 19: невикористані кошти; 21: 341-342; 22: 1073-1077 |  | 0
| 4.9 | Комп'ютери (робочі станції) | шт | невикористані кошти | 16.12 | 20 | 322.4 | 20 | 20 |  | 322.4 | 322.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 322.4 | -100% |  |  | 7: 20; 8: 322.4; 11: 20; 12: 322.4; 19: невикористані кошти; 21: 341-342; 22: 1073-1077 |  | 0
| 4.10 | Принтер | шт | невикористані кошти | 5.4 | 20 | 108 | 20 | 20 |  | 108 | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 108 | -100% |  |  | 7: 20; 8: 108; 11: 20; 12: 108; 19: невикористані кошти; 21: 341-342; 22: 1073-1077 |  | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 571.2 |  |  |  | 571.2 | 571.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 571.2 |  |  |  | 8: 571.2; 12: 571.2; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Енергозбут" | 4.11 | Персональний комп'ютер | шт. | прибуток | 14.483 | 31 | 448.973 | 31 |  | 31 | 448.973 |  | 448.973 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 31 | 448.973 | -100% |  |  | 9: 31; 10: 448.973; 11: 31; 12: 448.973; 19: прибуток; 21: 342-343; 22: 1078-1083 |  | 0
| 4.12 | Ноутбук | шт. | прибуток | 15.1 | 5 | 75.5 | 5 |  | 5 | 75.5 |  | 75.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 75.5 | -100% |  |  | 9: 5; 10: 75.5; 11: 5; 12: 75.5; 19: прибуток; 21: 343-344; 22: 1078-1083 |  | 0
| 4.13 | Сервер | шт. | прибуток | 158.4 | 2 | 316.8 | 2 |  | 2 | 316.8 |  | 316.8 | 155.46 | 0.60035 |  | 0.60035 | 93.33 |  | 93.33 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3997 | 223.47 | -1.856% | ТзОВ "Девіком" UA-2018-07-17-001162-b |  | 9: 2; 10: 316.8; 11: 2; 12: 316.8; 19: прибуток; 21: 344; 22: 1078-1083 |  | 0
| Разом по філії "Енергозбут" | [5 empty] | 841.273 |  |  |  | 841.273 | 0 | 841.273 |  |  |  |  | 93.33 | 0 | 93.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 747.943 |  |  |  | 8: 0; 10: 841.273; 12: 841.273; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 2808.473 |  |  |  | 2808.473 | 1967.2 | 841.273 |  |  |  |  | 940.775 | 847.445 | 93.33 |  |  |  | 847.445 | 847.445 | 0 |  |  | 1867.698 |  |  |  | 8: 1967.2; 10: 841.273; 12: 2808.473; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку | [50 empty] | 0
Усього по розділу 5 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки | [50 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 6.1 | Автогідропідіймач ВС-22-03 на базі автомобіля МАЗ (або аналог) | шт | амортизація, ТВЕ | 2542.55 | 1 | 2542.55 | 1 | 1 |  | 2542.55 | 2542.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2542.55 | -100% |  |  | 7: 1; 8: 2542.55; 11: 1; 12: 2542.55; 19: амортизація, ТВЕ; 21: 345; 22: 1084 |  | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 2542.55 |  |  |  | 2542.55 | 2542.55 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2542.55 |  |  |  | 8: 2542.55; 12: 2542.55; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Південна залізниця" | 6.2 | Пичеп для перевезення опор ПРЛ 0512 (R-17,5) (або аналог) | шт. | реактив | 205.83 | 3 | 617.49 | 3 | 3 |  | 617.49 | 617.49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 617.49 | -100% |  |  | 3 | 617.49 |  |  | 1 | 205.83 | 1 | 205.83 | 1 | 205.83 |  |  | реактив |  | 345 | 1085-1088 |  |  | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 617.49 |  |  |  | 617.49 | 617.49 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 617.49 |  |  |  | 8: 617.49; 12: 205.83; 14: 205.83; 16: 205.83; 18: 0 |  | 0
"Енергозбут" | 6.3 | автомобіль марки Renault DOKKER (або аналог) з дизельним двигуном | шт. | реактив | 364.8 | 1 | 364.8 | 1 |  | 1 | 364.8 |  | 364.8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 364.8 | -100% |  |  | 9: 1; 10: 364.8; 13: 1; 14: 364.8; 19: реактив; 21: 345-346; 22: 1089
| Разом по філії "Енергозбут" | [5 empty] | 364.8 |  |  |  | 364.8 | 0 | 364.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 364.8 |  |  |  | 8: 0; 10: 364.8; 12: 0; 14: 364.8; 16: 0; 18: 0
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 3524.84 |  |  |  | 3524.84 | 3160.04 | 364.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3524.84 |  |  |  | 8: 3160.04; 10: 364.8; 12: 2748.38; 14: 570.63; 16: 205.83; 18: 0 |  | 0
7. Інше | [50 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 7.1 | Кущоріз Husqvarna 545RX (або аналог) | шт | реактив | 16.23 | 5 | 81.15 | 5 | 5 |  | 81.15 | 81.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 81.15 | -100% |  |  | 7: 5; 8: 81.15; 11: 5; 12: 81.15; 19: реактив; 21: 346; 22: 1090-1103 |  | 0
| 7.2 | Бензопила Husqvarna 550 XP (або аналог) | шт | реактив | 14.3 | 6 | 85.8 | 6 | 6 |  | 85.8 | 85.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 85.8 | -100% |  |  | 7: 6; 8: 85.8; 11: 6; 12: 85.8; 19: реактив; 21: 346; 22: 1090-1103 |  | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 166.95 |  |  |  | 166.95 | 166.95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 166.95 |  |  |  | 8: 166.95; 12: 166.95; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Львівська залізниця" | 7.3 | Комплекс ИСКРА-3М або аналог для визначення місця пошкодження кабелів | шт | реактив | 26.49 | 2 | 52.98 | 2 | 2 |  | 52.98 | 52.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 52.98 | -100% |  |  | 7: 2; 8: 52.98; 11: 2; 12: 52.98; 19: реактив; 21: 346-347; 22: 1104-1107 |  | 0
| 7.4 | Бензопила типу STIHL MS 193 T (або аналог) | шт | реактив | 8 | 8 | 64 | 8 | 8 |  | 64 | 64 |  | 7.774 | 8 | 8 |  | 62.192 | 62.192 |  | 8 | 8 |  | 62.192 | 62.192 |  |  | 0 | 1.808 | -2.825% | ТОВ "Лісмаш" UA-2018-05-10-000651-a |  | 7: 8; 8: 64; 11: 8; 12: 64; 19: реактив; 21: 347; 22: 1104-1107 |  | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 116.98 |  |  |  | 116.98 | 116.98 | 0 |  |  |  |  | 62.192 | 62.192 | 0 |  |  |  | 62.192 | 62.192 | 0 |  |  | 54.788 |  |  |  | 8: 116.98; 12: 116.98; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Південно-Західна" | 7.5 | Бензопили STIHL MS-440 (або аналог) | шт | реактив | 16.7 | 9 | 150.3 | 9 | 9 |  | 150.3 | 150.3 |  | 16.6 | 9 | 9 |  | 149.4 | 149.4 |  | 9 | 9 |  | 149.4 | 149.4 |  |  | 0 | 0.9 | -0.5988% | ТОВ "Агротехсоюз" UA-2018-04-25-001190-a |  | 7: 9; 8: 150.3; 11: 9; 12: 150.3; 19: реактив; 21: 347-348; 22: 1108 |  | 0
| 7.6 | Кущорізи STIHL FS- 450 (або аналог) | шт | невикористані кошти | 16.3 | 9 | 146.7 | 9 | 9 |  | 146.7 | 146.7 |  | 16.2 | 9 | 9 |  | 145.8 | 145.8 |  | 9 | 9 |  | 145.8 | 145.8 |  |  | 0 | 0.9 | -0.6135% | ТОВ "Агротехсоюз" UA-2018-04-25-001190-a |  | 7: 9; 8: 146.7; 11: 9; 12: 146.7; 19: невикористані кошти; 21: 347-348; 22: 1110 |  | 0
| 7.7 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | шт | прибуток | 15.8 | 3 | 47.4 | 3 | 3 |  | 47.4 | 47.4 |  | 15.7 | 3 | 3 |  | 47.1 | 47.1 |  | 3 | 3 |  | 47.1 | 47.1 |  |  | 0 | 0.3 | -0.6329% | ТОВ "Агротехсоюз" UA-2018-04-25-001190-a |  | 7: 3; 8: 47.4; 11: 3; 12: 47.4; 19: прибуток; 21: 347-348; 22: 1109 |  | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 344.4 |  |  |  | 344.4 | 344.4 | 0 |  |  |  |  | 342.3 | 342.3 | 0 |  |  |  | 342.3 | 342.3 | 0 |  |  | 2.1 |  |  |  | 8: 344.4; 12: 344.4; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 628.33 |  |  |  | 628.33 | 628.33 | 0 |  |  |  |  | 404.492 | 404.492 | 0 |  |  |  | 404.492 | 404.492 | 0 |  |  | 223.838 |  |  |  | 8: 628.33; 10: 0; 12: 628.33; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Усього по програмі: | [6 empty] | 231569.0046 |  |  |  | 164060.5563 | 162854.4833 | 1206.073 |  |  |  |  | 15489.7927 | 15396.4627 | 93.33 |  |  |  | 24790.2971 | 24790.2971 | 0 |  |  | 148570.7636 |  |  |  | 8: 230362.9316; 10: 1206.073; 12: 48271.1919; 14: 57802.957; 16: 57986.4074; 18: 67508.4483 |  | 1 | 1 | 1 | заплановано | профінансовано | освоєно
| в т.ч. РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 18638.8074 |  |  |  | 17444.0574 | 17444.0574 | 0 |  |  |  |  | 1073.442 | 1073.442 | 0 |  |  |  | 5067.8286 | 5067.8286 | 0 |  |  | 16370.6154 |  |  |  | 8: 18638.8074; 12: 4382.09; 14: 3469.125; 16: 9592.8424; 18: 1194.75 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 47658.158 |  |  |  | 23558.045 | 23558.045 | 0 |  |  |  |  | 2498.192 | 2498.192 | 0 |  |  |  | 4926.022 | 4926.022 | 0 |  |  | 21059.853 |  |  |  | 8: 47658.158; 12: 2547.11; 14: 8831.38; 16: 12179.555; 18: 24100.113 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| РФ "Одеська залізниця" | [5 empty] | 9369.85 |  |  |  | 8748.4 | 8748.4 | 0 |  |  |  |  | 1186.69 | 1186.69 | 0 |  |  |  | 1186.69 | 1186.69 | 0 |  |  | 7561.71 |  |  |  | 8: 9369.85; 12: 0; 14: 5044.79; 16: 3703.61; 18: 621.45 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 47137.0861 |  |  |  | 32554.41 | 32554.41 | 0 |  |  |  |  | 10295.8387 | 10295.8387 | 0 |  |  |  | 12547.6597 | 12547.6597 | 0 |  |  | 22258.5713 |  |  |  | 8: 47137.0861; 12: 10209.57; 14: 13143.14; 16: 9201.7; 18: 14582.6761 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 61048.6009 |  |  |  | 49458.1309 | 49458.1309 | 0 |  |  |  |  | 342.3 | 342.3 | 0 |  |  |  | 342.3 | 342.3 | 0 |  |  | 49115.8309 |  |  |  | 8: 61048.6009; 12: 22508.4089; 14: 26949.722; 16: 0; 18: 11590.47 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 46510.4293 |  |  |  | 31091.44 | 31091.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 719.7968 | 719.7968 | 0 |  |  | 31091.44 |  |  |  | 8: 46510.4293; 12: 7782.74; 14: 0; 16: 23308.7; 18: 15418.9893 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| філія "Енергозбут" | [5 empty] | 1206.073 |  |  |  | 1206.073 | 0 | 1206.073 |  |  |  |  | 93.33 | 0 | 93.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1112.743 |  |  |  | 8: 0; 10: 1206.073; 12: 841.273; 14: 364.8; 16: 0; 18: 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Член правління ПАТ "Укрзалізниця" | [12 empty] | Р. Пашкевич | [18 empty] | 12: Р.Р.Черніцький
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [31 empty] | 13: (прізвище, ім'я, по батькові)
| Член правління ПАТ "Укрзалізниця" | [12 empty] | Ж. Марчек | [18 empty] | 12: В.Ф.Максимчук
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [31 empty] | 13: (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П.