## 2. Детальний звіт
Додаток №2
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми за 2017 рік
залізниці | № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період |  |  |  | Заплановано на звітний період (з наростаючтм підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого бцдівнитвом об'єкта | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[14 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
|  |  |  | джерело фінансування | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість |  |  | вартість |  |  | Вартість одиниці продукції, тис.грн. (без ПДВ) | кількість |  |  | вартість |  |  | кількість |  |  | вартість |  |  |  | кількість | вартість, тис.грн.
[8 empty] | всього | пер | пост | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1. Будівництво ПЛ-6(10) кВ
Одеська | 1.1.1. | Реконструкція ПС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на дільницях Херсон-Миколаїв, Херсон-Снігурівка та Херсон-Вадим (підвищення надійності електропостачання споживачів) | шт | аморт. | 14116.21 | 0.19999 | 2823.1199 | 0.2 | 0.2 |  | 2823.12 | 2823.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 2823.12 | -100% |  | UA-2017-06-16-000169-b - торги не відбулись відповідно до абз.6 ч.1 ст. 31 ЗУ" "Про публічні закупівлі"; UA-2017-09-08-000557-c - торги не відбулися, в зв'язку з відсутністю учасників.
Разом по РФ "Одеська залізниця" | [6 empty] | 2823.1199 |  |  |  | 2823.12 | 2823.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2823.12
1.2. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ
Львівська | 1.2.1. | Реконструкція ЛЕП-6 кВ залізничного вузла Клепарів | км | аморт. | 452.9508 | 6.1 | 2763 | 6.1 | 6.1 |  | 2763 | 2763 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.1 | 2763 | -100% |  | UA-2017-06-27-000830-b -тендер було заблоковано з 22.07.2017р. та скасовано 12.01.2018 р.відповідно до ч.2 ст. 31 ЗУ" "Про публічні закупівлі".
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 2763 |  |  |  | 2763 | 2763 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2763
1.3. Будівництво ПЛ-0,4 кВ
Півд. - Західна | 1.3.1 | Реконструкція повітряної лінії 0,4/0,23кВ для живлення житлових будинків по вул. Привокзальній, Якіра на станції Устинівка, Васильківського району, Київської області | км | аморт. | 326.96 | 0.71599 | 234.1 | 0.71599 | 0.71599 |  | 234.1 | 234.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.71599 | 234.1 | -100% |  | UA-2017-06-16-000203-b та торги не відбулися, в зв'язку з відсутністю учасників. UA-2017-09-08-000278-c - торги не відбулись відповідно до абз.6 ч.1 ст. 31 ЗУ" "Про публічні закупівлі"
Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [6 empty] | 234.1 |  |  |  | 234.1 | 234.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 234.1
1.4. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ
Донецька | 1.4.1 | Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ від ТП "Привокзал" фідер "Житл.буд. вул. Кірова 19" довжиною 0,937км в м. Красний Лиман | км | аморт. | 607.9929 | 0.563 | 342.3 | 0.563 | 0.563 |  | 342.3 | 342.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.563 | 342.3 | -100% |  | Торги двічі не відбулися, в зв'язку з відсутністю учасників: UA-2017-05-31-000347-b та UA-2017-09-08-000976-c
Донецька | 1.4.2 | Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ фідер "Проспект Гагаріна,1-7" | км | аморт. | 747.6211 | 0.475 | 355.12 | 0.475 | 0.475 |  | 355.12 | 355.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.475 | 355.12 | -100% |  | Торги двічі не відбулися, в зв'язку з відсутністю учасників: UA-2017-05-31-000734-b та UA-2017-09-08-000960-c
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 697.42 |  |  |  | 697.42 | 697.42 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 697.42
1.5. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
Донецька | 1.5.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35,110кВ тягової підстанції Сіверськ | об | реактив | 24083 | 0.5687 | 13695.9997 | 0.5687 | 0.5687 |  | 13695.9997 | 13695.9997 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5687 | 13695.9997 | -100% |  | UA-2017-09-08-000209-c Закупівля не відбулась згідно вимог абз.6 ч.1 статті 31 Закону України №922-VIIІ “Про публічні закупівлі”, відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 13695.9997 |  |  |  | 13695.9997 | 13695.9997 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 13695.9997
Південна | 1.5.2 | Реконструкція підстанції Бірки | об | реактив | 4800 | 1 | 4800 | 1 | 1 |  | 4800 | 4800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 4800 | -100% |  | Торги двічі не відбулися, в зв'язку з відсутністю учасників: UA-2017-06-09-000584-b UA-2017-09-08-000285-c
Південна | 1.5.3 | Технічне переоснащення підстанції Бірки | об | реактив | 5300 | 1 | 5300 | 1 | 1 |  | 5300 | 5300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 5300 | -100% |  | Торги двічі не відбулися, в зв'язку з відсутністю учасників: UA-2017-06-08-001710-b та UA-2017-09-08-000268-c
Південна | 1.5.4 | Реконструкція тягової підстанції Мерефа | об | аморт. | 2100 | 1 | 2100 | 1 | 1 |  | 2100 | 2100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2100 | -100% |  | UA-2017-06-08-001895-b - торги скасовано, UA-2017-09-08-000428-c - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій, UA-2017-11-14-001444-a - торги не відбулись, в зав'язку з відсутністю учасників.
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 12200 |  |  |  | 12200 | 12200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12200
Півд. - Західна | 1.5.5 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Козятин" | об | аморт. | 4709.43 | 1 | 4709.43 | 1 | 1 |  | 4709.43 | 4709.43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 4709.43 | -100% | ТОВ "ДОРБУД-МОНТАЖ" | UA-2017-06-08-002107-b. Не укладено договір з учасником в термін по ЗУ "Про публічні закупівлі". Закупівлю скасовано 12.01.2017 згідно ч.2 ст. 31 ЗУ"Про публічні закупівлі".
Півд. - Західна | 1.5.6 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Головки" | об | аморт. | 1893.2 | 1 | 1893.2 | 1 | 1 |  | 1893.2 | 1893.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1893.2 | -100% | ТОВ “Пауер-Експерт” | UA-2017-06-16-000240-b. Не укладено договір з учасником в термін по ЗУ "Про публічні закупівлі". Закупівлю скасовано 12.01.2017 згідно ч.2 ст. 31 ЗУ"Про публічні закупівлі".
Півд. - Західна | 1.5.7 | Реконструкція ВРП- 110 "Боярка" з перенесенням комерційного облік енергії енергії на МБН (110кВ) | об | амортиз/реактив | 15536 | 0.35706 | 5547.2795 | 0.35706 | 0.35706 |  | 5547.28 | 5547.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.35706 | 5547.28 | -100% |  | UA-2017-06-02-000630-b. Тендер спочатку було заблоковано за рішенням АМКУ. Потім, торги не відбулись відповідно до абз.6 ч.1 ст. 31 ЗУ" "Про публічні закупівлі". UA-2017-11-14-001471-a - торги не відбулись, в зав'язку з відсутністю учасників.
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 12149.9095 |  |  |  | 12149.91 | 12149.91 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 12149.91
Енергозбут | 1.5.8 | Програма перспективного розвитку електричних мереж ПАТ "Укрзалізниця" | шт | аморт. | 945.549 | 0.74031 | 700 | 0.74031 | 0.74031 |  | 699.9994 | 699.9994 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.74031 | 699.9994 | -100% | Економія | Виконання даного пункту здійснено власними силами ПАТ «Укрзалізниця». План розвитку погоджено в установленому порядку.
| Разом по філії "Енергозбут" | [5 empty] | 700 |  |  |  | 699.9994 | 699.9994 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 699.9994
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 38745.9092 |  |  |  | 38745.9091 | 38745.9091 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 38745.9091
1.6. Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
Донецька | 1.6.1 | Технічне переоснащення ЗРП-10кВ та заміна акумуляторної батареї тягової підстанції Гаврилівка | об | аморт. | 1319.97 | 1 | 1319.97 | 1 | 1 |  | 1319.97 | 1319.97 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1319.97 | -100% |  | UA-2017-05-31-000419-b - торги не відбулися, в зв'язку з відсутністю учасників. UA-2017-09-08-000493-c - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.
Донецька | 1.6.2 | Технічне переоснащення ВРП-110кВ з переносом обліку на МБН та заміною акумуляторної батареї по тяговій підстанції Дружківка | об | реактив | 1887.81 | 1 | 1887.81 | 1 | 1 |  | 1887.81 | 1887.81 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1887.81 | -100% |  | UA-2017-05-31-000628-b - торги не відбулися, в зв'язку з відсутністю учасників. UA-2017-09-08-000508-c - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.
Донецька | 1.6.3 | Технічне переоснащення ВРП-110кВ з переносом обліку на МБН та силового трансформатора з заміною високовольтних вводів по тяговій підстанції Сартана | об | реактив | 2166.3 | 1 | 2166.3 | 1 | 1 |  | 2166.3 | 2166.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2166.3 | -100% |  | UA-2017-05-31-000698-b - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. UA-2017-09-08-000540-c - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 5374.08 | 0 |  |  | 5374.08 | 5374.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5374.08
Львівська | 1.6.4 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Самбір, Свалява, Рудки заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС з цифровим захистом (по 2 шт.) | об | аморт. | 679.11 | 3 | 2037.33 | 3 | 3 |  | 2037.33 | 2037.33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2037.33 | -100% |  | UA-2017-06-23-000257-b, UA-2017-09-08-000885-c, UA-2017-11-14-000346-a по Сваляві заупівлі не відбулись в зв'язку з відсутністю учасників. По Самбіру UA-2017-09-08-000587-c та UA-2017-06-23-000213-b торги не відбулись. По Рудкам UA-2017-11-09-000729-c та UA-2017-09-08-000908-c торги не відбулись.
Львівська | 1.6.5 | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 на тягових підстанціях Підбірці Стрілки Щирець Любенці | об | реактив | 872.3 | 4 | 3489.2 | 4 | 4 |  | 3489.2 | 3489.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 3489.2 | -100% |  | Процедуризакупівель було заблоковано згідно рішення АМКУ від 13.12.2017р.
Львівська | 1.6.6 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Бескид, Скотарське, Сянки, Свалява заміна масляного вимикача типу МКП-110 кВ на вакуумний ВРС-110 кВ | об | реактив | 1260.86 | 4 | 5043.44 | 4 | 4 |  | 5043.44 | 5043.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 5043.44 | -100% |  | Торги двічі не відбулись по тяговій підстанції Бескид:Скотарське UA-2017-06-21-001313-b та UA-2017-09-08-000942-c, UA-2017-11-09-000748-c,UA-2017-09-08-000929-c
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 10569.97 |  |  |  | 10569.97 | 10569.97 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 10569.97
Одеська | 1.6.7 | Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Кавуни | шт | реактив | 6746.2 | 1 | 6746.2 | 1 | 1 |  | 6746.2 | 6746.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 6746.2 | -100% |  | Торги двічі не відбулися, в зв'язку з відсутністю учасників: UA-2017-09-08-000509-c та UA-2017-10-12-001096-a
| Разом по РФ "Одеська залізниця" | [5 empty] | 6746.2 |  |  |  | 6746.2 | 6746.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6746.2
Придніпровська | 1.6.8 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: організація обліку на МБН ВРУ-150 кВ | об | аморт. | 10485.9 | 1 | 10485.9 | 1 | 1 |  | 10485.9 | 10485.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 10485.9 | -100% | ТОВ "ЕНРОН СЕРВІС" | UA-2017-05-30-001556-b - торги не відбулись в зв'язку з відсутністю учасників UA-2017-09-08-000230-c - переможець відмовився від підписання договору.Торги не відбулись відповідно до абз.6 ч.1 ст. 31 ЗУ" "Про публічні закупівлі".
| 1.6.9 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: будівельні роботи по ВРУ-150 кВ | об | аморт. | 9933.5 | 1 | 9933.5 | 1 | 1 |  | 9933.5 | 9933.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 9933.5 | -100% | ТОВ "ІДС-ІНЖЕНІРИНГ" | UA-2017-05-30-001518-b - торги не відбулись в зв'язку з відсутністю учасників. UA-2017-09-08-000243-c - спочатку тендер було заблоковано за рішенням АМКУ. Потім, торги не відбулись відповідно до абз.6 ч.1 ст. 31 ЗУ" "Про публічні закупівлі"
| 1.6.10 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: щитова, управління та автоматика | об | аморт. | 6700 | 1 | 6700 | 1 | 1 |  | 6700 | 6700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 6700 | -100% |  | Торги двічі не відбулися, в зв'язку з відсутністю учасників: UA-2017-10-12-001154-a та UA-2017-11-09-002215-c
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 27119.4 |  |  |  | 27119.4 | 27119.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 27119.4
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 49809.65 |  |  |  | 49809.65 | 49809.65 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 49809.65
1.7.Реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ
Донецька | 1.7.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 10, 35кВ тягової підстанції Славкурорт | об | аморт. | 17370 | 1 | 17370 | 1 | 1 |  | 17370 | 17370 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 17370 | -100% | ТОВ "ЕНЕРГОСЕТЬСПЕЦМОНТАЖ" | UA-2017-05-30-001489-b - торги не відбулись в зв'язку з відсутністю учасників UA-2017-09-08-000187-c- спочатку тендер було заблоковано за рішенням АМКУ. Потім, торги не відбулись відповідно до абз.6 ч.1 ст. 31 ЗУ" "Про публічні закупівлі"
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 17370 |  |  |  | 17370 | 17370 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 17370
Південна | 1.7.2 | Реконструкція підстанції Безпалівка | об | аморт. | 3549.52 | 1 | 3549.52 | 1 | 1 |  | 3549.52 | 3549.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3549.52 | -100% |  | UA-2017-06-09-000529-b - торги не відбулись в зв'язку з відсутністю учасників UA-2017-09-08-000364-c - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 3549.52 |  |  |  | 3549.52 | 3549.52 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3549.52
| Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 20919.52 |  |  |  | 20919.52 | 20919.52 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20919.52
1.8.Модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ
Львівська | 1.8.1 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Чоп, Ужгород заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС з цифровим захистом (по 2 шт.) | шт | аморт. | 679.11 | 2 | 1358.22 | 2 | 2 |  | 1358.22 | 1358.22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 1358.22 | -100% |  | UA-2017-06-22-001711-b, UA-2017-09-08-000246-c та UA-2017-11-14-000872-a -торги по тяговій підстанції Чоп не відбулись. UA-2017-06-26-001083-b, UA-2017-09-08-000342-c та
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 1358.22 |  |  |  | 1358.22 | 1358.22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1358.22
Всього модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [6 empty] | 1358.22 |  |  |  | 1358.22 | 1358.22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1358.22
1.9. Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ)
Південна | 1.9.1 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Балаклея | об | аморт. | 2580 | 1 | 2580 | 1 | 1 |  | 2580 | 2580 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2580 | -100% | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВПРИЛАД" | UA-2017-06-09-000723-b Не укладено договір з учасником в термін по ЗУ "Про публічні закупівлі". Закупівлю скасовано 12.01.2017 згідно ч.2 ст. 31 ЗУ"Про публічні закупівлі".
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 2580 |  |  |  | 2580 | 2580 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2580
Півд. - Західна | 1.9.2 | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-509 (перехідний з 2016) | об | аморт. | 5905.66 | 0.49668 | 2933.2409 | 0.49668 | 0.49668 |  | 2933.2409 | 2933.2409 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.49668 | 2933.2409 | -100% |  | UA-2017-06-02-000639-b торги не відбулись в зв'язку з відсутністю учасників UA-2017-09-08-000463-c - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій.
| 1.9.3 | Реконструкція обладнання ТП-181 на станції Клавдієво. | об | аморт. | 3726.3 | 1 | 3726.3 | 1 | 1 |  | 3726.3 | 3726.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3726.3 | -100% |  | Торги двічі не відбулися, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій: UA-2017-06-16-000277-b та UA-2017-09-08-000411-c
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 6659.5409 |  |  |  | 6659.5409 | 6659.5409 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6659.5409
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [6 empty] | 9239.5409 |  |  |  | 9239.5409 | 9239.5409 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9239.5409
1.10. Інше
Донецька | 1.10.1 | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110кВ тягової підстанції Кальчик з заміною відокремлювачів та короткозамикачів на елегазові вимикачі, реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції, виносом обліку електроенергії на МБН. | шт. | аморт. | 65.75 | 1 | 65.75 | 1 | 1 |  | 65.75 | 65.75 |  | 63.02 | 0.5 | 0.5 |  | 31.5116 | 31.5116 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 34.2384 | -4.152% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00050 від 19.10.2017р.
| 1.10.2 | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110,10кВ тягової підстанції Костянтинівка з заміною відокремлювачів на елегазові вимикачі, опорних конструкцій, порталів, реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції | шт. | аморт. | 90.31 | 1 | 90.31 | 1 | 1 |  | 90.31 | 90.31 |  | 86.78 | 0.5 | 0.5 |  | 43.389 | 43.389 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 46.921 | -3.909% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00049 від 19.10.2017р.
| 1.10.3 | Проектні роботи: Технічне переоснащення розподільчого пристрою 110,35,10кВ тягової підстанції Язикове з заміною масляних вимикачів на елегазові, порталів 110кВ та реконтрукцією РЗА та схім управління силового обладнання підстанції | шт. | аморт. | 96.5 | 1 | 96.5 | 1 | 1 |  | 96.5 | 96.5 |  | 92.34 | 0.5 | 0.5 |  | 46.17 | 46.17 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 50.33 | -4.311% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00052 від 19.10.2017р
| 1.10.4 | Проектні роботи: Реконструкція РЗА та схем управління силового обладнання підстанції Славкурорт | шт. | аморт. | 99.82 | 1 | 99.82 | 1 | 1 |  | 99.82 | 99.82 |  | 97.44 | 0.5 | 0.5 |  | 48.721 | 48.721 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 51.099 | -2.384% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00053 від 19.10.2017р
| 1.10.5 | Проектні роботи: Технічне переоснащення тягової підстанції Красноармійськ з заміною акумуляторної батареї | шт. | аморт. | 27.1 | 1 | 27.1 | 1 | 1 |  | 27.1 | 27.1 |  | 25.11 | 0.5 | 0.5 |  | 12.557 | 12.557 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 14.543 | -7.343% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00054 від 19.10.2017р
| 1.10.6 | Проектні роботи: Технічне переоснащення трансформаторної підсанції №3 станції Красноармійськ | шт. | аморт. | 30.81 | 1 | 30.81 | 1 | 1 |  | 30.81 | 30.81 |  | 28.73 | 0.5 | 0.5 |  | 14.37 | 14.37 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 16.44 | -6.751% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00056 від 19.10.2017р.
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 410.29 |  |  |  | 410.29 | 410.29 | 0 |  |  |  |  | 196.7186 | 196.7186 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 213.5714
Одеська | 1.10.7 | Робочий проект "Технічне переоснащення РЗА і управління силовим обладнанням ПС Можарове" | шт | аморт. | 131.577 | 1 | 131.577 | 1 | 1 |  | 131.577 | 131.577 |  | 131.9 | 0.5 | 0.5 |  | 65.95 | 65.95 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 65.627 | 0.2455% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00055 від 19.10.2017р.
| 1.10.8 | Робочий проект "Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Помічна" | шт | аморт. | 371.25 | 1 | 371.25 | 1 | 1 |  | 371.25 | 371.25 |  | 371.97 | 0.5 | 0.5 |  | 185.9868 | 185.9868 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 185.2632 | 0.1939% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00022 від 19.10.2017
| 1.10.9 | Робочий проект "Технічне переснащення ВРП-35 кВ ПС Завадівка" | шт | аморт. | 213.15 | 1 | 213.15 | 1 | 1 |  | 213.15 | 213.15 |  | 213.99 | 0.5 | 0.5 |  | 106.9965 | 106.9965 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 106.1535 | 0.3941% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00047 від 19.10.2017р.
Південна | Разом по РФ "Одеська залізниця" |  | шт |  |  |  | 715.977 |  |  |  | 715.977 | 715.977 | 0 |  |  |  |  | 358.9333 | 358.9333 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 357.0437
| 1.10.10 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Гракове | шт | аморт. | 52.56 | 1 | 52.56 | 1 | 1 |  | 52.56 | 52.56 |  | 52.25 | 0.5 | 0.5 |  | 26.125 | 26.125 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 26.435 | -0.5898% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00042 від 19.10.2017р.
| 1.10.11 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Рогозянка | шт | аморт. | 47.05 | 1 | 47.05 | 1 | 1 |  | 47.05 | 47.05 |  | 46.8 | 0.5 | 0.5 |  | 23.3995 | 23.3995 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 23.6505 | -0.5313% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00039 від 19.10.2017р.
| 1.10.12 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Слатине | шт | аморт. | 51.5 | 1 | 51.5 | 1 | 1 |  | 51.5 | 51.5 |  | 51.22 | 0.5 | 0.5 |  | 25.612 | 25.612 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 25.888 | -0.5437% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00046 від 19.10.2017р.
| 1.10.13 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС ГПП-1 | шт | аморт. | 39.93 | 1 | 39.93 | 1 | 1 |  | 39.93 | 39.93 |  | 39.72 | 0.5 | 0.5 |  | 19.8595 | 19.8595 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 20.0705 | -0.5259% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00051 від 19.10.2017р
| 1.10.14 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Біляївка | шт | аморт. | 36.56 | 1 | 36.56 | 1 | 1 |  | 36.56 | 36.56 |  | 36.36 | 0.5 | 0.5 |  | 18.178 | 18.178 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 18.382 | -0.547% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019-00028 від 19.10.2017
| 1.10.15 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Берестовеньки | шт | аморт. | 47.7 | 1 | 47.7 | 1 | 1 |  | 47.7 | 47.7 |  | 47.44 | 0.5 | 0.5 |  | 23.718 | 23.718 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 23.982 | -0.5451% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00036 від 19.10.2017р.
| 1.10.16 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Лозова | шт | аморт. | 50.46 | 1 | 50.46 | 1 | 1 |  | 50.46 | 50.46 |  | 50.2 | 0.5 | 0.5 |  | 25.0985 | 25.0985 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 25.3615 | -0.5153% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00032 від 19.10.2017
| 1.10.17 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Ромодан | шт | аморт. | 50.81 | 1 | 50.81 | 1 | 1 |  | 50.81 | 50.81 |  | 50.55 | 0.5 | 0.5 |  | 25.2755 | 25.2755 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 25.5345 | -0.5117% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00041 від 19.10.2017р.
| 1.10.18 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Тополі | шт | аморт. | 52 | 1 | 52 | 1 | 1 |  | 52 | 52 |  | 51.72 | 0.5 | 0.5 |  | 25.8595 | 25.8595 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 26.1405 | -0.5385% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00040 від 19.10.2017р
| 1.10.19 | Технічне переоснащення с заміною АКБ та ЗПУ на ПС Булацелівка | шт | аморт. | 51.44 | 1 | 51.44 | 1 | 1 |  | 51.44 | 51.44 |  | 51.19 | 0.5 | 0.5 |  | 25.594 | 25.594 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 25.846 | -0.486% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00048 від 19.10.2017р.
| 1.10.20 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ вул. Ленінська у м. Куп'янськ | шт | аморт. | 150 | 1 | 150 | 1 | 1 |  | 150 | 150 |  | 149.25 | 0.5 | 0.5 |  | 74.623 | 74.623 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 75.377 | -0.5% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00030 від 19.10.2017
| 1.10.21 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. Нагорне селище Основа у м. Харків | шт | аморт. | 180 | 1 | 180 | 1 | 1 |  | 180 | 180 |  | 179.09 | 0.5 | 0.5 |  | 89.5445 | 89.5445 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 90.4555 | -0.5056% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00038 від 19.10.2017р.
| 1.10.22 | Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ вул. Клубна, Свердлова у м. Білопілля | шт | аморт. | 170 | 1 | 170 | 1 | 1 |  | 170 | 170 |  | 169.14 | 0.5 | 0.5 |  | 84.5705 | 84.5705 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 85.4295 | -0.5059% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00044 від 19.10.2017р.
| 1.10.23 | Технічне переоснащення ТП-5 у м. Куп'янськ | шт | аморт. | 34.48 | 1 | 34.48 | 1 | 1 |  | 34.48 | 34.48 |  | 34.3 | 0.5 | 0.5 |  | 17.1515 | 17.1515 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 17.3285 | -0.522% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00025 від 19.10.2017р.
| 1.10.24 | Технічне переоснащення ТП-45 у м. Куп'янськ | шт | аморт. | 49.6 | 1 | 49.6 | 1 | 1 |  | 49.6 | 49.6 |  | 49.35 | 0.5 | 0.5 |  | 24.6735 | 24.6735 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 24.9265 | -0.504% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00023 від 19.10.2017 р.
| 1.10.25 | Технічне переоснащення ТП-4 у м. Харків (Основа) | шт | аморт. | 28.78 | 1 | 28.78 | 1 | 1 |  | 28.78 | 28.78 |  | 28.64 | 0.5 | 0.5 |  | 14.319 | 14.319 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 14.461 | -0.4864% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00034 від 19.10.2017р.
| 1.10.26 | Технічне переоснащення ТП-2 у м. Лозова | шт | аморт. | 34.1 | 1 | 34.1 | 1 | 1 |  | 34.1 | 34.1 |  | 33.88 | 0.5 | 0.5 |  | 16.9385 | 16.9385 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 17.1615 | -0.6452% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00031 від 19.10.2017р.
| 1.10.27 | Технічне переоснащення ТП-6 у м. Кременчук | шт | аморт. | 34.1 | 1 | 34.1 | 1 | 1 |  | 34.1 | 34.1 |  | 33.88 | 0.5 | 0.5 |  | 16.939 | 16.939 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 17.161 | -0.6452% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00027 від 19.10.2017р
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 1161.07 |  |  |  | 1161.07 | 1161.07 | 0 |  |  |  |  | 577.479 | 577.479 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 583.591
| 1.10.28 | Проектні роботи: Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-510 | шт | аморт. | 102.81 | 1 | 102.81 | 1 | 1 |  | 102.81 | 102.81 |  | 102.25 | 0.5 | 0.5 |  | 51.1261 | 51.1261 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 51.6839 | -0.5447% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00037 від 19.10.2017р.
| 1.10.29 | Проектні роботи:Реконструкція тягової підстанції Сухоліси | шт | аморт. | 68.4 | 1 | 68.4 | 1 | 1 |  | 68.4 | 68.4 |  | 68.02 | 0.5 | 0.5 |  | 34.0076 | 34.0076 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 34.3924 | -0.5556% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00021 від 19.10.2017р
| 1.10.30 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Фастів | шт | аморт. | 204.118 | 1 | 204.118 | 1 | 1 |  | 204.118 | 204.118 |  | 203.66 | 0.5 | 0.5 |  | 101.828 | 101.828 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 102.29 | -0.2244% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00024 від 19.10.2017р.
| 1.10.31 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Новосілки 110/27,5/10/6 кВ | шт | аморт. | 299.618 | 1 | 299.618 | 1 | 1 |  | 299.618 | 299.618 |  | 299.27 | 0.5 | 0.5 |  | 149.636 | 149.636 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 149.982 | -0.1161% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00035 від 19.10.2017р
| 1.10.32 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Козятин-2 | шт | аморт. | 248.759 | 1 | 248.759 | 1 | 1 |  | 248.759 | 248.759 |  | 248.65 | 0.5 | 0.5 |  | 124.325 | 124.325 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 124.434 | -0.04382% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00029 від 19.10.2017р.
| 1.10.33 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Чуднів-Волинський | шт | аморт. | 250.207 | 1 | 250.207 | 1 | 1 |  | 250.207 | 250.207 |  | 249.43 | 0.5 | 0.5 |  | 124.714 | 124.714 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 125.493 | -0.3105% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00043 від 19.10.2017р.
| 1.10.34 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Хутір-Михайлівський | шт | аморт. | 183.564 | 1 | 183.564 | 1 | 1 |  | 183.564 | 183.564 |  | 182.59 | 0.5 | 0.5 |  | 91.2965 | 91.2965 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 92.2675 | -0.5306% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00020 від 19.10.2017р.
| 1.10.35 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Терещенська | шт | аморт. | 148.217 | 1 | 148.217 | 1 | 1 |  | 148.217 | 148.217 |  | 147.23 | 0.5 | 0.5 |  | 73.6145 | 73.6145 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 74.6025 | -0.6659% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00045 від 19.10.2017р.
| 1.10.36 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Іскорость №28 | шт | аморт. | 95.026 | 1 | 95.026 | 1 | 1 |  | 95.026 | 95.026 |  | 94.84 | 0.5 | 0.5 |  | 47.4185 | 47.4185 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 47.6075 | -0.1957% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00026 від 19.10.2017р.
| 1.10.37 | Проектування реконструкції ПС "Миронівка" | об | аморт. | 872.36 | 1 | 872.36 | 1 | 1 |  | 872.36 | 872.36 |  | 872.75 | 0.5 | 0.5 |  | 436.376 | 436.376 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 435.984 | 0.04471% | ТОВ "Пан Енерго" | №УЗ/ЕЕЦ-171019/00033 від 19.10.2017р.
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 2473.079 |  |  |  | 2473.079 | 2473.079 | 0 |  |  |  |  | 1234.3422 | 1234.3422 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1238.7368
Всього по інше | [6 empty] | 4760.416 |  |  |  | 4760.416 | 4760.416 | 0 |  |  |  |  | 2367.4731 | 2367.4731 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2392.9429
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 131350.896 |  |  |  | 131350.896 | 131350.896 | 0 |  |  |  |  | 2367.4731 | 2367.4731 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 128983.4229
в т.ч. | Донецька залізниця | [5 empty] | 37547.7897 |  |  |  | 37547.7897 | 37547.7897 | 0 |  |  |  |  | 196.7186 | 196.7186 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 37351.0711
| Львівська залізниця | [5 empty] | 14691.19 |  |  |  | 14691.19 | 14691.19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 14691.19
| Одеська залізниця | [5 empty] | 10285.2969 |  |  |  | 10285.297 | 10285.297 | 0 |  |  |  |  | 358.9333 | 358.9333 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9926.3637
| Південна залізниця | [5 empty] | 19490.59 |  |  |  | 19490.59 | 19490.59 | 0 |  |  |  |  | 577.479 | 577.479 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18913.111
| Південно-Західна залізниця | [5 empty] | 21516.6294 |  |  |  | 21516.6299 | 21516.6299 | 0 |  |  |  |  | 1234.3422 | 1234.3422 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20282.2877
| Придніпровська залізниця | [5 empty] | 27119.4 |  |  |  | 27119.4 | 27119.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 27119.4
| Філія "Енергозбут" | [5 empty] | 700 |  |  |  | 699.9994 | 699.9994 | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 699.9994
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Донецька | 2.1 | Придбання трьохфазних лічильників активної та реактивної енергії, оптичний порт, RS-485, індикація дії магнітного струму, 5 (10) А | шт | ТВЕ | 2.6 | 60 | 156 | 60 | 60 |  | 156 | 156 |  | 2.595 | 60 | 60 |  | 155.7 | 155.7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | -0.1923% | ТОВ "АЛБАТ" | Економія. Підписсано договір №УЗ/ЕЕЦ-171221/00076 від 21.12.2017
| 2.2 | Придбання трьохфазних лічильників активної реактивної енергії (в двох напрямках), клас точності 1,0; трансформаторне трипровідне ввімкнення по напрузі і по струму 100В, 5А, багатофункційний, багатотарифний, RS-485, оптопорт. | шт | ТВЕ | 3.083 | 168 | 517.944 | 168 | 168 |  | 517.94 | 517.94 |  | 2.762 | 168 | 168 |  | 464.016 | 464.016 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.924 | -10.41% | ТОВ "АЛБАТ" | Економія. Підписсано договір №УЗ/ЕЕЦ-171221/00076 від 21.12.2018
| 2.3 | Придбання трьохфазних лічильників активної та реактивної енергії (в двох напрямках), клас точності 1,0; чотирипровідне ввімкнення по напрузі і трансформаторне по струму 220 (380) В, 5А; пряме чотирипровідне ввімкнення по напрузі і по струму 380 В, 40(100А), оптичний порт, RS-485, | шт | ТВЕ | 3 | 27 | 81 | 27 | 27 |  | 81 | 81 |  | 2.648 | 27 | 27 |  | 71.5059 | 71.5059 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4941 | -11.73% | ТОВ "АЛБАТ" | Економія. Підписсано договір №УЗ/ЕЕЦ-171221/00076 від 21.12.2019
| 2.4 | Придбання лічильниківАСЕ6000, клас 0,5s або аналогу | шт | ТВЕ | 7.35 | 7 | 51.45 | 7 | 7 |  | 51.45 | 51.45 |  | 6 | 7 | 7 |  | 42 | 42 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.45 | -18.37% | ТОВ "ГРАН-КОМ" | Економія. Підписсано договір №УЗ/ЕЕЦ-171214/00064 від 14.12.2017 р.
| 2.5 | Придбання лічильників SL7000 Smart, клас 0,5s або аналогу | шт | ТВЕ | 10.15 | 10 | 101.5 | 10 | 10 |  | 101.5 | 101.5 |  | 8.5 | 10 | 10 |  | 85 | 85 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | -16.26% | ТОВ "АЛБАТ" | Економія. Підписсано договір №УЗ/ЕЕЦ-171220/00071 від 20.12.2017 р.
| 2.6 | Програмний пакет АСЕ Pilot | шт | ТВЕ | 4.05 | 2 | 8.1 | 2 | 2 |  | 8.1 | 8.1 |  | 4.32 | 2 | 2 |  | 8.64 | 8.64 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -0.54 | 6.667% | ТОВ "ГРАН-КОМ" | Економія. Підписсано договір №УЗ/ЕЕЦ-171214/00064 від 14.12.2017 р.
| 2.7 | Заміна трансформаторів струму 110кВ по тяговій підстанції Желанна | компл | ТВЕ | 397 | 2 | 794 | 2 | 2 |  | 794 | 794 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 794 | -100% | ТОВ "ТК-АВАНГАРД ПЛЮС" | UA-2017-04-26-000062-b -Не укладено договір з учасником в термін по ЗУ "Про публічні закупівлі". Закупівлю скасовано 12.01.2017 згідно ч.2 ст. 31 ЗУ"Про публічні закупівлі".
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 1709.994 |  |  |  | 1709.99 | 1709.99 | 0 |  |  |  |  | 826.8619 | 826.8619 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 883.1281
Львівська | 2.8 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС Вовчий з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | реактив | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 1 | 1 |  | 1796.67 | 1796.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1796.67 | -100% | ПП "Тювик" | UA-2017-06-21-001450-b -торги було скасовано, UA-2017-09-20-000789-b - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. Учасник відмовивя від підписання договору.
| 2.9 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС Свалява з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | реактив | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 1 | 1 |  | 1796.67 | 1796.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1796.67 | -100% | ПП "Тювик" | UA-2017-06-23-000312-b - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. UA-2017-09-20-001208-b - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. Учасник відмовивя від підписання договору.
| 2.10 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС В.Березний з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | реактив | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 1 | 1 |  | 1796.67 | 1796.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1796.67 | -100% | ПП "Тювик" | UA-2017-06-21-001365-b - торги було скасовано, UA-2017-09-20-000831-b - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. Учасник відмовивя від підписання договору.
| 2.11 | заміна трансформаторів струму та напруги 110 кВ кл. 0,2S на ПС Перечин з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | реактив | 1796.67 | 1 | 1796.67 | 1 | 1 |  | 1796.67 | 1796.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1796.67 | -100% | ПП "Тювик" | UA-2017-09-20-001167-b - торги не відбулись, в зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. Учасник відмовивя від підписання договору.
| 2.12 | заміна трансформаторів струму та напруги 35 кВ кл. 0,5S на ПС Ужгород з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | обєкт | реактив | 868.01 | 1 | 868.01 | 1 | 1 |  | 868.01 | 868.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 868.01 | -100% |  | UA-2017-06-26-001119-b - торги було скасовано, UA-2017-09-15-002063-c та UA-2017-10-12-001179-a - торги не відбулись, в зв'язку з відсутністю учасників
| 2.13 | ТС-110 кВ | шт | реактив | 115 | 3 | 345 | 3 | 3 |  | 345 | 345 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 345 | -100% |  | UA-2017-06-26-001228-b, UA-2017-09-08-000361-c та UA-2017-11-14-000365-a - торги не відбулись, в зв'язку з відсутністю учасників
| 2.14 | ТН-110 кВ | шт | реактив | 115 | 24 | 2760 | 24 | 24 |  | 2760 | 2760 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 24 | 2760 | -100% |  | UA-2017-06-21-001412-b, UA-2017-09-15-002036-c, UA-2017-10-12-001225-a UA-2017-06-21-001521-b, UA-2017-09-08-000338-c, UA-2017-06-22-001811-b, UA-2017-09-08-000398-c,- торги не відбулись.
| 2.15 | ТС-35 кВ | шт | ТВЕ | 62 | 2 | 124 | 2 | 2 |  | 124 | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 124 | -100% |  | UA-2017-06-21-001399-b, UA-2017-11-09-000800-c, UA-2017-09-08-000250-c - торги не відбулись
| 2.16 | ТН-35 кВ | шт | ТВЕ | 44 | 5 | 220 | 5 | 5 |  | 220 | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 220 | -100% |  | UA-2017-06-27-000864-b, UA-2017-11-14-000351-a - торги не відбулись
| 2.17 | Впровадження АСКОЕ побут | шт | реактив | 1725 | 1 | 1725 | 1 | 1 |  | 1725 | 1725 |  | 1630.64 | 1 | 1 |  | 1630.6425 | 1630.6425 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3575 | -5.47% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "АЛБАТ" | Економія. Підписано договори №УЗ/ЕЕЦ-1712220/00066 від 20.12.2017р. №УЗ/ЕЕЦ-171220/00073 від 20.12.2017р.
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 13228.69 |  |  |  | 13228.69 | 13228.69 | 0 |  |  |  |  | 1630.6425 | 1630.6425 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 11598.0475
Південна |  | Винос обліку на межу балансової належності
| 2.18 | Реконструкція тягової підстанції Мерефа | об | реактив | 3985.56 | 1 | 3985.56 | 1 | 1 |  | 3985.56 | 3985.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3985.56 | -100% |  | UA-2017-06-09-000631-b, UA-2017-09-08-000426-c,
| 2.19 | Реконструкція тягової підстанції Тополі | об | реактив | 3985.56 | 1 | 3985.56 | 1 | 1 |  | 3985.56 | 3985.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3985.56 | -100% |  | Двічі не відбулись. UA-2017-06-09-000796-b та UA-2017-09-08-000328-c
| 2.20 | Технічне переоснащення тягової підстанції Трійчате | об | реактив | 4841.38 | 1 | 4841.38 | 1 | 1 |  | 4841.38 | 4841.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 4841.38 | -100% |  | Двічі не відбулись.UA-2017-06-08-001988-b та UA-2017-09-08-000313-c
| 2.21 | Технічне переоснащення тягової підстанції Герсиванівський | об | реактив | 3376.62 | 1 | 3376.62 | 1 | 1 |  | 3376.62 | 3376.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 3376.62 | -100% |  | UA-2017-06-08-001811-b, UA-2017-09-08-000460-c
|  | Заміна застарілих лічильників | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.22 | трифазні прилади обліку електричної енергії | шт | ТВЕ/реактив | 2.8583 | 60 | 171.5 | 60 | 60 |  | 171.5 | 171.5 |  | 2.867 | 60 | 60 |  | 171.975 | 171.975 |  | 60 | 60 |  | 171.975 | 171.975 |  |  | 0 | -0.475 | 0.3032% | ТОВ "НІК" | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-170619/0007 від 19.06.2017р.
Впровадження лічильників
| 2.23 | лічильники електронні багатотарифні интефейс SL-7000 | шт | ТВЕ | 10.1429 | 105 | 1065 | 105 | 105 |  | 1065 | 1065 |  | 9.4 | 105 | 105 |  | 987 | 987 |  | 105 | 105 |  | 987 | 987 |  |  | 0 | 78 | -7.324% | ТОВ "ГРАН-КОМ" | Економія. Підписано договір УЗ/ЕЕЦ-170619/0008 від 19.06.2017р.
| 2.24 | ТН-110 кВ | шт | реактив | 115 | 15 | 1725 | 15 | 15 |  | 1725 | 1725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 1725 | -100% |  | UA-2017-11-14-000652-a - торги не відбулись, в зв'язку з відсутністю учасників
| 2.25 | ТС-35 кВ | шт | реактив | 62 | 6 | 372 | 6 | 6 |  | 372 | 372 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 372 | -100% |  | UA-2017-11-14-000977-a - торги не відбулись, в зв'язку з відсутністю учасників
| 2.26 | ТН-35 кВ | шт | реактив | 44 | 42 | 1848 | 42 | 42 |  | 1848 | 1848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 42 | 1848 | -100%
| Разом по РФ "Південна залізниця" | [5 empty] | 21370.62 |  |  |  | 21370.62 | 21370.62 | 0 |  |  |  |  | 1158.975 | 1158.975 | 0 |  |  |  | 1158.975 | 1158.975 | 0 |  |  | 20211.645
Півд.-Західна | 2.27 | трифазні лічильники прямого включення МТХ | шт | реактив | 4.891 | 155 | 758.1 | 155 | 155 |  | 758.1 | 758.1 |  | 4.758 | 155 | 155 |  | 737.5125 | 737.5125 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5875 | -2.719% | ТОВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | Економія.Підписано договір№УЗ/ЕЕЦ-171220/00070 від 20.12.2017)
| 2.28 | ТС-110 | шт | ТВЕ | 115 | 24 | 2760 | 24 | 24 |  | 2760 | 2760 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 24 | 2760 | -100% | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІЗОЛЯТОРІВ" | UA-2017-11-09-002221-c. Тендер заблоковано згідно зі скаргою до АМКУ від 08.12.2017р.
| 2.29 | ТН-110 | шт | реактив | 115 | 7 | 805 | 7 | 7 |  | 805 | 805 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 805 | -100% | ТОВ "Компанія Ірбіс" | UA-2017-05-30-001327-b Не укладено договір з учасником в термін по ЗУ "Про публічні закупівлі". Закупівлю скасовано 12.01.2017 згідно ч.2 ст. 31 ЗУ"Про публічні закупівлі".
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 4323.1 |  |  |  | 4323.1 | 4323.1 | 0 |  |  |  |  | 737.5125 | 737.5125 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3585.5875
філія Енергозбут | 2.30 | Впровадження АСКОЕ побут по технології RF(радіочастота) | шт | аморт. | 1183.132 | 1 | 1183.132 | 1 | 1 |  | 1183.13 | 1183.13 |  | 1180.059 | 1 | 1 |  | 1180.059 | 1180.059 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.071 | -0.2597% | ТОВ "НІК" | Економія.Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-171120-00057 від 20.11.2017р.
| 2.31 | Впровадження АСКОЕ побут по технології PLC- канала | шт | аморт. | 3935.148 | 1 | 3935.148 | 1 | 1 |  | 3935.15 | 3935.15 |  | 3674.8925 | 1 | 1 |  | 3674.8925 | 3674.8925 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260.2575 | -6.614% | ТОВ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "АЛБАТ" | Економія. Підписано договори №УЗ/ЕЕЦ-1712220/00074; №УЗ/ЕЕЦ-171220/00069; №УЗ/ЕЕЦ-171220/00067; №УЗ/ЕЕЦ-171220/00072; №ҐУЗ/ЕЕЦ-171220/00068 від 20.12.2017р.
| Разом по обліку споживання електричної енергії населенню | [5 empty] | 5118.28 |  |  |  | 5118.28 | 5118.28 | 0 |  |  |  |  | 4854.9515 | 4854.9515 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 263.3285
Усього по розділу 2 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 45750.684 |  |  |  | 45750.68 | 45750.68 | 0 |  |  |  |  | 9208.9434 | 9208.9434 | 0 |  |  |  | 1158.975 | 1158.975 | 0 |  |  | 36541.7366
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Півд.-Західна | 3.1 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського Тетерівського кола (напрямку Київ-Тетерів) | шт | аморт. | 4587.03 | 0.35753 | 1639.9999 | 0.35753 | 0.35753 |  | 1640 | 1640 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.35753 | 1640 | -100% |  | UA-2017-06-16-000307-b та UA-2017-11-14-000828-a -торги не відбулись
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 1639.9999 |  |  |  | 1640 | 1640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1640
Усього по розділу 3 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 1639.9999 |  |  |  | 1640 | 1640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1640
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Донецька | 4.1 | Придбання ноутбуку | шт | реактив | 17.6 | 8 | 140.8 | 8 | 8 |  | 140.8 | 140.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 140.8 | -100% |  | Торги двічі не відбулись: UA-2017-10-12-001340-a та UA-2017-11-24-002237-b
| 4.2 | Придбання компьютерів (робоча станція) | шт | реактив | 16.1 | 33 | 531.3 | 33 | 33 |  | 531.3 | 531.3 |  | 14.474 | 33 | 33 |  | 477.6222 | 477.6222 |  | 33 | 33 |  | 477.62 | 477.62 |  |  | 0 | 53.6778 | -10.1% | ТОВ "ДЕВІКОМ" | Підписано договір№УЗ/ЕЕЦ-170530/0006 від 30.05.2017р.
| 4.3 | Придбання принтеру лазерного А4 | шт | реактив | 2.7 | 11 | 29.7 | 11 | 11 |  | 29.7 | 29.7 |  | 5.261 | 11 | 11 |  | 57.8693 | 57.8693 |  | 11 | 11 |  | 57.8693 | 57.8693 |  |  | 0 | -28.1694 | 94.85% | ТОВ "ДЕВІКОМ" | №УЗ/ЕЕЦ-171128/00059 від 28.11.2017 р.
| 4.4 | Придбання нових багатофункційних пристроїв А3 | шт | реактив | 18.61 | 6 | 111.66 | 6 | 6 |  | 111.66 | 111.66 |  | 14.507 | 6 | 6 |  | 87.0477 | 87.0477 |  | 6 | 6 |  | 87.0477 | 87.0477 |  |  | 0 | 24.6123 | -22.05% | ТОВ "ДЕВІКОМ" | №УЗ/ЕЕЦ-171128/00059 від 28.11.2017 р.
| 4.5 | Придбання нових багатофункційних пристроїв А4 | шт | реактив | 5.77 | 4 | 23.08 | 4 | 4 |  | 23.08 | 23.08 |  | 4.77 | 4 | 4 |  | 19.078 | 19.078 |  | 4 | 4 |  | 19.078 | 19.078 |  |  | 0 | 4.002 | -17.33% | ТОВ "ДЕВІКОМ" | №УЗ/ЕЕЦ-171128/00059 від 28.11.2017 р.
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 836.54 |  |  |  | 836.54 | 836.54 | 0 |  |  |  |  | 641.6173 | 641.6173 | 0 |  |  |  | 641.615 | 641.615 | 0 |  |  | 194.9228
Львівська | 4.6 | закупівля моніторів | шт | реактив | 2.35 | 10 | 23.5 | 10 | 10 |  | 23.5 | 23.5 |  | 2.25 | 10 | 10 |  | 22.5 | 22.5 |  | 10 | 10 |  | 22.5 | 22.5 |  |  | 0 | 1 | -4.255% | ТОВ "ДЕВІКОМ" | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-170530/0006 від 30.05.2017р.
| 4.7 | закупівля робочих станцій в комплекті | шт | реактив | 13.1729 | 7 | 92.21 | 7 | 7 |  | 92.21 | 92.21 |  | 14.47 | 7 | 7 |  | 101.31 | 101.31 |  | 7 | 7 |  | 101.31 | 101.31 |  |  | 0 | -9.1 | 9.847% | ТОВ "ДЕВІКОМ" | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-170530/0006 від 30.05.2017р.
| 4.8 | закупівля нових друкуючих пристроїв (принтерів) | шт | реактив | 3.5 | 8 | 28 | 8 | 8 |  | 28 | 28 |  | 5.26 | 8 | 8 |  | 42.0868 | 42.0868 |  | 8 | 8 |  | 42.09 | 42.09 |  |  | 0 | -14.0868 | 50.29%
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 143.71 |  |  |  | 143.71 | 143.71 | 0 |  |  |  |  | 165.8968 | 165.8968 | 0 |  |  |  | 165.9 | 165.9 | 0 |  |  | -22.1868
Півд.-Західна | 4.9 | Комп'ютери (робочі станції) | шт | реактив | 16.1167 | 30 | 483.5 | 30 | 30 |  | 483.5 | 483.5 |  | 14.47 | 30 | 30 |  | 434.2 | 434.2 |  | 30 | 30 |  | 434.2 | 434.2 |  |  | 0 | 49.3 | -10.22% | ТОВ "ДЕВІКОМ" | Підписано договір з ТОВ "ДЕВІКОМ"№УЗ/ЕЕЦ-170530/0006 від 30.05.2017р.
| 4.10 | Принтер | шт | реактив | 5.4 | 30 | 162 | 30 | 30 |  | 162 | 162 |  | 4.77 | 30 | 30 |  | 143.085 | 143.085 |  | 30 | 30 |  | 143.085 | 143.085 |  |  | 0 | 18.915 | -11.67% | ТОВ "ДЕВІКОМ" | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-171128/00059 від 28.11.2017 р.
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 645.5 |  |  |  | 645.5 | 645.5 | 0 |  |  |  |  | 577.285 | 577.285 | 0 |  |  |  | 577.285 | 577.285 | 0 |  |  | 68.215
філія Енергозбут | 4.11 | Комп'ютери (робочі станції) | шт. | реактив | 13.7668 | 101 | 1390.4498 | 101 | 35.084 | 65.916 | 1390.45 | 483 | 907.45 | 14.4734 | 101 | 35.084 | 65.916 | 1461.8104 | 507.7837 | 954.0267 | 101 | 35.084 | 65.916 | 1461.8104 | 507.7837 | 954.0267 |  | 0 | -71.3604 | 5.132% | ТОВ "ДЕВІКОМ" | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-170530/0006 від 30.05.2017р.
| 4.12 | Ноутбук | шт. | реактив | 9.05 | 11 | 99.55 | 11 |  | 11 | 99.55 |  | 99.55 | 12.631 | 11 |  | 11 | 138.941 |  | 138.941 | 11 |  | 11 | 138.941 |  | 138.941 |  | 0 | -39.391 | 39.57% | ТОВ "ДЕВІКОМ" | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-171128/00060 від 28.11.2017 р.
| 4.13 | Сервери | шт. | реактив | 140 | 4 | 560 | 4 | 0.7143 | 3.2857 | 560 | 100 | 460 | 111.4575 | 4 | 0.7143 | 3.2857 | 445.83 | 79.6141 | 366.2159 | 4 | 0.7143 | 3.2857 | 445.83 | 79.6141 | 366.2159 |  | 0 | 114.17 | -20.39% | ТОВ "ВС "Технолоджі" | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-171226/00077 від 26.12.2017
| Разом по філії "Енергозбут" | [5 empty] | 2049.9998 |  |  |  | 2050 | 583 | 1467 |  |  |  |  | 2046.5814 | 587.3978 | 1459.1836 |  |  |  | 2046.5814 | 587.3978 | 1459.1836 |  |  | 3.4186
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 3675.7498 |  |  |  | 3675.75 | 2208.75 | 1467 |  |  |  |  | 3431.3804 | 1972.1968 | 1459.1836 |  |  |  | 3431.3814 | 1972.1978 | 1459.1836 |  |  | 244.3696
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Донецька | 6.1 | Автогідропід'ємник з висотою підйома 28м на базі автомобіля КрАЗ 5233 або аналог | шт. | реактив | 3083 | 1 | 3083 | 1 | 1 |  | 3083 | 3083 |  | 3065 | 1 | 1 |  | 3065 | 3065 |  | 1 | 1 |  | 3065 | 3065 |  |  | 0 | 18 | -0.5838% | ТОВ "Беннінг Пауер Електронікс" | №УЗ/ЕЕЦ-170801/00010 від 01.08.2017р.
| 6.2 | автомобіль спеціалізований ГАЗ-3309 або аналог | шт. | реактив | 743.5 | 1 | 743.5 | 1 | 1 |  | 743.5 | 743.5 |  | 743.93 | 1 | 1 |  | 743.925 | 743.925 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -0.425 | 0.05783% | ТОВ "АВТОДЕРЖПОСТАЧ" | №УЗ/ЕЕЦ-171220/00075 від 20.12.2017р.
| 6.3 | Бригадний автомобіль Renault trafic або аналог | шт. | реактив | 608.55 | 1 | 608.55 | 1 | 1 |  | 608.55 | 608.55 |  | 608.75 | 1 | 1 |  | 608.75 | 608.75 |  | 1 | 1 |  | 608.75 | 608.75 |  |  | 0 | -0.2 | 0.03287% | ТОВ "СОЛЛІ ПЛЮС" | УЗ/ЕЕЦ-170517/0005 від 17.05.2017р.
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 4435.05 |  |  |  | 4435.05 | 4435.05 | 0 |  |  |  |  | 4417.675 | 4417.675 | 0 |  |  |  | 3673.75 | 3673.75 | 0 |  |  | 17.375
Придніпровська | 6.4 | Буроям на автомобільному або тракторному ходу | шт. | реактив | 1500 | 1 | 1500 | 1 | 1 |  | 1500 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1500 | -100% | ТОВ “Пауер-Експерт” | UA-2017-11-30-000931-c Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником 18.12.2017, однак учасник відмовився від підписання договору 29.12.2017 року, та закупівля не відбулась.
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" | [5 empty] | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1500
філія Енергозбут | 6.5 | Автомобіль | шт. | реактив | 450 | 1 | 450 | 1 |  | 1 | 450 |  | 450 | 367.38 | 1 |  | 1 | 367.375 |  | 367.375 | 1 |  | 1 | 367.375 |  | 367.375 |  | 0 | 82.625 | -18.36% | ТОВ "АВТОКРАЙ-УКРАЇНА" | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-170801/00011 від 01.08.2017р.
| Разом по філії "Енергозбут" | [5 empty] | 450 |  |  |  | 450 |  | 450 | 367.38 |  |  |  | 367.375 |  | 367.375 |  |  |  | 367.375 |  | 367.375 |  |  | 82.625
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 6385.05 |  |  |  | 6385.05 | 5935.05 | 450 |  |  |  |  | 4785.05 | 4417.675 | 367.375 |  |  |  | 4041.125 | 3673.75 | 367.375 |  |  | 1600
7. Інше
Донецька | 7.1 | Кущоріз Husqvarna 545RX або аналог | шт | реактив | 19.92 | 7 | 139.44 | 7 | 7 |  | 139.44 | 139.44 |  | 17.99 | 7 | 7 |  | 125.93 | 125.93 |  | 7 | 7 |  | 125.93 | 125.93 |  |  | 0 | 13.51 | -9.689% | ПП "Техкомплект" | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-171124/00058 від 24.11.2017р.
| 7.2 | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP або аналог | шт | реактив | 14.96 | 7 | 104.72 | 7 | 7 |  | 104.72 | 104.72 |  | 9.375 | 7 | 7 |  | 65.625 | 65.625 |  | 7 | 7 |  | 65.625 | 65.625 |  |  | 0 | 39.095 | -37.33% | ПП "Техкомплект" | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-171124/00058 від 24.11.2017р.
| 7.3 | Придбання приладу для діагностування та контролю елегазових вимикачів | шт | реактив | 814.32 | 1 | 814.32 | 1 | 1 |  | 814.32 | 814.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 814.32 | -100% |  | UA-2017-05-30-001194-b та UA-2017-09-08-000110-c - торги двічі не відбулись. В переговорній процедурі закупівлі не виявили бажання брати участь учасники. Закупівля не відбулась.
| 7.4 | Мост змінного струму СА7100-3 або аналог | шт | реактив | 216 | 2 | 432 | 2 | 2 |  | 432 | 432 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 432 | -100% |  | UA-2017-04-25-001661-b та UA-2017-05-30-001298-b - торги двічі не відбулись. В переговорній процедурі закупівлі не виявили бажання брати участь учасники. Закупівля не відбулась.
| 7.5 | Газовий хроматограф "Кристаллюкс-4000М" або аналог | шт | реактив | 570 | 1 | 570 | 1 | 1 |  | 570 | 570 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 570 | -100% | ПП "НВПФ АНАЛІТИКА" | UA-2017-11-30-001036-c Прийнято рішення про намір укласти договір з учасником 18.12.2017, однак учасник відмовився від підписання договору 29.12.2017 року, та закупівля не відбулась.
| 7.6 | станція паяльна АОYUE 2702A+ або аналог | шт | реактив | 6.075 | 5 | 30.375 | 5 | 5 |  | 30.375 | 30.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 30.375 | -100% |  | UA-2017-04-26-001752-b та UA-2017-05-30-000980-b - торги двічі не відбулись. В переговорній процедурі закупівлі не виявили бажання брати участь учасники. Закупівля не відбулась.
| 7.7 | цифровий осцилограф UTDM 11025C (UTD 1025C) або аналог | шт | реактив | 16.128 | 5 | 80.64 | 5 | 5 |  | 80.64 | 80.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 80.64 | -100% |  | UA-2017-05-04-001320-b, UA-2017-06-16-000639-b та
| Разом по РФ "Донецька залізниця" | [5 empty] | 2171.495 |  |  |  | 2171.495 | 2171.495 | 0 |  |  |  |  | 191.555 | 191.555 | 0 |  |  |  | 191.555 | 191.555 | 0 |  |  | 1979.94
Львівська | 7.8 | Бензопила STIHL MS 193 T (або аналог) | шт | реактив | 8.33 | 15 | 124.95 | 15 | 15 |  | 124.95 | 124.95 |  | 7.485 | 15 | 15 |  | 112.275 | 112.275 |  | 15 | 15 |  | 112.275 | 112.275 |  |  | 0 | 12.675 | -10.14% | ПП "Техкомплект" | №УЗ/ЕЕЦ-171124/00058 від 24.11.2017р.
| 7.9 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | шт | реактив | 16.6 | 3 | 49.8 | 3 | 3 |  | 49.8 | 49.8 |  | 15.83 | 3 | 3 |  | 47.49 | 47.49 |  | 3 | 3 |  | 47.49 | 47.49 |  |  | 0 | 2.31 | -4.639% | ПП "Техкомплект" | №УЗ/ЕЕЦ-171124/00058 від 24.11.2017р.
| Разом по РФ "Львівська залізниця" | [5 empty] | 174.75 |  |  |  | 174.75 | 174.75 | 0 |  |  |  |  | 159.765 | 159.765 | 0 |  |  |  | 159.765 | 159.765 | 0 |  |  | 14.985
| 7.10 | Бензопили | шт. | реактив | 17.92 | 17 | 304.64 | 17 | 17 |  | 304.64 | 304.64 |  | 15.705 | 17 | 17 |  | 266.985 | 266.985 |  | 17 | 17 |  | 266.985 | 266.985 |  |  | 0 | 37.655 | -12.36% | ПП "Техкомплект" | №УЗ/ЕЕЦ-171124/00058 від 24.11.2017р.
Південно-Західна | 7.11 | Кущорізи | шт. | реактив | 16.7 | 26 | 434.2 | 26 | 26 |  | 434.2 | 434.2 |  | 15.351 | 26 | 26 |  | 399.1456 | 399.1456 |  | 26 | 26 |  | 399.1456 | 399.1456 |  |  | 0 | 35.0544 | -8.078% | ПП "Техкомплект" | №УЗ/ЕЕЦ-171124/00058 від 24.11.2017р.
| 7.12 | Ви мірювач втрат напруги СА-210 | шт. | реактив | 153.82 | 3 | 461.46 | 3 | 3 |  | 461.46 | 461.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 461.46 | -100% | ТОВ "ТК-АВАНГАРД ПЛЮС" | UA-2017-06-16-000563-b Не укладено договір з учасником в термін по ЗУ "Про публічні закупівлі". Закупівлю скасовано 12.01.2017 згідно ч.2 ст. 31 ЗУ"Про публічні закупівлі".
| 7.13 | Ретометр 2М для релейного захисту | шт. | реактив | 72.86 | 3 | 218.58 | 3 | 3 |  | 218.58 | 218.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 218.58 | -100% | ТОВ "ВЕНЧУРС ГРУП" | UA-2017-06-16-000663-b Не укладено договір з учасником в термін по ЗУ "Про публічні закупівлі". Закупівлю скасовано 12.01.2017 згідно ч.2 ст. 31 ЗУ"Про публічні закупівлі".
| 7.14 | Тестер вакуумних вимикачів | шт. | реактив | 526.25 | 1 | 526.25 | 1 | 1 |  | 526.25 | 526.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 526.25 | -100% | ТОВ "КПФ ПРОМІКС" | UA-2017-06-21-001116-b Не укладено договір з учасником в термін по ЗУ "Про публічні закупівлі". Закупівлю скасовано 12.01.2017 згідно ч.2 ст. 31 ЗУ"Про публічні закупівлі".
| 7.15 | Аналізатор елегазу з системою рециркуляції | шт. | реактив | 1538.25 | 1 | 1538.25 | 1 | 1 |  | 1538.25 | 1538.25 |  | 1512.595 | 1 | 1 |  | 1512.583 | 1512.583 |  | 1 | 1 |  | 1512.583 | 1512.583 |  |  | 0 | 25.667 | -1.668% | ТОВ «ЕКНІС-УКРАЇНА» | Підписано договір №УЗ/ЕЕЦ-170703/00009 від 03.07.2017р.
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" | [5 empty] | 3483.38 |  |  |  | 3483.38 | 3483.38 | 0 |  |  |  |  | 2178.7136 | 2178.7136 | 0 |  |  |  | 2178.7136 | 2178.7136 | 0 |  |  | 1304.6664
Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 5829.625 |  |  |  | 5829.625 | 5829.625 | 0 |  |  |  |  | 2530.0336 | 2530.0336 | 0 |  |  |  | 2530.0336 | 2530.0336 | 0 |  |  | 3299.5914
Усього по програмі: | [6 empty] | 194632.0048 |  |  |  | 194632.001 | 192715.001 | 1917 |  |  |  |  | 22322.8805 | 20496.3219 | 1826.5586 |  |  |  | 11161.515 | 9334.9564 | 1826.5586 |  |  | 172309.1205
| в т.ч. Донецька | [5 empty] | 46700.8687 | 0 | 0 | 0 | 46700.8647 | 46700.8647 | 0 |  |  |  |  | 6274.4277 | 6274.4277 | 0 |  |  |  | 4506.92 | 4506.92 | 0 |  |  | 40426.4369
| Львівська | [5 empty] | 28238.34 | 0 | 0 | 0 | 28238.34 | 28238.34 | 0 |  |  |  |  | 1956.3043 | 1956.3043 | 0 |  |  |  | 325.665 | 325.665 | 0 |  |  | 26282.0357
| Одеська | [5 empty] | 10285.2969 | 0 | 0 | 0 | 10285.297 | 10285.297 | 0 |  |  |  |  | 358.9333 | 358.9333 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9926.3637
| Південна | [5 empty] | 40861.21 | 0 | 0 | 0 | 40861.21 | 40861.21 | 0 |  |  |  |  | 1736.454 | 1736.454 | 0 |  |  |  | 1158.975 | 1158.975 | 0 |  |  | 39124.756
| Південно-Західна | [5 empty] | 31608.6093 | 0 | 0 | 0 | 31608.6099 | 31608.6099 | 0 |  |  |  |  | 4727.8533 | 4727.8533 | 0 |  |  |  | 2755.9986 | 2755.9986 | 0 |  |  | 26880.7566
| Придніпровська | [5 empty] | 28619.4 | 102 | 36.084 | 65.916 | 28619.4 | 28619.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28619.4
| "Енергозбут" | [5 empty] | 8318.2799 | 0 | 0 | 0 | 8318.2794 | 6401.2794 | 1917 |  |  |  |  | 7268.9079 | 5442.3493 | 1826.5586 |  |  |  | 2413.9564 | 587.3978 | 1826.5586 |  |  | 1049.3715
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
Керівник ліцензіата
Керівник ліцензіата
"____" ____________ 20___ року