## титульна сторінка
Прогнозний звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "Укрзалізниця"
Звітний період | з | 2016-01-01 | до | 2017-01-01
Прогнозний період | з | 2016-01-01 | до | 2017-01-01

## 2. детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Укрзалізниця" за 2016 рік
залізниці | № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Усього |  |  |  | Заплановано на звітний період (з наростаючтм підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого бцдівнитвом об'єкта | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[5 empty] | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | [6 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
[8 empty] | кількімть |  |  | вартість |  |  | Вартість одиниці продукції, тис.грн. (без ПДВ) | кількість |  |  | вартість |  |  | кількість |  |  | вартість |  |  |  | кількість | вартість, тис.грн.
[8 empty] | всього | пер | пост | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1. Будівництво ПЛ-35 кВ
Донецька | 1.1..1 | Зовнішне електропостачання підстанції Маріуполь - ЕЧ-2 | шт |  | 234.507 | 1 | 234.507 | 1 | 1 |  | 234.51 | 234.51 |  | 234.03 | 1 | 1 |  | 234.03 | 234.03 |  | 1 | 1 |  | 234.03 | 234.03 |  | акти виконаних робіт від 21.06.2016, 30.11.2016 | 0 | 0.48 | -0.2034% | Волноваська дистанція електропостачання | економія
Всього будівництво ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [6 empty] | 234.507 |  |  |  | 234.51 | 234.51 | 0 |  |  |  |  | 234.03 | 234.03 | 0 |  |  |  | 234.03 | 234.03 | 0 |  |  | 0.48
1.2. Реконструкція ПЛ-35 кВ
Південно-Західна | 1.2.1. | Реконструкція повітряної лінії 27,5 кВ на перегоні Бобрик - Бровари, станція Бровари, Броварського р-ну, Київської обл. | км |  | 73.1306 | 10.03 | 733.4999 | 10.03 | 10.03 |  | 733.5 | 733.5 |  | 79.2 | 10.03 | 10.03 |  | 794.37 | 794.37 |  | 10.03 | 10.03 |  | 794.37 | 794.37 |  | Акт виконаних робіт від 20.12.2016 | 0 | -60.87 | 8.299% | БМП-392
Всього реконструкція ПЛ-35 кВ | [6 empty] | 733.4999 |  |  |  | 733.5 | 733.5 | 0 |  |  |  |  | 794.37 | 794.37 | 0 |  |  |  | 794.37 | 794.37 | 0 |  |  | -60.87
1.3. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ
Львівська | 1.3.1. | Реконструкція ЛЕП-10 кВ №1/823 (Львів - Сихів) | км |  | 323.342 | 13 | 4203.446 | 13 | 13 |  | 4203.446 | 4203.446 |  | 323.34 | 10.46 | 10.46 |  | 3380.86 | 3380.86 |  | 10.46 | 10.46 |  | 3380.86 | 3380.86 |  | довідка КБ-3 грудень 2016 рік | 2.54 | 822.586 | -0.0006185% | БМПЕ Стрий госпспосіб | невиконання
Південно - Західна | 1.3.2 | Реконструкція повітряної лінії ПЕ-10 кВ на перегоні Майдан Вила - Пост Жлобинський Шепетівського району Хмельницької області | км |  | 239.028 | 14.63 | 3496.98 | 14.63 | 14.63 |  | 3496.98 | 3496.98 |  | 269.8 | 14.6342 | 14.6342 |  | 3948.3 | 3948.3 |  | 14.6342 | 14.6342 |  | 3948.3 | 3948.3 |  | Акт виконаних робіт від 26.09.2016 | -0.004173 | -451.32 | 12.87% | БМП-392
| 1.3.3 | Реконструкція повітряно-кабельних ліній 10 та 0,4/0,23 кВ від ТП-2 для живлення житлових будинків по вул. Філіпова, Ніни Сосніної у смт.Пісківка Бородянського району Київської області" | км |  | 241.4596 | 1.98 | 478.0992 | 1.98 | 1.98 |  | 478.0992 | 478.0992 |  | 262.38 | 1.98 | 1.98 |  | 519.51 | 519.51 |  | 1.98 | 1.98 |  | 519.51 | 519.51 |  | Акт виконаних робіт від 04.01.2017 | 3.81e-05 | -41.4108 | 8.664% | БМП-392
| 1.3.4 | Реконструкція повітряної лінії ПЕ-10 кВ на перегоні Яблунець - Вирівка Ємельчинського району Житомирської області | км |  | 265.66 | 7.7802 | 2066.8999 | 7.7802 | 7.7802 |  | 2066.8999 | 2066.8999 |  | 287.55 | 7.78 | 7.78 |  | 2237.13 | 2237.13 |  | 7.78 | 7.78 |  | 2237.13 | 2237.13 |  | Акт виконаних робіт від 28.12.2016 | 0.000245 | -170.2301 | 8.24% | БМП-392
| 1.3.5 | Реконструкція повітряної лінії ПЕ-10 кВ на перегоні Ушиця - Яблунець Коростенського району Житомирської області | км |  | 242.19 | 9.3901 | 2274.2 | 9.3901 | 9.3901 |  | 2274.2 | 2274.2 |  | 265.15 | 9.39 | 9.39 |  | 2489.78 | 2489.78 |  | 9.39 | 9.39 |  | 2489.78 | 2489.78 |  | Акт виконаних робіт від 26.12.2016 | 0.00014823 | -215.58 | 9.48% | БМП-392
| 1.3.6 | Реконструкція повітряної лінії 10 кВ на перегоні Київ-Волинський - Борщагівка головна, м. Київ | км |  | 762.96 | 1.9174 | 1462.9 | 1.9174 | 1.9174 |  | 1462.9 | 1462.9 |  | 825.05 | 1.92 | 1.92 |  | 1584.09 | 1584.09 |  | 1.92 | 1.92 |  | 1584.09 | 1584.09 |  | Акт виконаних робіт від 22.12.2016 | -0.0025993 | -121.19 | 8.138% | БМП-392
| Разом по Південно-Західній | [5 empty] | 9779.0791 |  |  |  | 9779.0791 | 9779.0791 | 0 |  |  |  |  | 10778.81 | 10778.81 | 0 |  |  |  | 10778.81 | 10778.81 | 0 |  |  | -999.7309
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [6 empty] | 13982.5251 |  |  |  | 13982.5251 | 13982.5251 | 0 |  |  |  |  | 14159.67 | 14159.67 | 0 |  |  |  | 14159.67 | 14159.67 | 0 |  |  | -177.1449
1.4. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ
Донецька | 1.4.1 | Проектні роботи для реконструкції мереж 0,4кВ | шт |  | 19.093 | 3 | 57.279 | 3 | 3 |  | 57.279 | 57.279 |  | 16.65 | 3 | 3 |  | 49.95 | 49.95 |  | 3 | 3 |  | 49.95 | 49.95 |  | акти виконаних робіт №173, 162, 166 | 0 | 7.329 | -12.8% | Дніпропетровське відділення "Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту" | економія
Південно-Західна | 1.4.2 | Реконструкція повітряно-кабельних ліній 0,4/0,23 кВ від ТП-1 для живлення житлових будинків по вул. Дачна у смт.Пісківка Бородянського району Київської області" | км |  | 292.31 | 1.32 | 385.85 | 1.32 | 1.32 |  | 385.85 | 385.85 |  | 318.15 | 1.32 | 1.32 |  | 419.95 | 419.95 |  | 1.32 | 1.32 |  | 419.95 | 419.95 |  | Акт виконаних робіт від 04.01.2017 | 2.7368e-06 | -34.1 | 8.84% | БМП-392
Всього реконструкція ПЛ-0,4 кВ | [6 empty] | 443.129 |  |  |  | 443.129 | 443.129 | 0 |  |  |  |  | 469.9 | 469.9 | 0 |  |  |  | 469.9 | 469.9 | 0 |  |  | -26.771
1.5. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
Донецька | 1.5.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35, 110 кВ тягової підстанції Сіверськ | об |  | 24082.55 | 0.17147 | 4129.3144 | 0.17147 | 0.17147 |  | 4129.3144 | 4129.3144 |  | 17758.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.17 | 0.17 |  | 3019 | 3019 |  | акти виконаних робіт від 09.12.2016, від 30.11.2016 | 0.17147 | 4129.3144 | -26.26% | РП-110 кВ - СК"Енергомонтаж", РП-35 кВ - ТОВ "Енергобуд-Групп" Визначено на Prozorro | непрофінансовано 3019 тис.грн., економія по результатам торгів 1110,31 тис.грн.
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 4129.3144 |  |  |  | 4129.3144 | 4129.3144 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3019 | 3019 | 0 |  |  | 4129.3144
1.6. Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ)
Львівська | 1.6.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Клепарів, Самбір заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні | шт |  | 78.9 | 4 | 315.6 | 4 | 4 |  | 315.6 | 315.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 315.6 | -100% |  | торги не відбулись
| 1.6.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Старий Самбір, Великий Любінь, заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС | шт |  | 238.84 | 4 | 955.36 | 4 | 4 |  | 955.36 | 955.36 |  | 231.45 | 4 | 4 |  | 748 | 748 |  | 4 | 4 |  | 748 | 748 |  | накладна 284 від 29.12.2016 накладна 285 від 29.12.2016 | 0 | 207.36 | -3.094% | ТзОВ "Високовольтний союз РЗВА | економія по результатах торгів 29,56 тис.грн., невиконання (пуско-налагодж.) 177,8 тис.грн.
| 1.6.3 | Технічне переоснащення тягової підстанції Судова Вишня заміна акумуляторної батареї на АБ А412/32F10 | шт |  | 176.373 | 1 | 176.373 | 1 | 1 |  | 176.373 | 176.373 |  | 135.42 | 1 | 1 |  | 135.42 | 135.42 |  | 1 | 1 |  | 135.42 | 135.42 |  | довідка КБ-3 грудень | 0 | 40.953 | -23.22% | ТОВ "АККУ-Енерго" | економія по результатах торгів
| 1.6.4 | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 тягової підстанції Верхнє Синьовидне | шт |  | 899.012 | 1 | 899.012 | 1 | 1 |  | 899.012 | 899.012 |  | 758.33 | 1 | 1 |  | 758.33 | 758.33 |  | 1 | 1 |  | 758.33 | 758.33 |  | довідка КБ-3 грудень | 0 | 140.682 | -15.65% | ТОВ "АККУ-Енерго" | економія по результатах торгів
| 1.6.5 | Технічне переоснащення тягової підстанції Вовчий, Камянобрід, Підбірці, заміна масляного вимикачатипу МКП-110 кВ на вакуумний ВРС-110 кВ з трансформаторами струму | шт |  | 1058.19 | 3 | 3174.57 | 3 | 3 |  | 3174.57 | 3174.57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 3174.57 | -100% |  | відмінено результати торгів через відмову учасників від підписання договорів
| 1.6.6 | Технічне переоснащення тягової підстанції Ясениця заміна масляного вимикача типу ВМТ-110 кВ на вакуумний типу ВРС-110 кВ | шт |  | 779.438 | 1 | 779.438 | 1 | 1 |  | 779.438 | 779.438 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 779.438 | -100% |  | відмінено результати торгів через відмову учасників від підписання договорів
| Разом по Львівській | [5 empty] | 6300.353 |  |  |  | 6300.353 | 6300.353 | 0 |  |  |  |  | 1641.75 | 1641.75 | 0 |  |  |  | 1641.75 | 1641.75 | 0 |  |  | 4658.603
Одеська | 1.6.7 | Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС Шевченко | шт |  | 3703.87 | 1 | 3703.87 | 1 | 1 |  | 3703.87 | 3703.87 |  | 2512.53 | 0.67835 | 0.67835 |  | 2512.53 | 2512.53 |  | 0.67835 | 0.67835 |  | 2512.53 | 2512.53 |  | видаткова накладна | 0.32165 | 1191.34 | -32.16% | ТОВ "БІЗНЕС ЛАЙН ГРУП", м. Київ, ТОВ "ЕНЕРГОТОРГСЕРВІС", м. Слов'янськ
| 1.6.8 | Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС Можарове | шт |  | 15515.78 | 0.62353 | 9674.4878 | 0.62353 | 0.62353 |  | 9674.4878 | 9674.4878 |  | 2257 | 0.38113 | 0.38113 |  | 2257 | 2257 |  | 0.38113 | 0.38113 |  | 2257 | 2257 |  | видаткова накладна | 0.2424 | 7417.4878 | -85.45% | ТОВ "БІЗНЕС ЛАЙН ГРУП", м. Київ, ТОВ «Торговий дім Одеського заводу «Нептун», м. Одеса | економія 3690,18 тис.грн., невиконання 3727,31 тис.грн.
| 1.6.9 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Куліндорове | шт |  | 1026.99 | 1 | 1026.99 | 1 | 1 |  | 1026.99 | 1026.99 |  | 608.33 | 1 | 1 |  | 608.33 | 608.33 |  | 1 | 1 |  | 608.33 | 608.33 |  | акт виконаних робіт 27.12.2016 | 0 | 418.66 | -40.77% | ТОВ "АККУ-Енерго" | економія по результатах торгів
| 1.6.10 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Аккаржа | шт |  | 964.65 | 1 | 964.65 | 1 | 1 |  | 964.65 | 964.65 |  | 591.67 | 1 | 1 |  | 591.67 | 591.67 |  | 1 | 1 |  | 591.67 | 591.67 |  | акт виконаних робіт 23.12.2016 | 0 | 372.98 | -38.66% | ТОВ "АККУ-Енерго" | економія по результатах торгів
| 1.6.11 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Фундукліївка | шт |  | 771.36 | 1 | 771.36 | 1 | 1 |  | 771.36 | 771.36 |  | 555 | 1 | 1 |  | 555 | 555 |  | 1 | 1 |  | 555 | 555 |  | акт виконаних робіт 30.12.2016 | 0 | 216.36 | -28.05% | ТОВ "АККУ-Енерго" | економія по результатах торгів
| 1.6.12 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Сербка | шт |  | 1631.21 | 1 | 1631.21 | 1 | 1 |  | 1631.21 | 1631.21 |  | 950 | 1 | 1 |  | 950 | 950 |  | 1 | 1 |  | 950 | 950 |  | акт виконаних робіт 30.12.2016 | 0 | 681.21 | -41.76% | ТОВ "АККУ-Енерго" | економія по результатах торгів
| Разом по Одеській | [5 empty] | 17772.5678 |  |  |  | 17772.5678 | 17772.5678 | 0 |  |  |  |  | 7474.53 | 7474.53 | 0 |  |  |  | 7474.53 | 7474.53 | 0 |  |  | 10298.0378
Південна | 1.6.13 | Технічне переоснащення підстанції Берестовеньки с заміною ОД-КЗ на вакуумний вимикач та винесення обліку на межу балансової належності 110 кВ | шт |  | 2309.75 | 1 | 2309.75 | 1 | 1 |  | 2309.75 | 2309.75 |  | 2436.63 | 1 | 1 |  | 2436.63 | 2436.63 |  | 1 | 1 |  | 2436.63 | 2436.63 |  | акт виконаних робіт 30.12.2016 | 0 | -126.88 | 5.493% | ТОВ "Вмсоковольтний союз -РЗВА"
| Разом по Південній | [5 empty] | 2309.75 |  |  |  | 2309.75 | 2309.75 | 0 |  |  |  |  | 2436.63 | 2436.63 | 0 |  |  |  | 2436.63 | 2436.63 | 0 |  |  | -126.88
Південно - Західна | 1.6.14 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Козятин-2" |  |  | 1693.2 | 1 | 1693.2 | 1 | 1 |  | 1693.2 | 1693.2 |  | 1690 | 1 | 1 |  | 1690 | 1690 |  | 1 | 1 |  | 1690 | 1690 |  | Акт виконаних робіт від 29.12.2016 | 0 | 3.2 | -0.189% |  | економія по результатах торгів
| 1.6.15 | Реконструкція тягової підстанції "Підгірці" на ст. "Підгірці" Київської області Києво-Святошинського району (перехідний об'єкт з 2015 року-завершення) |  |  | 7814.26 | 0.54288 | 4242.1977 | 0.54288 | 0.54288 |  | 4242.1977 | 4242.1977 |  | 7814.26 | 0.54 | 0.54 |  | 4242 | 4242 |  | 0.54 | 0.54 |  | 4242 | 4242 |  | Акт виконаних робіт від 28.12.2016 | 0.002879 | 0.19765 | 0% |  | економія
| 1.6.16 | Реконструкція тягової підстанції «Чернігів», розподільчий пристрій 10 кВ (не до виконання заходу ІП 2014-завершення) |  |  | 5301.2033 | 0.26019 | 1379.32 | 0.26019 | 0.26019 |  | 1379.32 | 1379.32 |  | 5301.2 | 0.2613 | 0.2613 |  | 1385.2 | 1385.2 |  | 0.2613 | 0.2613 |  | 1385.2 | 1385.2 |  | Акт виконаних робіт від 28.12.2016 | -0.00111 | -5.88 | -6.288e-05% | ТОВ "Дорбуд-монтаж"
| Разом по Південно-Західній | [5 empty] | 7314.7177 |  |  |  | 7314.7177 | 7314.7177 | 0 |  |  |  |  | 7317.2 | 7317.2 | 0 |  |  |  | 7317.2 | 7317.2 | 0 |  |  | -2.4823
Придніпровська | 1.6.17 | Технічне переоснащення ВРУ 154, 35 кВ та ЗРУ 6 кВ ПС Батуринская | шт |  | 13156.63 | 1 | 13156.63 | 1 | 1 |  | 13156.63 | 13156.63 |  | 14815.89 | 0.89731 | 0.89731 |  | 13294.39 | 13294.39 |  | 0.89731 | 0.89731 |  | 13294.39 | 13294.39 |  | акти прийому-передачі товару | 0.10269 | -137.76 | 12.61% | ТОВ "БІЗНЕС ЛАЙН ГРУП"
| Разом по Придніпровській | [5 empty] | 13156.63 |  |  |  | 13156.63 | 13156.63 | 0 |  |  |  |  | 13294.39 | 13294.39 | 0 |  |  |  | 13294.39 | 13294.39 | 0 |  |  | -137.76
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [6 empty] | 46854.0184 |  |  |  | 46854.0184 | 46854.0184 | 0 |  |  |  |  | 32164.5 | 32164.5 | 0 |  |  |  | 32164.5 | 32164.5 | 0 |  |  | 14689.5184
1.7.Реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ
Одеська | 1.7.1 | Реконструкція ПС-35/6 «Залізнична» та ЛЕП-10 кВ на дільницях Херсон-Миколаїв, Херсон-Снігурівка та Херсон-Вадим (підвищення надійності електропостачання споживачів) | шт |  | 14116.21 | 0.72202 | 10192.24 | 0.72202 | 0.72202 |  | 10192.24 | 10192.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.72202 | 10192.24 | -100% | згідно умов договору від 13.12.2016 № ОД/Е-16-1020 НЮ з ТОВ "АЛАМАК" термін закінчення виконання робіт 01.07.2017 | невиконання 10140,70 тис.грн., економія за результатами закупівлі 51,54 тис.грн.
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [6 empty] | 10192.24 |  |  |  | 10192.24 | 10192.24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10192.24
1.8.Модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ
Львівська | 1.8.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Стрий, Скнилів заміна масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні | шт |  | 78.9 | 4 | 315.6 | 4 | 4 |  | 315.6 | 315.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 315.6 | -100% |  | відмінено результати торгів через відмову учасників від підписання договорів
| 1.8.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Батьове заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумний типу ВР-35НС | шт |  | 238.84 | 2 | 477.68 | 2 | 2 |  | 477.68 | 477.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 477.68 | -100% |  | торги не відбулись
| 1.8.3 | Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9 OGI-470 тягових підстанцій Воловець, Ужгород | шт |  | 899.012 | 2 | 1798.024 | 2 | 2 |  | 1798.024 | 1798.024 |  | 808.34 | 2 | 2 |  | 1616.68 | 1616.68 |  | 2 | 2 |  | 1616.68 | 1616.68 |  | довідки КБ-3 грудень | 0 | 181.344 | -10.09% | ТОВ "АККУ-Енерго" | економія по результатах торгів
| Разом по Львівській | [5 empty] | 2591.304 |  |  |  | 2591.304 | 2591.304 | 0 |  |  |  |  | 1616.68 | 1616.68 | 0 |  |  |  | 1616.68 | 1616.68 | 0 |  |  | 974.624
Південна | 1.8.4 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Новоселівка | шт |  | 2921.99 | 1 | 2921.99 | 1 | 1 |  | 2921.99 | 2921.99 |  | 3265 | 1 | 1 |  | 3265 | 3265 |  | 1 | 1 |  | 3265 | 3265 |  | Акт виконаних робіт №1 від 30.11.2016, видаткова накладна №65544 від 30.11.2016, акт виконаних робіт №2 від 30.12.2016 | 0 | -343.01 | 11.74% | ДП "ВО "Київприлад"
| Разом по Південній | [5 empty] | 2921.99 |  |  |  | 2921.99 | 2921.99 | 0 |  |  |  |  | 3265 | 3265 | 0 |  |  |  | 3265 | 3265 | 0 |  |  | -343.01
Всього модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [6 empty] | 5513.294 |  |  |  | 5513.294 | 5513.294 | 0 |  |  |  |  | 4881.68 | 4881.68 | 0 |  |  |  | 4881.68 | 4881.68 | 0 |  |  | 631.614
1.9. Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ)
Південно - Західна | 1.9.1 | Реконструкція ЗРП-10кВ ТП-4654 та ТП-509 ДТГО "Південно-Західна залізниця", ТП-4654 | об |  | 3178.73 | 0.79874 | 2538.9693 | 0.79874 | 0.79874 |  | 2538.9693 | 2538.9693 |  | 2776.41 | 0.8 | 0.8 |  | 2538.97 | 2538.97 |  | 0.8 | 0.8 |  | 2538.97 | 2538.97 |  | поставка обладнання | -0.001263 | -0.00073599 | -12.66% | ТОВ "Івіса груп" | економія по результатах закупівель 319,85 тис.грн
| 1.9.2 | Реконструкція обладнання ТПЖ-1 на станції "Трипілля - Дністровське" Обухівського району Київської області" | об |  | 1646.86 | 1 | 1646.86 | 1 | 1 |  | 1646.86 | 1646.86 |  | 1583.5 | 0.87054 | 0.87054 |  | 1378.5 | 1378.5 |  | 0.87054 | 0.87054 |  | 1378.5 | 1378.5 |  | поставка обладнання | 0.12946 | 268.36 | -3.847% | ТОВ "Івіса груп" | економія по результатах закупівель 63,36 тис.грн., невиконання (пусконалагодж.) 205,00 тис.грн.
| 1.9.3 | Реконструкція обладнання ТПЖ-3 на станції "Каргарлик" Кагарлицького району Київської області" | об |  | 1960.73 | 1 | 1960.73 | 1 | 1 |  | 1960.73 | 1960.73 |  | 1666.85 | 1 | 1 |  | 1666.85 | 1666.85 |  | 1 | 1 |  | 1666.85 | 1666.85 |  | акт виконаних робіт від 29.12.2016 | 0 | 293.88 | -14.99% | ТОВ "Івіса груп" | економія по результатах торгів
| 1.9.4 | Реконструкція ТП-3 ст Київ Петрівка Південно-Західної залізниці | об |  | 3009.72 | 0.64863 | 1952.2097 | 0.64863 | 0.64863 |  | 1952.2097 | 1952.2097 |  | 2230.7 | 0.65 | 0.65 |  | 1952.21 | 1952.21 |  | 0.65 | 0.65 |  | 1952.21 | 1952.21 |  | поставка обладнання | -0.001365 | -0.0002678 | -25.88% | ТОВ "Івіса груп" | економія по результатах закупівель 504,309 тис.грн
| Разом по Південно-Західній | [5 empty] | 8098.769 |  |  |  | 8098.769 | 8098.769 | 0 |  |  |  |  | 7536.53 | 7536.53 | 0 |  |  |  | 7536.53 | 7536.53 | 0 |  |  | 562.239
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [6 empty] | 8098.769 |  |  |  | 8098.769 | 8098.769 | 0 |  |  |  |  | 7536.53 | 7536.53 | 0 |  |  |  | 7536.53 | 7536.53 | 0 |  |  | 562.239
1.10. Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ)
Одеська | 1.10.1 | Технічне переоснащення ТП-30 ст. Роздільна | шт |  | 1605.38 | 1 | 1605.38 | 1 | 1 |  | 1605.38 | 1605.38 |  | 1457.42 | 1 | 1 |  | 1457.42 | 1457.42 |  | 1 | 1 |  | 1457.42 | 1457.42 |  | акт виконаних робіт від 27.12.2016 | 0 | 147.96 | -9.217% | ТОВ "АККУ-Енерго" | економія по результатах торгів
| 1.10.2 | Технічне переоснащення ТП-57 ст. Котовськ | шт |  | 2614.64 | 1 | 2614.64 | 1 | 1 |  | 2614.64 | 2614.64 |  | 2247.91 | 1 | 1 |  | 2247.91 | 2247.91 |  | 1 | 1 |  | 2247.91 | 2247.91 |  | акт виконаних робіт від 27.12.2016 | 0 | 366.73 | -14.03% | ТОВ "АККУ-Енерго" | економія по результатах торгів
| Разом по Одеській | [5 empty] | 4220.02 |  |  |  | 4220.02 | 4220.02 | 0 |  |  |  |  | 3705.33 | 3705.33 | 0 |  |  |  | 3705.33 | 3705.33 | 0 |  |  | 514.69
Південна | 1.10.3 | Переоснащення та модернізація ТП-40 в м.Куп'янськ | шт |  | 482.86 | 1 | 482.86 | 1 | 1 |  | 482.86 | 482.86 |  | 449.52 | 1 | 1 |  | 449.52 | 449.52 |  | 1 | 1 |  | 449.52 | 449.52 |  | акт виконаних робіт від 24.11.2016 №1 | 0 | 33.34 | -6.905% | ТОВ "ЕП-767", ТОВ "Бізнес Лайн Груп" | економія по результатах торгів
| 1.10.4 | Модернізація ТП-11 станція Кременчук | шт |  | 1570.7 | 1 | 1570.7 | 1 | 1 |  | 1570.7 | 1570.7 |  | 1408.33 | 0.050408 | 0.050408 |  | 70.99 | 70.99 |  | 0.050407 | 0.050407 |  | 70.99 | 70.99 |  | Акт виконаних робіт від 30.12.2016 №1 | 0.94959 | 1499.71 | -10.34% | ТОВ "ЕТК ПЛЮС", ТОВ "ЮАСКОМ" | економія порезультатах торгів 162,37 тис.грн., невиконання 1337,34 тис.грн.
| 1.10.5 | Технічне переоснащення зовнішнього електропостачання житлових будинків по вулицям Слов'янська, Червоноармійська, Карла Маркса у м. Харкові | шт |  | 5831.22 | 1 | 5831.22 | 1 | 1 |  | 5831.22 | 5831.22 |  | 6431.3 | 1 | 1 |  | 6431.3 | 6431.3 |  | 1 | 1 |  | 6431.3 | 6431.3 |  | Акт виконаних робіт від 30.12.2016 №1, акт виконаних робіт від 30.12.2016 №2, видаткова накладна від 29.12.2016 №124,121,125, видаткові накладні від 28.12.2016 №122,126,123 | 0 | -600.08 | 10.29% | ТОВ "Енергосервіс ПМК"
| Разом по Південній | [5 empty] | 7884.78 |  |  |  | 7884.78 | 7884.78 | 0 |  |  |  |  | 6951.81 | 6951.81 | 0 |  |  |  | 6951.81 | 6951.81 | 0 |  |  | 932.97
Всього модернізація ТП, РП-6 (10 кВ) | [6 empty] | 12104.8 |  |  |  | 12104.8 | 12104.8 | 0 |  |  |  |  | 10657.14 | 10657.14 | 0 |  |  |  | 10657.14 | 10657.14 | 0 |  |  | 1447.66
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця" | [6 empty] | 102286.0968 |  |  |  | 102286.0999 | 102286.0999 | 0 |  |  |  |  | 70897.82 | 70897.82 | 0 |  |  |  | 73916.82 | 73916.82 | 0 |  |  | 31388.2799
в т.ч. | Донецька залізниця | [5 empty] | 4421.1004 |  |  |  | 4421.1034 | 4421.1034 | 0 |  |  |  |  | 283.98 | 283.98 | 0 |  |  |  | 3302.98 | 3302.98 | 0 |  |  | 4137.1234
| Львівська залізниця | [5 empty] | 13095.103 |  |  |  | 13095.103 | 13095.103 | 0 |  |  |  |  | 6639.29 | 6639.29 | 0 |  |  |  | 6639.29 | 6639.29 | 0 |  |  | 6455.813
| Одеська залізниця | [5 empty] | 32184.8278 |  |  |  | 32184.8278 | 32184.8278 | 0 |  |  |  |  | 11179.86 | 11179.86 | 0 |  |  |  | 11179.86 | 11179.86 | 0 |  |  | 21004.9678
| Південна залізниця | [5 empty] | 13116.52 |  |  |  | 13116.52 | 13116.52 | 0 |  |  |  |  | 12653.44 | 12653.44 | 0 |  |  |  | 12653.44 | 12653.44 | 0 |  |  | 463.08
| Південно-Західна залізниця | [5 empty] | 26311.9156 |  |  |  | 26311.9157 | 26311.9157 | 0 |  |  |  |  | 26846.86 | 26846.86 | 0 |  |  |  | 26846.86 | 26846.86 | 0 |  |  | -534.9443
| Придніпровська залізниця | [5 empty] | 13156.63 |  |  |  | 13156.63 | 13156.63 | 0 |  |  |  |  | 13294.39 | 13294.39 | 0 |  |  |  | 13294.39 | 13294.39 | 0 |  |  | -137.76
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Львівська | 2.1. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Розлуч з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт |  | 167.875 | 6 | 1007.25 | 6 | 6 |  | 1007.25 | 1007.25 |  | 123.54 | 6 | 6 |  | 704.55 | 704.55 |  | 6 | 6 |  | 704.55 | 704.55 |  | накладна 94 від 30.12.16, накладна 100 від 30.12.16 | 0 | 302.7 | -26.41% | ПП "Тювик" | економія по результатах торгів 266,00 тис.грн., невиконання (пуско-налагодж.) 36,70 тис.грн.
| 2.2. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Соколики з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт |  | 167.875 | 6 | 1007.25 | 6 | 6 |  | 1007.25 | 1007.25 |  | 123.54 | 0.03741 | 0.03741 |  | 27.73 | 27.73 |  | 0.03741 | 0.03741 |  | 27.73 | 27.73 |  | накладна 96 від 30.12.16 | 5.9626 | 979.52 | -26.41% | ПП "Тювик" | невиконання 713,51 тис.грн., економія за результатами торгів 266,01 тис.грн.
| 2.3. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-110 на ПС Яблонька з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт |  | 167.875 | 6 | 1007.25 | 6 | 6 |  | 1007.25 | 1007.25 |  | 97.2221 | 6 | 6 |  | 546.63 | 546.63 |  | 6 | 6 |  | 546.63 | 546.63 |  | накладна 95 від 30.12.16, накладна 101 від 30.12.16 | 0 | 460.62 | -42.09% | ПП "Тювик" | економія по результатах торгів 423,93 тис.грн., невиконання (пуско-налагодж.) 36,7 тис.грн.
| 2.4. | заміна трансформаторів струму типу ТФЗМ-35 на ПС Дрогобич з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт |  | 69.75 | 6 | 418.5 | 6 | 6 |  | 418.5 | 418.5 |  | 98.472 | 6 | 6 |  | 570.14 | 570.14 |  | 6 | 6 |  | 570.14 | 570.14 |  | накладна 1788 від 23.12.16, акт виконаних робіт від 30.12.16 | 0 | -151.64 | 41.18% | ПП "Арт-енерго" | невиконання (пуско-налагодж.) 20,69 тис.грн.
придбання лічильників електроенергії
| 2.5. | однофазних, 5(60)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, модуль PLC, датчик магн. поля. | шт |  | 1.0025 | 129 | 129.3225 | 129 | 129 |  | 129.3225 | 129.3225 |  | 1.1175 | 129 | 129 |  | 144.16 | 144.16 |  | 129 | 129 |  | 144.16 | 144.16 |  | накладна від 08.12.2016 №3014 | 0 | -14.8375 | 11.47% | ТОВ телекомунікаційні системи
| 2.6. | трьохфазних, 5(60)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, з"ємний модуль PLC, датчик магн. поля. | шт |  | 2.6425 | 1 | 2.6425 | 1 | 1 |  | 2.6425 | 2.6425 |  | 2.95 | 1 | 1 |  | 2.95 | 2.95 |  | 1 | 1 |  | 2.95 | 2.95 |  | накладна від 08.12.2016 №3014 | 0 | -0.3075 | 11.64% | ТОВ телекомунікаційні системи
| 2.7. | придбання роутера для зчитування показів лічильників, обмін з лічильниками – 6 каналів PLC, обмін з сервером – Ethernet, GPRS, живлення від двох секцій шин з АВР, виносна антена 2.5м, блоки грозозахисту | шт |  | 10.5025 | 1 | 10.5025 | 1 | 1 |  | 10.5025 | 10.5025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 10.5025 | -100% |  | невиконання
| 2.8. | трьохфазних, 5(100)А, реле вкл/викл/обмеження потужності, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, датчик магн. поля. | шт |  | 4.0375 | 9 | 36.3375 | 9 | 9 |  | 36.3375 | 36.3375 |  | 3.24 | 9 | 9 |  | 29.16 | 29.16 |  | 9 | 9 |  | 29.16 | 29.16 |  | накладна від 08.12.2016 №3014 | 0 | 7.1775 | -19.75% | ТОВ телекомунікаційні системи | економія по результатах торгів
| 2.9. | однофазних, 5(100)А, реле вкл/викл/обмеж. потужності, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, 4 тарифи, 2 блочних тарифи,12 сезонів, датчик магн. поля | шт |  | 2.905 | 9 | 26.145 | 9 | 9 |  | 26.145 | 26.145 |  | 4.502 | 9 | 9 |  | 40.52 | 40.52 |  | 9 | 9 |  | 40.52 | 40.52 |  | накладна від 08.12.2016 №3014 | 0 | -14.375 | 54.97% | ТОВ телекомунікаційні системи
| 2.10. | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x220/380В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, з"ємний радіомодуль, датчик магн. поля | шт |  | 5.3775 | 3 | 16.1325 | 3 | 3 |  | 16.1325 | 16.1325 |  | 5.9975 | 3 | 3 |  | 17.99 | 17.99 |  | 3 | 3 |  | 17.99 | 17.99 |  | накладна від 08.12.2016 №3014 | 0 | -1.8575 | 11.53% | ТОВ телекомунікаційні системи
| 2.11 | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x220/380В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний радіомодуль, датчик магн. поля | шт |  | 2.6425 | 3 | 7.9275 | 3 | 3 |  | 7.9275 | 7.9275 |  | 8.84 | 3 | 3 |  | 26.52 | 26.52 |  | 3 | 3 |  | 26.52 | 26.52 |  | накладна від 08.12.2016 №3014 | 0 | -18.5925 | 234.5% | ТОВ телекомунікаційні системи
| 2.12 | трьохфазних, кл. 0,5S актив, кл. 2,0 реактив, 5(10)А, 3x57,7/100В, реле керування зовніш. навантаження, з"ємний GSM модуль, роз"єм під зовніш. антену, датчик магн. поля | шт |  | 4.0375 | 1 | 4.0375 | 1 | 1 |  | 4.0375 | 4.0375 |  | 4.5 | 1 | 1 |  | 4.5 | 4.5 |  | 1 | 1 |  | 4.5 | 4.5 |  | накладна від 08.12.2016 №3014 | 0 | -0.4625 | 11.46% | ТОВ телекомунікаційні системи
| 2.13 | придбання лічильників електроенергії трьохфазних з захистом від магніітного поля | шт |  | 1.005 | 128 | 128.64 | 128 | 128 |  | 128.64 | 128.64 |  | 0.975 | 128 | 128 |  | 124.8 | 124.8 |  | 128 | 128 |  | 124.8 | 124.8 |  | накладна 1110 від 03.06.2016 | 0 | 3.84 | -2.985% | ТОВ "Техпромімпекс", м. Харків | економія по результатах торгів
| 2.14 | придбання лічильників електроенергії однофазних з захистом від магнітного поля | шт |  | 0.3 | 373 | 111.9 | 373 | 373 |  | 111.9 | 111.9 |  | 0.275 | 373 | 373 |  | 102.58 | 102.58 |  | 373 | 373 |  | 102.58 | 102.58 |  | накладна 1110 від 03.06.2016 | 0 | 9.32 | -8.333% | ТОВ "Техпромімпекс", м. Харків | економія по результатах торгів
| Разом по Львівській залізниці | [5 empty] | 3913.8375 |  |  |  | 3913.8375 | 3913.8375 | 0 |  |  |  |  | 2342.23 | 2342.23 | 0 |  |  |  | 2342.23 | 2342.23 | 0 |  |  | 1571.6075
Південна | 2.15 | Впровадження трансформаторів струму 110кВ для переносу обліку на межу балансової належності Герсиванове 6од., Біляївка 6 од.) |  |  | 109.4 | 12 | 1312.8 | 12 | 12 |  | 1312.8 | 1312.8 |  | 75.7 | 12 | 12 |  | 908.34 | 908.34 |  | 12 | 12 |  | 908.34 | 908.34 |  | Видаткова накладна №10 від 09.12.2016, акт виконаних робіт від 30.12.2016 | 0 | 404.46 | -30.8% | ТОВ "ГТ-Авангард Плюс" | економія по результатах торгів
| 2.16 | Впровадження трансформаторів напруги 110кВ для переносу обліку на межу балансової належності (Власівка 3од., Рогозянка 6 од., Біляївка 6 од., Герсиванове 6 од., Козача Лопань 6 од.)) |  |  | 79.17 | 27 | 2137.59 | 27 | 27 |  | 2137.59 | 2137.59 |  | 67.16 | 27 | 27 |  | 1813.33 | 1813.33 |  | 27 | 27 |  | 1813.33 | 1813.33 |  | Видаткова накладна №35 від 28.12.2016, акт виконаних робіт від 30.12.2016 | 0 | 324.26 | -15.17% | ТОВ "ГТПК Енергетичний консалтінг" | економія по результатах торгів
| 2.17 | Заміна застарілих лічильників |  |  |  |  | 338.4 |  |  |  | 338.4 | 209.4 | 129 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 338.4
|  | однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнітного поля) |  |  | 0.3 | 684 | 205.2 | 684 | 254 | 430 | 205.2 | 76.2 | 129 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 684 | 205.2 | -100% |  | невиконання, див. пояснювальну записку
|  | трифазні прилади обліку електричної енергії |  |  | 1.05 | 90 | 94.5 | 90 | 90 |  | 94.5 | 94.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 90 | 94.5 | -100% |  | невиконання, див. пояснювальну записку
|  | однофазні електронні прилади обліку електроенергії з передачею данних |  |  | 0.9675 | 40 | 38.7 | 40 | 40 |  | 38.7 | 38.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 40 | 38.7 | -100% |  | невиконання, див. пояснювальну записку
| 2.18 | Впровадження лічильників |  |  |  |  | 291.84 |  |  |  | 291.84 | 291.84 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 291.84
|  | лічильники електронні багатотарифні интефейс |  |  | 12.16 | 24 | 291.84 | 24 | 24 |  | 291.84 | 291.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 24 | 291.84 | -100% |  | невиконання, див. пояснювальну записку
| 2.19 | Проекти на роботи по виносу обліку на МБН |  |  |  |  | 217.68 | 0 |  |  | 217.68 | 217.68 |  | 217.68 | 0 |  |  | 217.68 | 217.68 |  | 0 |  |  | 217.68 | 217.68 |  | акт №74 від 27.09.16, , акт №176 від 29.12.16, акт №135 від 15.12.2016, акт №95 від 15.11.2016, акт №50 від 23.06.2016, акт №34 від 30.05.2016 | 0 | 0 | #DIV/0! | ДП "Укржелдорпроект"
| Разом по Південній залізниці | [5 empty] | 4298.31 |  |  |  | 4298.31 | 4169.31 | 129 |  |  |  |  | 2939.35 | 2939.35 | 0 |  |  |  | 2939.35 | 2939.35 | 0 |  |  | 1358.96
Південно-Західна | 2.20 | трифазні лічильники | шт |  | 1.05 | 722 | 758.1 | 722 | 722 |  | 758.1 | 758.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 722 | 758.1 | -100% |  | відміна торгів
| 2.21 | однофазніі лічильники | шт |  | 0.3 | 1552 | 465.82 | 1552 | 1552 |  | 465.82 | 465.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1552 | 465.82 | -100% |  | відміна торгів
| 2.22 | ТН-110 Миронівка | шт |  | 115 | 6 | 690 | 6 | 6 |  | 690 | 690 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 690 | -100% |  | відміна торгів
| 2.23 | ТС-110 | шт |  | 112.5 | 6 | 675 | 6 | 6 |  | 675 | 675 |  | 75.694 | 6 | 6 |  | 454.17 | 454.17 |  | 6 | 6 |  | 454.17 | 454.17 |  | поставка обладнання | 0 | 220.83 | -32.72% | ТОВ "Мобитек" | економія
| 2.24 | ТН-110 | шт |  | 115 | 6 | 690 | 6 | 6 |  | 690 | 690 |  | 86.5 | 6 | 6 |  | 519 | 519 |  | 6 | 6 |  | 519 | 519 |  | поставка обладнання | 0 | 171 | -24.78% |  | економія
| 2.25 | ТС-10 | шт |  | 11.6667 | 82 | 957.7967 | 82 | 82 |  | 957.7967 | 957.7967 |  | 9.1435 | 85 | 85 |  | 777.2 | 777.2 |  | 85 | 85 |  | 777.2 | 777.2 |  | поставка обладнання | -3 | 180.5967 | -21.63% |  | економія 208,03 тис.грн.
| 2.26 | ТН-10 | шт |  | 15 | 30 | 450 | 30 | 30 |  | 450 | 450 |  | 12.5 | 6 | 6 |  | 75 | 75 |  | 6 | 6 |  | 75 | 75 |  | поставка обладнання | 24 | 375 | -16.67% |  | економія 15 тис.грн., невиконання 360,00 тис.грн.
| 2.27 | лічильники SL 7000 CL 0,5S 57 V 5/10F або аналог | шт |  | 10.85 | 16 | 173.6 | 16 | 16 |  | 173.6 | 173.6 |  | 17.4475 | 8 | 8 |  | 139.58 | 139.58 |  | 8 | 8 |  | 139.58 | 139.58 |  | поставка обладнання | 8 | 34.02 | 60.81% |  | невиконання
| 2.28 | лічильники ACE 6000 CL 0,5S AUTO 5/10 або аналог | шт |  | 6.55 | 28 | 183.2 | 28 | 28 |  | 183.2 | 183.2 |  | 6.174 | 20 | 20 |  | 123.48 | 123.48 |  | 20 | 20 |  | 123.48 | 123.48 |  | поставка обладнання | 8 | 59.72 | -5.74% |  | економія 7,38 тис.грн., невиконання 52,34 тис.грн.
| 2.29 | лічильники СТК3-05Q2H2Mt або аналог | шт |  | 3.933 | 20 | 78.66 | 20 | 20 |  | 78.66 | 78.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 20 | 78.66 | -100% |  | відміна торгів
| 2.30 | лічильники СТК3-05Q2T3Mt або аналог | шт |  | 3.975 | 70 | 278.25 | 70 | 70 |  | 278.25 | 278.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 278.25 | -100% |  | відміна торгів
| 2.31 | лічильники СТК3-05Q2T4Mt або аналог | шт |  | 3.975 | 10 | 39.75 | 10 | 10 |  | 39.75 | 39.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 39.75 | -100% |  | відміна торгів
| 2.32 | лічильники СТК3-05Q2H6Mt або аналог | шт |  | 4.0417 | 12 | 48.5 | 12 | 12 |  | 48.5 | 48.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 48.5 | -100% |  | відміна торгів
| Разом по Південно-Західній | [5 empty] | 5488.6767 |  |  |  | 5488.6767 | 5488.6767 | 0 |  |  |  |  | 2088.43 | 2088.43 | 0 |  |  |  | 2088.43 | 2088.43 | 0 |  |  | 3400.2467
Придніпровська | 2.33 | Придбання однофазних лічильників для обмінного фонду у побутових споживачів (кл. 1,0) із захистом від впливу магнітних полів | шт |  | 0.3 | 550 | 165 | 550 | 550 |  | 165 | 165 |  | 0.439 | 550 | 550 |  | 241.45 | 241.45 |  | 550 | 550 |  | 241.45 | 241.45 |  | акти прийому-передачі товару | 0 | -76.45 | 46.33% | закупівлі на Prozorro
| 2.34 | Придбання трифазних лічильників активної та реактивної енергії трансформаторного включення (кл. точності 0,5S) з GSM модемом | шт |  | 5.75 | 70 | 402.5 | 70 | 70 |  | 402.5 | 402.5 |  | 10.26 | 70 | 70 |  | 718.2 | 718.2 |  | 70 | 70 |  | 718.2 | 718.2 |  | акти прийому-передачі товару | 0 | -315.7 | 78.43% | закупівлі на Prozorro
| 2.35 | Заміна трансформаторів струму рівня напруги 6(10) кВ на межі балансової належності | шт |  | 6 | 42 | 252 | 42 | 42 |  | 252 | 252 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 42 | 252 | -100% |  | відміна закупівель
| 2.36 | Заміна трансформаторів струму рівня напруги 0,4 кВ на межі балансової належності | шт |  | 0.4 | 210 | 84 | 210 | 210 |  | 84 | 84 |  | 0.605 | 210 | 210 |  | 127.05 | 127.05 |  | 210 | 210 |  | 127.05 | 127.05 |  | акти прийому-передачі товару | 0 | -43.05 | 51.25% | закупівлі на Prozorro
| Разом по Придніпровській | [5 empty] | 903.5 |  |  |  | 903.5 | 903.5 | 0 |  |  |  |  | 1086.7 | 1086.7 | 0 |  |  |  | 1086.7 | 1086.7 | 0 |  |  | -183.2
Усього по розділу 2 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 14604.3242 |  |  |  | 14604.3242 | 14475.3242 | 129 |  |  |  |  | 8456.71 | 8456.71 | 0 |  |  |  | 8456.71 | 8456.71 | 0 |  |  | 6147.6142
3. Впровадження та розвиток АСДТК
Донецька | 3.1 | Технічне переоснащення системи оперативного управління Краснолиманської дистанції електропостачання | шт |  | 1762.085 | 1 | 1762.085 | 1 | 1 |  | 1762.085 | 1762.085 |  | 1940 | 1 | 1 |  | 1940 | 1940 |  | 1 | 1 |  | 1940 | 1940 |  | акт приймання виконаних робіт №1/12 від 28.12.2016 | 0 | -177.915 | 10.1% | ТОВ ВКФ "Автоматика-сервіс". Визначено на Prozorro
Півд.-Західна | 3.2 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського кола Коростень "Шепетівка" |  |  | 820.199 | 1 | 820.199 | 1 | 1 |  | 820.199 | 820.199 |  | 803.2 | 1 | 1 |  | 803.2 | 803.2 |  | 1 | 1 |  | 803.2 | 803.2 |  | Акт виконаних робіт від 28.12.2016 | 0 | 16.999 | -2.073% |  | економія
Усього по розділу 3 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 2582.284 |  |  |  | 2582.284 | 2582.284 | 0 |  |  |  |  | 2743.2 | 2743.2 | 0 |  |  |  | 2743.2 | 2743.2 | 0 |  |  | -160.916
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Львівська | 4.1. | закупівля нових моніторів | шт |  | 2.4 | 10 | 24 | 10 |  | 10 | 24 |  | 24 | 2.88 | 10 |  | 10 | 28.8 |  | 28.8 | 10 |  | 10 | 28.8 |  | 28.8 | накладна №3270 30.12.16р. | 0 | -4.8 | 20% | ВКПП "Галичпромпостач"
| 4.2 | закупівля нових робочих станцій в комплекті | шт |  | 10.978 | 15 | 164.67 | 15 |  | 15 | 164.67 |  | 164.67 | 13.806 | 15 |  | 15 | 207.09 |  | 207.09 | 15 |  | 15 | 207.09 |  | 207.09 | накладна №3270 30.12.16р. | 0 | -42.42 | 25.76% | ВКПП "Галичпромпостач"
| 4.3. | закупівля нових багатофункційних пристроїв | шт |  | 3.5 | 10 | 35 | 10 |  | 10 | 35 |  | 35 | 9.5433 | 3 |  | 3 | 28.63 |  | 28.63 | 3 |  | 3 | 28.63 |  | 28.63 | накладна №3270 30.12.16р. | 7 | 6.37 | 172.7% | ВКПП "Галичпромпостач" | невиконання 7 шт. на 24,5 тис.грн.
| Разом по Львівській | [5 empty] | 223.67 |  |  |  | 223.67 | 0 | 223.67 |  |  |  |  | 264.52 | 0 | 264.52 |  |  |  | 264.52 | 0 | 264.52 |  |  | -40.85
Півд.-Західна | 4.4 | Комп'ютери (робочі станції) | шт |  | 16.1167 | 32 | 515.6433 | 32 | 26 | 6 | 515.64 | 418.01 | 97.63 | 9.711 | 20 | 20 |  | 194.22 | 194.22 |  | 20 | 20 |  | 194.22 | 194.22 |  | поставка обладнання | 12 | 321.42 | -39.75% | ТОВ "Івіса Груп" | невиконання 193,36 тис.грн., економія 128,06 тис.грн.
| 4.5 | Принтер | шт |  | 5.4 | 31 | 168.8 | 31 | 25 | 6 | 168.8 | 135.3 | 33.5 | 4.125 | 20 | 20 |  | 82.5 | 82.5 |  | 20 | 20 |  | 82.5 | 82.5 |  | поставка обладнання | 11 | 86.3 | -23.61% | ТОВ "Івіса Груп" | невиконання 59,89 тис.грн., економія 26,4 тис.грн.
| 4.6 | Ноутбук | шт |  | 12 | 9 | 108 | 9 | 7 | 2 | 108 | 84 | 24 | 6.49 | 1 | 1 |  | 6.49 | 6.49 |  | 1 | 1 |  | 6.49 | 6.49 |  | поставка обладнання | 8 | 101.51 | -45.92% | ТОВ "Івіса Груп" | невиконання 96 тис.грн., економія 5,51 тис.грн.
| Разом по Південно-Західній | [5 empty] | 792.4433 |  |  |  | 792.44 | 637.31 | 155.13 |  |  |  |  | 283.21 | 283.21 | 0 |  |  |  | 283.21 | 283.21 | 0 |  |  | 509.23
Придніпровська | 4.7 | Придбання ПЕОМ | шт |  | 11 | 15 | 165 | 15 |  | 15 | 165 |  | 165 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 165 | -100% |  | відміна торгів, менше двох пропозицій учасників
| 4.8 | Придбання ноутбук | шт |  | 6.1 | 1 | 6.1 | 1 |  | 1 | 6.1 |  | 6.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 6.1 | -100% |  | відміна торгів, менше двох пропозицій учасників
| Разом по Придніпровській | [5 empty] | 171.1 |  |  |  | 171.1 | 0 | 171.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 171.1
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 1187.2133 |  |  |  | 1187.21 | 637.31 | 549.9 |  |  |  |  | 547.73 | 283.21 | 264.52 |  |  |  | 547.73 | 283.21 | 264.52 |  |  | 639.48
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Донецька | 6.1 | Бурокранова машина БАМ-2014 із змінним бурильно-крановим обладнанням | шт |  | 1041.67 | 1 | 1041.67 | 1 | 1 |  | 1041.67 | 1041.67 |  | 1026.1 | 1 | 1 |  | 1026.1 | 1026.1 |  | 1 | 1 |  | 1026.1 | 1026.1 |  | Видаткова накладна №РН-0000002 від 28.12.16р | 0 | 15.57 | -1.495% | ТОВ "ПауерЕксперт". Визначено на Prozorro | економія по результатах торгів
| 6.2 | Електротехнічна комбінована кабельно-підстанційна лабораторія ЕТЛ-35К | шт |  | 1283.43 | 1 | 1283.43 | 1 | 1 |  | 1283.43 | 1283.43 |  | 1276.1 | 1 | 1 |  | 1276.1 | 1276.1 |  | 1 | 1 |  | 1276.1 | 1276.1 |  | Акт приймання-сдачі від 14.12.2016р | 0 | 7.33 | -0.5711% | ТОВ "Харківенергоприлад".Визначено на Prozorro | економія по результатах торгів
| Разом по Донецькій | [5 empty] | 2325.1 |  |  |  | 2325.1 | 2325.1 | 0 |  |  |  |  | 2302.2 | 2302.2 | 0 |  |  |  | 2302.2 | 2302.2 | 0 |  |  | 22.9
Півд.-Західна | 6.3 | бригадний автомобіль Peugot Boxer L3H3 | шт. |  | 573.34 | 2 | 1146.68 | 2 | 2 |  | 1146.68 | 1146.68 |  | 800 | 2 | 2 |  | 1600 | 1600 |  | 2 | 2 |  | 1600 | 1600 |  |  | 0 | -453.32 | 39.53% | ТОВ "НПО Укрізолятор"
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 3471.78 |  |  |  | 3471.78 | 3471.78 | 0 |  |  |  |  | 3902.2 | 3902.2 | 0 |  |  |  | 3902.2 | 3902.2 | 0 |  |  | -430.42
7. Інше
Донецька | 7.1 | Кущоріз Husqvarna 545RX | шт |  | 15.93 | 7 | 111.51 | 7 | 7 |  | 111.51 | 111.51 |  | 14.8167 | 6 | 6 |  | 88.9 | 88.9 |  | 6 | 6 |  | 88.9 | 88.9 |  | Видаткова накладна №3/396 від 23.12.2016р, №3/371 від 20.12.2016р | 1 | 22.61 | -6.989% | АТ "Альцест" Визначено на переговорній процедурі. | економія 6,72 тис.грн., невиконання 15,93 тис.грн.
| 7.2 | Бензопила ланцюгова Husqvarna 550 XP | шт |  | 11.97 | 7 | 83.79 | 7 | 7 |  | 83.79 | 83.79 |  | 7.2429 | 7 | 7 |  | 50.7 | 50.7 |  | 7 | 7 |  | 50.7 | 50.7 |  | Видаткова накладна №3/396 від 23.12.2016р, №3/371 від 20.12.2016р | 0 | 33.09 | -39.49% | АТ "Альцест" Визначено на переговорній процедурі. | економія по результатах торгів
| Разом по Донецькій | [5 empty] | 195.3 |  |  |  | 195.3 | 195.3 | 0 |  |  |  |  | 139.6 | 139.6 | 0 |  |  |  | 139.6 | 139.6 | 0 |  |  | 55.7
Львівська | 7.3 | Бензопила STIHL MS 193 T (або аналог) | шт |  | 7.3325 | 15 | 109.9875 | 15 | 15 |  | 109.9875 | 109.9875 |  | 11.5 | 8 | 8 |  | 92 | 92 |  | 8 | 8 |  | 92 | 92 |  | накладна 3270 від 30.12.2016 | 7 | 17.9875 | 56.84% | ФОП Штаюра О.С.
| 7.4 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | шт |  | 13.749 | 3 | 41.247 | 3 | 3 |  | 41.247 | 41.247 |  | 25 | 3 | 3 |  | 75 | 75 |  | 3 | 3 |  | 75 | 75 |  | накладна 3270 від 30.12.2016 | 0 | -33.753 | 81.83% | ФОП Штаюра О.С.
| 7.5 | Прилад вимірювання ізоляції ИПИ-10 | шт |  | 45 | 1 | 45 | 1 | 1 |  | 45 | 45 |  | 38 | 1 | 1 |  | 38 | 38 |  | 1 | 1 |  | 38 | 38 |  | накладна №1641 30.11.16р. | 0 | 7 | -15.56% | ТОВ "Бізнес Лайн Груп" | економія по резутатах торгів
| Разом по Львівській | [5 empty] | 196.2345 |  |  |  | 196.2345 | 196.2345 | 0 |  |  |  |  | 205 | 205 | 0 |  |  |  | 205 | 205 | 0 |  |  | -8.7655
Одеська | 7.6 | Вимірювач параметрів силових трансформаторів К 540-3 | шт |  | 32.3315 | 8 | 258.6522 | 8 | 8 |  | 258.6522 | 258.6522 |  | 25.24 | 7 | 7 |  | 176.69 | 176.69 |  | 7 | 7 |  | 176.69 | 176.69 |  | Видаткова накладна №С-48 19.12.2016, С-56 28.12.2016 | 1 | 81.9622 | -21.93% | ТОВ "СТЕКС" | економія 49,63 тис.грн., невиконання 32,33 тис.грн.
| 7.7 | Міст СА 7100-3 | шт |  | 190.506 | 4 | 762.024 | 4 | 1 | 3 | 762.03 | 190.51 | 571.52 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 762.03 | -100% |  | див. пояснювальну записку
| 7.8 | Установка Тангенс-3М-3 | шт |  | 35.21 | 8 | 281.68 | 8 | 8 |  | 281.68 | 281.68 |  | 38.38 | 5 | 5 |  | 191.9 | 191.9 |  | 5 | 5 |  | 191.9 | 191.9 |  | Видаткова накладна №С-49 19.12.2016, 28.12.2016 №С-55 | 3 | 89.78 | 9.003% | ТОВ "СТЕКС"
| 7.9 | Комплексна електротехнічна пересувна лабораторія ЕТЛ-35К | шт |  | 1000 | 2 | 2000 | 2 | 2 |  | 2000 | 2000 |  | 904.38 | 2 | 2 |  | 1808.75 | 1808.75 |  | 2 | 2 |  | 1808.75 | 1808.75 |  | акт прийому передачі від 30.12.2016 | 0 | 191.25 | -9.562% | ТОВ "СТЕКС" | економія
| 7.10 | Осцилограф Rigol DS1054Z | шт |  | 13.1 | 11 | 144.1 | 11 | 11 |  | 144.1 | 144.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 144.1 | -100% |  | див. пояснювальну записку
| 7.11 | Пульт управління роз'єднувачами АУП-6Д | шт |  | 25 | 25 | 625 | 25 | 25 |  | 625 | 625 |  | 24.78 | 24 | 24 |  | 594.72 | 594.72 |  | 24 | 24 |  | 594.72 | 594.72 |  | акт прийому-передачі від 26.12.2016 | 1 | 30.28 | -0.88% | ТОВ "Автоматика-сервіс" | економія 5,28 тис.грн., невиконання 25 тис.грн.
| 7.12 | Тепловізор Fluke Ti105 | шт |  | 79.293 | 8 | 634.344 | 8 | 8 |  | 634.344 | 634.344 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 634.344 | -100% |  | див. пояснювальну записку
| Разом по Одеській | [5 empty] | 4705.8002 |  |  |  | 4705.8062 | 4134.2862 | 571.52 |  |  |  |  | 2772.06 | 2772.06 | 0 |  |  |  | 2772.06 | 2772.06 | 0 |  |  | 1933.7462
Південно-Західна | 7.13 | Вимірювач діелектричних втрат ИПИ-10 | шт. |  | 45 | 4 | 180 | 4 | 4 |  | 180 | 180 |  | 37.55 | 4 | 4 |  | 150.2 | 150.2 |  | 4 | 4 |  | 150.2 | 150.2 |  | поставка обладнання | 0 | 29.8 | -16.56% | ТОВ "Бізнес Лайн Груп" | економія по результатах торгів
| 7.14 | Апарат випробувальний АВ-50/70РП | шт. |  | 101.75 | 4 | 407 | 4 | 4 |  | 407 | 407 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 407 | -100% |  | відміна торгів
|  | Разом по Південно-Західній |  |  |  |  | 587 |  |  |  | 587 | 587 | 0 |  |  |  |  | 150.2 | 150.2 | 0 |  |  |  | 150.2 | 150.2 | 0 |  |  | 436.8
Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця | [6 empty] | 5684.3347 |  |  |  | 5684.3407 | 5112.8207 | 571.52 |  |  |  |  | 3266.86 | 3266.86 | 0 |  |  |  | 3266.86 | 3266.86 | 0 |  |  | 2417.4807
Усього по програмі: | [6 empty] | 129816.0331 |  |  |  | 129816.0389 | 128565.6189 | 1250.42 |  |  |  |  | 89814.52 | 89550 | 264.52 |  |  |  | 92833.52 | 92569 | 264.52 |  |  | 40001.5189
| в т.ч. Донецька | [5 empty] | 8703.5854 |  |  |  | 8703.5884 | 8703.5884 | 0 |  |  |  |  | 4665.78 | 4665.78 | 0 |  |  |  | 7684.78 | 7684.78 | 0 |  |  | 4037.8084
| Львівська | [5 empty] | 17428.845 |  |  |  | 17428.845 | 17205.175 | 223.67 |  |  |  |  | 9451.04 | 9186.52 | 264.52 |  |  |  | 9451.04 | 9186.52 | 264.52 |  |  | 7977.805
| Одеська | [5 empty] | 36890.628 |  |  |  | 36890.634 | 36319.114 | 571.52 |  |  |  |  | 13951.92 | 13951.92 | 0 |  |  |  | 13951.92 | 13951.92 | 0 |  |  | 22938.714
| Південна | [5 empty] | 17414.83 |  |  |  | 17414.83 | 17285.83 | 129 |  |  |  |  | 15592.79 | 15592.79 | 0 |  |  |  | 15592.79 | 15592.79 | 0 |  |  | 1822.04
| Південно-Західна | [5 empty] | 35146.9147 |  |  |  | 35146.9114 | 34991.7814 | 155.13 |  |  |  |  | 31771.9 | 31771.9 | 0 |  |  |  | 31771.9 | 31771.9 | 0 |  |  | 3375.0114
| Придніпровська | [5 empty] | 14231.23 |  |  |  | 14231.23 | 14060.13 | 171.1 |  |  |  |  | 14381.09 | 14381.09 | 0 |  |  |  | 14381.09 | 14381.09 | 0 |  |  | -149.86
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
Керівник ліцензіата ___________________ __________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис)
Керівник ліцензіата ___________________ __________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис)
| "____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П.
|  | перевірка |  |  |  |  | 129816.0331
0

## 1. зведений звіт
1. звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Укрзалізниця" за 2016 рік
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 102286.0968 | 102286.0999 | 70897.82 | 73916.82 | 69.31% | 31388.2799
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 14604.3242 | 14604.3242 | 8456.71 | 8456.71 | 57.91% | 6147.6142
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 2582.284 | 2582.284 | 2743.2 | 2743.2 | 106.2% | -160.916
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 1187.2133 | 1187.21 | 547.73 | 547.73 | 46.14% | 639.48
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 3471.78 | 3471.78 | 3902.2 | 3902.2 | 112.4% | -430.42
7 | Інше | 5684.3347 | 5684.3407 | 3266.86 | 3266.86 | 57.47% | 2417.4807
Усього |  | 129816.0331 | 129816.0389 | 89814.52 | 92833.52 | 69.19% | 40001.5189
Керівник ліцензіата | [5 empty] | __________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник ліцензіата | [5 empty] | __________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П.