## Еленергія
РОЗДІЛ ІІ. ЗАХОДИ ПО ЗНИЖЕННЮ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
№ п/п | Найменування енергозберігаючих заходів, місце впровадження | Терміни виконання: квартал | Відповідальні за впровадження заходу, виконавець/контроль виконання | Одиниця виміру | Обсяги впровадження, од. виміру | Витрати на впровадження, тис. грн. | Обсяги очікуваної економії електроенергії |  | Термін окупності, рік
[7 empty] | тис. кВт*год | орієнтовна вартість, тис. грн з ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
РОЗДІЛ ІІ. ЗАХОДИ ПО ЗНИЖЕННЮ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
6. ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА НОВОГО ЕНЕРГОЕКОНОМНОГО ОБЛАДНАННЯ
6.7 | Філія "БМЕС" |  |  |  |  | 614.5 | 92.988 | 232.47
6.7.1 | Виконати заміну фізично застарілих циркуляційних насосів на насоси типу 2К-6 в котельні № 47 ст. Волноваха | 4 кв 2021 | ТУ БМЕС-13/ФБМЕС | шт. | 2 | 5 | 4.392 | 10.98 | 0.45537
6.7.2 | Виконати заміну фізично застарілого циркуляційного насосу на насос типу ЦНСг 38 220 в котельні дільниці з виготовлення ЗБК та БД ст. Авдіївка | 4 кв 2021 | ТУ БМЕС-13/ФБМЕС | шт. | 1 | 40 | 13.176 | 32.94 | 1.2143
6.7.3 | Полтавське ТУ. Впровадження енергоефективного насосу Pedrollo 6SR36/19 (222м, 48м3/год, 18,5 кВт/год) та частотного перетворювача на насосній станції Полтава-Київська | 4 кв 2021 | ТУ-БМЕСУ-16/ ФБМЕС | шт. | 1 | 152 | 15.86 | 39.65 | 3.8335
6.7.4 | Харківське ТУ. Встановлення пункта керування насосами 2 підйому насосної станції№1 ст.Красноград | протягом року | ТУ-БМЕС-20/ФБМЕС | шт. | 1 | 100 | 40 | 100 | 1
6.7.5 | Досягнути економії електроенергії за рахунок встаноалення станції автоматичного керування насосами "Каскад" на насосних станціях( ст. Клепарів НС № 7.17,12) | 1 кв 2021 | ТУ-БМЕС-12/ФБМЕС | од. | 3 | 19.5 | 6.1 | 15.25 | 1.2787
6.7.6 | Досягнути економії електроенергії за рахунок проведення заміни застарілих насосів на більш енергоефективні (технічне переоснащення, артезіанських свердловин по ст.Ковель) | протягом року | ТУ-БМЕС-18/ФБМЕС | од. | 2 | 280 | 11 | 27.5 | 10.1818
6.7.8 | Виконати заміну фізично застарілого насосу для перекачування фекальних нечистот на насос типу СМ100-65-250 на КНС ст. Маріуполь | 4 кв 2021 | ТУ БМЕС-13/ФБМЕС | шт. | 1 | 18 | 2.46 | 6.15 | 2.9268
Всього по п.6 | [5 empty] | 614.5 | 92.988 | 232.47
7. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАТАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
ІНШЕ ВИРОБНИЧЕ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (СТАЦІОНАРНА ЕНЕРГЕТИКА)
7.7 | Філія "БМЕС" |  |  |  |  | 68.02 | 28.18 | 70.45
7.7.1 | Встановити прилад обліку електроенергії на об'єкт "Насос для подачі води ст. Макове" | 4 кв 2021 | ТУ БМЕСІЕ-7/ФБМЕС | шт. | 1 | 0.42 | 4.02 | 10.05 | 0.041791
7.7.2 | Встановити електронні лічильники електроенергії у виробничо-технічних будівлях Маріупольського ТУ | 4 кв 2021 | ТУ БМЕС-13/ФБМЕС | шт. | 1 | 7 | 4.32 | 10.8 | 0.64815
7.7.3 | Встановити електронні лічильники ув виробничо-технічних будівлях Лиманського ТУ | 4 кв 2021 | ТУ БМЕС-11/ФБМЕС | шт. | 4 | 24 | 15.84 | 39.6 | 0.60606
7.7.4 | Зменшити витрати електроенергії за рахунок заміни приладів обліку електроенергії на прилади з вищим класом точності | 1 кв та 4 кв 2021 | ТУ БМЕС-18/ФБМЕС | шт. | 10 | 30.5 | 2.5 | 6.25 | 4.88
7.5.5 | Зменшити витрати електроенергії за рахунок встановлення приладів обліку електроенергії на безоблікових точках | 1 кв та 4 кв 2021 | ТУ БМЕС-18/ФБМЕС | шт. | 2 | 6.1 | 1.5 | 3.75 | 1.6267
Всього по п. 7 | [5 empty] | 68.02 | 28.18 | 70.45
Всього по розділу ІІ. Електроенергія | [5 empty] | 682.52 | 121.168 | 302.92